## Цел.показатели
ПРИЛОЖЕНИЕ
ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Тбилисский район
_____________________________________________
"Дети Тбилисского района на 2025-2030 годы"
за ____________2025 год_________________
(1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
1. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы
№ п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятий | Признак динамики показателя увеличение значений, уменьшение значений) | Един. Измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение показателя за аналогичный отчетный период прошлого года | Плановое значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на конец отчетного периода | Отклонение в абсол. выраж. | % исполнения | Причина недостижения фактического значения показателя в отчетном периоде
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Показатели целей муниципальной программы программы
Цель муниципальной программы - Организация отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей в летний период; организация участия детей и подростков в краевых и муниципальных мероприятия
1.1.1 | Количество детей охваченных количество отдыхом в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их | уменьшение значения | чел | 850 | 850 | 816 | 34 | 96% | Увеличение стоимости продуктов питания
1.1.2 | Количество детей, охваченных отдыхом и трудом в лагерях труда и отдыха с дневным | уменьшение значения | чел | 70 | 70 | 63 | 7 | 90% | Увеличение стоимости продуктов питания
1.1.3 | Количество обучающихся, получивших новогодние подарки на елке главы муниципального образования Тбилисский район | на прежнем уровне | шт | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 100%
2 | Показатели проектной части
2.1 | Доля детей охваченных отдыхом в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания; | увеличение значения | процент | 16 | 16 | 16.7 | 0.7 | 104.4%
2.2 | Доля детей, охваченных отдыхом и трудом в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием | увеличение значения | процент | 4 | 4 | 4 | 0 | 100%
2.3. | Доля обучающихся, получивших новогодние подарки на елке главы муниципального образования Тбилисский район |  | процент | 42 | 42 | 42 | 42 | 100%
3 | Показатели процессной части
3.1 | Задача - создание благоприятных условий для отдыха, оздоровления, трудовой занятости детей в летний период. Формирование гармонично развитой личности | на прежнем уровне | шт | 16 | 16 | 16 | 0 | 100%
3.1.1 | Показатель: Количество профильных лагерей, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания | на прежнем уровне | шт | 13 | 13 | 13 | 0 | 100%
3.1.2 | Показатель: Количество лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием | на прежнем уровне | шт | 3 | 3 | 3 | 0 | 100%
3.1.3 | Показатель: Количество мероприятий, в которых обучающиеся, получили новогодние подарки на елке главы муниципального образования Тбилисский район | увеличение значения | количество | 1 | 1 | 2 | 1 | 200%
Начальник управления образованием Н.Е. Плавко

## Финансирование
2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
№ п/п | Наименование муниципального проекта, комплекса процессных мероприятий, мероприятий муниципальной программы | Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Профинансировано, тыс. рублей | % исполнения | Результат реализации мероприятия |  |  |  | Причины неосвоения средств, недостижения значения результата реализации мероприятия
|  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  |  | наименование | единица измерения | плановое значение | фактическое значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Проектная часть
1.1 | Муниципальный проект: муниципальная программа "Дети Тбилисского района" | Управление образованием Н.Е. Плавко |  |  |  |  | х |  | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | руб
| краевой бюджет |  | 1474,1 | 1474,1 | 1474,1 | 100% |  | руб
| местный бюджет |  | 1259,8 | 1259,8 | 1259,8 | 100% |  | руб
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | руб
1.1.1 | мероприятие: финансовое обеспечение деятельности профильных лагерей, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся | Управление образованием Н.Е. Плавко
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | руб
| краевой бюджет |  | 1474,1 | 1474,1 | 1474,1 | 100% |  | руб
| местный бюджет |  | 1038,4 | 1038,4 | 1038,4 | 100% |  | руб
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | руб
1.1.2 | мероприятие: финансовое обеспечение деятельности лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием… | Управление образованием Н.Е. Плавко |  |  |  |  | х |  | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | руб
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | руб
| местный бюджет |  | 221,4 | 221,4 | 221,4 | 100% |  | руб
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | руб
1.2.3 | Мероприятие: Финансирование мероприятий, в которых обучающиеся, получили новогодние подарки на елке главы муниципального образования Тбилисский район | Управление образованием Н.Е. Плавко
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | руб
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | руб
| местный бюджет |  | 763,9 | 763,9 | 763,9 | 100% |  | руб
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | руб
2 | Процессная часть
2.1 | Комплекс процессных мероприятий - повышение уровня воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности | Управление образованием Н.Е. Плавко |  |  |  |  | х |  | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | руб
| краевой бюджет |  | 1474,100 | 1474,100 | 1474,100 | 100% |  | руб
| местный бюджет |  | 2023, 7 | 2023,7 | 2023,7 | 100% |  | руб
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | руб
2.1.1 | Мероприятие по организации отдыха и оздоровления детей Тбилисского района в летний период | Управление образованием Н.Е. Плавко
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | руб
| краевой бюджет |  | 1474,1 | 1474,1 | 1474,1 | 100% |  | руб
| местный бюджет |  | 1259,8 | 1259,8 | 1259,8 | 100% |  | руб
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | руб
2.1.2 | Комплекс процессных мероприятий - повышение уровня воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности | Управление образованием Н.Е. Плавко |  |  |  |  | х |  | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | руб
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | руб
| местный бюджет |  | 763,9 | 763,9 | 763,9 | 100% |  | руб
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | руб
2.1.3 | Мероприятие Организация участия детей и подростков в краевых и муниципальных мероприятиях… | Управление образованием Н.Е. Плавко
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | руб
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | руб
| местный бюджет |  | 763,9 | 763,9 | 763,9 | 100% |  | руб
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | руб
| Всего по муниципальной программе: | Управление образованием Н.Е. Плавко |  |  |  |  | х |  | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | руб
| краевой бюджет |  | 1474,1 | 1474,1 | 1474,1 | 100% |  | руб
| местный бюджет |  | 2023,7 | 2023,7 | 2023,7 | 100% |  | руб
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | руб
Начальник управления образованием Н.Е. Плавко

## План реализации
3. Сведения о выполнении (достижении) сроков реализации мероприятий и контрольных точек процессной части муниципальной программы "Дети Тбилисского района на 2025 - 2030 годы"на 2025 год
№ п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Ответственный за реализацию мероприятия, наступление контрольной точки | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольной точки (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольной точки (дата) | Документ, подтверждающий реализацию мероприятия, наступление контрольной точки | Причины несоблюдения планового срока, и меры по реализации мероприятия, наступлению контрольной точки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Комплекс процессных мероприятий - мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей Тбилисского района в летний период
1.1 | Мероприятие по организации отдыха и оздоровления детей Тбилисского района в летний период | Н.Е. Плавко управление образованием | 09 января 2025 года | 30 декабря 2025 года | 09 января 2025 года | 30 декабря 2025 года | Х
1.1.1 | Контрольная точка 1- Заключение соглашения между управлением образованием администрации муниципального образования Тбилисский район и образовательными учреждениями о предоставлении целевой субсидии | Н.Е. Плавко управление образованием | 09 января 2025 года | 30 декабря 2025 года | 09 января 2025 года | 31 июля 2025 года | Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Тбилисский район муниципальному бюджетному учреждению муниципального образования Тбилисский район
1.1.2 | Контрольная точка 2- Заключение контракта | Руководители учреждений | 9 января 2025 года | 31 июля 2025 года | 9 января 2025 года | 31 июля 2025 года | Контракт
1.1.3 | Контрольная точка 3 - оказание услуг | Н.Е. Плавко управление образованием | 9 января 2025 года | 31 июля 2025 года | 9 января 2025 года | 31 июля 2025 года | Акт оказания услуг
1.1.4 | Контрольная точка 4 – расчет с исполнителем | руководитель МКУ «ЦБ УО Тбилисского района» Корягина Г.Н. | 31 августа 2025 года | 31 августа 2025 года | 31 августа 2025 года | 31 августа 2025 года | Платежное поручение
1.2 | Мероприятие: Организация работы лагерей труда и отдыха, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими, организацию отдыха и оздоровления обучающихся в летний период с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания | Н.Е. Плавко управление образованием | 09 января 2025 года | 30 декабря 2025 года | 09 января 2025 года | 30 декабря 2025 года | Х
1.2.1 | Контрольная точка 1- Заключение соглашения между управлением образованием администрации муниципального образования Тбилисский район и образовательными учреждениями о предоставлении целевой субсидии | Н.Е. Плавко управление образованием | 09 января 2025 года | 30 декабря 2025 года | 09 января 2025 года | 31 июля 2025 года | Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Тбилисский район муниципальному бюджетному учреждению муниципального образования Тбилисский район
1.2.2 | Контрольная точка 2- Заключение контракта | Руководители учреждений | 9 января 2025 года | 31 июля 2025 года | 9 января 2025 года | 31 июля 2025 года | Контракт
1.2.3 | Контрольная точка 3 - оказание услуг | Н.Е. Плавко управление образованием | 9 января 2025 года | 31 июля 2025 года | 9 января 2025 года | 31 июля 2025 года | Акт оказания услуг
1.2.4 | Контрольная точка 4 – расчет с исполнителем | руководитель МКУ «ЦБ УО Тбилисского района» Корягина Г.Н. | 31 августа 2025 года | 31 августа 2025 года | 31 августа 2025 года | 31 августа 2025 года | Платежное поручение
2 | Комплекс процессных мероприятий - Комплекс мероприятий- по организации и проведение значимых мероприятий, направленных на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций с определением категории детей»
2.1 | Мероприятие по приобретению новогодних подарков для обучающихся | Н.Е. Плавко управление образованием | 9 января 2025 года | 30 декабря 2025 года | 9 января 2025 года | 30 декабря 2025 года | Х
2.1.1 | Контрольная точка 1 Заключение соглашения между управлением образованием администрации муниципального образования Тбилисский район и образовательными учреждениями о предоставлении целевой субсидии | Директор МКУ «МЦ СДПО» Фисунова С.П. | 9 января 2025 года | 30 декабря 2025 года | 9 января 2025 года | 30 декабря 2025 года | Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Тбилисский район муниципальному бюджетному учреждению муниципального образования Тбилисский район
2.1.2 | Контрольная точка 2- Проигрывание в электроном магазине | Директор МКУ «МЦ СДПО» Фисунова С.П. | 9 января 2025 года | 30 декабря 2025 года | 9 января 2025 года | 30 декабря 2025 года | Комерческое предложение
2.1.3 | Контрольная точка 3 - заключение контракта | Директор МКУ «МЦ СДПО» Фисунова С.П. | 9 января 2025 года | 30 декабря 2025 года | 9 января 2025 года | 30 декабря 2025 года | Контракт
2.1.4 | Контрольная точка 4 - расчет с исполниетелем | Директор МКУ «МЦ СДПО» Фисунова С.П. | 30 декабря 2025 года | 30 декабря 2025 года | 30 декабря 2025 года | 30 декабря 2025 года | Платежное поручение
Начальник управления образованием Н.Е. Плавко