«Утверждаю»:

И.о. главы Новокубанского

городского поселения

Новокубанского района

_______________ А.Е. Ворожко

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг

муниципального бюджетного учреждения культуры

«Новокубанский культурно-досуговый центр» им.Наумчиковой В.И.

на 2021-2022 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Критерий «Открытость и доступность информации об организации» |  |  |  |  |  |
| 1 | Определить периодичность обновления информации и разработать график предоставления данных на сайте | I кв. 2021 г. | Евсеев Дмитрий Александрович - директор; | Разработан график предоставления актуальной информации на официальный сайт МБУК «НКДЦ» им.Наумчиковой В.И. | 15.03.2021г. |
| 2 | Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры на информационных стендах в помещениях МБУК «НКДЦ» им.Наумчиковой В.И. | 2022 год | Евсеев Дмитрий Александрович - директор; Новикова Вера Анатольевна – зав. хозяйством; Васильчиков Сергей Владимирович – зав. художественной мастерской | - | - |
| 3 | Привести в соответствие информацию о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте МБУК «НКДЦ» им.Наумчиковой В.И. в сети «Интерне» и официальном сайте учредителя в сети «Интернет» | I-II кв. 2021 г. | Евсеев Дмитрий Александрович - директор; Антонова Александра Сергеевна – методист | Обновлена и дополнена необходимая информация | I-II кв. 2021 г. |
| Критерий «Комфортность условий предоставления услуг» |  |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечить в зданиях МБУК «НКДЦ» им.Наумчиковой В.И. комфортные условия для предоставления услуг | I кв. 2021 г. | Евсеев Дмитрий Александрович - директор; Новикова Вера Анатольевна – зав. хозяйством; | Приобретена и установлена мягкая мебель в фойе учреждения | 28.02.2021г. |
| Критерий «Доступность услуг для инвалидов» |  |  |  |  |  |
| 5 | Оборудовать МБУК «НКДЦ» им.Наумчиковой В.И. специальным санитарно-гигиеническим помещением | До конца 2021 г. | Евсеев Дмитрий Александрович - директор; Новикова Вера Анатольевна – зав. хозяйством; | Идёт подготовка необходимой документации | IV кв. 2021 г. |

Директор МБУК «НКДЦ»

им.Наумчиковой В.И.															    Д.А. Евсеев