УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Еткульского муниципального района

от 13.11.2024 года № 1497

в редакции постановления администрации

Еткульского муниципального округа

Челябинской области

от 22.01.2026 № 87

Муниципальная программа

«Развитие культуры в Еткульском муниципальном округе»

I. Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Еткульском муниципальном округе»

1. Оценка текущего состояния сферы культуры

1.1. Культура является одним из национальных приоритетов и признана важнейшим фактором роста качества жизни и гармонизации общественных отношений, залогом динамичного социально-экономического развития, гарантом сохранения единого культурного пространства и территориальной целостности России.

1.2. Государственная культурная политика нацелена на формирование гармонично развитой личности, укрепление единства российского общества и российской гражданской идентичности, увеличение количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность, и повышение востребованности цифровых ресурсов в сфере культуры. В связи с этим особую актуальность приобретает модернизация инфраструктуры культуры, поддержка творческих инициатив граждан и организаций, культурно-просветительских проектов, переподготовка специалистов сферы культуры, развитие волонтерского движения и внедрение информационных технологий, а также оказание всесторонней поддержки сфере культуры на государственном и муниципальном уровнях.

1.3. Муниципальная программа «Развитие культуры в Еткульском муниципальном округе» (далее именуется – Муниципальная программа) определяет цели, задачи и направления развития культуры в Еткульском муниципальном округе, финансовое обеспечение и механизмы реализации мероприятий, показатели их результативности.

1.4. Ответственный исполнитель Муниципальной программы - Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области (далее – Управление культуры).

1.5. Муниципальная программа направлена на создание благоприятных условий для формирования духовно-нравственных и культурно-ценностных ориентиров населения Еткульского муниципального округа, обеспечение гармоничного развития личности посредством развития сферы культуры, укрепление материально-технической базы учреждений культуры Еткульского муниципального округа.

1.6. Сфера культуры в Еткульском муниципальном округе объединяет деятельность по развитию библиотечного, музейного дела, поддержке и развитию исполнительских искусств,  сохранению нематериального культурного наследия и развитию традиционной народной культуры, укреплению межрегиональных связей в сфере культуры.

Сфера культуры включает 71 учреждение культуры:

1. Библиотеки – 30 ед.

2. Культурно-досуговые учреждения – 37 ед.

3. Музей – 1 ед.

4. Детские школы искусств – 3ед.

1.7. Преобразования в обществе, экономические реформы не могли не затронуть сферу культуры, которая в последние годы характеризовалась ростом творческой инициативы граждан, потребителей и заказчиков услуг с одной стороны и сокращением государственной поддержки с другой. В результате этого исполнение обязательств по обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям, пользование учреждениями культуры и создание условий для повышения качества жизни населения, которые являются основной задачей государственной политики по развитию сферы культуры в Российской Федерации, выполняются не в полном объеме.

1.8. В связи с этим сфере культуры существует ряд нерешенных проблем, в их числе:

1) здания муниципальных учреждений культуры имеют высокую степень изношенности, слабая материально-техническая база учреждений культуры;

2) недостаточный уровень доступности культурных форм досуга для жителей сельской местности;

3) дефицит квалифицированных кадров в сельской местности;

4) ограничения в беспрепятственном доступе к качественным культурным продуктам людей, нуждающихся в особой поддержке государства.

1.9. Решение указанных проблем обеспечит развитие сферы культуры в  соответствии с приоритетами и целями государственной политики и окажет существенное влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации.

1.10. Реализация мероприятий Муниципальной программы за прошедший период обеспечила достижение следующих результатов и позволяет спрогнозировать уровень развития сферы культуры в Еткульском муниципальном округе к 2030 году, а именно:

1) количество получателей субсидий: по итогам 2023 года – 8 ед.,  к 2030 году – 3 ед.;

2) число посещений культурных мероприятий по итогам 2023 года – 384,1 тыс.человек,  к  2030 году – 442,0 тыс.человек;

3) учреждениями культуры реализованы мероприятия по ремонту, развитию инфраструктуры, укреплению материально-технической базы, разработке проектно-сметной документации: по итогам 2023 года – 0 ед.,  к 2030 году – 1 ед.;

4) количество учреждений культуры, получивших современное оборудование, в том числе: оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств (по видам искусств)) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами: по итогам 2023 года – 0 ед.,  к 2030 году – 3 ед.;

5) количество  культурно - досуговых мероприятий: по итогам 2023 года – 310 ед., а к 2030 году – 2795 ед.;

6) количество музейных выставок: по итогам 2023 года – 51 ед., к 2030 году – 55 ед.;

7) количество пользователей, в том числе удаленных, муниципальных библиотек: по итогам 2023 года – 14,7%,  к 2030 году – 14,9%;

8) Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Челябинской области: по итогам 2023 года – 95,1%, к 2030 году – 95,1%;

9) количество разработанных методических материалов управлением культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального района: по итогам 2023 года – 14 ед., к 2030 году – 16 ед.;

10) средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек: по итогам 2023 года – 95,3%, к 2030 году – 95,5%;

11) доля расходов на уплату налогов на имущество организаций, земельного и транспортного налогов, уплаченных в установленные сроки, от общего объема начисленных имущественных налогов: по итогам 2023 года – 100%, к 2030 году – 100%.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере культуры

2.1. Приоритеты и цели государственной политики в сфере культуры определены в соответствии с Конституцией Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе:

1) Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-I 4 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

2) Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»;

3) Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (далее именуется – Указ Президента Российской Федерации о национальных целях развития);

4) Указом Президента Российской Федерации от 02 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;

5) Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 г. № 326-р;

6) государственной программой Российской Федерации «Развитие культуры», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» (далее именуется – ГП РФ «Развитие культуры»);

7) Стратегией социально-экономического развития Челябинской области до 2035 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 31.01.2019 г. № 1748 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года» (далее именуется – Стратегия 2035).

2.2. Государственная культурная политика в Российской Федерации основывается на признании культуры согласно части 4 статьи 68 Конституции Российской Федерации уникальным наследием многонационального народа России, которая поддерживается и охраняется государством. При реализации государственной культурной политики в соответствии со статьей 44 Конституции Российской Федерации обеспечиваются права и свободы человека и гражданина в сфере культуры, к которым относятся, в том числе гарантия свободы литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания, право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, обязанность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры.

2.3. Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сохранение культурного и исторического наследия народа России определены в качестве национальных интересов Российской Федерации на современном этапе. При этом к традиционным российским духовно-нравственным ценностям отнесены жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 5 милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России. Традиционные российские духовно-нравственные ценности объединяют нашу многонациональную и многоконфессиональную страну.

2.4. Основными целями государственной культурной политики согласно Основам государственной культурной политики, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики», являются формирование гармонично развитой личности и укрепление единства российского общества посредством приоритетного культурного и гуманитарного развития, а также: укрепление гражданской идентичности; создание условий для воспитания граждан; сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и образования; передача от поколения к поколению традиционных ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения; создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала; обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям и благам.

2.5. В целях достижения стратегических целей и задач развития культуры в Еткульском муниципальном округе определены цель и задачи, сформированы структура и система показателей Муниципальной программы.

2.6. Муниципальная программа направлена на достижение следующей цели – реализация на территории Еткульского муниципального округа государственной политики в сфере культуры, а также в области образования в сфере культуры и искусства. Кроме того, достижение цели Муниципальной программы позволит реализовать приоритет Стратегии 2035 «Новая культурная среда»: создание культурной среды в районе для сохранения, накопления и развития человеческого капитала, повышения уровня удовлетворенности населения Еткульского муниципального округа качеством и доступностью услуг в сфере культуры, укрепления духовной общности и гармонизации межнациональных отношений.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственной программы Челябинской области

3.1. На уровне Еткульского муниципального округа государственная политика в сфере культуры реализуется в рамках Муниципальной программы. Цель, задачи и сроки реализации Муниципальной программы сформированы с учетом национальных целей развития на период до 2030 года, определенных Указом Президента Российской Федерации о национальных целях развития, и Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 г. № 2765-р.

3.2. Муниципальная программа конкретизирует положения и направления развития сферы культуры с учетом специфики условий и доступных ресурсов, обеспечивает достижение:

1) показателей, характеризующих достижение национальной цели развития Российской Федерации «Возможности для самореализации и развития талантов», установленной Указом Президента Российской Федерации о национальных целях развития:

- создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций;

- увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года, установленный Постановлением Правительства Челябинской области от 16.12.2020 г. № 684-П «О  государственной программе Челябинской области «Развитие культуры в Челябинской области»;

2) показателей Указа Президента Российской Федерации от 04.02.2021 г. № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации» (далее именуется – Указ Президента РФ № 68):

- условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности;

- количество посещений культурных мероприятий;

3) показателей Государственной программы Челябинской области «Развитие культуры в Челябинской области», установленных для Челябинской области:

- доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений;

- уровень обеспеченности организациями культуры;

- доля учреждений культурно-досугового типа, в которых обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы.

4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере культуры

4.1. Задачами муниципального управления в рамках реализации Муниципальной программы являются: получение гражданами дополнительных возможностей для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям; получение гражданами возможности поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации; получение гражданами дополнительной поддержки со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; сохранение библиотек как общественного института распространения книги и приобщения к чтению; получение гражданами дополнительных возможностей участия в культурной деятельности, путем поддержки и реализации творческих инициатив; создание условий для сохранения и устойчивого развития инфраструктуры в сфере культуры Еткульского муниципального округа, для развития и укрепления материально-технической базы с целью творческого развития и самореализации личности в современных учреждениях культуры; создание условий для широкого использования созидательных моделей проведения свободного времени, формирование и удовлетворение культурно-досуговых запросов населения, в том числе с помощью привлечения или создания в Еткульском районе качественных разнообразных культурно-досуговых мероприятий; повышение профессионализма и качества организации и проведения фестивальных, музейно-выставочных и культурно-массовых мероприятий; укрепление материально-технической базы и улучшение технического состояния зданий учреждений культуры Еткульского муниципального округа, а также создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры, обеспечение условий доступности для всех групп населения, в том числе для маломобильных групп населения, в здания учреждений культуры.

4.2. Реализация Муниципальной программы осуществляется:

1) на основе муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг, заключаемых муниципальным заказчиком со всеми исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

2) путем финансового обеспечения деятельности Управления культуры и учреждений культуры на основе бюджетных смет, составленных и утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) путем предоставления субсидий учреждениям культуры в рамках выполнения муниципального задания в соответствии с порядком, установленным администрацией Еткульского муниципального округа;

4) путем предоставления субсидий бюджетам сельских поселений в соответствии с порядками предоставления и распределения субсидий;

5) путем предоставления средств для реализации мероприятий, изложенных в перечне мероприятий в сфере культуры на 2025 - 2030 годы, финансируемых по разделу «Сохранение культурного наследия», приложения 1 к комплексу процессных мероприятий «Сохранение культурного наследия».

4.3. Контроль за реализацией Муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Еткульского муниципального округа, их формировании и реализации, утвержденным постановлением администрации Еткульского муниципального района от 30.12.2025 г. № 21 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Еткульского муниципального округа, их формировании и реализации».

4.4. Муниципальная программа предусматривает комплексное решение проблем сферы культуры Еткульского муниципального округа, отнесенных к сфере компетенции управления культуры.

5. Организация управления и механизм выполнения комплексных процессных мероприятий муниципальной программы

5.1. Организация управления реализацией муниципальной программы возлагается на Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального района (далее именуется - ответственный исполнитель).

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

1)  обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение на утверждение в установленном порядке в администрацию Еткульского муниципального округа;

2) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей муниципальной программы;

3)  организует реализацию муниципальной программы и несет ответственность за достижение индикативных показателей муниципальной программы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;

4) в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу нормативного правового акта, утверждающего муниципальную программу, разрабатывает и утверждает план реализации муниципальной программы;

5) осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы один раз в полугодие по состоянию на 1 июля, 31 декабря текущего финансового года нарастающим итогом с начала года и направляет результаты мониторинга в экономический отдела администрации Еткульского муниципального округа в срок до 16 июля (за полугодие) и до 20 февраля года, следующего за отчетным (за год). К информации прилагается краткая пояснительная записка, включающая:

- информацию о расходах бюджетных средств на реализацию муниципальной программы за отчетный период;

- информацию о выполнении контрольных событий;

- причины невыполнения контрольных событий в срок, информацию о влиянии на выполнение мероприятия и реализацию муниципальной программы в целом;

6) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителями;

7) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для осуществления мониторинга реализации муниципальной программы;

8) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

9) подготавливает годовой отчет и представляет его в экономический отдел администрации Еткульского муниципального округа до 1 апреля года, следующего за отчетным;

10) организует размещение муниципальной программы на своем официальном сайте в сети Интернет.

Соисполнители муниципальной программы:

1) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

2) в пределах своей компетенции в срок до 10 июля (за полугодие) и до 15 февраля года, следующего за отчетным (за год), направляют ответственному исполнителю информацию для осуществления мониторинга реализации муниципальной программы;

3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

4) по запросу представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, создание которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы, разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень наиболее важных, социально значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов (далее именуется - план реализации).

Внесение изменений в план реализации в целях его приведения в соответствие с действующей редакцией муниципальной программы допускается один раз в квартал.

Ответственный исполнитель программы готовит годовой отчет, который содержит:

1) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

2) перечень мероприятий программы, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

3) анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы;

4) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий программы;

5) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в программу;

6) оценку эффективности использования бюджетных средств на реализацию программы.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в порядке, установленном администрацией Еткульского муниципального округа.

Реализация муниципальной программы осуществляется:

1) на основе смет расходов казенных учреждений;

2) путем предоставления субсидии бюджетным учреждениям культуры в рамках выполнения муниципального задания;

3) путем предоставления субсидий бюджетным учреждениям культуры на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания;

4) путем предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений.

Бюджетные средства для реализации муниципальной программы предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в районном бюджете на указанные цели на соответствующий финансовый год и на плановый период, доведенных лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.

II. Паспорт

муниципальной программы

«Развитие культуры в Еткульском муниципальном округе»

# 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы (фамилия, имя, отчество, должность) | Ямгурова Галина Сергеевна, заместитель главы Еткульского муниципального округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление культуры |
| Период реализации муниципальной программы (сроки и этапы) | реализуется в один этап: 2025-2030 годы |
| Цель (цели) муниципальной программы | реализация на территории Еткульского муниципального округа государственной политики в сфере культуры, а также в области образования в сфере культуры и искусства |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы (комплексной программы) | 1. Развитие культуры. 2. Сохранение культурного наследия. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации муниципальной программы | Финансирование муниципальной программы всего – 567 550,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год – 84 226,8 тыс. рублей; 2026 год – 96 664,7 тыс. рублей; 2027 год – 96 664,7 тыс. рублей; 2028 год - 96 664,7 тыс. рублей; 2029 год - 96 664,7 тыс. рублей; 2030 год - 96 664,7 тыс. рублей, в том числе по бюджетам: Средства местного бюджета всего – 547 689,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год – 64365,5 тыс. рублей; 2026 год – 96664,7 тыс. рублей; 2027 год – 96 664,7 тыс. рублей 2028 год - 96 664,7 тыс. рублей; 2029 год - 96 664,7 тыс. рублей; 2030 год - 96 664,7 тыс. рублей. Средства областного бюджета всего – 19 861,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год – 19861,3 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственной программой Российской Федерации / государственной программой Челябинской области | Постановление Правительства Челябинской области от 16.12.2020 г. № 684-П «О государственной программе Челябинской области «Развитие культуры в Челябинской области» |

# 2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания |  | Единица измерения |  | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 год |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы: «Реализация на территории Еткульского муниципального округа государственной политики в сфере культуры, а также в области образования в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество получателей субсидий | ГП ЧО, МП | возрастание | единиц |  | 8 |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Постановление Правительства Челябинской области от 16.12.2020 г. № 684-П «О государственной программе Челябинской области «Развитие культуры в Челябинской области» | Управление культуры | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 2. | Число посещений культурных мероприятий | ГП ЧО, МП | возрастание | тыс.человек |  | 384,1 |  | 392,0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Постановление Правительства Челябинской области от 16.12.2020 г. № 684-П «О государственной программе Челябинской области «Развитие культуры в Челябинской области» | Управление культуры | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года |
| 3. | Количество учреждений культуры, которыми реализованы мероприятия по ремонту, развитию инфраструктуры, укреплению материально-технической базы, разработке проектно-сметной документации (КДЦ с.Каратабан) | ГП ЧО, МП | возрастание | единиц |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Постановление Правительства Челябинской области от 16.12.2020 г. № 684-П «О государственной программе Челябинской области «Развитие культуры в Челябинской области» | Управление культуры | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 4. | Количество учреждений культуры, получивших современное оборудование, в том числе: оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств (по видам искусств)) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | ГП ЧО, МП | возрастание | единиц |  | 0 |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Постановление Правительства Челябинской области от 16.12.2020 г. № 684-П «О государственной программе Челябинской области «Развитие культуры в Челябинской области» | Управление культуры | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 5. | Количество культурно - досуговых мероприятий | ГП ЧО, МП | возрастание | единиц |  | 310 |  | 310 |  | 2775 | 2780 |  | 2785 |  | 2790 |  | 2795 |  | Постановление Правительства Челябинской области от 16.12.2020 г. № 684-П «О государственной программе Челябинской области «Развитие культуры в Челябинской области» | Управление культуры | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года |
| 6. | Количество музейных выставок | МП | возрастание | единиц |  | 51 |  | 51 |  | 52 | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 55 |  | Постановление Правительства Челябинской области от 16.12.2020 г. № 684-П «О государственной программе Челябинской области «Развитие культуры в Челябинской области» | Управление культуры | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года |
| 7. | Количество пользователей, в том числе удаленных, муниципальных библиотек | ГП ЧО, МП | возрастание | тыс.человек. |  | 14,7 |  | 14,8 |  | 14,8 | 14,8 |  | 14,9 |  | 14,9 |  | 14,9 |  | Постановление Правительства Челябинской области от 16.12.2020 г. № 684-П «О государственной программе Челябинской области «Развитие культуры в Челябинской области» | Управление культуры | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года |
| 8. | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Челябинской области | МП | возрастание | процент |  | 95,1 |  | 95,1 |  | 95,1 | 95,1 |  | 95,1 |  | 95,1 |  | 95,1 |  | Постановление Правительства Челябинской области от 16.12.2020 г. № 684-П «О государственной программе Челябинской области «Развитие культуры в Челябинской области» | Управление культуры | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально-ответствен- ной личности на основе духовно- нравствен- ных ценностей народов Российской Федерации, историчес- ких и национально- культурных традиций |
| 9. | Количество разработанных методических материалов | МП | возрастание | единиц |  | 14 |  | 14 |  | 14 | 15 |  | 15 |  | 16 |  |  | 16 | Постановление Правительства Челябинской области от 16.12.2020 г. № 684-П «О государственной программе Челябинской области «Развитие культуры в Челябинской области» | Управление культуры | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 10. | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек | ГП ЧО, МП | возрастание | человек |  | 95,3 |  | 95,3 |  | 95,3 | 95,4 |  | 95,4 |  | 95,5 |  | 95,5 |  | Постановление Правительства Челябинской области от 16.12.2020 г. № 684-П «О государственной программе Челябинской области «Развитие культуры в Челябинской области» | Управление культуры | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 11. | Доля расходов на уплату налогов на имущество организаций, земельного и транспортного налогов, уплаченных в установленные сроки, от общего объема начисленных имущественных налогов | ГП ЧО, МП | возрастание | % |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Постановление Правительства Челябинской области от 16.12.2020 г. № 684-П «О государственной программе Челябинской области «Развитие культуры в Челябинской области» | Управление культуры | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |

# 3. Прокси-показатели муниципальной программы «Развитие культуры в Еткульском муниципальном округе» в 2026 году

# отсутствуют

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по кварталам / месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | март | июнь | сентябрь | год |  |
|  | Показатель муниципальной программы (комплексной программы) «Наименование», единица измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Наименование прокси-показателя» 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Наименование прокси-показателя» N |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 4. План достижения показателей муниципальной программы

«Развитие культуры в Еткульском муниципальном округе» в 2026 году

| № п/п | Цели / показатели | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
|  | Цель муниципальной программы: реализация на территории Еткульского муниципального округа государственной политики в сфере культуры, а также в области образования в сфере культуры и искусства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество получателей субсидий | ГП ЧО, МП | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Число посещений культурных мероприятий | ГП ЧО, МП | тыс.человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Учреждениями культуры реализованы мероприятия по ремонту, развитию инфраструктуры, укреплению материально-технической базы, разработке проектно-сметной документации (КДЦ с.Каратабан) | ГП ЧО, МП | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Количество учреждений культуры, получивших современное оборудование, в том числе: оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств (по видам искусств)) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | ГП ЧО, МП | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Количество культурно – досуговых мероприятий | МП | единиц | 225 | 235 | 235 | 230 | 235 | 235 | 230 | 225 | 230 | 230 | 230 | 2775 |
| 6. | Количество музейных выставок | МП | единиц | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 52 |
| 7. | Количество пользователей, в том числе удаленных, муниципальных библиотек | МП | тыс.человек | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 14,8 |
| 8. | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Челябинской области | МП | процент | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 |
| 9. | Количество разработанных методических материалов | МП | единиц | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 |
| 10. | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек | МП | человек | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 |
| 11. | Доля расходов на уплату налогов на имущество организаций, земельного и транспортного налогов, уплаченных в установленные сроки, от общего объема начисленных имущественных налогов | МП | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# 5. Структура муниципальной программы «Развитие культуры в Еткульском муниципальном округе»

| № п/п | Задачи структурного элемента |  | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  |  | Связь с показателями |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры в Еткульском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальный проект «Культурно-досуговая сфера» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление культуры |  |  | Срок реализации: 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г. |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Сохранение библиотек как общественного института распространения книги и приобщения к чтению |  |  | Модернизация деятельности библиотек в части комплектования книжных фондов. Доступность для граждан произведений классической и современной отечественной и мировой литературы, детской литературы, произведений, созданных на языках народов России |  |  | Количество получателей субсидий |  |
| 1.2. | Задача 2. Поддержка деятельности учреждений культуры |  | Создание условий для поддержки учреждений и работников культуры |  |  |  |  | число посещений культурных мероприятий |
| 2. | Муниципальный проект «Сохранение и развитие учреждений в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление культуры | Срок реализации: 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1. Создание условий для сохранения и устойчивого развития инфраструктуры в сфере культуры Еткульского муниципального округа, для развития и укрепления материально-технической базы с целью творческого развития и самореализации личности в современных учреждениях культуры | Создание условий для сохранения и развития учреждений культуры. Проведение мероприятий по развитию и укреплению материально – технической базы в учреждениях культуры |  |  | учреждениями культуры реализованы мероприятия по ремонту, развитию инфраструктуры, укреплению материально-технической базы, разработке проектно-сметной документации (КДЦ с.Каратабан) |  |  |  |
| 2.2. | Задача 2. Обеспечение сохранности имущества, укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств, улучшение технического состояния зданий учреждений дополнительного образования | Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств |  |  | Количество учреждений культуры, получивших современное оборудование, в том числе: оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств (по видам искусств)) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление культуры | Срок реализации: 01.01.2025 г. – 31.12.2030 г. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача 1. Развитие культурно-досуговой деятельности | Увеличение количества культурно - досуговых мероприятий |  |  | количество культурно - досуговых мероприятий |  |  |  |
| 3.2. | Задача 2. Использование музейных фондов в культурных, образовательных и информационных целях | Увеличение количества музейных выставок |  |  | количество музейных выставок |  |  |  |
| 3.3. | Задача 3. Сохранение нематериального культурного наследия и обеспечение прав граждан на равный доступ к материалам по традиционной культуре | Увеличение количества пользователей, в том числе удаленных, муниципальных библиотек |  |  | количество пользователей, в том числе удаленных, муниципальных библиотек |  |  |  |
| 3.4. | Задача 4. Обеспечение эффективной деятельности Управления культуры администрации Еткульского муниципального округа | Обеспечено эффективное управление в сфере культуры |  |  | отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Челябинской области |  |  |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление культуры | Срок реализации: 01.01.2025 г. – 31.12.2025 г. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Задача 1. Сохранение нематериального культурного наследия и обеспечение прав граждан на равный доступ к материалам по традиционной культуре | Увеличение количества пользователей, в том числе удаленных, муниципальных библиотек |  |  | количество пользователей, в том числе удаленных, муниципальных библиотек |  |  |  |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Управления культуры администрации Еткульского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление культуры | Срок реализации: 01.01.2025 г. – 31.12.2030 г. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Задача 1. Обеспечение деятельности Управления культуры администрации Еткульского муниципального округа | Профессионализм и качество разработанных методических материалов |  |  | количество разработанных методических материалов |  |  |  |
| 6. | Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие учреждений в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление культуры | Срок реализации: 01.01.2025 г. – 31.12.2030 г. |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Задача 1. Реализация мероприятий по обеспечению сохранения нематериального культурного наследия | Обеспечение доступности культурных мероприятий для граждан, благодаря созданию условий для устойчивого развития государственной сети учреждений. Удовлетворение запросов населения в сфере культурно-досуговой деятельности |  |  |  | средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек |  |  |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий «Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Управление культуры | Срок реализации: 01.01.2026 г. – 31.12.2030 г. |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Задача 1. «Отсутствие задолженности по уплате налогов на имущество организаций, земельного и транспортного налогов» | Уплата налогов на имущество организаций, земельного и транспортного налогов в сроки, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации |  |  |  | доля расходов на уплату налогов на имущество организаций, земельного и транспортного налогов, уплаченных в установленные сроки, от общего объема начисленных имущественных налогов |  |  |

# 6. Финансовое обеспечение муниципальной программы

# «Развитие культуры в Еткульском муниципальном округе»

| Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 84 226,8 | 96 664,7 | 96 664,7 | 96 664,7 | 96 664,7 | 96 664,7 | 567 550,3 |
| Федеральный, областной бюджет | 19861,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 861,3 |
| бюджет Еткульского муниципального округа | 64365,5 | 96664,7 | 96664,7 | 96664,7 | 96664,7 | 96664,7 | 547 689,0 |
| Структурный элемент «Муниципальный проект «Культурно-досуговая сфера» (всего), в том числе: | 849,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849,6 |
| Федеральный, областной бюджет | 781,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781,6 |
| бюджет Еткульского муниципального округа | 68,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,0 |
| Мероприятия структурного элемента: «Предоставление субсидии на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек» | 532,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532,9 |
| Федеральный, областной бюджет | 524,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524,9 |
| бюджет Еткульского муниципального округа | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,0 |
| «Предоставление субсидии на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры», в том числе: | 148,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,4 |
| Федеральный, областной бюджет | 128,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,4 |
| бюджет Еткульского муниципального округа | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 |
| «Предоставление субсидии на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры», в том числе: | 168,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,3 |
| Федеральный, областной бюджет | 128,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,3 |
| бюджет Еткульского муниципального округа | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 |
| Структурный элемент «Муниципальный проект «Сохранение и развитие учреждений в сфере культуры» (всего), в том числе: | 19913,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19913,2 |
| Федеральный, областной бюджет | 19079,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19079,7 |
| бюджет Еткульского муниципального округа | 833,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833,5 |
| Мероприятия структурного элемента: «Предоставление субсидии на проведение ремонтных работ, противопожарных и энергосберегающих мероприятий в зданиях учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, и приобретение основных средств для указанных учреждений в отношении КДЦ с.Каратабан МБУК «ЦКС Каратабанского сельского поселения» | 13082,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13082,5 |
| Федеральный, областной бюджет | 12870,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12870,0 |
| бюджет Еткульского муниципального округа | 212,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212,5 |
| Предоставление субсидии местным бюджетам на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств | 6830,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6830,7 |
| Федеральный, областной бюджет | 6209,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6209,7 |
| бюджет Еткульского муниципального округа | 621,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621,0 |
| Подпрограмма «Развитие культуры» | 62899,3 | 95 875,9 | 95 875,9 | 95 875,9 | 95 875,9 | 95 875,9 | 542 278,8 |
| бюджет Еткульского муниципального образования | 62899,3 | 95 875,9 | 95 875,9 | 95 875,9 | 95 875,9 | 95 875,9 | 542 278,8 |
| Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Развитие культуры» (всего), в том числе: | 32406,7 | 86 114,3 | 86 114,3 | 86 114,3 | 86 114,3 | 86 114,3 | 462 978,2 |
| бюджет Еткульского муниципального округа | 32406,7 | 86 114,3 | 86 114,3 | 86 114,3 | 86 114,3 | 86 114,3 | 462 978,2 |
| Мероприятия структурного элемента: «Предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетным учреждениям в рамках выполнения муниципального задания (дома культуры, КДУ)», в том числе: | 25278,2 | 55275,3 | 55275,3 | 55275,3 | 55275,3 | 55275,3 | 301 654,7 |
| бюджет Еткульского муниципального округа | 25278,2 | 55275,3 | 55275,3 | 55275,3 | 55275,3 | 55275,3 | 301 654,7 |
| «Предоставление субсидии МБУ «Еткульский краеведческий музей им.Сосенкова В.И.» в рамках выполнения муниципального задания», в том числе: | 3486,7 | 5525,9 | 5525,9 | 5525,9 | 5525,9 | 5525,9 | 31 116,2 |
| бюджет Еткульского муниципального округа | 3486,7 | 5525,9 | 5525,9 | 5525,9 | 5525,9 | 5525,9 | 31 116,2 |
| Финансовое обеспечение деятельности библиотек, в том числе: | 0 | 22012,9 | 22012,9 | 22012,9 | 22012,9 | 22012,9 | 110 064,5 |
| бюджет Еткульского муниципального округа | 0 | 22012,9 | 22012,9 | 22012,9 | 22012,9 | 22012,9 | 110 064,5 |
| Финансовое обеспечение деятельности Управления культуры администрации Еткульского муниципального округа, в том числе: | 3641,8 | 3300,2 | 3300,2 | 3300,2 | 3300,2 | 3300,2 | 20 142,8 |
| бюджет Еткульского муниципального округа | 3641,8 | 3300,2 | 3300,2 | 3300,2 | 3300,2 | 3300,2 | 20 142,8 |
| Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» (всего), в том числе: | 21318,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21318,3 |
| Мероприятие структурного элемента. «Предоставление межбюджетных трансфертов поселениям на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек», в том числе: | 21318,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21318,3 |
| бюджет Еткульского муниципального округа | 21318,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21318,3 |
| Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Управления культуры администрации Еткульского муниципального округа», в том числе: | 9174,3 | 9761,6 | 9761,6 | 9761,6 | 9761,6 | 9761,6 | 57982,3 |
| бюджет Еткульского муниципального округа | 9174,3 | 9761,6 | 9761,6 | 9761,6 | 9761,6 | 9761,6 | 57982,3 |
| Мероприятие структурного элемента. «Финансовое обеспечение деятельности Управления культуры администрации Еткульского муниципального округа» | 9174,3 | 9761,6 | 9761,6 | 9761,6 | 9761,6 | 9761,6 | 57982,3 |
| бюджет Еткульского муниципального округа | 9174,3 | 9761,6 | 9761,6 | 9761,6 | 9761,6 | 9761,6 | 57982,3 |
| Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» | 564,8 | 782,8 | 782,8 | 782,8 | 782,8 | 782,8 | 4478,8 |
| бюджет Еткульского муниципального округа | 564,8 | 782,8 | 782,8 | 782,8 | 782,8 | 782,8 | 4478,8 |
| Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие учреждений культуры в сфере культуры» (всего), в том числе: | 564,8 | 782,8 | 782,8 | 782,8 | 782,8 | 782,8 | 4478,8 |
| бюджет Еткульского муниципального округа | 564,8 | 782,8 | 782,8 | 782,8 | 782,8 | 782,8 | 4478,8 |
| Мероприятие структурного элемента. «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий по всем направлениям деятельности в соответствии с планом мероприятий на соответствующий финансовый год», в том числе: | 564,8 | 782,8 | 782,8 | 782,8 | 782,8 | 782,8 | 4478,8 |
| бюджет Еткульского муниципального округа | 564,8 | 782,8 | 782,8 | 782,8 | 782,8 | 782,8 | 4478,8 |
| Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов» (всего), в том числе: | 0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 |
| бюджет Еткульского муниципального округа | 0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 |
| Мероприятие структурного элемента. «Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов», в том числе: | 0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 |
| бюджет Еткульского муниципального округа | 0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 |

# УТВЕРЖДЕН

проектным комитетом Еткульского муниципального района от «___» ________2024 г. № ____

ПАСПОРТ

проекта "Культурно-досуговая сфера"

- Основные положения

| Ответственный орган (наименование отраслевого (функционального) подразделения Администрации Еткульского муниципального округа либо главного распорядителя) | Управление культуры |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) (наименование) | «Развитие культуры в Еткульском муниципальном округе» |

# 2. Показатели проекта

| № п/п | Наименование показателя/ задачи | Признак возрастания/ убывания |  | Уровень показателя | Единица измерения |  | Базовое значение 2023 | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
|  | Задача 1. Сохранение библиотек как общественного института распространения книги и приобщения к чтению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество получателей субсидий | возрастание | ГП ЧО |  |  | единиц | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Управление культуры |
|  | Задача 2. «Поддержка деятельности учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Число посещений культурных мероприятий | возрастание |  | ГП ЧО | тыс. человек |  | 384,1 | 392,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление культуры |  |

# 3. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в 2026 году отсутствуют

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по кварталам / месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | март | июнь | сентябрь | год |  |
|  | Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Наименование прокси-показателя» |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 4. План достижения показателей проекта  на 2026 год

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
|  | Задача 1. Сохранение библиотек как общественного института распространения книги и приобщения к чтению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество получателей субсидий | ГП ЧО | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 2. «Поддержка деятельности учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Число посещений культурных мероприятий | ГП ЧО | тыс. человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 5. Перечень мероприятий (результатов) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Задача 1. Сохранение библиотек как общественного института распространения книги и приобщения к чтению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предоставление субсидии на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек | Приобретение товаров, работ, услуг | закупка товаров, работ и услуг | единиц | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 2. «Поддержка деятельности учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Предоставление субсидии на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры | Выплаты физическим лицам | осуществление выплаты денежного поощрения работникам учреждений культуры | человек | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Предоставление субсидии на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры | Приобретение товаров, работ, услуг | закупка товаров, работ и услуг | единиц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 6. Финансовое обеспечение проекта

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| Муниципальный проект " Культурно-досуговая сфера " (всего), в том числе: | 849,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849,6 |
| Федеральный, областной бюджет | 781,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781,6 |
| бюджет Еткульского муниципального округа | 68,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,0 |
| Предоставление субсидии на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек | 532,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532,9 |
| Федеральный, областной бюджет | 524,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524,9 |
| бюджет Еткульского муниципального округа | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,0 |
| Предоставление субсидии на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры, в том числе: | 148,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,4 |
| Федеральный, областной бюджет | 128,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,4 |
| бюджет Еткульского муниципального района | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 |
| Предоставление субсидии на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры, в том числе: | 168,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,3 |
| Федеральный, областной бюджет | 128,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,3 |
| бюджет Еткульского муниципального округа | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 |

# 7. План по реализации проекта

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. «Сохранение библиотек как общественного института распространения книги и приобщения к чтению» |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1 «Предоставление субсидии на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек» | X | Управление культуры |  |  |
| Мероприятие (результат) 1 «Предоставление субсидии на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек работников сельских учреждений культуры» в 2025 году реализации | X | Управление культуры |  |  |
| Контрольная точка | 31 марта 30 июня 30 сентября 31 декабря | Управление культуры | Отчёт об освоении субсидии на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры | На бумажном носителе |
| Задача 2. «Поддержка деятельности учреждений культуры» |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1 «Предоставление субсидии на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры» | X | Управление культуры |  |  |
| Мероприятие (результат) 1 «Предоставление субсидии на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры» в 2025 году реализации | X | Управление культуры |  |  |
| Контрольная точка | 31 марта 30 июня 30 сентября 31 декабря | Управление культуры | Отчёт об освоении субсидии на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры | На бумажном носителе |
| Мероприятие (результат) 2 «Предоставление субсидии на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры» | X | Управление культуры |  |  |
| Мероприятие (результат) 2 «Предоставление субсидии на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры» в 2025 году реализации | X | Управление культуры |  |  |
| Контрольная точка | 31 марта 30 июня 30 сентября 31 декабря | Управление культуры | Отчёт об освоении субсидии на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры | На бумажном носителе |

# УТВЕРЖДЕН

проектным комитетом Еткульского муниципального района от «___» ________2024 г. № ____

ПАСПОРТ

проекта "Сохранение и развитие учреждений в сфере культуры"

- Основные положения

| Ответственный орган (наименование отраслевого (функционального) подразделения Администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области либо главного распорядителя) | Управление культуры |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) (наименование) | «Развитие культуры в Еткульском муниципальном округе» |

# 2. Показатели проекта

| № п/п | Наименование показателя/ задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение 2023 | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | Задача 1. Создание условий для сохранения и устойчивого развития инфраструктуры в сфере культуры Еткульского муниципального округа, для развития и укрепления материально-технической базы с целью творческого развития и самореализации личности в современных учреждениях культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество учреждений культуры, которыми реализованы мероприятия по ремонту, развитию инфраструктуры, укреплению материально-технической базы, разработке проектно-сметной документации (КДЦ с.Каратабан) | возрастание | ГП ЧО | единиц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление культуры |
|  | Задача 2: «Обеспечение сохранности имущества, укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств, улучшение технического состояния зданий учреждений дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество учреждений культуры, получивших современное оборудование, в том числе: оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств (по видам искусств)) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | возрастание | ГП ЧО | Единиц | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление культуры |

# 3. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в  2026 году отсутствуют

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по кварталам / месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | март | июнь | сентябрь | год |  |
|  | Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Наименование прокси-показателя» |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 4. План достижения показателей проекта на 2026 год

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
|  | Задача 1. Создание условий для сохранения и устойчивого развития инфраструктуры в сфере культуры Еткульского муниципального округа, для развития и укрепления материально-технической базы с целью творческого развития и самореализации личности в современных учреждениях культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество учреждений культуры, которыми реализованы мероприятия по ремонту, развитию инфраструктуры, укреплению материально-технической базы, разработке проектно-сметной документации (КДЦ с.Каратабан) | ГП ЧО | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 2: «Обеспечение сохранности имущества, укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств, улучшение технического состояния зданий учреждений дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество учреждений культуры, получивших современное оборудование, в том числе: оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств (по видам искусств)) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | ГП ЧО | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 5. Перечень мероприятий (результатов) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Задача 1. Создание условий для сохранения и устойчивого развития инфраструктуры в сфере культуры Еткульского муниципального округа, для развития и укрепления материально-технической базы с целью творческого развития и самореализации личности в современных учреждениях культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предоставление субсидии на проведение ремонтных работ, противопожарных и энергосберегающих мероприятий в зданиях учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, и приобретение основных средств для указанных учреждений в отношении КДЦ с.Каратабан МБУК «ЦКС Каратабанского сельского поселения | Приобретение товаров, работ, услуг | закупка товаров, работ и услуг | единиц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 2: «Обеспечение сохранности имущества, укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств, улучшение технического состояния зданий учреждений дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Предоставление субсидии на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств | Приобретение товаров, работ, услуг | закупка товаров, работ и услуг | единиц | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 6. Финансовое обеспечение проекта

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| Муниципальный проект " Сохранение и развитие учреждений в сфере культуры " (всего), в том числе: | 19913,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19913,2 |
| Федеральный, областной бюджет | 19079,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19079,7 |
| бюджет Еткульского муниципального округа | 833,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833,5 |
| Предоставление субсидии на проведение ремонтных работ, противопожарных и энергосберегающих мероприятий в зданиях учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, и приобретение основных средств для указанных учреждений в отношении КДЦ с.Каратабан МБУК «ЦКС Каратабанского сельского поселения | 13082,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13082,5 |
| Федеральный, областной бюджет | 12870,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12870,0 |
| бюджет Еткульского муниципального округа | 212,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212,5 |
| Предоставление субсидии на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств | 6830,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6830,7 |
| Федеральный, областной бюджет | 6209,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6209,7 |
| бюджет Еткульского муниципального округа | 621,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621,0 |

# 7. План по реализации проекта

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Создание условий для сохранения и устойчивого развития инфраструктуры в сфере культуры Еткульского муниципального округа, для развития и укрепления материально-технической базы с целью творческого развития и самореализации личности в современных учреждениях культуры |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) 1 «Предоставление субсидии на проведение ремонтных работ, противопожарных и энергосберегающих мероприятий в зданиях учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, и приобретение основных средств для указанных учреждений в отношении КДЦ с.Каратабан МБУК «ЦКС Каратабанского сельского поселения» | X | Управление культуры |  |  |
| Мероприятие (результат) 1 «Предоставление субсидии на проведение ремонтных работ, противопожарных и энергосберегающих мероприятий в зданиях учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, и приобретение основных средств для указанных учреждений в отношении КДЦ с.Каратабан МБУК «ЦКС Каратабанского сельского поселения» в 2025 году реализации | X | Управление культуры |  |  |
| Контрольная точка | 31 марта 30 июня 30 сентября 31 декабря | Управление культуры | Документы, подтверждающие освоение субсидии на проведение ремонтных работ, противопожарных и энергосберегающих мероприятий в зданиях учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, и приобретение основных средств для указанных учреждений | На бумажном носителе |
| Задача 2: «Обеспечение сохранности имущества, укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств, улучшение технического состояния зданий учреждений дополнительного образования» |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 (результат) «Предоставление субсидии на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств» | X | Управление культуры |  |  |
| Мероприятие 1 (результат) «Предоставление субсидии на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств» в 2025 году реализации | X | Управление культуры |  |  |
| Контрольная точка | 30 июня 31 декабря | Управление культуры | Документы, подтверждающие освоение субсидии на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств | На бумажном носителе |

Паспорт
комплекса процессных мероприятий «Развитие культуры»

# 1. Общие положения

| Ответственный орган | Управление культуры |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | «Развитие культуры в Еткульском муниципальном округе» |

# 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/ задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение 2023г | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1. | Задача 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество культурно - досуговых мероприятий | возрастание | МП | единиц | 310 | 310 | 2775 | 2780 | 2785 | 2790 | 2795 |  | Управление культуры |
| 2. | Задача 2. «Использование музейных фондов в культурных, образовательных и информационных целях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество музейных выставок | возрастание | МП | единиц | 51 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 55 | Управление культуры |  |
| 3. | Задача 3. «Сохранение нематериального культурного наследия и обеспечение прав граждан на равный доступ к материалам по традиционной культуре» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество пользователей, в том числе удаленных, муниципальных библиотек | возрастание | МП | тыс.человек | 14,7 | 0 | 14,8 | 14,8 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | Управление культуры |  |
| 4. | Задача 4. «Обеспечение эффективной деятельности Управления культуры администрации Еткульского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Челябинской области | возрастание | МП | процент | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | Управление культуры |  |

# 3. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в 2026 году отсутствуют

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по кварталам / месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | март | июнь | сентябрь | год |  |
|  | Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Наименование прокси-показателя» |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 4.  План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| 4№ п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |  | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Задача 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество культурно - досуговых мероприятий | МП | единиц | 225 | 235 | 235 | 230 | 235 |  | 235 | 230 | 225 | 230 | 230 | 230 | 2775 |
| 2. | Задача 2. «Использование музейных фондов в культурных, образовательных и информационных целях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество музейных выставок | МП | единиц | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 52 |
|  | Задача 3. «Сохранение нематериального культурного наследия и обеспечение прав граждан на равный доступ к материалам по традиционной культуре» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество пользователей, в том числе удаленных, муниципальных библиотек | МП | тыс.человек | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 |  | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 14,8 |
| 4. | Задача 4. «Обеспечение эффективной деятельности Управления культуры администрации Еткульского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Челябинской области | МП | процент | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 |  | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 | 95,1 |

# 5. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2025 |  |  | 2026 | 2027 |  | 2028 |  |  | 2029 |  | 2030 |
| Задача 1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетным учреждениям в рамках выполнения муниципального задания (дома культуры, КДУ) | Оказание услуг | На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | единиц | 310 | 310 |  | 2775 |  | 2780 |  |  | 2785 |  | 2790 |  | 2795 |
| Задача 2. «Использование музейных фондов в культурных, образовательных и информационных целях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Предоставление субсидии МБУ «Еткульский краеведческий музей им.Сосенкова В.И.» в рамках выполнения муниципального задания | Оказание услуг | На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | единиц | 51 | 51 | 52 |  |  |  | 53 |  |  | 54 |  | 55 | 55 |
|  | Задача 3. «Сохранение нематериального культурного наследия и обеспечение прав граждан на равный доступ к материалам по традиционной культуре» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество пользователей, в том числе удаленных, муниципальных библиотек | Осуществление текущей деятельности | используется в целях достижения результатов | тыс.человек | 14,7 | 0 | 14,8 |  |  |  | 14,8 |  |  | 14,9 |  | 14,9 | 14,9 |
| Задача 4. «Обеспечение эффективной деятельности Управления культуры администрации Еткульского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Челябинской области | Осуществление текущей деятельности | используется в целях достижения результатов, в рамках которых предусматривается содержание отраслевого (функционального) подразделения Администрации Еткульского муниципального округа либо главного распорядителя, а также подведомственных учреждений | процент | 95,1 | 95,1 | 95,1 |  |  |  | 95,1 |  |  | 95,1 |  | 95,1 | 95,1 |

# 6. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Развитие культуры»

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 | 2030 | всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие культуры» (всего), в том числе: | 32406,7 | 86114,3 | 86114,3 | 86114,3 |  | 86114,3 | 86114,3 | 462978,2 |
| бюджет Еткульского муниципального округа | 32406,7 | 86114,3 | 86114,3 | 86114,3 |  | 86114,3 | 86114,3 | 462978,2 |
| Предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетным учреждениям в рамках выполнения муниципального задания (дома культуры, КДУ), в том числе: | 25278,2 | 55275,3 | 55275,3 | 55275,3 |  | 55275,3 | 55275,3 | 301 654,7 |
| бюджет Еткульского муниципального округа | 25278,2 | 55275,3 | 55275,3 | 55275,3 | 55275,3 |  | 55275,3 | 301 654,7 |
| Предоставление субсидии МБУ «Еткульский краеведческий музей им.Сосенкова В.И.» в рамках выполнения муниципального задания, в том числе: | 3486,7 | 5525,9 | 5525,9 | 5525,9 | 5525,9 |  | 5525,9 | 31116,2 |
| бюджет Еткульского муниципального округа | 3486,7 | 5525,9 | 5525,9 | 5525,9 | 5525,9 |  | 5525,9 | 31116,2 |
| Финансовое обеспечение деятельности библиотек, в том числе: | 0 | 22012,9 | 22012,9 | 22012,9 | 22012,9 |  | 22012,9 | 110064,5 |
| бюджет Еткульского муниципального округа | 0 | 22012,9 | 22012,9 | 22012,9 | 22012,9 |  | 22012,9 | 110064,5 |
| Финансовое обеспечение деятельности Управления культуры администрации Еткульского муниципального округа, в том числе: | 3641,8 | 3300,2 | 3300,2 | 3300,2 | 3300,2 |  | 3300,2 | 20142,8 |
| бюджет Еткульского муниципального округа | 3641,8 | 3300,2 | 3300,2 | 3300,2 | 3300,2 |  | 3300,2 | 20142,8 |

# 7. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий 1: «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 «Предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетным учреждениям в рамках выполнения муниципального задания (дома культуры, КДУ)» | X |  |  |  |
| Мероприятие 1 «Предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетным учреждениям в рамках выполнения муниципального задания (дома культуры, КДУ)» в 2026 году реализации | X |  |  |  |
| Контрольная точка | 31 марта 30 июня 30 сентября 31 декабря | Управление культуры | Отчёт о выполнении муниципального задания (дома культуры, КДУ) | На бумажном носителе |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий 2: «Использование музейных фондов в культурных, образовательных и информационных целях» |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 «Предоставление субсидии МБУ «Еткульский краеведческий музей им.Сосенкова В.И.» в рамках выполнения муниципального задания» | X |  |  |  |
| Мероприятие 2 «Предоставление субсидии МБУ «Еткульский краеведческий музей им.Сосенкова В.И.» в рамках выполнения муниципального задания» в 2026 году реализации | X |  |  |  |
| Контрольная точка | 31 марта 30 июня 30 сентября 31 декабря | Управление культуры | Отчёт о выполнении муниципального задания МБУ «Еткульский краеведческий музей им.Сосенкова В.И.» | На бумажном носителе |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий 3: «Сохранение нематериального культурного наследия и обеспечение прав граждан на равный доступ к материалам по традиционной культуре» |  |  |  |  |
| Мероприятие 3 «Финансовое обеспечение деятельности библиотек» | X |  |  |  |
| Мероприятие 3 «Финансовое обеспечение деятельности библиотек» в 2026 году реализации | X |  |  |  |
| Контрольная точка | 31 марта 30 июня 30 сентября 31 декабря | Управление культуры | Отчёт по формам федерального государственного статистического наблюдения N 6-НК | Электронно в ИС «БАРС» |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий 4: «Обеспечение эффективной деятельности Управления культуры администрации Еткульского муниципального округа» |  |  |  |  |
| Мероприятие 4 «Финансовое обеспечение деятельности Управления культуры администрации Еткульского муниципального округа» | X |  |  |  |
| Мероприятие 4 «Финансовое обеспечение деятельности Управления культуры администрации Еткульского муниципального округа» в 2026 году реализации | X |  |  |  |
| Контрольная точка | Ежемесячно 10 числа месяца, следующего за отчетным | Управление культуры | Отчёт «Информация о среднемесячной заработной плате работников бюджетного сектора экономики по Указу Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Электронно в ИС «БАРС» |

Паспорт
комплекса процессных мероприятий

«Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений

из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями»

# 1. Общие положения

| Ответственный орган | Управление культуры |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | «Развитие культуры в Еткульском муниципальном округе» |

# 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/ задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение 2023г | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Задача 1. «Сохранение нематериального культурного наследия и обеспечение прав граждан на равный доступ к материалам по традиционной культуре» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество пользователей, в том числе удаленных, муниципальных библиотек | возрастание | МП | тыс.человек | 14,7 | 14,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление культуры |

# 3. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в  2025 году отсутствуют

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по кварталам / месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | март | июнь | сентябрь | год |  |
|  | Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Наименование прокси-показателя» |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 4.  План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Задача 1. «Сохранение нематериального культурного наследия и обеспечение прав граждан на равный доступ к материалам по традиционной культуре» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество пользователей, в том числе удаленных, муниципальных библиотек | МП | тыс.человек | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 14,8 |

# 5. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Задача 1. «Сохранение нематериального культурного наследия и обеспечение прав граждан на равный доступ к материалам по традиционной культуре» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление межбюджетных трансфертов поселениям на организацию библиотечного обслуживания населения | Оказание услуг | На организацию библиотечного обслуживания населения | тыс.человек | 14,7 | 14,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

«Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений

из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями»

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» (всего), в том числе: | 21318,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21318,3 |
| бюджет Еткульского муниципального округа | 21318,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21318,3 |
| Предоставление межбюджетных трансфертов поселениям на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек, в том числе: | 21318,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21318,3 |
| бюджет Еткульского муниципального округа | 21318,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21318,3 |

# 7. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий 1: «Сохранение нематериального культурного наследия и обеспечение прав граждан на равный доступ к материалам по традиционной культуре» |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 «Предоставление межбюджетных трансфертов поселениям на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек» | X |  |  |  |
| Мероприятие 1 «Предоставление межбюджетных трансфертов поселениям на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек» в 2025 году реализации | X |  |  |  |
| Контрольная точка | 31 марта 30 июня 30 сентября 31 декабря | Управление культуры | Отчёт администраций сельских поселений об освоении межбюджетных трансфертов поселениям на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек | На бумажном носителе |

Паспорт
комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Управления культуры

администрации Еткульского муниципального округа»

# 1. Общие положения

| Ответственный орган | Управление культуры |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | «Развитие культуры в Еткульском муниципальном округе» |

# 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/ задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение 2023г | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1. | Задача 1. «Обеспечение деятельности управления культуры администрации Еткульского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество разработанных методических материалов | возрастание | МП | единиц | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | Управление культуры |  |

# 3. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в 2026 году отсутствуют

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по кварталам / месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | март | июнь | сентябрь | год |  |
|  | Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Наименование прокси-показателя» |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 4.  План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |  | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Задача 1. «Обеспечение деятельности управления культуры администрации Еткульского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество разработанных методических материалов | МП | единиц | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 |

# 5. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |
| Задача 1. «Обеспечение деятельности управления культуры администрации Еткульского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение деятельности управления культуры администрации Еткульского муниципального округа | Осуществление текущей деятельности | Достижение результатов в рамках текущей деятельности | единиц | 14 | 14 | 14 |  | 15 |  | 15 |  | 16 |  | 16 |

6. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Управления культуры

# администрации Еткульского муниципального округа»

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 | 2030 | всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Управления культуры администрации Еткульского муниципального округа» (всего), в том числе: | 9174,3 | 9761,6 | 9761,6 | 9761,6 |  | 9761,6 | 9761,6 | 57982,3 |
| бюджет Еткульского муниципального округа | 9174,3 | 9761,6 | 9761,6 | 9761,6 |  | 9761,6 | 9761,6 | 57982,3 |
| Обеспечение деятельности управления культуры администрации Еткульского муниципального округа, в том числе: | 9174,3 | 9761,6 | 9761,6 | 9761,6 | 9761,6 |  | 9761,6 | 57982,3 |
| бюджет Еткульского муниципального округа | 9174,3 | 9761,6 | 9761,6 | 9761,6 | 9761,6 |  | 9761,6 | 57982,3 |

# 7. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий 1: «Обеспечение деятельности управления культуры администрации Еткульского муниципального округа» |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности управления культуры администрации Еткульского муниципального округа» |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности управления культуры администрации Еткульского муниципального округа» в 2026 году реализации |  |  |  |  |
| Контрольная точка | 30 июня 31 декабря | Управление культуры | Отчёт о результатах деятельности управления культуры администрации Еткульского муниципального округа | На бумажном носителе |

Паспорт
комплекса процессных мероприятий «Сохранение и развитие учреждений в сфере культуры»

# 1. Общие положения

| Ответственный орган | Управление культуры |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | «Развитие культуры в Еткульском муниципальном округе» |

# 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/ задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение 2023г | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Задача 1. «Реализация мероприятий по обеспечению сохранения нематериального культурного наследия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек | возрастание | КПМ | человек | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,4 | 95,4 | 95,5 | 95,5 | Управление культуры |

# 3. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в  2026 году отсутствуют

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по кварталам / месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | март | июнь | сентябрь | год |  |
|  | Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Наименование прокси-показателя» |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 4.  План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Задача 1. «Реализация мероприятий по обеспечению сохранения нематериального культурного наследия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек | КПМ | человек | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 |

# 5. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Задача 1. «Реализация мероприятий по обеспечению сохранения нематериального культурного наследия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий по всем направлениям деятельности в соответствии с планом мероприятий на соответствующий финансовый год | Приобретение товаров, работ, услуг | Закупка товаров, работ и услуг | единиц | 35 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 |

# 6. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие учреждений в сфере культуры» (всего), в том числе: | 564,8 | 782,8 | 782,8 | 782,8 | 782,8 | 782,8 | 4478,8 |
| бюджет Еткульского муниципального округа | 564,8 | 782,8 | 782,8 | 782,8 | 782,8 | 782,8 | 4478,8 |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий по всем направлениям деятельности в соответствии с планом мероприятий на соответствующий финансовый год, всего, в том числе: | 564,8 | 782,8 | 782,8 | 782,8 | 782,8 | 782,8 | 4478,8 |
| бюджет Еткульского муниципального округа | 564,8 | 782,8 | 782,8 | 782,8 | 782,8 | 782,8 | 4478,8 |
| Наименование (перечень) мероприятий: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Смотр - конкурс творчества «Кладовая народных праздников» | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 120,0 |
| 2. Мероприятия, посвящённые Дню Победы в Великой отечественной войне 1941-1945гг. (РДК) | 2,8 | 100,8 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 703,6 |
| 3. Смотр-конкурс художественной самодеятельности «В вихре творчества» - районный этап областного конкурса «Марафон талантов» | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 90,0 |
| 4. Фестиваль детского творчества «Аленький цветочек» | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 150,0 |
| 5. Новогодний спектакль для детей (РДК) | 40,0 | 0 | 40,0 | 30,0 | 40,0 | 30,0 | 180,0 |
| 6. Праздник народной музыки и песни «Барыня» | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 180,0 |
| 7. Хореографический праздник « На крыльях Терпсихоры» | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 150,0 |
| 8. Акция « Почта Деда Мороза» (РДК) | 20,0 | 0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| 9. Фестиваль – конкурс поэзии и памяти павших солдат во всех войнах «Белые журавли» | 25,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 125,0 |
| 10. Профессиональный праздник работников культуры «Виват! Работники культуры!» | 50,0 | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 400,0 |
| 11. Фестиваль памяти В.Ф.Огневой «Песни моей души» | 0 | 20,0 | 0 | 20,0 | 0 | 20,0 | 60,0 |
| 12. Вокально-хоровой фестиваль «Пою тебе златая Русь» | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 20,0 | 0 | 40,0 |
| 13. Фестиваль творчества инвалидов, людей с ОВЗ и членов обществ инвалидов «Стремление» (художественное и прикладное творчество) | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 90,0 |
| 14. Фестиваль «Парад Дедов Морозов и Снегурочек» (РДК) | 50,0 | 0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 130,0 |
| 15. Книжный марафон «Слово о любимой книге» | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 90,0 |
| 16. Конкурс « Мама года» | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 240,0 |
| 17. Фестиваль театрализованных постановок «Народный театр» | 25,0 | 25,0 | 30,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 155,0 |
| 18. Парад музеев Еткульского муниципального округа (Музей) | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 120,0 |
| 19. Конкурс поделок «1418 дней мужества» (Музей) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 5,00 | 32,0 |
| 20. Всероссийская акция «Ночь искусств» (Музей) | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 6,00 | 37,0 |
| 21. Конкурс исполнителей на баяне и аккордеоне «Весенний наигрыш» (Еткульская ДШИ) | 0 | 12,0 | 0 | 12,0 | 0 | 12,0 | 36,0 |
| 22. Конкурс творческих работ среди учащихся детских школ искусств «Георгиевская лента» (Еткульская ДШИ) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 60,0 |
| 23. Конкурс современной и популярной музыки «Мы и музыка» (Еткульская ДШИ) | 18,0 | 12,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 79,0 |
| 24. Зональный конкурс исполнителей на баяне и аккордеоне «Снег, снежок!» (Еткульская ДШИ) | 6,0 | 0 | 6,0 | 0 | 8,0 | 0 | 20,0 |
| 25. Зональный конкурс среди хореографических коллективов Детских школ искусств «Реверанс» | 0 | 12,0 | 0 | 12,0 | 0 | 12,0 | 36,0 |
| 26. Открытый конкурс –фестиваль «Разноцветные стихи» (Еманжелинская ДШИ) | 5,0 | 0 | 6,0 | 0 | 8,0 | 0 | 19,0 |
| 27. Открытый конкурс по музыкальной грамоте среди обучающихся хореографических и театральных отделений « Теоретический марафон» (Еманжелинская ДШИ) | 0 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | 10,0 | 30,0 |
| 28. Конкурс «Бабушкин сундук» (Еманжелинская ДШИ) | 0 | 9,0 | 0 | 9,0 | 0 | 9,0 | 27,0 |
| 29. Музыкальный теоритический конкурс «Музыкальный эрудит» (Еманжелинская ДШИ) | 7,0 | 9,0 | 7,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 50,0 |
| 30. Открытый конкурс концертмейстеров (Еманжелинская ДШИ) | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | 30,0 |
| 31. Конкурс домристов «Перезвоны» ( Коелгинская ДШИ) | 0 | 9,0 | 0 | 9,0 | 0 | 9,0 | 27,0 |
| 32. Конкурс «Мраморный кубок» (Коелгинская ДШИ) | 5,0 | 0 | 6,0 | 0 | 8,0 | 0 | 19,00 |
| 33. Конкурс «Исполнитель +» (Коелгинская ДШИ) | 5,0 | 9,0 | 6,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 47,0 |
| 34. Конкурс «Я- художник» (Коелгинская ДШИ) | 11,0 | 9,0 | 6,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 53,0 |
| 35. Культурно-массовое мероприятие «Широкая Масленица» (РДК) | 60,0 | 100,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 400,0 |
| 36. Творческие конкурсы: - Рождественское чудо - Пасхальная радость (РДК) | 0 | 0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 240,0 |
| 37. Мероприятия, посвященные Дню России (РДК) | 0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 |

# 7. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий 1: «Реализация мероприятий по обеспечению сохранения нематериального культурного наследия» |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий по всем направлениям деятельности в соответствии с планом мероприятий на соответствующий финансовый год» | X |  |  |  |
| Мероприятие 1 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий по всем направлениям деятельности в соответствии с планом мероприятий на соответствующий финансовый год» в 2026 году реализации | X |  |  |  |
| Контрольная точка | 30 июня 31 декабря | Управление культуры | Отчет об исполнении плана мероприятий | На бумажном носителе |

Паспорт
комплекса процессных мероприятий

«Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов»

# 1. Общие положения

| Ответственный орган | Управление культуры |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Муниципальная программа «Развитие культуры в Еткульском муниципальном округе» |

# 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/ задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение2025 | Значения показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | Задача «Отсутствие задолженности по уплате налогов на имущество организаций, земельного и транспортного налогов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля расходов на уплату налогов на имущество организаций, земельного и транспортного налогов, уплаченных в установленные сроки, от общего объема начисленных имущественных налогов | возрастание | МП | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культуры |

# 3. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в 2026 году отсутствуют

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по кварталам / месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | март | июнь | сентябрь | год |  |
|  | Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Наименование прокси-показателя» |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 4. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал |  |
|  | Задача «Отсутствие задолженности по уплате налогов на имущество организаций, земельного и транспортного налогов» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля расходов на уплату налогов на имущество организаций, земельного и транспортного налогов, уплаченных в установленные сроки, от общего объема начисленных имущественных налогов | МП | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

# 5. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Задача «Отсутствие задолженности по уплате налогов на имущество организаций, земельного и транспортного налогов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов | Осуществление текущей деятельности | используется в целях достижения результатов, в рамках которых предусматривается содержание Управления культуры | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# 6. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| Комплекс процессных мероприятий «Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов» (всего), в том числе: | 0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 |
| бюджет Еткульского муниципального округа | 0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 3 0,0 |
| Мероприятие структурного элемента. «Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов», в том числе: | 0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 |
| бюджет Еткульского муниципального округа | 0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 |

# 7. План реализации комплекса процессных мероприятий

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача «Отсутствие задолженности по уплате налогов на имущество организаций, земельного и транспортного налогов» |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов» | Х | Управление культуры | Ведомственная отчетность | - |
| Мероприятие (результат) «Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов» в 2026 году реализации | Х | Управление культуры | Ведомственная отчетность | - |
| 1) начисление налогов на имущество организаций, земельного и транспортного налогов; | 31 марта 30 июня 30 сентября 31 декабря | Управление культуры | Справка по форме 0504833 | - |
| 2) уплата налогов на имущество организаций, земельного и транспортного налогов | В соответствии с налоговым законодательством | Управление культуры | Платежное поручение | - |

# Сведения
о методике расчета показателей муниципальной программы  «Развитие культуры в Еткульском муниципальном округе»

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения |  |  | Методика расчета показателей либо ссылка на документ, устанавливающий методику расчета показателя |  |  | Источник получения информации о показателях | Срок представления отчетной информации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальная программа "Развитие культуры в Еткульском муниципальном районе " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Муниципальный проект «Культурно-досуговая сфера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество получателей субсидий |  |  | расчет показателя осуществляется методом прямого подсчета количества получателей субсидий |  |  | отчеты муниципальных учреждений культуры Еткульского муниципального округа, показатель представляется ежегодно, отчетный период - год | 15 января года, следующего за отчетным |  |  |
| 1.1.2. | Число посещений культурных мероприятий |  |  | рассчитывается на основе ежегодного отчета по формам федерального государственного статистического наблюдения N 6-НК, 7-НК, утвержденным постановлением Росстата от 8 ноября 2018 г. N 662 и 8-НК, утвержденной постановлением Росстата от 26 сентября 2018 г. N438: Nbi + Nkdi + Npi + Nti + Nzi + Nmi + Nko, где: Nbi – количество посещений общедоступных (публичных) библиотек в отчетном году (единиц); Nkdi – количество посещений культурно-досуговых мероприятий в отчетном году (единиц); Npi – количество посещений культурно-досуговых мероприятий на платной основе в отчетном году (единиц); Nmi – количество посещений музея в отчетном году (единиц) |  |  | Федеральная служба государственной статистики, показатель представляется ежегодно, отчетный период – год | 15 января года, следующего за отчетным |  |  |
| - Муниципальный проект «Сохранение и развитие учреждений в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество учреждений культуры, которыми реализованы мероприятия по ремонту, развитию инфраструктуры, укреплению материально-технической базы, разработке проектно-сметной документации |  |  |  | расчет показателя осуществляется методом прямого подсчета количества учреждений культуры, в которых реализованы мероприятия по ремонту, развитию инфраструктуры, укреплению материально-технической базы, разработке проектно-сметной документации |  | отчеты муниципальных учреждений культуры Еткульского муниципального округа, управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа, показатель представляется ежегодно, отчетный период - год | 15 января года, следующего за отчетным |  |  |
| 1.2.2. | Количество учреждений культуры, получивших современное оборудование, в том числе: оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств (по видам искусств)) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами |  |  |  | расчет показателя осуществляется методом прямого подсчета количества детских школ искусств, в которых реализованы мероприятия по укреплению материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств |  | отчеты муниципальных учреждений культуры Еткульского муниципального округа, управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа, показатель представляется ежегодно, отчетный период - год | 15 января года, следующего за отчетным |  |  |
| 2. Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Комплекс процессных мероприятий " Развитие культуры " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  | Количество культурно - досуговых мероприятий | рассчитывается на основе ежегодного отчета по форме федерального государственного статистического наблюдения N 7-НК, утвержденной постановлением Росстата от 8 ноября 2018 г. N 662, путем подсчета количества проведенных культурно-досуговых мероприятий |  |  | Отчеты культурно-досуговых учреждений Еткульского муниципального округа, показатель представляется ежегодно, отчетный период - год |  |  | 15 января года, следующего за отчетным |  |
| 2.1.2. |  | Количество музейных выставок | рассчитывается на основе ежегодного отчета по форме федерального государственного статистического наблюдения N 8-НК, утвержденной постановлением Росстата от 26 сентября 2018 г. N 438, путем подсчета количества посетителей музея |  |  | Отчет МБУ «Еткульский краеведческий музей им.Сосенкова В.И.», показатель представляется ежегодно, отчетный период - год |  |  | 15 января года, следующего за отчетным |  |
| 2.1.3. |  | Количество пользователей, в том числе удаленных, муниципальных библиотек | рассчитывается на основе ежегодного отчета по форме федерального государственного статистического наблюдения N 6-НК, утвержденной постановлением Росстата от 8 ноября 2018 г. N 662, путем подсчета количества пользователей, в том числе удаленных |  |  | Отчеты муниципальных библиотек Еткульского муниципального округа, показатель представляется ежегодно, отчетный период - год |  |  | 15 января года, следующего за отчетным |  |
| 2.1.4. |  | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Челябинской области | рассчитывается в форме ежемесячного отчета в Министерство культуры Челябинской области «Информация о среднемесячной заработной плате работников бюджетного сектора экономики по Указу Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |  |  | Отчет Управления культуры, отчетный период - месяц |  |  | 10 числа месяца, следующего за отчетным |  |
| 2.2. Комплекс процессных мероприятий "Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. |  | Количество пользователей, в том числе удаленных, муниципальных библиотек | рассчитывается на основе ежегодного отчета по форме федерального государственного статистического наблюдения N 6-НК, утвержденной постановлением Росстата от 8 ноября 2018 г. N 662, путем подсчета количества пользователей, в том числе удаленных |  |  |  | Отчеты муниципальных библиотек Еткульского муниципального округа, показатель представляется ежегодно, отчетный период - год |  | 15 января года, следующего за отчетным |  |
| 2.3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Управления культуры администрации Еткульского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Количество разработанных методических материалов |  | расчет показателя осуществляется методом прямого подсчета количества методических материалов |  |  |  | управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа, показатель представляется ежегодно, отчетный период - год |  |  | 15 января года, следующего за отчетным |
| 3. Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» 3.1. Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие учреждений в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек |  | рассчитывается по форме федерального государственного статистического наблюдения N 7-НК, утвержденной постановлением Росстата от 8 ноября 2018 г. N 662. Расчет показателя: A = N / P x 1000, где: A - средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек; N - численность участников клубных формирований (единиц); P - численность жителей Еткульского муниципального округа (человек) |  |  |  | отчеты культурно-досуговых учреждений Еткульского муниципального округа, показатель представляется ежегодно, отчетный период - год | 15 января года, следующего за отчетным |  |  |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля расходов на уплату налогов на имущество организаций, земельного и транспортного налогов, уплаченных в установленные сроки, от общего объема начисленных имущественных налогов |  | Рассчитывается по формуле: ДР = CнУОг / СнНОг х 100%, где ДР – доля расходов на уплату имущественных налогов; СнУОг – сумма имущественных налогов, уплаченная по данным отчета в налоговом году; СнНОг – сумма имущественных налогов, начисленная по данным отчета в налоговом году. |  |  |  | Ведомственная отчетность | 15 января года, следующего за отчетным |  |  |

Реестр документов

| № п/п | Тип документа | Вид документа | Наименование документа | Реквизиты | Разработчик | Гиперссылка на текст документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Еткульском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Стратегические приоритеты муниципальной программы «Развитие культуры в Еткульском муниципальном округе» | Постановление администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области | Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Еткульском муниципальном округе» | Постановление администрации Еткульского муниципального района от 13.11.2024 №1497 | Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа | https://www.admetkul.ru/about/participation_in_programs/2025-2027.php?sphrase_id=90831 |
| 2. | Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры в Еткульском муниципальном округе» | Постановление администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области | Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Еткульском муниципальном округе» | Постановление администрации Еткульского муниципального района от 13.11.2024 №1497 | Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа | https://www.admetkul.ru/about/participation_in_programs/2025-2027.php?sphrase_id=90831 |
|  | Муниципальный проект «Культурно-досуговая сфера» |  |  |  |  |  |
| 3. | Паспорт проекта «Культурно-досуговая сфера» | Постановление администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области | Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Еткульском муниципальном округе» | Постановление администрации Еткульского муниципального района от 13.11.2024 №1497 | Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа | https://www.admetkul.ru/about/participation_in_programs/2025-2027.php?sphrase_id=90831 |
|  | Муниципальный проект «Сохранение и развитие учреждений в сфере культуры» |  |  |  |  |  |
| 4. | Паспорт проекта «Сохранение и развитие учреждений в сфере культуры» | Постановление администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области | Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Еткульском муниципальном округе» | Постановление администрации Еткульского муниципального района от 13.11.2024 №1497 | Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа | https://www.admetkul.ru/about/participation_in_programs/2025-2027.php?sphrase_id=90831 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |
| 5. | Паспорт комплекса процессных мероприятий «Развитие культуры» | Постановление администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области | Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Еткульском муниципальном округе» | Постановление администрации Еткульского муниципального района от 13.11.2024 №1497 | Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа | https://www.admetkul.ru/about/participation_in_programs/2025-2027.php?sphrase_id=90831 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» |  |  |  |  |  |
| 6. | Паспорт комплекса процессных мероприятий «Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» | Постановление администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области | Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Еткульском муниципальном округе» | Постановление администрации Еткульского муниципального района от 13.11.2024 №1497 | Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа | https://www.admetkul.ru/about/participation_in_programs/2025-2027.php?sphrase_id=90831 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Управления культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
| 7. | Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Управления культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа» | Постановление администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области | Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Еткульском муниципальном округе» | Постановление администрации Еткульского муниципального района от 13.11.2024 №1497 | Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа | https://www.admetkul.ru/about/participation_in_programs/2025-2027.php?sphrase_id=90831 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие учреждений в сфере культуры» |  |  |  |  |  |
| 8. | Паспорт комплекса процессных мероприятий «Сохранение и развитие учреждений в сфере культуры» | Постановление администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области | Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Еткульском муниципальном округе» | Постановление администрации Еткульского муниципального района от 13.11.2024 №1497 | Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа | https://www.admetkul.ru/about/participation_in_programs/2025-2027.php?sphrase_id=90831 |
| 9. | Комплекс процессных мероприятий «Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов» |  |  |  |  |  |
|  | Паспорт комплекса процессных мероприятий «Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов» | Постановление администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области | Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Еткульском муниципальном округе» | Постановление администрации Еткульского муниципального района от 13.11.2024 №1497 (в редакции постановления от 22.01.2026 №87) | Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа | https://www.admetkul.ru/about/participation_in_programs/2025-2027.php?sphrase_id=90831 |