УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации

Еткульского муниципального района

от 13.12.2022  года  № 1076

(в редакции постановления администрации

Еткульского муниципального района

от __________года  №____)

План

реализации муниципальной программы

«Развитие культуры в Еткульском муниципальном районе»

на 2023-2025 года

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия, контрольного события | Ответственный за исполнение муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия, контрольного события | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы, подпрограммы | Срок начала реализации мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Срок окончания реализации мероприятия муниципальной программы, подпрограммы (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023г. | 2024 г. | 2025 г. |
|  | Всего по муниципальной программе | Начальник управления культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального района Агаян В.С. | Х | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 48433,5 | 174546,0 | 55159,2 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие культуры» | Начальник управления культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального района Агаян В.С. | Х | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 44786,0 | 55156,5 | 47989,4 |
|  | Мероприятие 1.1. Предоставление межбюджетных трансфертов поселениям на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек | Заместитель начальника управления культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального района Тишкина О.А. | сохранение нематериального культурного наследия и обеспечение прав граждан на равный доступ к материалам по традиционной культуре | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 17297,8 | 21381,8 | 20086,3 |
|  | Контрольное событие 1.1. Отчёт администраций сельских поселений об освоении межбюджетных трансфертов поселениям на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек | Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального района Валеева Г.Р. | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.2. Предоставление субсидии МБУК «Еткульский РДК» в рамках выполнения муниципального задания | Заместитель начальника управления культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального района Тишкина О.А. | развитие культурно-досуговой деятельности | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 15279,9 | 19524,8 | 15363,2 |
|  | Контрольное событие 1.2. Отчёт о выполнении муниципального задания МБУК «Еткульский РДК» | Начальник организационно-методического отдела управления культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального района Шкелева В.Н. | Х | Х | Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.3. Предоставление субсидии МБУ «Еткульский краеведческий музей им.Сосенкова В.И.» в рамках выполнения муниципального задания | Заместитель начальника управления культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального района Тишкина О.А. | использование музейных фондов в культурных, образовательных и информационных целях | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 3616,1 | 3995,1 | 4013,5 |
|  | Контрольное событие 1.3. Отчёт о выполнении муниципального задания МБУ «Еткульский краеведческий музей им.Сосенкова В.И.» | Начальник организационно-методического отдела управления культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального района Шкелева В.Н. | Х | Х | Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 1.4. Обеспечение деятельности управления культуры, туризма и молодежной политики администрации Еткульского муниципального района | Заместитель начальника управления культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального района Тишкина О.А. | обеспечение эффективной деятельности управления культуры, туризма и молодежной политики администрации Еткульского муниципального района | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 8592,2 | 10254,8 | 8526,4 |
|  | Контрольное событие 1.4. Отчет о работе управления культуры, туризма и молодежной политики администрации Еткульского муниципального района | Начальник организационно-методического отдела управления культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального района Шкелева В.Н. | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х |
| 2 | Подпрограмма «Сохранение культурного наследия» | Начальник управления культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального района Агаян В.С. | Х | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 629,1 | 925,6 | 747,5 |
|  | Мероприятие 2.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий по всем направлениям деятельности | Заместитель начальника управления культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального района Тишкина О.А. | реализация мероприятий по обеспечению сохранения нематериального культурного наследия | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 475,0 | 491,2 | 608,0 |
|  | Контрольное событие 2.1. Отчет об исполнении плана мероприятий | Начальник организационно-методического отдела управления культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального района Шкелева В.Н. | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 2.2. Предоставление межбюджетных трансфертов поселениям на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек | Заместитель начальника управления культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального района Тишкина О.А. | Комплектование библиотечных фондов | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 154,1 | 139,3 | 139,5 |
|  | Контрольное событие 2.2. Отчёт администраций сельских поселений об освоении межбюджетных трансфертов поселениям на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек | Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального района Валеева Г.Р. | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 2.3. Предоставление межбюджетных трансфертов поселениям на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры | Заместитель начальника управления культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального района Тишкина О.А. | поддержка деятельности учреждений культуры | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 0 | 148,5 | 0 |
|  | Контрольное событие 2.3. Отчёт администраций сельских поселений об освоении межбюджетных трансфертов поселениям на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры | Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального района Валеева Г.Р. | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 2.4. Предоставление межбюджетных трансфертов поселениям на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры | Заместитель начальника управления культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального района Тишкина О.А. | поддержка деятельности учреждений культуры | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 0 | 146,6 | 0 |
|  | Контрольное событие 2.4. Отчёт администраций сельских поселений об освоении межбюджетных трансфертов поселениям на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры | Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального района Валеева Г.Р. | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х |
| 3 | подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» | Начальник управления культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального района Агаян В.С. | Х | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 3018,4 | 118463,9 | 6422,3 |
|  | Мероприятие 3.1. Предоставление субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Заместитель начальника управления культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального района Тишкина О.А. | Приобретение основных средств в Назаровский сельский клуб МБУК ЦКС Селезянского сельского поселения, ремонтные работы в МКУК «ЦБКС Новобатуринского сельского поселения» | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 758,9 | 1104,0 | 0 |
|  | Контрольное событие 3.1. Отчёт об освоении субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления культуры, туризма и молодежной политики администрации Еткульского муниципального района Валеева Г.Р. | Х | Х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 3.2. Предоставление субсидии местным бюджетам на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств | Заместитель начальника управления культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального района Тишкина О.А. | оснащение оборудованием и музыкальными инструментами МБУ ДО «Еткульская ДШИ», МБОУ ДО «Еманжелинская ДШИ», МБОУ ДО «Коелгинская ДШИ» | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 0 | 0 | 6422,3 |
|  | Контрольное событие 3.2. Отчёты бюджетных учреждений об освоении субсидии на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств | Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального района Валеева Г.Р. | Х | Х | 31.12.2025 | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 3.3. Предоставление субсидии местным бюджетам на приобретение зданий для размещения муниципальных учреждений культуры, в том числе путем инвестирования в строительство, и приобретение основных средств для указанных учреждений | Заместитель начальника управления культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального района Тишкина О.А. | Приобретение здания для размещения дома культуры в п.Бектыш и приобретение основных средств для указанного учреждения | 01.01.2023 01.01.2024 01.01.2025 | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | 0 | 117359,9 | 0 |
|  | Контрольное событие 3.3 Отчёт об освоении субсидии на приобретение зданий для размещения муниципальных учреждений культуры, в том числе путем инвестирования в строительство, и приобретение основных средств для указанных учреждений | Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального района Валеева Г.Р. | Х | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х |
|  | Мероприятие 3.4. Предоставление субсидии местным бюджетам на проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий, энергосберегающих мероприятий в зданиях учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, и приобретение основных средств для муниципальных учреждений | Заместитель начальника управления культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального района Тишкина О.А. | Проведение противопожарных мероприятий и приобретение основных средств для Аткульского СК МБУК «ЦКС Селезянского сельского поселения» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2259,5 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие 3.4. Отчёт администраций сельских поселений об освоении межбюджетных трансфертов поселениям на проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий, энергосберегающих мероприятий в зданиях учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, и приобретение основных средств для муниципальных учреждений | Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального района Валеева Г.Р. | Х | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х |