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                                                                                УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Еткульского муниципального района
от  __________________№ _____
(в редакции постановления администрации
Еткульского муниципального округа
от __________________№ _____)



Муниципальная программа
«Реализация молодежной политики в Еткульском муниципальном округе»

Раздел I. Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы «Реализация молодежной политики 
в Еткульском муниципальном округе» 

1. Оценка текущего состояния сферы молодежной политики в Еткульском муниципальном округе

Муниципальная молодежная политика представляет собой систему мер нормативно-правового, финансово-экономического, организационно-управленческого, информационно-аналитического, кадрового и научного характера, реализуемых на основе взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, активного межведомственного взаимодействия, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, расширение возможностей для эффективной самореализации молодежи и повышение уровня ее потенциала в целях достижения устойчивого социально-экономического развития, глобальной конкурентоспособности, национальной безопасности страны.
В государстве в целом сложилась и действует система формирования и реализации молодежной политики на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Интересы и потребности молодежи учитываются при реализации программ социально-экономического развития.
Муниципальная молодежная политика формируется и реализуется органами государственной власти и местного самоуправления при участии молодежных общественных объединений, молодежных совещательных органов, социально ориентированных некоммерческих организаций, образовательных организаций высшего и профессионального образования и иных юридических и физических лиц.
Проблемным фактором в сфере реализации молодежной политики является деструктивное информационное воздействие на молодежь, следствием которого могут стать повышенная агрессивность в молодежной среде, национальная и религиозная нетерпимость, социальное напряжение в обществе. Указанные проблемы проявляются во всех сферах жизни молодежи и для их решения требуется системный подход.
За последние 3 года удалось достичь заметного улучшения социально-экономического положения молодежи в Еткульском муниципальном округе. Наблюдается стремление к ведению здорового образа жизни, снизился уровень безработицы среди молодежи, наметилось снижение преступности, увеличилось число молодежи с активной гражданской позицией. Многие представители молодежи входят в число победителей и призеров всероссийских, международных олимпиад, соревнований, творческих конкурсов.
Продолжает активно развиваться волонтерское движение в Еткульском муниципальном округе. На территории округа создано 3 волонтерских центра. В 2023 году общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность в Еткульском районе, составляла 1842 человека. На портале Добро.ру зарегистрировано более 800 волонтеров.
В 2023 году с целью вовлечения граждан в добровольческую (волонтерскую)  и благотворительную деятельность, поддержки локальных общественных проектов и социально ориентированных некоммерческих организации открыт «Добро.Центр».
С 2023 года в Еткульском муниципальном округе функционирует муниципальный  штаб #МЫВМЕСТЕ. Сегодня волонтеры штаба занимаются помощью мобилизованным гражданам и их семьям (сбор гуманитарной помощи, участие во встречах с мобилизованными, выявление потребностей бойцов, оказание помощи семьям мобилизованных).
Налажено взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организациями, представителями талантливой, творческой, работающей молодежи.
Организован досуг, летний отдых и занятость детей и подростков из малообеспеченных семей, безработных родителей, детей - сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а также состоящих на учете в ПДН и КДН и ЗП.
В  2024 году на территории Еткульского муниципального района  в рамках реализации проекта «Своя атмосфера» создано и открыто 2 молодежных пространства: креативное пространство «МолодежКа» на базе МБУ «Еткульский краеведческий музей им.Сосенкова В.И.» и молодежное пространство «Молодежный спектр» на базе МБУК «Дом культуры Новобатуринского сельского поселения». Молодежные пространства являются основной точкой притяжения, местом для самореализации не только молодежи, но и молодежных сообществ округ.
С 2022 года в рамках областного граффити-фестиваля «Наш Mural» в Еткульском муниципальном районе появился мурал. 
В Еткульском округе разработан и успешно реализуется комплекс
разноплановых мероприятий, проектов, конкурсов по выявлению и поощрению ярких инициативных молодых людей, который включает в себя мероприятия органов государственной законодательной, исполнительной власти, общественных организаций, средств массовой информации, заинтересованных в системной организации сферы муниципальной молодежной политики.
В 2023 году количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в Еткульском муниципальном районе, принимающих участие в форумах, фестивалях, конкурсах, соревнованиях различного уровня составило 4383 человека.
В основе существующей системы патриотического воспитания Еткульского округа лежит работа по патриотическому воспитанию учащейся молодежи. Идеологическими центрами патриотического воспитания стали – ЦПВ «Росток», МБУ «Еткульский краеведческий музей им. Сосенкова В.И.», Молодежный совет «Еткуль – территория молодости», школы, библиотеки. 
В 2023 году количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в Еткульском муниципальном районе, принявших участие в реализации мероприятий патриотической направленности на территории Еткульского муниципального района составило 4195 человек. 
Сохранение и развитие способов координации деятельности органов власти, учреждений и организаций требует программного метода в осуществлении патриотического воспитания молодых граждан Еткульского округа.
Осуществляется поддержка движения КВН.
В целях социальной поддержки одаренных детей, детских и юношеских творческих, спортивных коллективов, общественных объединений Еткульского муниципального округа и их наставников, оценки их высоких достижений в области образования, культуры и спорта ежегодно вручаются единовременные поощрения одаренным детям и их наставникам. 

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации молодежной политики

Приоритеты муниципальной молодежной политики отражены в Указах Президента Российской Федерации:
-от 2 июля 2021 года №400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;
-от 9 ноября 2022 года №809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»;
-от 07.05.2024 года №309  «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;
-а также в Едином плане по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 г. №2765-р, и посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации.
В рамках реализации муниципальной программы «Реализация молодежной политики в Еткульском муниципальном округе» (далее именуется – муниципальная программа) обеспечена взаимосвязь с национальной целью «Возможности для самореализации и развития талантов» и целевыми показателями:
-доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание; 
-доля молодых людей от общего числа молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие правовой грамотности и повышение электоральной активности, провидимых на территории муниципального образования;
-количество проведенных в муниципальном образовании мероприятий, связанных с проектной деятельностью молодежи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги, форумы);
-количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принимающих участие в форумах, фестивалях, конкурсах, соревнованиях различного уровня;
-количество публикаций патриотической направленности  в средствах массовой информации о реализуемых в муниципальном образовании мероприятиях в сфере молодежной политики;
-доля людей, вовлеченных в добровольческую деятельность;
-доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность;  
-количество молодежных форумов, проводимых на территории муниципального образования;
-количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в социально опасном положении либо отнесенных к данной группе, вовлеченных в различные виды деятельности и досуга в молодежных организациях и объединениях, а также вовлеченных в волонтерскую деятельность;
-доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность;
-количество одаренных детей, детских и юношеских творческих коллективов, спортивных коллективов, общественных объединений муниципального образования и их наставников.
Ключевым приоритетом муниципальной политики в сфере молодежной политики является развитие и реализация потенциала молодежи в интересах России. Цель - воспитание патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, региона, народа и своей семьи.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Российской Федерации и государственных программ Челябинской области

Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с:
-Конституцией Российской Федерации;
-Федеральным законом Российской Федерации от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации»;
-региональным проектом «Мы вместе» (Воспитание гармонично развитой личности);
-государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. №1642;
-Законом Челябинской области от 24.08.2006 г. N№45-ЗО «О молодежи»;
-Стратегией социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года (постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 31.01.2019 № 1748) (далее именуется - Стратегия 2035).
Целью муниципальной программы является содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи, проживающей на территории Еткульского муниципального округа. Для этого в целях реализации приоритета Стратегии 2035 «Социальное благополучие» для проведения эффективной социальной политики и повышения уровня удовлетворенности населения услугами в сфере социального обслуживания создаются условия для всестороннего развития, реализации потенциала и успешной интеграции в общество молодых людей, мотивированных на позитивные действия и прилагающих усилия для динамичного развития Еткульского муниципального округа и создание условий для развития системы патриотического воспитания детей и молодежи, проживающих на территории Еткульского муниципального округа, обеспечение преемственности поколений, воспитание гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию.
При формировании структурных элементов муниципальной программы также учтены положения государственной программы Челябинской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области», в рамках которой ежегодно заключаются соглашения о предоставлении субсидий из регионального бюджета бюджету Еткульского муниципального округа в целях софинансирования расходных обязательств Еткульского муниципального округа, возникающих при развитии и поддержке добровольчества (волонтерства), а также самореализации молодежи, в том числе развитии инфраструктуры.

4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере молодежной политики

К задачам сферы молодежной политики на современном этапе относятся:
-поддержка талантливых детей и молодежи в сфере образования, спорта, интеллектуальной и творческой деятельности;
-вовлечение молодых людей в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества;
-поддержка детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
-поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан;
-создание условий для развития и поддержки  добровольческого (волонтерского) движения;
-информационное обеспечение патриотического воспитания детей и молодежи;
-организация и проведение мероприятий патриотической направленности для детей и молодежи;
-поддержка одаренных детей, детских и юношеских творческих коллективов, спортивных коллективов, общественных объединений и их наставников.
Меры по реализации молодежной политики призваны обеспечить ее целостность, последовательность, преемственность и эффективность.
Механизмы реализации муниципальной молодежной политики включают в себя:
-создание системы молодежных проектов, соответствующих приоритетным направлениям муниципальной молодежной политики, предоставляющих возможности для равного участия в них всех молодых людей независимо от пола, национальности, профессии, места жительства и социального статуса;
-разработка и реализация новых проектов для молодежи;
-привлечение органов местного самоуправления Еткульского муниципального округа  для участия в реализации проектов и программ по основным направлениям муниципальной молодежной политики.
Реализация муниципальной программы осуществляется путем реализации мероприятий ее структурных элементов.
Результат реализации мероприятий с детьми и молодежью будет достигнут путем предоставления субсидий бюджету Еткульского муниципального округа на реализацию мероприятий с детьми и молодежи.
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Еткульского муниципального округа, их формировании и реализации, утвержденным постановлением администрации Еткульского муниципального округа от 30.12.2025 г. № 21 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Еткульского муниципального округа, их формировании и реализации».
                                                                                                                                                                        
II. Паспорт
муниципальной программы «Реализация молодежной политики в Еткульском муниципальном округе» 
1. Основные положения
	Куратор муниципальной программы (фамилия, имя, отчество, должность)
	Ямгурова Галина Сергеевна, заместитель главы Еткульского муниципального округа

	Ответственный исполнитель муниципальной программы 
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области

	Период реализации муниципальной программы (сроки и этапы)
	реализуется в один этап: 2025-2030 годы

	Цель (цели) муниципальной программы 
	-содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи, проживающей на территории Еткульского муниципального округа;
-создание условий для всестороннего развития, реализации потенциала и успешной интеграции в общество молодых людей, мотивированных на позитивные действия и прилагающих усилия для динамичного развития Еткульского муниципального округа;
-создание условий для развития системы патриотического воспитания детей и молодежи, проживающих на территории Еткульского муниципального округа, обеспечение преемственности поколений, воспитание гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию.

	Направления (подпрограммы) муниципальной программы 
	1. «Молодежная политика»
2. «Патриотическое воспитание молодых граждан»

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации муниципальной программы 
	Общий объем финансирования: 9960,50 тыс. руб., в том числе по годам:
2025 год – 2600,00 тыс.руб.;
2026 год – 1312,10 тыс.руб.;
2027 год – 1512,10 тыс.руб.;
2028 год – 1512,10 тыс.руб.;
2029 год – 1512,10 тыс.руб.;
2030 год – 1512,10 тыс.руб.
в том числе по бюджетам: 
Средства местного бюджета всего – 7499,50 тыс. руб., в том числе по годам: 
2025 год – 2189,00 тыс.руб.;
2026 год – 902,10 тыс.руб.;
2027 год – 1102,10 тыс.руб.;
2028 год – 1102,10 тыс.руб.;
2029 год – 1102,10 тыс.руб.;
2030 год – 1102,10 тыс.руб. 
Средства областного бюджета всего – 2461,00 тыс. руб., в том числе по годам: 
2025 год – 411,00 тыс. руб.; 
2026 год – 410,00 тыс. руб.;
2027 год – 410,00 тыс. руб.;
2028 год – 410,00 тыс. руб.;
2029 год – 410,00 тыс. руб.;
2030 год – 410,00 тыс. руб.

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственной программой Российской Федерации / государственной программой Челябинской области
	возможности для самореализации и развития талантов/ государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» / государственная программа Челябинской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области»



[bookmark: sub_1093]
2. Показатели муниципальной программы 
	№
п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения
	Базовое значение 
	Значение показателя 
по годам
	Документ 
	Ответственный за достижение показателя 
	Связь с показателями национальных целей 

	
	
	
	
	
	2023 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	
	
	

	1. Цель муниципальной программы:  «Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи, проживающей на территории Еткульского муниципального округа»

	1.1
	Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принимающих участие в форумах, фестивалях, конкурсах, соревнованиях различного уровня
	ГП ЧО,  МП
	возрастание
	человек
	2400
	2450
	2500
	2550
	2600
	2650
	2700
	Постановление Правительства Челябинской области от 30.12.2020 г. № 780-П «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области»
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принимающих участие в форумах, фестивалях, конкурсах, соревнованиях различного уровня 

	1.2
	Количество проведенных в муниципальном образовании мероприятий, связанных с проектной деятельностью молодежи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги, форумы)
	ГП ЧО,  МП
	возрастание
	единиц
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	Постановление Правительства Челябинской области от 30.12.2020 г. № 780-П «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области»
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Проведение мероприятий, связанных с проектной деятельностью молодежи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги, форумы)

	1.3
	Доля людей, вовлеченных в добровольческую деятельность
	ГП ЧО,  МП
	возрастание
	процент
	6,1
	8,7
	10,0
	11,3
	12,6
	13,9
	15,0
	Постановление Правительства Челябинской области от 30.12.2020 г. № 780-П «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области»
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Увеличение доли людей, 
вовлеченных в добровольческую деятельность

	1.4
	Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность
	ГП ЧО,  МП
	возрастание
	процент
	21,1
	25,1
	29,1
	33,1
	37,0
	41,0
	45,0
	Постановление Правительства Челябинской области от 30.12.2020 г. № 780-П «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области»
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Увеличение доли молодых людей, 
вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность

	1.5
	Количество молодежных форумов, проводимых на территории муниципального образования
	ГП ЧО,  МП
	возрастание
	единиц
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	Постановление Правительства Челябинской области от 30.12.2020 г. № 780-П «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области»
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Проведение молодежных форумов, проводимых на территории муниципального образования

	1.6
	Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность
	ГП ЧО,  МП
	возрастание
	процент
	-
	19,40
	21,18
	22,95
	24,72
	26,49
	28,27
	Постановление Правительства Челябинской области от 30.12.2020 г. № 780-П «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области»
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Увеличение доли молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность

	1.7
	Количество одаренных детей, детских и юношеских творческих коллективов, спортивных коллективов, общественных объединений муниципального образования и их наставников
	ГП ЧО,  МП
	возрастание
	человек
	30
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	Постановление Правительства Челябинской области от 30.12.2020 г. № 780-П «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области»
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Увеличение количества одаренных детей, детских и юношеских творческих коллективов, спортивных коллективов, общественных объединений муниципального образования и их наставников

	2. Цель муниципальной программы: «Создание условий для всестороннего развития, реализации потенциала и успешной интеграции в общество молодых людей, мотивированных на позитивные действия и прилагающих усилия для динамичного развития Еткульского муниципального округа»

	2.1
	Доля молодых людей от общего числа молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие правовой грамотности и повышение электоральной активности, провидимых на территории муниципального образования
	ГП ЧО,  МП
	возрастание
	процент
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	Постановление Правительства Челябинской области от 30.12.2020 г. № 780-П «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области»
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Увеличение доли молодых людей от общего числа молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие правовой грамотности и повышение электоральной активности, проводимых на территории муниципального образования

	2.2
	Количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в социально опасном положении либо отнесенных к данной группе, вовлеченных в различные виды деятельности и досуга в молодежных организациях и объединениях, а также вовлеченных в волонтерскую деятельность
	ГП ЧО,  МП
	возрастание
	человек
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	Постановление Правительства Челябинской области от 30.12.2020 г. № 780-П «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области»
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Вовлечение несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в социально опасном положении либо отнесенных к данной группе, в различные виды деятельности и досуга в молодежных организациях и объединениях, а также вовлечение в волонтерскую деятельность

	3. Цель муниципальной программы: «Создание условий для развития системы патриотического воспитания детей и молодежи, проживающих на территории Еткульского муниципального округа, обеспечение преемственности поколений, воспитание гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию»

	3.1
	Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание
	ГП ЧО,  МП
	возрастание
	процент
	-
	51,47
	56,18
	60,88
	65,59
	70,29
	75,00
	Постановление Правительства Челябинской области от 30.12.2020 г. № 780-П «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области»
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Увеличение доли молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание

	3.2
	Количество публикаций патриотической направленности  в средствах массовой информации о реализуемых в муниципальном образовании мероприятиях в сфере молодежной политики
	ГП ЧО,  МП
	возрастание
	единиц
	55
	60
	65
	70
	75
	80
	85
	Постановление Правительства Челябинской области от 30.12.2020 г. № 780-П «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области»
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Увеличение количества публикаций патриотической направленности в средствах массовой информации, социальных сетях, на официальном сайте




3. Прокси-показатели муниципальной программы «Реализация молодежной политики в Еткульском муниципальном округе» в 2026 году 
отсутствуют
	№
п/п
	
Наименование показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения
	Базовое значение
	Значение показателя по кварталам / месяцам
	Ответственный 
за достижение показателя 

	
	
	
	
	
	март
	июнь
	сентябрь
	год
	

	
	Показатель муниципальной программы (комплексной программы) «Наименование», единица измерения по ОКЕИ

	
	«Наименование прокси-показателя»
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Наименование прокси-показателя» N
	
	
	
	
	
	
	
	



4. План достижения показателей муниципальной программы 
«Реализация молодежной политики в Еткульском муниципальном округе»  в 2026 году 
	№
п/п
	Цели / показатели
	Уровень показателя
	Единица измерения
	Плановые значения по месяцам
	На конец
 2026 года 

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	
	1. Цель муниципальной программы: «Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи, проживающей на территории Еткульского муниципального округа»

	1.1
	Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принимающих участие в форумах, фестивалях, конкурсах, соревнованиях различного уровня
	ГП ЧО,  МП
	человек
	150
	200
	190
	200
	450
	350
	300
	150
	200
	160
	150
	2500

	1.2
	Количество проведенных в муниципальном образовании мероприятий, связанных с проектной деятельностью молодежи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги, форумы)
	ГП ЧО,  МП
	единиц
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	2
	0
	1
	1
	0
	6

	1.3
	Доля людей, вовлеченных в добровольческую деятельность
	ГП ЧО,  МП
	процент
	0,5
	0,5
	0,5
	1,8
	2,1
	1,7
	0,5
	0,5
	0,9
	0,5
	0,5
	10,0

	1.4
	Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность
	ГП ЧО,  МП
	процент
	2,0
	2,0
	2,4
	2,5
	3,7
	3,0
	2,5
	3,5
	2,5
	2,5
	2,5
	29,1

	1.5
	Количество молодежных форумов, проводимых на территории муниципального образования
	ГП ЧО,  МП
	единиц
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	2
	0
	1
	0
	0
	4

	1.6
	Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность
	ГП ЧО,  МП
	процент
	1,0
	2,0
	0,78
	1,0
	8,4
	2,0
	2,0
	1,5
	1,0
	1,0
	0,5
	21,18

	1.7
	Количество одаренных детей, детских и юношеских творческих коллективов, спортивных коллективов, общественных объединений муниципального образования и их наставников
	ГП ЧО,  МП
	человек
	4
	5
	4
	5
	5
	4
	4
	6
	4
	5
	6
	52

	2. Цель муниципальной программы: «Создание условий для всестороннего развития, реализации потенциала и успешной интеграции в общество молодых людей, мотивированных на позитивные действия и прилагающих усилия для динамичного развития Еткульского муниципального округа»

	2.1
	Доля молодых людей от общего числа молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие правовой грамотности и повышение электоральной активности, провидимых на территории муниципального образования
	ГП ЧО,  МП
	процент
	2
	2
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	23

	2.2
	Количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в социально опасном положении либо отнесенных к данной группе, вовлеченных в различные виды деятельности и досуга в молодежных организациях и объединениях, а также вовлеченных в волонтерскую деятельность
	ГП ЧО,  МП
	человек
	0
	0
	0
	0
	2
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	6

	3. Цель муниципальной программы: «Создание условий для развития системы патриотического воспитания детей и молодежи, проживающих на территории Еткульского муниципального округа, обеспечение преемственности поколений, воспитание гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию»

	3.1
	Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание
	ГП ЧО,  МП
	процент
	3,00
	5,83
	4,00
	4,00
	10,50
	6,85
	4,00
	4,00
	6,00
	5,00
	3,00
	56,18

	3.2
	Количество публикаций патриотической направленности  в средствах массовой информации о реализуемых в муниципальном образовании мероприятиях в сфере молодежной политики
	ГП ЧО,  МП
	единиц
	4
	8
	6
	6
	10
	8
	4
	4
	5
	5
	5
	65



5. Структура муниципальной программы 
«Реализация молодежной политики в Еткульском муниципальном округе»

	№
п/п
	Задачи структурного элемента 
	Краткое описание ожидаемых эффектов 
от реализации задачи структурного элемента 
	Связь
с показателями 

	
	Муниципальная программа «Реализация молодежной политики в Еткульском муниципальном округе»

	1.
	Муниципальный проект «Мы вместе» (Воспитание гармонично развитой личности) 

	
	Ответственный за реализацию: Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Срок реализации: 01.01.2025 г. – 31.12.2030 г.

	1.1
	Задача 1. Создание условий для развития и поддержки  добровольческого (волонтерского) движения
	Увеличение доли людей, вовлеченных в добровольческую деятельность
	Доля людей, вовлеченных в добровольческую деятельность 

	
	
	Увеличение доли молодых людей, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность
	Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность

	
	
	Проведение молодежных форумов, проводимых на территории муниципального образования
	Количество молодежных форумов, проводимых на территории муниципального образования

	
	
	Увеличение доли молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность
	Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность

	2.
	Подпрограмма «Молодежная политика»

	
	Комплекс процессных мероприятий «Молодежная политика»

	
	Ответственный за реализацию: Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа
	Срок реализации: 01.01.2025 г. – 31.12.2030 г.

	2.1
	Задача 1. Поддержка талантливых детей и молодежи в сфере образования, спорта, интеллектуальной и творческой деятельности
	Увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принимающих участие в форумах, конкурсах, соревнованиях различного уровня
	Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принимающих участие в форумах, конкурсах, соревнованиях различного уровня 

	2.2
	Задача 2. Вовлечение молодых людей в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества
	Увеличение доли молодых людей от общего числа молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие правовой грамотности и повышение электоральной активности, проводимых на территории муниципального образования
	Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие правовой грамотности и повышение электоральной активности, проводимых на территории муниципального образования


	2.3
	Задача 3. Поддержка детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
	Вовлечение несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в социально опасном положении либо отнесенных к данной группе, в различные виды деятельности и досуга в молодежных организациях и объединениях, а также вовлечение в волонтерскую деятельность
	Количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в социально опасном положении либо отнесенных к данной группе, вовлеченных в различные виды деятельности и досуга в молодежных организациях и объединениях, а также вовлеченных в волонтерскую деятельность

	2.4
	Задача 4. Поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан
	Проведение мероприятий, связанных с проектной деятельностью молодежи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги, форумы)
	Количество проведенных в муниципальном образовании мероприятий, связанных с проектной деятельностью молодежи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги, форумы)

	3
	Комплекс процессных мероприятий «Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме»

	
	Ответственный за реализацию: Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа
	Срок реализации: 01.01.2026 г. – 31.12.2030 г.

	3.1
	Задача 1. Поддержка одаренных детей, , детских и юношеских творческих коллективов, спортивных коллективов, общественных объединений и их наставников
	Увеличение количества одаренных детей, детских и юношеских творческих коллективов, спортивных коллективов, общественных объединений муниципального образования и их наставников
	Количество одаренных детей, детских и юношеских творческих коллективов, спортивных коллективов, общественных объединений муниципального образования и их наставников

	4.
	Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодых граждан»

	
	Комплекс процессных мероприятий «Патриотическое воспитание молодых граждан»

	
	Ответственный за реализацию: Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа
	Срок реализации: 01.01.2025 г. – 31.12.2030 г.

	4.1
	Задача 1. Информационное обеспечение патриотического воспитания детей и молодежи
	Увеличение количества публикаций патриотической направленности в средствах массовой информации, социальных сетях, на официальном сайте
	Количество публикаций патриотической направленности в средствах массовой информации о реализуемых в муниципальном образовании мероприятиях в сфере молодежной политики

	4.2
	Задача 2.Организация и проведение мероприятий патриотической направленности для детей и молодежи
	Увеличение доли молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание
	Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание


6. Финансовое обеспечение муниципальной программы «Реализация молодежной политики в Еткульском муниципальном округе»
	Наименование муниципальной программы 
(комплексной программы), структурного элемента / источник финансового обеспечения 
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	всего

	Муниципальная программа «Реализация молодежной политики в Еткульском муниципальном округе» (всего), в том числе:
	2600,00
	1312,10
	1512,10
	1512,10
	1512,10
	1512,10
	9960,50

	областной бюджет
	411,00
	410,00
	410,00
	410,00
	410,00
	410,00
	2461,00

	бюджет Еткульского муниципального округа
	2189,00
	902,10
	1102,10
	1102,10
	1102,10
	1102,10
	7499,50

	Муниципальный проект «Мы вместе» (Воспитание гармонично развитой личности) (всего), в том числе:
	421,00
	420,00
	420,00
	420,00
	420,00
	420,00
	2521,00

	областной бюджет
	411,00
	410,00
	410,00
	410,00
	410,00
	410,00
	2461,00

	бюджет Еткульского муниципального округа
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	60,00

	Мероприятие «Муниципальный отбор кандидатов на соискание ежегодной премии Губернатора Челябинской области в сфере молодежной политики», в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	бюджет Еткульского муниципального округа
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Мероприятие «Круглый стол по формированию толерантного отношения к носителям разных языков, культур и религий», в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	бюджет Еткульского муниципального округа
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие «День работника культуры. Номинация «Молодые специалисты», в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	бюджет Еткульского муниципального округа
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие «Форум «Юность», в том числе:
	145,00
	145,00
	145,00
	145,00
	145,00
	145,00
	870,00

	областной бюджет
	140,00
	140,00
	140,00
	140,00
	140,00
	140,00
	840,00

	бюджет Еткульского муниципального округа
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	30,00

	Мероприятие «Круглый стол по противодействию экстремизму и терроризму»,  в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	бюджет Еткульского муниципального округа
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие «День семьи, любви и верности», в том числе:
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	24,00

	областной бюджет
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	24,00

	бюджет Еткульского муниципального округа
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,09

	Мероприятие «Форум «Я-волонтер», в том числе:
	155,00
	159,00
	159,00
	159,00
	159,00
	159,00
	950,00

	областной бюджет
	150,00
	154,00
	154,00
	154,00
	154,00
	154,00
	920,00

	бюджет Еткульского муниципального округа
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	30,00

	Мероприятие «Форум «Слёт активистов Еткульского округа», в том числе:
	104,00
	104,00
	104,00
	104,00
	104,00
	104,00
	624,00

	областной бюджет
	104,00
	104,00
	104,00
	104,00
	104,00
	104,00
	624,00

	бюджет Еткульского муниципального округа
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие «Мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в социальное проектирование», в том числе:
	2,00
	-
	-
	-
	-
	-
	2,00

	областной бюджет
	2,00
	-
	-
	-
	-
	-
	2,00

	бюджет Еткульского муниципального округа
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие «Молодежный образовательный форум», в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	бюджет Еткульского муниципального округа
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие «Георгиевская лента», в том числе:
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	30,00

	областной бюджет
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	30,00

	бюджет Еткульского муниципального округа
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие «Муниципальный этап акции «Вахта памяти», в том числе:
	3,00
	-
	-
	-
	-
	-
	3,00

	областной бюджет
	3,00
	-
	-
	-
	-
	-
	3,00

	бюджет Еткульского муниципального округа
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие «Мероприятия, посвященные памятным датам России», в том числе:
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	18,00

	областной бюджет
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	18,00

	бюджет Еткульского муниципального округа
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Комплекс процессных мероприятий «Молодежная политика» (всего), в том числе:
	682,10
	382,00
	382,00
	382,00
	382,00
	382,00
	2592,10

	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	бюджет Еткульского муниципального округа
	682,10
	382,00
	382,00
	382,00
	382,00
	382,00
	2592,10

	Мероприятие «Всероссийский Бажовский фестиваль»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие «Библиосейшн»
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	30,00

	Мероприятие «День защитника Отечества» 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие «Всероссийская акция поддержки и продвижения чтения «Библионочь»
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	30,00

	Мероприятие «КВН»
	-
	-
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	160,00

	Мероприятие «Поддержка одаренных детей и их наставников»
	300,10
	-
	-
	-
	-
	-
	300,10

	Мероприятие «Проведение мастер-класса»
	10,00
	8,560
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	58,560

	Мероприятие «Праздник народной музыки и песни «Барыня». Молодёжная номинация»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие «Зональный конкурс исполнителей на баяне и аккордеоне 
«Снег - снежок»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие «Конкурс пианистов «Мраморный кубок»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие «Конкурс исполнителей на народных инструментах «Весенний наигрыш»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие «Мероприятие для молодежи «Зимние забавы»
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	180,00

	Мероприятие «Мероприятия, направленные на повышение электоральной активности и правовой грамотности»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие «День, посвященный памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга, день солидарности в борьбе с терроризмом»
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	12,00

	Мероприятие «Участие молодёжных творческих клубных формирований в областных, российских и международных фестивалях и конкурсах»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие «День призывника»
	-
	16,440
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	76,440

	Мероприятие «День Учителя»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие «Цикл правовых бесед направленных на профилактику правонарушений и преступлений в рамках круглого стола»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие «Парад музеев образовательных учреждений Еткульского муниципального округа» 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие «Молодежный слет «Азимут»
	180,00
	180,00
	180,00
	180,00
	180,00
	180,00
	1080,00

	Мероприятие «Экологическая акция «Чистая планета»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие «Конкурс «Новогодняя игрушка»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие «Письмо Деду Морозу»
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	300,00

	Мероприятие «Народные игры»
	40,00
	10,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	210,00

	Мероприятие «Активизация работы по выявлению раннего социального неблагополучия семей, имеющих несовершеннолетних детей и проведению профилактических мероприятий»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие «Организация систематического патронажа семей «группы риска» и социально опасных семей, воспитывающих несовершеннолетних детей»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие «Проведение индивидуальной профилактической работы в отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей и законных представителей»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие «Организация досуга, летнего отдыха, занятости детей и подростков из малообеспеченных семей, безработных родителей, детей – сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а также состоящих на учете в ПДН и КДН и ЗП»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие «Укрепление межведомственных связей по социальной реабилитации и улучшению жизненной ситуации в неблагополучных семьях, воспитывающих детей. (Создание единого банка данных на неблагополучные семьи, воспитывающих несовершеннолетних детей)»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие «Обеспечение своевременного устройства выявленных детей – сирот и детей. Оставшихся без попечения родителей. В семьи граждан РФ и в соответствующие учреждения»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие «Организация «горячих линий» на телефоне доверия, посвященных вопросам охраны прав и законных интересов несовершеннолетних»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие «Проведение межведомственных акций»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие «Организация и проведение межведомственных мероприятий по реабилитации детей – инвалидов»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие «Муниципальный этап Международной премии #МЫВМЕСТЕ»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие «Информационная поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие «Интеллектуальная игра»
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	30,00

	Мероприятие «Тренинг «От идеи до результата»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие «СВОи Герои»
	55,00
	-
	-
	-
	-
	-
	55,00

	Мероприятие «Приобретение термопресса, заготовки для сублимации»
	-
	70,00
	-
	-
	-
	-
	70,00

	Комплекс процессных мероприятий «Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме» (всего), в том числе:
	-
	100,10
	300,10
	300,10
	300,10
	300,10
	1300,50

	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	бюджет Еткульского муниципального округа
	-
	100,10
	300,10
	300,10
	300,10
	300,10
	1300,50

	Мероприятие «Поддержка одаренных детей и их наставников»
	-
	100,10
	300,10
	300,10
	300,10
	300,10
	1300,50

	Комплекс процессных мероприятий «Патриотическое воспитание молодых граждан» (всего), в том числе:
	1496,90
	410,00
	410,00
	410,00
	410,00
	410,00
	3546,90

	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	бюджет Еткульского муниципального округа
	1496,90
	410,00
	410,00
	410,00
	410,00
	410,00
	3546,90

	Мероприятие «Автопробег по профориентации»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие «Освещение в СМИ (на сайтах учреждений) информации о пропаганде патриотизма, здорового образа жизни подростков и молодежи»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие «Проведение конкурса и участие в областном туре конкурса на лучшее знание государственных символов России»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие «Оздоровительный лагерь «Казачок»
	-
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	500,00

	Мероприятие «Велопоход»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие «Пеший поход»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие «Терроризму скажем - НЕТ»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие «Комплексная поисковая экспедиция «Вахта памяти в Северном Крыму»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие «День «Героев Отечества»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие «Премия им. Е.Г. Зязева»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие «Поддержка юнармейского движения в Еткульском округе»
	-
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	500,00

	Мероприятие «Месячник военно-патриотического воспитания»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие «Фестиваль поэзии и памяти павших солдат во всех воинах «Белые журавли»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие «Квиз-игра «По страницам истории»
	20,00
	20,00
	20,00
	20,00
	20,00
	20,00
	120,00

	Мероприятие «Акция  «Я – гражданин России»
	68,20
	77,518
	60,00
	60,00
	60,00
	60,00
	385,718

	Мероприятие «Акция «Огонь Памяти»
	30,00
	12,482
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	162,482

	Мероприятие «Приобретение формы для волонтеров»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие «Экологический поход «Экодесант»
	60,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	560,00

	Мероприятие «Приобретение формы для Юнармии»
	370,80
	-
	-
	-
	-
	-
	370,80

	Мероприятие «Приобретение деревянных макетов карабина»
	31,80
	-
	-
	-
	-
	-
	31,80

	Мероприятие «Организация и проведение учебных сборов инструкторского состава Еткульского муниципального района»
	6,11
	-
	-
	-
	-
	-
	6,11

	Мероприятие «Приобретение аккумуляторов для дронов»
	28,67
	-
	-
	-
	-
	-
	28,67

	Мероприятие «Приобретение флага для Юнармии»
	12,60
	-
	-
	-
	-
	-
	12,60

	Мероприятие «Поставка и установка полосы препятствий»
	639,00
	-
	-
	-
	-
	-
	639,00

	Мероприятие « Приобретение сувениров»
	53,95
	-
	-
	-
	-
	-
	53,95

	Мероприятие «Приобретение винтовки пневматической»
	79,98
	-
	-
	-
	-
	-
	79,98

	Мероприятие «Снаряжение для спортивного ориентирования»
	6,17
	-
	-
	-
	-
	-
	6,17

	Мероприятие «Приобретение шкафа для хранения оружия»
	25,74
	-
	-
	-
	-
	-
	25,74

	Мероприятие «Приобретение тента для Юнармии»
	63,90
	-
	-
	-
	-
	-
	63,90

































Сведения

о методике расчета показателей муниципальной программы «Реализация молодежной политики в Еткульском муниципальном округе»,
 комплексов процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование показателя,
единица измерения
	Методика расчета показателей 
либо ссылка на документ, устанавливающий методику расчета показателя
	Источник получения информации
о показателях
	Срок представления отчетной информации

	1. Муниципальная программа «Реализация молодежной политики в Еткульском муниципальном округе»

	Муниципальный проект «Мы вместе» (Воспитание гармонически развитой личности)

	1
	Доля людей, вовлеченных в добровольческую деятельность
	Показатель рассчитывается исходя из количества граждан в муниципальном образовании (в возрасте от 7 лет), вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность и непосредственно зависит от реализации мероприятий, соответствует предусмотренному объему финансирования мероприятий. Показатель необходим в соответствии с порядком получения субсидии из областного бюджета в рамках Государственной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области»
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Один раз в год

	2
	Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность
	Показатель рассчитывается исходя из количества молодых граждан в муниципальном образовании (в возрасте от 14 до 35 лет), вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность и непосредственно зависит от реализации мероприятий, соответствует предусмотренному объему финансирования мероприятий. Показатель необходим в соответствии с порядком получения субсидии из областного бюджета в рамках Государственной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области»
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Один раз в год

	3
	Количество молодежных форумов, проводимых на территории муниципального образования
	Показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, соответствует предусмотренному объему финансирования мероприятий. Показатель необходим в соответствии с порядком получения субсидии из областного бюджета в рамках Государственной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области»
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Один раз в год

	4
	Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность
	Показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, соответствует предусмотренному объему финансирования мероприятий. Показатель необходим в соответствии с порядком получения субсидии из областного бюджета в рамках Государственной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области»
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Один раз в год

	Комплекс процессных мероприятий «Молодежная политика»

	5
	Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принимающих участие в форумах, фестивалях, конкурсах, соревнованиях различного уровня
	Показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, соответствует предусмотренному объему финансирования мероприятий. Показатель необходим в соответствии с порядком получения субсидии из областного бюджета в рамках Государственной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области»
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Один раз в год

	6
	Доля молодых людей от общего числа молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие правовой грамотности и повышение электоральной активности, проводимых на территории муниципального образования
	Показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, соответствует предусмотренному объему финансирования мероприятий. Показатель необходим в соответствии с порядком получения субсидии из областного бюджета в рамках Государственной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области». Показатель рассчитывается по формуле:
S - общее число молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании;
N - число молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях;
O - доля молодых людей от общего числа молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях.
O = 
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Один раз в год

	7
	Количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в социально опасном положении либо отнесенных к данной группе, вовлеченных в различные виды деятельности и досуга в молодежных организациях и объединениях, а также вовлеченных в волонтерскую деятельность
	Показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, соответствует предусмотренному объему финансирования мероприятий. Показатель необходим в соответствии с порядком получения субсидии из областного бюджета в рамках Государственной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области»
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Один раз в год

	8
	Количество проведенных в муниципальном образовании мероприятий, связанных с проектной деятельностью молодежи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги, форумы)
	Показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, соответствует предусмотренному объему финансирования мероприятий. Показатель необходим в соответствии с порядком получения субсидии из областного бюджета в рамках Государственной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области»
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Один раз в год

	
	Комплекс процессных мероприятий «Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме»

	9
	Количество одаренных детей, детских и юношеских творческих коллективов, спортивных коллективов, общественных объединений муниципального образования и их наставников
	Показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, соответствует предусмотренному объему финансирования мероприятий. Показатель необходим в соответствии с порядком получения субсидии из областного бюджета в рамках Государственной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области»
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Один раз в год

	Комплекс процессных мероприятий «Патриотическое воспитание молодых граждан»

	10
	Количество публикаций патриотической направленности в средствах массовой информации о реализуемых в муниципальном образовании мероприятиях в сфере молодежной политики
	Показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, соответствует предусмотренному объему финансирования мероприятий. Показатель необходим в соответствии с порядком получения субсидии из областного бюджета в рамках Государственной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области»
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Один раз в год

	11
	Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание
	Показатель непосредственно зависит от реализации мероприятий, соответствует предусмотренному объему финансирования мероприятий. Показатель необходим в соответствии с порядком получения субсидии из областного бюджета в рамках Государственной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области»
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Один раз в год


ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе
«Реализация молодежной политики 
в Еткульском муниципальном районе»
от  «____»______________ № _____
                                                                                                                                      (в редакции постановления администрации 
   Еткульского муниципального округа
от  «____»______________ № _____)
Реестр документов
	№
п/п
	Тип документа 
	Вид документа 
	Наименование документа
	Реквизиты 
	Разработчик 
	Гиперссылка 
на текст документа 

	Муниципальная программа «Реализация молодежной политики в Еткульском муниципальном округе»

	1
	Стратегические приоритеты муниципальной программы «Реализация молодежной политики в Еткульском муниципальном районе»
	Постановление администрации Еткульского муниципального района
	О внесении изменений в муниципальную программу  «Реализация молодежной политики в Еткульском муниципальном округе»
	от 07.11.2025 года  №973
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа
	https://www.leocdn.ru/uploadsForSiteId/200496/content/0270b82f-2daa-43fc-8250-f71a29a42c39.pdf

	2
	Паспорт муниципальной программы «Реализация молодежной политики в Еткульском муниципальном районе»
	Постановление администрации Еткульского муниципального района
	О внесении изменений в муниципальную программу  «Реализация молодежной политики в Еткульском муниципальном округе»
	от 07.11.2025 года  №973
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа
	https://www.leocdn.ru/uploadsForSiteId/200496/content/0270b82f-2daa-43fc-8250-f71a29a42c39.pdf

	Муниципальный проект «Мы вместе» (Воспитание гармонично развитой личности)

	3
	Паспорт муниципального проекта «Мы вместе» (Воспитание гармонично развитой личности)
	Постановление администрации Еткульского муниципального района
	О внесении изменений в муниципальную программу  «Реализация молодежной политики в Еткульском муниципальном округе»
	от 07.11.2025 года  №973
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа
	https://www.leocdn.ru/uploadsForSiteId/200496/content/0270b82f-2daa-43fc-8250-f71a29a42c39.pdf

	Комплекс процессных мероприятий «Молодежная политика»

	4
	Паспорт комплексных процессов «Молодежная политика»
	Постановление администрации Еткульского муниципального района
	О внесении изменений в муниципальную программу  «Реализация молодежной политики в Еткульском муниципальном округе»
	от 07.11.2025 года  №973
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа
	https://www.leocdn.ru/uploadsForSiteId/200496/content/0270b82f-2daa-43fc-8250-f71a29a42c39.pdf

	
	Комплекс процессных мероприятий «Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме»

	5
	Паспорт комплексных процессов «Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме»
	Постановление администрации Еткульского муниципального района
	О внесении изменений в муниципальную программу  «Реализация молодежной политики в Еткульском муниципальном округе»
	от 07.11.2025 года  №973
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа
	https://www.leocdn.ru/uploadsForSiteId/200496/content/0270b82f-2daa-43fc-8250-f71a29a42c39.pdf

	Комплекс процессных мероприятий «Патриотическое воспитание молодых граждан»

	6
	Паспорт комплексных процессов «Патриотическое воспитание молодых граждан»
	Постановление администрации Еткульского муниципального района
	О внесении изменений в муниципальную программу  «Реализация молодежной политики в Еткульском муниципальном округе»
	от 07.11.2025 года  №973
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа
	https://www.leocdn.ru/uploadsForSiteId/200496/content/0270b82f-2daa-43fc-8250-f71a29a42c39.pdf









УТВЕРЖДЕН
проектным комитетом Еткульского муниципального района 
от  «____»_____________2024 г. №____
(в редакции постановления администрации 
   Еткульского муниципального округа
от  «____»______________ № _____)




ПАСПОРТ
муниципального проекта «Мы вместе» (Воспитание гармонично развитой личности)

1. Основные положения

	Ответственный орган (наименование отраслевого (функционального) подразделения Администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области либо главного распорядителя)
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области

	Связь с муниципальной программой 
	«Реализация молодежной политики в Еткульском муниципальном округе»















1. Показатели проекта 
	№
п/п
	Наименование показателя/
задачи
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения
	Базовое значение
2023 г
	Значения показателей 
по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1.
	Задача 1. Создание условий для развития и поддержки  добровольческого (волонтерского) движения

	1.1
	Доля людей, вовлеченных в добровольческую деятельность 
	ГП ЧО, МП
	возрастание
	процент
	6,1
	8,7
	10,0
	11,3
	12,6
	13,9
	15,0
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области

	1.2
	Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность
	ГП ЧО, МП
	возрастание
	процент
	21,1
	25,1
	29,1
	33,1
	37,0
	41,0
	45,0
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области

	1.3
	Количество молодежных форумов, проводимых на территории муниципального образования
	ГП ЧО, МП
	возрастание
	единиц
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области

	1.4
	Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность
	ГП ЧО, МП
	возрастание
	процент
	-
	19,4
	21,18
	22,95
	24,72
	26,49
	28,27
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области



3. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в 2026 году 
отсутствуют
	№
п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения
	Базовое значение 
	Значение показателя 
по кварталам / месяцам
	Ответственный
за достижение показателя 

	
	
	
	
	
	март 
	июнь
	сентябрь
	год
	

	
	Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», единица измерения

	
	«Наименование прокси-показателя»
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	



4. План достижения показателей проекта 
	№
п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года 

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1.
	Задача 1. Создание условий для развития и поддержки  добровольческого (волонтерского) движения

	1.1
	Доля людей, вовлеченных в добровольческую деятельность
	ГП ЧО, МП
	процент
	0,5
	0,5
	0,5
	1,8
	2,1
	1,7
	0,5
	0,5
	0,9
	0,5
	0,5
	10,0

	1.2
	Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность
	ГП ЧО, МП
	процент
	2,0
	2,0
	2,4
	2,5
	3,7
	3,0
	2,5
	3,5
	2,5
	2,5
	2,5
	29,1

	1.3
	Количество молодежных форумов, проводимых на территории муниципального образования
	ГП ЧО,  МП
	единиц
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	2
	0
	1
	0
	0
	4

	1.4
	Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность
	ГП ЧО,  МП
	процент
	1,0
	2,0
	0,78
	1,0
	8,4
	2,0
	2,0
	1,5
	1,0
	1,0
	0,5
	21,18



5. Перечень мероприятий (результатов) проекта
	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	2023 год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Задача 1. Создание условий для развития и поддержки  добровольческого (волонтерского) движения

	1.1
	Муниципальный отбор кандидатов на соискание ежегодной премии Губернатора Челябинской области в сфере молодежной политики
	-
	организация и проведение мероприятия
	человек
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	1.2
	Круглый стол по формированию толерантного отношения к носителям разных языков, культур и религий
	-
	организация и проведение мероприятия
	единиц
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	1.3
	День работника культуры. Номинация «Молодые специалисты»
	-
	организация и проведение мероприятия
	человек
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	1.4
	Форум «Юность»
	приобретение товаров, работ, услуг
	организация и проведение мероприятия
	человек
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250

	1.5
	Круглый стол по противодействию экстремизму и терроризму
	-
	организация и проведение мероприятия
	единиц
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	1.6
	«День семьи, любви и верности»
	приобретение товаров, работ, услуг
	организация и проведение мероприятия
	единиц
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	1.7
	Форум «Я-волонтер»
	приобретение товаров, работ, услуг
	организация и проведение мероприятия
	человек
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200

	1.8
	Форум «Слёт активистов Еткульского округа»
	приобретение товаров, работ, услуг
	организация и проведение мероприятия
	человек
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200

	1.9
	Мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в социальное проектирование
	-
	организация и проведение мероприятия
	единиц
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	1.10
	Молодежный образовательный форум
	-
	организация и проведение мероприятия
	единиц
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	1.11
	«Георгиевская лента»
	приобретение товаров, работ, услуг
	организация и проведение мероприятия
	единиц
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	1.12
	Муниципальный этап акции «Вахта памяти»
	-
	организация и проведение мероприятия
	единиц
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	1.13
	Мероприятия, посвященные памятным датам России
	приобретение товаров, работ, услуг
	организация и проведение мероприятия
	единиц
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2



6. Финансовое обеспечение проекта
	Наименование мероприятия (результата) /
источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	всего

	Муниципальный проект «Мы вместе» (Воспитание гармонично развитой личности) (всего), в том числе:
	421,00
	420,00
	420,00
	420,00
	420,00
	420,00
	2521,00

	областной бюджет
	411,00
	410,00
	410,00
	410,00
	410,00
	410,00
	2461,00

	бюджет Еткульского муниципального округа
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	60,00

	Мероприятия:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Муниципальный отбор кандидатов на соискание ежегодной премии Губернатора Челябинской области в сфере молодежной политики, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	бюджет Еткульского муниципального округа
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	Круглый стол по формированию толерантного отношения к носителям разных языков, культур и религий, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	бюджет Еткульского муниципального округа
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	День работника культуры. Номинация «Молодые специалисты», в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	бюджет Еткульского муниципального округа
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Форум «Юность», в том числе:
	145,00
	145,00
	145,00
	145,00
	145,00
	145,00
	870,00

	областной бюджет
	140,00
	140,00
	140,00
	140,00
	140,00
	140,00
	840,00

	бюджет Еткульского муниципального округа
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	30,00

	Круглый стол по противодействию экстремизму и терроризму, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	бюджет Еткульского муниципального округа
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	«День семьи, любви и верности», в том числе:
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	24,00

	областной бюджет
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	24,00

	бюджет Еткульского муниципального округа
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Форум «Я-волонтер», в том числе:
	155,00
	159,00
	159,00
	159,00
	159,00
	159,00
	950,00

	областной бюджет
	150,00
	154,00
	154,00
	154,00
	154,00
	154,00
	920,00

	бюджет Еткульского муниципального округа
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	30,00

	Форум «Слёт активистов Еткульского округа», в том числе:
	104,00
	104,00
	104,00
	104,00
	104,00
	104,00
	624,00

	областной бюджет
	104,00
	104,00
	104,00
	104,00
	104,00
	104,00
	624,00

	бюджет Еткульского муниципального округа
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в социальное проектирование, в том числе:
	2,00
	-
	-
	-
	-
	-
	2,00

	областной бюджет
	2,00
	-
	-
	-
	-
	-
	2,00

	бюджет Еткульского муниципального округа
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Молодежный образовательный форум, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	бюджет Еткульского муниципального округа
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	«Георгиевская лента», в том числе:
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	30,00

	областной бюджет
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	30,00

	бюджет Еткульского муниципального округа
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Муниципальный этап акции «Вахта памяти»
	3,00
	-
	-
	-
	-
	-
	3,00

	областной бюджет
	3,00
	-
	-
	-
	-
	-
	3,00

	бюджет Еткульского муниципального округа
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятия, посвященные памятным датам России, в том числе:
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	18,00

	областной бюджет
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	3,00
	18,00

	бюджет Еткульского муниципального округа
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-












7. План реализации проекта 
	Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
(наименование отраслевого (функционального) подразделения Администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
либо главного распорядителя)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система
(источник данных)

	Задача 1: «Создание условий для развития и поддержки  добровольческого (волонтерского) движения»  в 2026 году

	Мероприятие (результат) № 1: 
«Муниципальный отбор кандидатов на соискание ежегодной премии Губернатора Челябинской области в сфере молодежной политики»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведен муниципальный отбор кандидатов на соискание ежегодной премии Губернатора Челябинской области в сфере молодежной политики
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 2: 
«Круглый стол по формированию толерантного отношения к носителям разных языков, культур и религий»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведен  круглый стол по формированию толерантного отношения к носителям разных языков, культур и религий
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 3: 
«День работника культуры. Номинация «Молодые специалисты»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведено мероприятие «День работника культуры. Номинация «Молодые специалисты».
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 4: 
 «Форум «Юность»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведено мероприятие  «Форум «Юность».
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа    Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей (заключение муниципального контракта)
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 5: 
«Круглый стол по противодействию экстремизму и терроризму»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей 
	На бумажном носителе

	Проведен круглый стол по противодействию экстремизму и терроризму
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей 
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 6: 
 «День семьи, любви и верности»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа  Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведено мероприятие  «День семьи, любви и верности».
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей (заключение муниципального контракта)
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 7: 
 «Форум «Я-волонтер»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа  Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей 
	На бумажном носителе

	Проведено мероприятие  «Форум «Я-волонтер».
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей (заключение муниципального контракта)
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 8: 
 «Форум «Слёт активистов Еткульского округа»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа  Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведено мероприятие «Форум «Слёт активистов Еткульского округа».
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа  Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей (заключение муниципального контракта)
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 9: 
 «Мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в социальное проектирование»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведено мероприятие «Мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в социальное проектирование».
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа  Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей (заключение муниципального контракта)
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 10: 
«Молодежный образовательный форум»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа  Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей 
	На бумажном носителе

	Проведен молодежный образовательный форум
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа    Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей 
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 11: 
 «Георгиевская лента»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа  Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведено мероприятие  «Георгиевская лента».
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей (заключение муниципального контракта)
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 12: 
 «Муниципальный этап акции «Вахта памяти»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведено мероприятие   «Муниципальный этап акции «Вахта памяти».
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей (заключение муниципального контракта)
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 13: 
 «Мероприятия, посвященные памятным датам России»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведено мероприятие    «Мероприятия, посвященные памятным датам России».
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе
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II. Паспорт
комплекса процессных мероприятий «Молодежная политика»

1. Общие положения
	Ответственный орган 
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области

	Связь с муниципальной программой 
	«Реализация молодежной политики в Еткульском муниципальном округе»



2. Показатели комплекса процессных мероприятий
 
	№
п/п
	Наименование показателя/
задачи
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения
	Базовое значение
2023г
	Значения показателей 
по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1.
	Задача 1. Поддержка талантливых детей и молодежи в сфере образования, спорта, интеллектуальной и творческой деятельности

	1.1.
	Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принимающих участие в форумах, фестивалях, конкурсах, соревнованиях различного уровня
	ГП ЧО,  МП
	возрастание
	человек
	2400
	2450
	2500
	2550
	2600
	2650
	2700
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области

	2.
	Задача 2. Вовлечение молодых людей в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества

	2.1.
	Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие правовой грамотности и повышение электоральной активности, проводимых на территории муниципального образования
	ГП ЧО,  МП
	возрастание
	процент
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области

	3
	Задача 3. Поддержка детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

	3.1
	Количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в социально опасном положении либо отнесенных к данной группе, вовлеченных в различные виды деятельности и досуга в молодежных организациях и объединениях, а также вовлеченных в волонтерскую деятельность
	ГП ЧО,  МП
	возрастание
	человек
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области

	4
	Задача 4. Поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан

	4.1
	Количество проведенных в муниципальном образовании мероприятий, связанных с проектной деятельностью молодежи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги, форумы)
	ГП ЧО,  МП
	возрастание
	единиц
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области



3. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в 2026 году отсутствуют

	№
п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения
	Базовое значение
	Значение показателя 
по кварталам / месяцам
	Ответственный
за достижение показателя 

	
	
	
	
	
	март 
	июнь
	сентябрь
	год
	

	
	Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», единица измерения

	
	«Наименование прокси-показателя»
	
	
	
	
	
	
	
	



4.  План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году 
	№
п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года 

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1.
	Задача 1. Поддержка талантливых детей и молодежи в сфере образования, спорта, интеллектуальной и творческой деятельности

	1.1.
	Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принимающих участие в форумах, фестивалях, конкурсах, соревнованиях различного уровня
	ГП ЧО,  МП
	человек
	150
	200
	190
	200
	450
	350
	300
	150
	200
	160
	150
	2500

	2.
	Задача 2. Вовлечение молодых людей в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества

	2.1.
	Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие правовой грамотности и повышение электоральной активности, проводимых на территории муниципального образования
	ГП ЧО,  МП
	процент
	2
	2
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	23

	3
	Задача 3. Поддержка детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

	3.1
	Количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в социально опасном положении либо отнесенных к данной группе, вовлеченных в различные виды деятельности и досуга в молодежных организациях и объединениях, а также вовлеченных в волонтерскую деятельность
	ГП ЧО,  МП
	человек
	0
	0
	0
	0
	2
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	6

	4
	Задача 4. Поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан

	4.1
	Количество проведенных в муниципальном образовании мероприятий, связанных с проектной деятельностью молодежи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги, форумы)
	ГП ЧО,  МП
	единиц
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	2
	0
	1
	1
	0
	6



5. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	2023 год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Задача 1. Поддержка талантливых детей и молодежи в сфере образования, спорта, интеллектуальной и творческой деятельности

	1.1
	Всероссийский Бажовский фестиваль
	-
	организация и проведение мероприятия
	единиц
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	1.2
	Конкурс «Библиосейшн»
	приобретение товаров, работ, услуг
	организация и проведение мероприятия
	единиц
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	1.3
	День защитника Отечества 
	приобретение товаров, работ, услуг
	организация и проведение мероприятия
	единиц
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	1.4
	Всероссийская акция поддержки и продвижения чтения «Библионочь»
	приобретение товаров, работ, услуг
	организация и проведение мероприятия
	единиц
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	1.5
	КВН
	приобретение товаров, работ, услуг
	организация и проведение мероприятия
	человек
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	1.6
	Поддержка одаренных детей и их наставников
	приобретение товаров, работ, услуг
	организация и проведение мероприятия
	единиц
	30
	52
	-
	-
	-
	-
	-

	1.7
	Проведение мастер-класса
	приобретение товаров, работ, услуг
	организация и проведение мероприятия
	единиц
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	2
	Задача 2. Вовлечение молодых людей в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества

	2.1
	Праздник народной музыки и песни «Барыня». Молодёжная номинация.
	-
	организация и проведение мероприятия
	человек
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	2.2
	Зональный конкурс исполнителей на баяне и аккордеоне 
«Снег - снежок»
	-
	организация и проведение мероприятия
	единиц
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2.3
	Конкурс  пианистов «Мраморный кубок»
	-
	организация и проведение мероприятия
	единиц
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2.4
	Конкурс исполнителей на народных инструментах «Весенний наигрыш»
	-
	организация и проведение мероприятия
	единиц
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2.5
	Мероприятие для молодежи «Зимние забавы»
	приобретение товаров, работ, услуг
	организация и проведение мероприятия
	единиц
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2.6
	Мероприятия, направленные на повышение электоральной активности и правовой грамотности
	-
	организация и проведение мероприятия
	единиц
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	2.7
	День, посвященный памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга, день солидарности в борьбе с терроризмом
	приобретение товаров, работ, услуг
	организация и проведение мероприятия
	человек
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.8
	Участие молодёжных творческих клубных формирований в областных, российских и международных фестивалях и конкурсах.
	-
	организация и проведение мероприятия
	единиц
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	2.9
	«День призывника»
	-
	организация и проведение мероприятия
	единиц
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2.10
	«День Учителя»
	-
	организация и проведение мероприятия
	единиц
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2.11
	Цикл правовых бесед направленных на профилактику правонарушений и преступлений в рамках круглого стола
	-
	организация и проведение мероприятия
	человек
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	2.12
	Парад музеев образовательных учреждений Еткульского муниципального округа 
	-
	организация и проведение мероприятия
	единиц
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2.13
	Молодежный слет «Азимут»
	приобретение товаров, работ, услуг
	организация и проведение мероприятия
	человек
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250

	2.14
	Экологическая акция «Чистая планета»
	-
	организация и проведение мероприятия
	единиц
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2.15
	Конкурс «Новогодняя игрушка»
	-
	организация и проведение мероприятия
	единиц
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2.16
	«Письмо Деду Морозу»
	приобретение товаров, работ, услуг
	организация и проведение мероприятия
	единиц
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2.17
	«Народные игры»
	приобретение товаров, работ, услуг
	организация и проведение мероприятия
	единиц
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	3
	Задача 3. Поддержка детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

	3.1
	Активизация работы по выявлению раннего социального неблагополучия семей, имеющих несовершеннолетних детей и проведению профилактических мероприятий
	Осуществление текущей деятельности

	-
	единиц
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	3.2
	Организация систематического патронажа семей «группы риска» и социально опасных семей, воспитывающих несовершеннолетних детей
	Осуществление текущей деятельности

	-
	единиц
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	3.3
	Проведение индивидуальной профилактической работы в отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей и законных представителей
	Осуществление текущей деятельности

	-
	единиц
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	3.4
	Организация досуга, летнего отдыха, занятости детей и подростков из малообеспеченных семей, безработных родителей, детей - сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а также состоящих на учете в ПДН и КДН и ЗП
	Осуществление текущей деятельности

	организация и проведение мероприятия
	единиц
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	3.5
	Укрепление межведомственных связей по социальной реабилитации и улучшению жизненной ситуации в неблагополучных семьях, воспитывающих детей. (Создание единого банка данных на неблагополучные семьи, воспитывающих несовершеннолетних детей)
	Осуществление текущей деятельности

	-
	единиц
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	3.6
	Обеспечение своевременного устройства выявленных детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан РФ и в соответствующие учреждения
	Осуществление текущей деятельности

	-
	единиц
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	3.7
	Организация «горячих линий» на телефоне доверия, посвященных вопросам охраны прав и законных интересов несовершеннолетних
	Осуществление текущей деятельности

	-
	единиц
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	3.8
	Проведение межведомственных акций
	Осуществление текущей деятельности
	организация и проведение мероприятия
	единиц
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	3.9
	Организация и проведение межведомственных мероприятий по реабилитации детей – инвалидов
	Осуществление текущей деятельности
	организация и проведение мероприятия
	единиц
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	4
	Задача 4. Поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан

	4.1
	Муниципальный этап Международной премии #МЫВМЕСТЕ
	-
	организация и проведение мероприятия
	человек
	2
	4
	6
	8
	10
	10
	10

	4.2
	Информационная поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан
	-
	организация и проведение мероприятия
	единиц
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	-

	4.3
	Интеллектуальная игра
	приобретение товаров, работ, услуг
	организация и проведение мероприятия
	человек
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	4.4
	Тренинг «От идеи до результата»
	-
	организация и проведение мероприятия
	единиц
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	4.5
	Мероприятие «СВОи Герои»
	приобретение товаров, работ, услуг
	организация и проведение мероприятия
	единиц
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	4.6
	Мероприятие «Приобретение термопресса, заготовки для сублимации»
	приобретение товаров, работ, услуг
	организация и проведение мероприятия
	единиц
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0




6. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	Наименование мероприятия (результата) /
источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	всего

	Комплекс процессных мероприятий «Молодежная политика» (всего), в том числе:
	682,10
	382,00
	382,00
	382,00
	382,00
	382,00
	2592,10

	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	бюджет Еткульского муниципального округа
	682,10
	382,00
	382,00
	382,00
	382,00
	382,00
	2592,10

	Мероприятия:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всероссийский Бажовский фестиваль
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Конкурс «Библиосейшн»
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	30,00

	День защитника Отечества 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всероссийская акция поддержки и продвижения чтения «Библионочь»
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	30,00

	КВН
	-
	-
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	160,00

	Поддержка одаренных детей и их наставников
	300,10
	-
	-
	-
	-
	-
	300,10

	Проведение мастер-класса
	10,00
	8,560
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	58,560

	Праздник народной музыки и песни «Барыня». Молодёжная номинация
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Зональный конкурс исполнителей на баяне и аккордеоне 
«Снег - снежок»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Конкурс пианистов «Мраморный кубок»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Конкурс исполнителей на народных инструментах «Весенний наигрыш»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие для молодежи «Зимние забавы»
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	180,00

	Мероприятия, направленные на повышение электоральной активности и правовой грамотности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	День, посвященный памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга, день солидарности в борьбе с терроризмом
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	12,00

	Участие молодёжных творческих клубных формирований в областных, российских и международных фестивалях и конкурсах.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	«День призывника»
	-
	16,440
	15,00
	15,00
	15,00
	15,00
	76,440

	«День Учителя»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Цикл правовых бесед направленных на профилактику правонарушений и преступлений в рамках круглого стола
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Парад музеев образовательных учреждений Еткульского муниципального округа 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Молодежный слет «Азимут»
	180,00
	180,00
	180,00
	180,00
	180,00
	180,00
	1080,00

	Экологическая акция «Чистая планета»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Конкурс «Новогодняя игрушка»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	«Письмо Деду Морозу»
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	300,00

	«Народные игры»
	40,00
	10,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	210,00

	Активизация работы по выявлению раннего социального неблагополучия семей, имеющих несовершеннолетних детей и проведению профилактических мероприятий
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Организация систематического патронажа семей «группы риска» и социально опасных семей, воспитывающих несовершеннолетних детей
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Проведение индивидуальной профилактической работы в отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей и законных представителей
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Организация досуга, летнего отдыха, занятости детей и подростков из малообеспеченных семей, безработных родителей, детей – сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а также состоящих на учете в ПДН и КДН и ЗП
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Укрепление межведомственных связей по социальной реабилитации и улучшению жизненной ситуации в неблагополучных семьях, воспитывающих детей. (Создание единого банка данных на неблагополучные семьи, воспитывающих несовершеннолетних детей)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Обеспечение своевременного устройства выявленных детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан РФ и в соответствующие учреждения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Организация «горячих линий» на телефоне доверия, посвященных вопросам охраны прав и законных интересов несовершеннолетних
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Проведение районных межведомственных акций
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Организация и проведение межведомственных мероприятий по реабилитации детей – инвалидов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Муниципальный этап Международной премии #МЫВМЕСТЕ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Информационная поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Интеллектуальная игра
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	30,00

	Тренинг «От идеи до результата»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	«СВОи Герои»
	55,00
	-
	-
	-
	-
	-
	55,00

	Приобретение термопресса, заготовки для сублимации
	-
	70,00
	-
	-
	-
	-
	70,00



7. План реализации комплекса процессных мероприятий
	Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
(наименование отраслевого (функционального) подразделения Администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
либо главного распорядителя)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система
(источник данных)

	Задача 1: «Поддержка талантливых детей и молодежи в сфере образования, спорта, интеллектуальной и творческой деятельности»

	Мероприятие (результат) № 1.1: 
«Всероссийский Бажовский фестиваль»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Участие в мероприятии «Всероссийский Бажовский фестиваль»
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 1.2: 
 «Конкурс «Библиосейшн»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведено мероприятие   «Конкурс «Библиосейшн».
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 1.3: 
 «День защитника Отечества»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведено мероприятие  «День защитника Отечества».
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 1.4: 
 «Всероссийская акция поддержки и продвижения чтения «Библионочь»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведено мероприятие «Всероссийская акция поддержки и продвижения чтения «Библионочь».
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 1.5: 
 «КВН»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведено мероприятие «КВН».
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 1.6: 
 «Поддержка одаренных детей и их наставников»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведено мероприятие «Поддержка одаренных детей и их наставников».
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 1.7: 
 «Проведение мастер-класса»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведено мероприятие «Проведение мастер-класса».
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Задача 2: «Вовлечение молодых людей в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества»

	Мероприятие (результат) № 2.1: 
«Праздник народной музыки и песни «Барыня». Молодёжная номинация»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведено мероприятие «Праздник народной музыки и песни «Барыня». Молодёжная номинация»
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 2.2: 
«Зональный конкурс исполнителей на баяне и аккордеоне 
«Снег - снежок»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведено мероприятие «Зональный конкурс исполнителей на баяне и аккордеоне «Снег - снежок»
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 2.3: 
«Конкурс пианистов «Мраморный кубок»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведено мероприятие «Конкурс пианистов «Мраморный кубок»
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 2.4: 
«Конкурс исполнителей на народных инструментах «Весенний наигрыш»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведено мероприятие «Конкурс исполнителей на народных инструментах «Весенний наигрыш»
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 2.5: 
 «Мероприятие для молодежи «Зимние забавы»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведено мероприятие «Мероприятие для молодежи «Зимние забавы».
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 2.6: 
«Мероприятия, направленные на повышение электоральной активности и правовой грамотности»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведено мероприятие «Мероприятия, направленные на повышение электоральной активности и правовой грамотности»
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 2.7: 
 «День, посвященный памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга, день солидарности в борьбе с терроризмом»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведено мероприятие «День, посвященный памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга, день солидарности в борьбе с терроризмом».
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 2.8: 
«Участие молодёжных творческих клубных формирований в областных, российских и международных фестивалях и конкурсах»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Молодёжные творческие клубные формирования приняли участие в областных, российских и международных фестивалях и конкурсах
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 2.9: 
 «День призывника»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведено мероприятие «День призывника»
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 2.10: 
 «День Учителя»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведено мероприятие «День призывника»
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 2.11: 
«Цикл правовых бесед направленных на профилактику правонарушений и преступлений в рамках круглого стола»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведен цикл правовых бесед направленных на профилактику правонарушений и преступлений в рамках круглого стола
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 2.12: 
«Парад музеев образовательных учреждений Еткульского муниципального округа»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведено мероприятие «Парад музеев образовательных учреждений Еткульского муниципального округа»
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 2.13: 
 «Молодежный слет «Азимут»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведено мероприятие «Молодежный слет «Азимут».
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 2.14: 
«Экологическая акция «Чистая планета»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведено мероприятие «Экологическая акция «Чистая планета»
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 2.15: 
 «Конкурс «Новогодняя игрушка»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведено мероприятие «Конкурс «Новогодняя игрушка»

	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 2.16: 
 «Письмо Деду Морозу»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведено мероприятие «Письмо Деду Морозу».
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 2.17: 
 «Народные игры»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведено мероприятие «Народные игры».
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Задача 3: «Поддержка детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»

	Мероприятие (результат) № 3.1: 
«Активизация работы по выявлению раннего социального неблагополучия семей, имеющих несовершеннолетних детей и проведению профилактических мероприятий»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведена активная работа по выявлению раннего социального неблагополучия семей, имеющих несовершеннолетних детей и проведению профилактических мероприятий
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 3.2: 
«Организация систематического патронажа семей «группы риска» и социально опасных семей, воспитывающих несовершеннолетних детей»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Организованы систематические патронажи семей «группы риска» и социально опасных семей, воспитывающих несовершеннолетних детей
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 3.3: 
«Проведение индивидуальной профилактической работы в отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей и законных представителей»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведена индивидуальная профилактическая работа в отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей и законных представителей
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 3.4: 
«Организация досуга, летнего отдыха, занятости детей и подростков из малообеспеченных семей, безработных родителей, детей - сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а также состоящих на учете в ПДН и КДН и ЗП»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Организован досуг, летний отдых, занятость детей и подростков из малообеспеченных семей, безработных родителей, детей - сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а также состоящих на учете в ПДН и КДН и ЗП
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 3.5: 
«Укрепление межведомственных связей по социальной реабилитации и улучшению жизненной ситуации в неблагополучных семьях, воспитывающих детей. (Создание единого банка данных на неблагополучные семьи, воспитывающих несовершеннолетних детей)»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведена межведомственная работа по социальной реабилитации и улучшению жизненной ситуации в неблагополучных семьях, воспитывающих детей
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 3.6: 
«Обеспечение своевременного устройства выявленных детей - сирот и детей. Оставшихся без попечения родителей. В семьи граждан РФ и в соответствующие учреждения»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Обеспечено своевременное устройство выявленных детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан РФ и в соответствующие учреждения
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 3.7: 
«Организация «горячих линий» на телефоне доверия, посвященных вопросам охраны прав и законных интересов несовершеннолетних»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Организована «горяча линия» на телефоне доверия, посвященных вопросам охраны прав и законных интересов несовершеннолетних»
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 3.8: 
«Проведение межведомственных акций»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведены межведомственные акции
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 3.9: 
«Организация и проведение межведомственных мероприятий по реабилитации детей – инвалидов»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведены межведомственные мероприятия по реабилитации детей – инвалидов
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Задача 4: «Поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан»

	Мероприятие (результат) № 4.1: 
«Муниципальный этап Международной премии #МЫВМЕСТЕ»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведен муниципальный этап Международной премии #МЫВМЕСТЕ
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 4.2: 
«Информационная поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведена информационная поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 4.3: 
 «Интеллектуальная игра»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведено мероприятие «Интеллектуальная игра».
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 4.4: 
«Тренинг «От идеи до результата»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведено мероприятие «Тренинг «От идеи до результата»
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 4.4: 
«СВОи Герои»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведено мероприятие «СВОи Герои»
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 4.5: 
Приобретение термопресса, заготовки для сублимации
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведено мероприятие «Приобретение термопресса, заготовки для сублимации»
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе



II. Паспорт
комплекса процессных мероприятий «Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме»

1. Общие положения
	Ответственный орган 
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области

	Связь с муниципальной программой 
	«Реализация молодежной политики в Еткульском муниципальном округе»



2. Показатели комплекса процессных мероприятий
 
	№
п/п
	Наименование показателя/
задачи
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения
	Базовое значение
2025г
	Значения показателей 
по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1.
	Задача 1. Поддержка одаренных детей, детских и юношеских творческих коллективов, спортивных коллективов, общественных объединений и их наставников

	1.1.
	Количество одаренных детей, детских и юношеских творческих коллективов, спортивных коллективов, общественных объединений муниципального образования и их наставников
	ГП ЧО,  МП
	возрастание
	человек
	52
	52
	52
	52
	52
	52
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области






3. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в 2026 году отсутствуют

	№
п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения
	Базовое значение
	Значение показателя 
по кварталам / месяцам
	Ответственный
за достижение показателя 

	
	
	
	
	
	март 
	июнь
	сентябрь
	год
	

	
	Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», единица измерения

	
	«Наименование прокси-показателя»
	
	
	
	
	
	
	
	



4.  План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году 
	№
п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года 

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1.
	Задача 1. Поддержка одаренных детей, одаренных детей, детских и юношеских творческих коллективов, спортивных коллективов, общественных объединений и их наставников

	1.1.
	Количество одаренных детей, детских и юношеских творческих коллективов, спортивных коллективов, общественных объединений муниципального образования и их наставников
	ГП ЧО,  МП
	человек
	4
	5
	4
	5
	5
	4
	4
	6
	4
	5
	6
	52





5. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	2025 год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Задача 1. Поддержка одаренных детей, детских и юношеских творческих коллективов, спортивных коллективов, общественных объединений и их наставников

	1.1
	Поддержка одаренных детей и их наставников
	приобретение товаров, работ, услуг
	организация и проведение мероприятия
	единиц
	52
	52
	52
	52
	52
	52


6. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	Наименование мероприятия (результата) /
источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	всего

	Комплекс процессных мероприятий «Выполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме» (всего), в том числе:
	100,10
	300,10
	300,10
	300,10
	300,10
	1300,50

	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	бюджет Еткульского муниципального округа
	100,10
	300,10
	300,10
	300,10
	300,10
	1300,50

	Мероприятия:
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Поддержка одаренных детей и их наставников
	100,10
	300,10
	300,10
	300,10
	300,10
	1300,50







7. План реализации комплекса процессных мероприятий
	Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
(наименование отраслевого (функционального) подразделения Администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
либо главного распорядителя)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система
(источник данных)

	Задача 1: Поддержка одаренных детей, детских и юношеских творческих коллективов, спортивных коллективов, общественных объединений и их наставников

	Мероприятие (результат) № 1.1: 
 «Поддержка одаренных детей и их наставников»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведено мероприятие «Поддержка одаренных детей и их наставников».
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа   Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе






II. Паспорт
комплекса процессных мероприятий «Патриотическое воспитание молодых граждан»

1. Общие положения
	Ответственный орган 
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа

	Связь с муниципальной программой 
	«Реализация молодежной политики в Еткульском муниципальном округе»



2. Показатели комплекса процессных мероприятий
 
	№
п/п
	Наименование показателя/
задачи
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения
	Базовое значение
2023г
	Значения показателей 
по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1.
	Задача 1. Информационное обеспечение патриотического воспитания детей и молодежи

	1.1.
	Количество публикаций патриотической направленности в средствах массовой информации, социальных сетях, на официальном сайте
	ГП ЧО,  МП
	возрастание
	единиц
	55
	60
	65
	70
	75
	80
	85
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области

	2.
	Задача 2. Организация и проведение мероприятий патриотической направленности для детей и молодежи

	2.1.
	Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание
	ГП ЧО,  МП
	возрастание
	процент
	-
	51,47
	56,18
	60,88
	65,59
	70,29
	75,00
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области



3. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в 2026 году отсутствуют

	№
п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения
	Базовое значение
	Значение показателя 
по кварталам / месяцам
	Ответственный
за достижение показателя 

	
	
	
	
	
	март 
	июнь
	сентябрь
	год
	

	
	Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», единица измерения

	
	«Наименование прокси-показателя»
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	



4.  План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году 
	№
п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единица измерения
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года 

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1.
	Задача 1. Информационное обеспечение патриотического воспитания детей и молодежи

	1.1.
	Количество публикаций патриотической направленности в средствах массовой информации, социальных сетях, на официальном сайте
	ГП ЧО,  МП
	единиц
	4
	8
	6
	6
	10
	8
	4
	4
	5
	5
	5
	65

	2.
	Задача 2. Организация и проведение мероприятий патриотической направленности для детей и молодежи

	2.1.
	Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание
	ГП ЧО,  МП
	процент
	3,00
	5,83
	4,00
	4,00
	10,50
	6,85
	4,00
	4,00
	6,0
	5,00
	3,00
	56,18




5. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	2023 год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Задача 1. Информационное обеспечение патриотического воспитания детей и молодежи

	1.1
	Автопробег по профориентации
	-
	организация и проведение мероприятия
	единиц
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	1.2
	Освещение в СМИ (на сайтах учреждений) информации о пропаганде патриотизма, здорового образа жизни подростков и молодежи
	-
	организация и проведение мероприятия
	единиц
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	2
	Задача 2. Организация и проведение мероприятий патриотической направленности для детей и молодежи

	2.1
	Проведение конкурса и участие в областном туре конкурса на лучшее знание государственных символов России
	-
	организация и проведение мероприятия
	единиц
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2.2
	Оздоровительный лагерь «Казачок»
	приобретение товаров, работ, услуг
	организация и проведение мероприятия
	человек
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	2.3
	Велопоход
	-
	организация и проведение мероприятия
	человек
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	2.4
	Пеший поход
	-
	организация и проведение мероприятия
	человек
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	2.5
	«Терроризму скажем - НЕТ»
	-
	организация и проведение мероприятия
	единиц
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	2.6
	Комплексная поисковая экспедиция «Вахта памяти в Северном Крыму»
	-
	организация и проведение мероприятия
	единиц
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	2.7
	День «Героев Отечества»
	-
	организация и проведение мероприятия
	единиц
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2.8
	Премия им. Е.Г. Зязева
	-
	организация и проведение мероприятия
	человек
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	2.9
	Поддержка юнармейского движения в Еткульском округе
	приобретение товаров, работ, услуг
	организация и проведение мероприятия
	человек
	20
	30
	40
	40
	40
	40
	40

	2.10
	Месячник военно-патриотического воспитания
	-
	организация и проведение мероприятия
	единиц
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	2.11
	Фестиваль поэзии и памяти павших солдат во всех воинах «Белые журавли»
	-
	организация и проведение мероприятия
	единиц
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2.12
	Квиз-игра «По страницам истории»
	приобретение товаров, работ, услуг
	организация и проведение мероприятия
	единиц
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2.13
	Акция  «Я – гражданин России»
	приобретение товаров, работ, услуг
	организация и проведение мероприятия
	человек
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200

	2.14
	Акция «Огонь Памяти»
	приобретение товаров, работ, услуг
	организация и проведение мероприятия
	единиц
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2.15
	Приобретение формы для волонтеров
	-
	организация и проведение мероприятия
	единиц
	0
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	2.16
	Экологический поход «Экодесант»
	приобретение товаров, работ, услуг
	организация и проведение мероприятия
	человек
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150

	2.17
	Приобретение формы для Юнармии
	приобретение товаров, работ, услуг
	организация и проведение мероприятия
	единиц
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	2.18
	Приобретение деревянных макетов карабина
	приобретение товаров, работ, услуг
	организация и проведение мероприятия
	единиц
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	2.19
	Организация и проведение учебных сборов инструкторского состава Еткульского муниципального района
	приобретение товаров, работ, услуг
	организация и проведение мероприятия
	единиц
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	2.20
	Приобретение аккумуляторов для дронов
	приобретение товаров, работ, услуг
	организация и проведение мероприятия
	единиц
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	2.21
	Приобретение флага для Юнармии
	приобретение товаров, работ, услуг
	организация и проведение мероприятия
	единиц
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	2.22
	Поставка и установка полосы препятствий
	приобретение товаров, работ, услуг
	организация и проведение мероприятия
	единиц
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	2.23
	Мероприятие « Приобретение сувениров»
	приобретение товаров, работ, услуг
	организация и проведение мероприятия
	единиц
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	2.29
	Приобретение винтовки пневматической
	приобретение товаров, работ, услуг
	организация и проведение мероприятия
	единиц
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	2.30
	Снаряжение для спортивного ориентирования
	приобретение товаров, работ, услуг
	организация и проведение мероприятия
	единиц
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	2.31
	Приобретение шкафа для хранения оружия
	приобретение товаров, работ, услуг
	организация и проведение мероприятия
	единиц
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	2.32
	Приобретение тента для Юнармии
	приобретение товаров, работ, услуг
	организация и проведение мероприятия
	единиц
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1



6. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	Наименование мероприятия (результата) /
источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	всего

	Комплекс процессных мероприятий «Патриотическое воспитание молодых граждан» (всего), в том числе:
	1496,90
	410,00
	410,00
	410,00
	410,00
	410,00
	3546,90

	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	бюджет Еткульского муниципального округа
	1496,90
	410,00
	410,00
	410,00
	410,00
	410,00
	3546,90

	Мероприятия:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Автопробег по профориентации
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Освещение в СМИ (на сайтах учреждений) информации о пропаганде патриотизма, здорового образа жизни подростков и молодежи
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Проведение конкурса и участие в областном туре конкурса на лучшее знание государственных символов России
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Оздоровительный лагерь «Казачок»
	-
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	500,00

	Велопоход
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Пеший поход
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	«Терроризму скажем - НЕТ»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Комплексная поисковая экспедиция «Вахта памяти в Северном Крыму»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	День «Героев Отечества»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Премия им. Е.Г. Зязева
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Поддержка юнармейского движения в Еткульском округе
	-
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	500,00

	Месячник военно-патриотического воспитания
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Фестиваль поэзии и памяти павших солдат во всех воинах «Белые журавли»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Квиз-игра «По страницам истории»
	20,00
	20,00
	20,00
	20,00
	20,00
	20,00
	120,00

	Акция  «Я – гражданин России»
	68,20
	77,518
	60,00
	60,00
	60,00
	60,00
	385,718

	Акция «Огонь Памяти»
	30,00
	12,482
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	162,482

	Приобретение формы для волонтеров
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Экологический поход «Экодесант»
	60,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	560,00

	Приобретение формы для Юнармии
	370,80
	-
	-
	-
	-
	-
	370,80

	Приобретение деревянных макетов карабина
	31,80
	-
	-
	-
	-
	-
	31,80

	Организация и проведение учебных сборов инструкторского состава Еткульского муниципального района
	6,11
	-
	-
	-
	-
	-
	6,11

	Приобретение аккумуляторов для дронов
	28,67
	-
	-
	-
	-
	-
	28,67

	Мероприятие «Приобретение флага для Юнармии»
	12,60
	-
	-
	-
	-
	-
	12,60

	Мероприятие «Поставка и установка полосы препятствий»
	639,00
	-
	-
	-
	-
	-
	639,00

	Мероприятие « Приобретение сувениров»
	53,95
	-
	-
	-
	-
	-
	53,95

	Мероприятие «Приобретение винтовки пневматической»
	79,98
	-
	-
	-
	-
	-
	79,98

	Мероприятие «Снаряжение для спортивного ориентирования»
	6,17
	-
	-
	-
	-
	-
	6,17

	Мероприятие «Приобретение шкафа для хранения оружия»
	25,74
	-
	-
	-
	-
	-
	25,74

	Мероприятие «Приобретение тента для Юнармии»
	63,90
	-
	-
	-
	-
	-
	63,90



7. План реализации комплекса процессных мероприятий
	Задача, мероприятие (результат) /
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
(наименование отраслевого (функционального) подразделения Администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
либо главного распорядителя)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система
(источник данных)

	Задача 1: «Информационное обеспечение патриотического воспитания детей и молодежи»

	Мероприятие (результат) № 1.1: «Автопробег по профориентации» 

	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведено мероприятие «Автопробег по профориентации» для школьников округа
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 1.2: «Освещение в СМИ (на сайтах учреждений) информации о пропаганде патриотизма, здорового образа жизни подростков и молодежи»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	На постоянной основе проведение освещения в СМИ (на сайтах учреждений) информации о пропаганде патриотизма, здорового образа жизни подростков и молодежи»
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Задача 2: «Организация и проведение мероприятий патриотической направленности для детей и молодежи»

	Мероприятие (результат) № 2.1: «Проведение конкурса и участие в областном туре конкурса на лучшее знание государственных символов России»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведено мероприятие «Проведение р конкурса и участие в областном туре конкурса на лучшее знание государственных символов России»
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 2.2: «Оздоровительный лагерь «Казачок»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведено мероприятие  «Оздоровительный лагерь «Казачок».
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 2.3: «Велопоход»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведено мероприятие «Велопоход»
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 2.4: «Пеший поход»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведено мероприятие «Велопоход»
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 2.5: «Терроризму скажем - НЕТ»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведено мероприятие «Терроризму скажем - НЕТ»
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 2.6: «Комплексная поисковая экспедиция «Вахта памяти в Северном Крыму»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведено мероприятие «Комплексная поисковая экспедиция «Вахта памяти в Северном Крыму»
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 2.7: «День «Героев Отечества»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведено мероприятие «День «Героев Отечества»
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 2.8: «Премия им. Е.Г. Зязева»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Вручение «Премии им. Е.Г. Зязева»
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 2.9: «Поддержка юнармейского движения в Еткульском округе»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведено мероприятие  «Поддержка юнармейского движения в Еткульском округе».
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 2.10: «Месячник военно-патриотического воспитания»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведен сесячник военно-патриотического воспитания
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 2.11: «Фестиваль поэзии и памяти павших солдат во всех воинах «Белые журавли»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведено мероприятие  «Фестиваль поэзии и памяти павших солдат во всех воинах «Белые журавли»
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 2.12: «Квиз-игра «По страницам истории»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведено мероприятие  «Квиз-игра «По страницам истории».
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 2.13: «Акция  «Я – гражданин России»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведено мероприятие  «Акция  «Я – гражданин России».
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 2.14: «Акция «Огонь Памяти»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведено мероприятие  «Акция «Огонь Памяти».
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 2.15: «Приобретение формы для волонтеров»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Приобретена форма для волонтеров.
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 2.16: «Экологический поход «Экодесант»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведено мероприятие  «Экологический поход «Экодесант».
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 2.17: «Приобретение формы для Юнармии»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведено мероприятие «Приобретение формы для Юнармии».
 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 2.18: «Приобретение деревянных макетов карабина»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведено мероприятие «Приобретение деревянных макетов карабина». 
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 2.19:
«Организация и проведение учебных сборов инструкторского состава Еткульского муниципального района»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведено мероприятие  «Организация и проведение учебных сборов инструкторского состава Еткульского муниципального района».
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 2.20:
«Приобретение аккумуляторов для дронов»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведено мероприятие  «Приобретение аккумуляторов для дронов»
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 2.21:
«Приобретение флага для Юнармии»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведено мероприятие  «Приобретение флага для Юнармии»
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 2.22:
«Поставка и установка полосы препятствий»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведено мероприятие  «Поставка и установка полосы препятствий»
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 2.23:
«Приобретение сувениров»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведено мероприятие  «Приобретение сувениров»
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 2.24:
«Приобретение винтовки пневматической»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведено мероприятие  «Приобретение винтовки пневматической»
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 2.25:
«Снаряжение для спортивного ориентирования»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведено мероприятие  «Снаряжение для спортивного ориентирования»
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 2.26:
«Приобретение шкафа для хранения оружия»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведено мероприятие  «Приобретение шкафа для хранения оружия»
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Мероприятие (результат) № 2.27:
«Приобретение тента для Юнармии»
	Х
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе

	Проведено мероприятие  «Приобретение тента для Юнармии»
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	30 июня
31 декабря
	Управление культуры и молодежной политики администрации Еткульского муниципального округа Челябинской области
	Отчет об исполнении плана мероприятий и достижении показателей
	На бумажном носителе





