ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к муниципальной программе

«Развитие культуры и туризма в

Еткульском муниципальном районе»

Паспорт

подпрограммы «Развитие туризма»

| Ответственный исполнитель подпрограммы |  | Управление культуры, туризма и молодежной политики администрации Еткульского муниципального района (далее УКТ и МП) |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы |  | МБУ Еткульский краеведческий музей им. Сосенкова В.И. (далее Еткульский краеведческий музей); МБУК Еткульский РДК (далее РДК) |
| Основная цель подпрограммы |  | создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма в Еткульском муниципальном районе |
| Основные задачи подпрограммы |  | информационное обеспечение туристского потенциала, разработка и выпуск рекламно-издательской продукции, организация туристической деятельности; увеличение количества событийных мероприятий |
| Целевые показатели подпрограммы |  | количество публикаций в средствах массовой информации, социальных сетях, на официальном сайте; количество событийных мероприятий |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы |  | муниципальная программа реализуется в 2020 - 2022 годах в один этап |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |  | общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2020- 2022 годах составит 100,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: районного бюджета - 100,0 тыс. рублей, из них по годам: 2020год – 50,0 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год – 50,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  | количество публикаций в средствах массовой информации, социальных сетях, на официальном сайте (единиц)- 24 за 3 года; количество событийных мероприятий (единиц)- 22 за 3 года |

Раздел I. Приоритеты и цели муниципальной политики

Подпрограмма «Развитие туризма» (далее подпрограмма) определяет цели, задачи, результаты, мероприятия, направленные на достижение одной из важнейших задач, стоящих перед администрацией Еткульского муниципального района - становление благоприятной социальной среды, обеспечения качества жизни человека, признание значимости сферы туризма для социально-экономического развития. Современная индустрия туризма является одной из крупнейших высокодоходных и наиболее динамичных отраслей экономики. Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на такие секторы экономики, как транспорт, связь, торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления. Вместе с тем важнейшими факторами развития отрасли являются природно-рекреационные и историко – культурные особенности территории.

Наличие богатого культурного и природного потенциала позволит Еткульскому району завоевывать серьезные позиции на туристском рынке при соблюдении следующих условий - проведение активной политики в области развития туризма, а также эффективное сотрудничество бизнеса и власти. В связи с этим особую актуальность приобретает оказание поддержки в сфере туризма на муниципальном уровне.

Еткульский муниципальный район находится в восточной части Челябинской области, к югу от областного центра. На севере граничит с Сосновским, Красноармейским и Коркинскими муниципальными районами, с Копейским городским округом, на востоке с Октябрьским муниципальным районом и Курганской областью, на юге с Увельским и Еманжелинским муниципальными районами.

Еткульский район по своему физико-географическому расположению пограничный. Он рассекается невидимой планетарной границей между географическими странами: Уралом и Сибирью. Кроме этого географы выявили на Еткульских просторах три физико-географические подзоны. Уральская территория входит в подзону средней лесостепи с ленточными сосновыми борами. Сибирская – в двух подзонах: северной лесостепи и южной озерной лесостепи. Всё это богатейшее многообразие ландшафтов на относительно небольшой территории – площадь Еткульского района 2525,16 кв.км. Район расположился в широтном направлении на 90 км, а с севера на юг на 51 км. На стыке физико-географических подзон представлено многообразие растительного и животного мира Еткульских территорий, что очень привлекает людей.

В Еткульском муниципальном районе расположены особо охраняемые природные территории: Еткульский бор, озёра – Еткуль, Боровушка, Горькое (Селезянское), оз. Большой Шантропай.

Основной поток в сфере туризма Еткульского муниципального района приходится на термальные источники «Баден-Баден» и «Александрия». Для создания конструктивного взаимодействия между отраслевыми органами и данными предприятиями при администрации Еткульского муниципального района создан межведомственный координационный Совет по развитию туризма с участием представителей органов управления туризма, экономики, имущества, земельных отношений, а также представителей бизнеса в сфере туризма.

Определяя перспективы развития туризма, следует исходить из необходимости повышения качества обслуживания массового туристического потока на территории района. Перспективные направления развития туризма для Еткульского муниципального района – это экологический, событийный туризм и спортивный туризм.

Экологический туризм – это направление предполагает организацию туристических маршрутов по Еткульскому району с посещением привлекательных природных объектов, туристических маршрутов выходного дня, экологических троп и т. д. Богатое природное наследие, разнообразие флоры и фауны представляют уникальные возможности для развития этого вида туризма.

Событийный туризм – проведение различного рода торжеств, корпоративных мероприятий, семейного отдыха или отдыха в компании друзей. Визитной карточкой района стал фестиваль авторской и бардовской песни «Самородок». Основные задачи фестиваля: раскрытие творческих дарований в жанре авторской и бардовской песни, содействие их творческому росту, представление всех жанров авторской песни как значительного и оригинального явления отечественной культуры. На фестивале были представлены не только бардовские песни, но авторские, среди которых были даже задорные авторские частушки о родном крае.

Спортивный туризм - вид спорта, соревнования по которому состоят в прохождении спортивных туристических маршрутов проложенных в природной среде и на искусственном рельефе. В 2017 году в с.Еткуль организовано две «Тропы здоровья». В 2019 году первый открытый районный туристический слет «Азимут – 2019», который прошел в рамках молодежного форума «Юность». Так же в рамках 15 смены палаточного лагеря прошел турслет под названием «Молодежный экологический десант – Инышко 2019».

Для обеспечения системного развития указанных направлений необходимо использование программно-целевого метода в решении задач по стимулированию формирования современной материально-технической базы туризма, разработке и реализации рекламно-информационного обеспечения туристской сферы, совершенствованию системы подготовки, переподготовке и повышению квалификации туристских кадров.

В настоящее время существует ряд нерешенных проблем в отрасли туризма, в их числе:

1) дефицит квалифицированных кадров;

2) низкий престиж экологического и спортивного туризма;

3) недостаток информационного обеспечения туристского потенциала.

Актуальность подпрограммы обусловлена необходимостью разработки и скорейшего принятия комплекса правовых, финансовых, организационных, маркетинговых и рекламно-информационных мер, способных содействовать решению существующих проблем, и, тем самым, вывести на качественно новый уровень развитие внутреннего и въездного туризма в Еткульском муниципальном районе.

II. Основные цели и задачи подпрограммы

Основная цель подпрограммы:

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма в Еткульском муниципальном районе.

Данная цель определяет задачи подпрограммы, которые включают:

- информационное обеспечение туристского потенциала, разработка и выпуск рекламно-издательской продукции, организация туристической деятельности;

- увеличение количества событийных мероприятий.

Подпрограмма представляет собой комплекс мер организационного, методического и информационного характера, способствующих развитию туризма на территории Еткульского муниципального района, созданию и продвижение конкурентно-способного туристского продукта на основе имеющейся инфраструктуры туризма и использования богатого историко-культурного и природного потенциала района.

III. Перечень мероприятий подпрограммы

Система мероприятий Подпрограммы предоставлена в приложении 1 к подпрограмме.

IV. Организация управления и механизм выполнения мероприятий подпрограммы

Организация управления реализацией муниципальной подпрограммы возлагается на Управление культуры, туризма и молодежной политики администрации Еткульского муниципального района (далее именуется - ответственный исполнитель).

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы:

1)  обеспечивает разработку муниципальной подпрограммы, ее согласование и внесение на утверждение в установленном порядке в администрацию Еткульского района;

2) формирует структуру муниципальной подпрограммы, а также перечень соисполнителей муниципальной подпрограммы;

3)  организует реализацию муниципальной подпрограммы и несет ответственность за достижение индикативных показателей муниципальной подпрограммы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;

4) в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу нормативного правового акта, утверждающего муниципальную подпрограмму, разрабатывает и утверждает план реализации муниципальной подпрограммы;

5) осуществляет мониторинг реализации муниципальной подпрограммы один раз в полугодие по состоянию на 1 июля, 31 декабря текущего финансового года нарастающим итогом с начала года и направляет результаты мониторинга в экономический отдел администрации Еткульского муниципального района в срок до 16 июля (за полугодие) и до 20 февраля года, следующего за отчетным (за год). К информации прилагается краткая пояснительная записка, включающая:

- информацию о расходах бюджетных средств на реализацию муниципальной программы за отчетный период;

- информацию о выполнении контрольных событий;

- причины невыполнения контрольных событий в срок, информацию о влиянии на выполнение мероприятия и реализацию муниципальной программы в целом;

6) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителями;

7) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для осуществления мониторинга реализации муниципальной подпрограммы;

8) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

9) подготавливает годовой отчет и представляет его в экономический отдел администрации Еткульского муниципального района до 1 апреля года, следующего за отчетным;

10) организует размещение муниципальной подпрограммы на своем официальном сайте в сети Интернет.

Соисполнители муниципальной подпрограммы:

1) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы, в отношении которых они являются соисполнителями;

2) в пределах своей компетенции в срок  до 10 июля (за полугодие) и до 15 февраля года, следующего за отчетным (за год), направляют ответственному исполнителю информацию для осуществления мониторинга реализации муниципальной подпрограммы;

3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

4) по запросу представляют ответственному исполнителю копии документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной подпрограммы.

Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной подпрограммы, разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень наиболее важных, социально значимых контрольных событий муниципальной подпрограммы с указанием их сроков и ожидаемых результатов (далее именуется - план реализации).

Внесение изменений в план реализации в целях его приведения в соответствие с действующей редакцией муниципальной подпрограммы допускается один раз в квартал.

Ответственный исполнитель подпрограммы готовит годовой отчет, который содержит:

1) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

2) перечень мероприятий подпрограммы, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

3) анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы;

4) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий подпрограммы;

5) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в подпрограмму;

6) оценку эффективности использования бюджетных средств на реализацию подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в порядке, установленном администрацией Еткульского муниципального района.

V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы и их обоснование

В ходе реализации данной подпрограммы ожидаются следующий результаты:

- количество публикаций в средствах массовой информации, социальных сетях, на официальном сайте-24 за 3 года;

- количество проведенных событийных мероприятий – 22 за 3 года. Проведение событийных мероприятий  оказывает положительное воздействие на развитие внутреннего и въездного туризма в в Еткульском муниципальном районе.

Источником получения информации о показателе является информация, представляемая соисполнителями подпрограммы.

Сведения о целевых показателях подпрограммы и их значениях указаны в приложении № 2 к муниципальной  программе.

Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми показателями муниципальной подпрограммы представлены в таблице 1 муниципальной  программы.

Обоснование состава и значений соответствующих целевых показателей муниципальной подпрограммы и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение представлены в таблице 2 муниципальной  программы.

Методика расчета значений целевых показателей, а также источник получения информации о данных целевых показателях представлены в таблице 3 муниципальной  программы.

VI. Финансово-экономическое обоснование муниципальной подпрограммы.

Финансово-экономическое обоснование затрат по мероприятиям муниципальной  подпрограммы приведено в приложении 3 к муниципальной программе.

Финансирование муниципальной подпрограммы осуществляется за счет районного бюджета.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к подпрограмме «Развитие туризма»

Система мероприятий подпрограммы

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Источник финансирования | Объем финансирования по годам реализации Подпрограммы, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Информационное обеспечение туристского потенциала, разработка и выпуск рекламно-издательской продукции, организация туристической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Актуализация путеводителя по Еткульскому району на официальном сайте администрации района | УКТ и МП | 2020-2022 годы | Без финансирования | - | - | - |
| 1.2 | Создание и выпуск рекламных и информационных материалов об Еткульском муниципальном районе, сувенирной продукции | УКТ и МП, Еткульский краеведческий музей | 2020-2022 годы | Районный бюджет | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| 1.3 | Организация экскурсий по музеям и исторически значимым местам района | Еткульский краеведческий музей | 2020-2022 годы | Без финансирования | - | - | - |
| 1.4 | Заседания межведомственного координационного Совета по развитию туризма | УКТ и МП | 2020-2022 годы | Без финансирования | - | - | - |
| 1.5 | Создание и развитие системы туристского мониторинга | УКТ и МП | 2020-2022 годы | Без финансирования | - | - | - |
| 1.6 | Сбор информации и изучение памятников истории, археологии, культуры и т.п. | УКТ и МП, Еткульский краеведческий музей | 2020-2022 годы | Без финансирования | - | - | - |
| Итого: |  |  |  |  | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| 2. Проведение событийных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Развитие туристско-краеведческих массовых мероприятий. Краеведческие конференции | УКТ и МП, Еткульский краеведческий музей | 2020-2022 годы | Без финансирования | - | - | - |
| 2.2 | Проведение событийных мероприятий на территории района | УКТ и МП, МБУК Еткульский РДК | 2020-2022 годы | Районный бюджет | 25,0 | - | 25,0 |
| Итого: |  |  |  |  | 25,0 | - | 25,0 |
| Итого по Подпрограмме: |  |  |  |  | 50,00 | 0,00 | 50,00 |