|  | ### УТВЕРЖДЕН ### Приказом Управления образовании ### от «21» ноября 2018 г. № 319 од |
| --- | --- |

П Л А Н   М Е Р О П Р И Я Т И Й   («дорожная карта»)

по  подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего и среднего общего образования в ОО Лешуконского района  Архангельской области в 2019 году.

| № п/п | Мероприятие |  | Сроки |  | Ответственный исполнитель |  | Результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Правовое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образоват.программам основн. общего и средн общего образования в 2019 г |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Изучение правовых актов регионального уровня по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее соответственно – ГИА-9, ГИА-11, далее вместе – ГИА) в 2019 году в Арханг обл.в |  |  |  | Саукова Е.В.,главный специалист Управления образования |  |  |  |
| 1.2. | Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке и проведению ГИА 2019 в Лешуконском районе. |  | ноябрь 2018 года |  | Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район» Саукова Е.В |  | Приказ Управления образования об утверждении плана. |  |
| 1.3 | Составление планов мероприятий по подготовке и проведению ГИА 2019 в образовательных организациях Лешуконского района. |  | Сентябрь-октябрь 2018 года |  | Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район» Саукова Е.В., руководители ОО |  | Приказ образовательных организаций об утверждении школьных планов. |  |
| 1.4. | Изучение распоряжений и организация работы согласно данным документам министерства образования и науки области о 1. о плане-графике мероприятий по подготовке специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9 в пунктах проведения экзаменов Архангельской области в 2018/19 учебном году 2. О местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в 2018/19 учебном году 3. О Плане-графике внесения сведений в РИС обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС) в Архангельской области в 2018/19 учебном году 4. О перечне лиц, ответственных за внесение сведений в РИС и обработку содержащейся в ней информации, а также лиц, ответственных за обеспечение мер по защите информации, содержащейся в РИС, в Архангельской области в 2018/19 учебном году 5. Об организационной схеме подачи документов по внесению изменений в РИС ГИА-9 и ГИА-11 в Архангельской области в 2018/19 учебном году 6.Об утверждении мест регистрации на сдачу ГИА-11 в Архангельской области в 2019 году 7.О Порядке организации видеонаблюдения, перечне лиц, ответственных за организацию видеонаблюдения и координацию действий по установке и эксплуатации оборудования, и адресного плана организации видеонаблюдения при проведении ГИА-11 в Архангельской области в 2019 году 8. О Порядке проведения итогового сочинения (изложения) в 2018/19 учебном году 9. О Порядке проверки итогового сочинения (изложения) в 2018/19 учебном году 10. Об инструкциях и правилах по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в Арханг. обл. 2018 11. О местах расположения пунктов проведения итогового сочинения (изложения) в 2018/19 учебном году 12. О Порядке финансового обеспечения ГИА 13. Об уполномоченной организации, на которую возлагаются функции регионального оператора по осуществлению полномочий минобрнауки АО по финансовому обеспечению подготовки и проведения ГИА в 2019 году 14. О Положении о пунктах проведения экзаменов (далее – ППЭ) ГИА в Архангельской области 15.Об утверждении перечня ППЭ, включая перечень ППЭ, находящихся в отдаленной труднодоступной местности, в Архангельской области в 2019 году: ГИА-9 ГИА-11 16.О схеме сбора и хранения офлайн-видеозаписей ГИА-11 в Архангельской области в 2019 году 17.О Положении о региональной системе общественного наблюдения при проведении ГИА, мониторинга качества общего образования, всероссийской олимпиады школьников, олимпиад школьников 18.О составе государственных экзаменационных комиссий , предметных комиссий , конфликтной комиссии Архангел. области для проведения ГИА (далее – ГЭК) в 2019 году 19. О подготовке, отбору и информировании лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 20.О транспортной схеме доставки экзаменационных материалов ЕГЭ в Архангельской области в 2019 году |  | ноябрь 2018 года октябрь 2018 года Ноябрь 2018-11-21 ноябрь 2018 года Декабрь 2018, февраль 2019. Январь-май 2019 Февраль 2019 февраль – март 2019 года август 2019 года |  | Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район» Саукова Е.В., руководители ОО Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район» Саукова Е.В., руководители ОО Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район» Саукова Е.В., руководители ОО Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район» Саукова Е.В., руководители ОО Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район» Саукова Е.В., руководители ОО Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район» Саукова Е.В., руководители ОО |  | 1.рассылка документов в ОО 2.размещение их на сайтах ОО, Управления образования 3.организация работы по каждому документу 4.в случае необходимости –разработка приказов школы, Управления Приказ ОО, Управления образования «О перечне лиц, ответственных за внесение сведений в РИС и обработку содержащейся в ней информации, а также лиц, ответственных за обеспечение мер по защите информации, содержащейся в РИС, в Лешуконском районе в 2018/19 учебном году» Приказы ОО о подготовке и проведении сочинения в 2018 году Заполнение РИС -данные об участниках итогового сочинения в 2018 году, о ОО –участниках сочинения Регистрация общественных наблюдателей на сайте ЦОКО, получение и выдача в ОО удостоверений общественных наблюдателей. Обучение всех ответственных лиц, занятых на ГИА-2019. На сайте рустест, на инструктажах под подпись.. |  |
|  | 21. О перечне ответственных лиц, участвующих в процессе доставки, распределения и выдачи экзаменационных материалов при проведении ЕГЭ в 2019 году 22. О перечне лиц, ответственных за хранение экзаменационных материалов при проведении ГИА в Архан обл в 2019 году, мест хранения экзаменационных материалов ГИА . 23. Об алгоритме взаимодействия ППЭ и РЦОИ 24. О графике проведения технической готовности ППЭ ЕГЭ и авторизации членов ГЭК 25. О перечне лиц, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ 26. О сроках проведения проверки готовности ППЭ к основному и дополнительному периодам, а также формы протокола готовности ППЭ к проведению экзаменов 27.О порядке ознакомления с результатами ГИА 28. О шкале перерасчета первичного балла в отметку по пятибалльной шкале для обучающихся, сдающих ГИА-9 |  | Сентябрь-октябрь 2018 года февраль-март 2019 февр, март, май, авг 2019 февраль 2019 |  | Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район» Саукова Е.В., руководители ОО Управление образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район» Саукова Е.В., руководители ОО |  | приказ Паспорт технической готовности ППЭ 151на ЕГЭ. |  |
|  | 2. Финансовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Финансовое обеспечение ГИА-2019 в Лешуконском районе. Расчёт сметы расходов. Отправка сметы в ЦОКО. Договоры с организаторами ГИА-2019. | Январь –апрель 2019. Май-июнь 2019 |  |  | Саукова Е.В. Сокотова Н.А. |  | Своевременное составление сметы, |  |
| 2.2. | финансовые отчёты в ЦОКО о расходовании средств | Июль 2019 |  |  | Сокотова Н.А. |  | Отчёты бухгалтерии ЛСОШ |  |
|  | 3.Организационное сопровождение ГИА |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Формирование и ведение РИС, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755 | в течение года в соответ. с федер. и региональным график. внесения сведений в РИС |  |  | минобрнауки АО ОМСУ, ЦОКО, руководители ОО |  | полнота, достоверность, актуальность сведений, внесенных в РИС и своевременность их внесения |  |
| 3.2. | Регистрация участников итогового сочинения (изложения) | с 1 октября 2018 г до 20 ноябр 2018 до 22 янв 2019 года, до 23 апр 2019 |  |  | ОО – места регистрации |  | формирование перечня участников итогового сочинения (изложения) в 2018/19 учебном году |  |
| 3.3 | Регистрация участников ГИА-11 | с 1 ноября 2018 года – 1 февр2019 г |  |  | ОО – места регистрации |  | формирование перечня участников ГИА-11 в 2018/19 учебном году |  |
| 3.4 | Формирование состава работников, привлекаемых к проведению ГИА-11, в том числе согласование с ГЭК | декабрь 2018 года – апр 2019 года |  |  | минобрнауки АО, ОО, ОМСУ, ЦОКО |  | соблюдение установленного порядка проведения ГИА-11 в 2019 году |  |
| 3.5 | Формирование состава ГЭК ГИА-11 | декабрь 2018 года |  |  | минобрнауки АО, ОМСУ |  | соблюдение установленного порядка провед ГИА-11 в 2019 г |  |
| 3.6 | Формирование заявки на экзаменационные материалы основного периода ЕГЭ по обязательным предметам | декабрь 2018 года |  |  | минобрнауки АО, ОМСУ, ЦОКО |  | соблюдение установленного порядка провед ГИА-11 в 2019 г |  |
| 3.7 | Формирование заявки на экзаменационные материалы основного, дополнительного этапов ЕГЭ | январь, февраль, август 2019 года |  |  | минобрнауки АО, ОМСУ, ЦОКО |  | соблюдение установленного порядка провед ГИА-11 в 2019 г |  |
| 3.8 | Формирование состава ГЭК ГИА-9 | март 2019 года |  |  | минобрнауки АО, ОМСУ |  | соблюдение установленного порядка проведения ГИА-9 |  |
| 3.9 | Регистрация участников ГИА-9 | до 1 марта 2019 года |  |  | ОО |  | формировние перечня участников ГИА-9 в 2018/19 учебном году |  |
| 3.10 | Формирование состава работников, привлекаемых к ГИА-9, в том числе согласование с ГЭК | март 2019 года |  |  | минобрнауки АО, ОО, ОМСУ, ЦОКО |  | соблюдение установленного порядка проведГИА-9 в 2019 г |  |
| 3.11 | Уничтожение ЭМ ГИА 2018 года | после 1 марта 2019 года |  |  | ЦОКО, ОО – места хранения экзаменационных материалов |  | соблюдение информационной безопасности при работе с экзаменационными материалами |  |
| 3.12 | Выдача токенов членам ГЭК ЕГЭ | февраль – май 2019 года |  |  | минобрнауки АО, члены ГЭК |  | обеспечение членов ГЭК ЕГЭ токенами |  |
| 3.13 | Получение и комплектование экзаменационных материалов ГИА | февраль – март, апрель – май, авг 2019 года |  |  | минобрнауки АО, ЦОКО |  | соблюдение установленных порядков проведения ГИА |  |
| 3.14 | Доставка ЭМ ЕГЭ в ППЭ | февраль – март, апр – май, авгу 2019 г |  |  | ЦОКО / уполномоч организация, члены ГЭК, ОО – места хранения |  | соблюдение установленного порядка проведения ГИА-11 |  |
| 3.15 | Проверка готовности ППЭ к экзаменам | февраль, апрель, август 2019 года |  |  | минобрнауки АО, члены ГЭК |  | готовность ППЭ к проведению экзаменов, соблюдение установл. порядка проведения ГИА |  |
| 3.16 | Допуск участников к ГИА | май 2019 года |  |  | ОО |  | перечень обучающихся, допущенных к ГИА |  |
| 3.17 | Регистрация и аккредитация общественных наблюдателей на итоговое сочинение (изложение) в 2018/19 учебном году | октябрь – ноябрь 2018 года с января 2019 года |  |  | минобрнауки АО, ЦОКО, ОМСУ ОМСУ |  | перечень обществ. наблюдателей при проведении итогового сочинения (изложения) в 2018/19 уч. году, обеспечение объективности при проведении итогового сочинения (излож) |  |
| 3.18 | Регистрация и аккредитация общественных наблюдателей на ГИА | в течение года |  |  | минобрнауки АО, ЦОКО, ОМСУ |  | перечень общественных наблюдателей при проведении ГИА, обеспечение объективности при проведении ГИА |  |
| 3.19 | Формирование реестра участников итогового сочинения (изложения), ГИА с ОВЗ и (или) участников инвалидов | в течение года |  |  | минобрнауки АО, ЦОКО, ОМСУ, ОО |  | реестр участников итогового сочинения (изложения), ГИА, имеющих право на создание условий, учитывающих состояние их здоровья и особенности психо-физического развития |  |
| 3.20 | Формирование реестра участников ГИА, сдающих экзамены в форме ГВЭ | в течение года |  |  | минобрнауки АО, ЦОКО, ОМСУ, ОО |  | реестр участников, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ |  |
| 3.21 | Мониторинг технического оснащения ППЭ ГИА | в течение года |  |  | ЦОКО, ОМСУ, ОО |  | соблюдение требований к техническому оснащению ППЭ |  |
| 3.22 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения), итогового собеседования в основной и дополнительный периоды | в соответствии с единым расписанием ГИА в 2019 году |  |  | минобрнауки АО, ЦОКО, ОМСУ, руководители ОО |  | обеспечение установленного порядка проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования |  |
| 3.23 | Организация и проведение основного и дополнительного этапов ГИА | в соотв. с единым расписанием ГИА в 2019 году |  |  | минобрнауки АО, ЦОКО, ОМСУ, руковод ОО, руководители ППЭ |  | соблюдение установленных порядков проведения ГИА в 2019 году |  |
| 3.24 | Организация обработки итогового сочинения (изложения), итогового собеседования, экзаменационных работ ГИА | в соотвс единым расписанием ГИА в 2019 году |  |  | ЦОКО |  | соблюдение сроков обработки итог.сочинения (изложения), итог. собеседования, экзам. работ ГИА |  |
| 3.25 | Обеспечение функционирования ППЭ ГИА |  |  |  |  |  | соблюдение установленных порядков проведения ГИА в 2019 году |  |
| 3.26а. | Техническое оснащение ППЭ | в течение года |  |  | минобрнауки АО, ЦОКО, ОМСУ, руководители ОО |  | готовность ППЭ к проведению ГИА в 2019 году; соблюдение установ порядков проведения ГИА в 2019 году |  |
| 3.27 | Определение перечня лиц, ответственных за организацию видеонаблюдения и координацию действий по установке и эксплуатации оборудования; передача оборудования в образовательные организации, формирование адресного плана организации видеонаблюдения на 2019 год | октябрь – декабрь 2018 года |  |  | минобрнауки АО, ЦОКО, ОМСУ, руководители ОО |  | готовность ППЭ к проведению ГИА в 2019 году; соблюдение установленных порядков проведения ГИА в 2019 году |  |
| 3.28 | Тестирование системы онлайн-видеонаблюдения перед досрочным, основным и дополнительным периодом ЕГЭ | февраль – март, май, август 2019 года |  |  | минобрнауки АО, ЦОКО, руководители ОО |  |  |  |
| 3.29 | Организация видеонаблюдения в оффлайн-режиме. Обеспечение сбора и хранения офлайн-видеозаписей ЕГЭ в Архангельской области в 2019 году | в течение 2019 года |  |  | минобрнауки АО, ЦОКО, руководители ОО |  | готовность ППЭ к проведению ГИА в 2019 году; соблюдение установленного порядка проведения ГИА-11 в 2019 году |  |
| 3.30 | Организация взаимодействия с уполномоченными организациями по реализации мероприятий по организационно-технологическому обеспечению деятельности пунктов проведения ГИА в 2019 гв части финанс обеспечения функц-ния ППЭ на всех этапах ГИА в 2019 году | в течение 2019 года |  |  | минобрнауки АО, ЦОКО, руководители ОО |  | бесперебойное функционирование ППЭ |  |
| 3.31. | Апробация технологии передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет» | сентябрь – ноябрь 2018 года |  |  | минобрнауки АО, ЦОКО, ОМСУ, руководители ОО, руководители ППЭ |  | участие в апробации |  |
| 3.32. | Апробация доработанной технологии печати контрольных измерительных материалов в аудиториях ППЭ и технологии передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет» | февраль – март 2019 года |  |  | минобрнауки АО, ЦОКО, ОМСУ, руководители ОО, руководители ППЭ |  | участие в апробации |  |
| 3.33 | Тренировочное мероприятие по применению актуальных технологий для проведения ЕГЭ с участием обуч-хся 11-х кл | февраль – март 2019 года |  |  | минобрнауки АО, ЦОКО, ОМСУ, руководители ОО, руков ППЭ |  | участие в тренировочном мероприятии |  |
| 3.34 | Апробация технологии печати экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ с участием обучающихся 11-х классов | май 2019 года |  |  | минобрнауки АО, ЦОКО, ОМСУ, руковод ОО, руководители ППЭ |  | участие в апробации |  |
| 3.35 | Апробация технологии провед ЕГЭ по ин языкам (англ язык, раздел «Говорение») без участия обучающихся 11-х классов | май 2019 года |  |  | минобрнауки АО, ЦОКО, ОМСУ, руков ОО, руководители ППЭ |  | участие в апробации |  |
| 3.36. | Тренир мероприятие по применению актуальных технологий печати экзам материалов в аудит ППЭ с участием обуч 11-х кл | май 2019 года |  |  | минобрнауки АО, ЦОКО, ОМСУ, руковод ОО, руководители ППЭ |  | участие в тренировочном мероприятии |  |
| 3.37. | Тренировочное мероприятие по применению технологии проведения ЕГЭ по иностранным языкам (английский язык, раздел «говорение») без участия обучающихся 11-х классов | май 2019 года |  |  | минобрнауки АО, ЦОКО, ОМСУ, руководители ОО, руковод-ли ППЭ |  | участие в тренировочном мероприятии |  |
| 3.38. | Региональное тренировочное мероприятие по применению актуальных технологий для проведения ЕГЭ без обучающихся 11-х классов | в течение учебного 2018/19 года |  |  | минобрнауки АО, ЦОКО, ОМСУ, руководители ОО, руковод-ли ППЭ |  | участие в тренировочном мероприятии |  |
| 3.39 | Подготовка к использованию актуальных технологий применяемых в ППЭ ОГЭ | апрель – май 2019 г |  |  | минобрнауки АО, ЦОКО, руководители ОО, ППЭ |  | участие в тренировочных мероприятиях |  |
| 3.40 | Тренировочное мероприятие по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку | ноябрь 2018 года |  |  | минобрнауки АО, ЦОКО, ОМСУ |  | участие в тренир ов.меропр. |  |
| 3.42 | Подготовка к ведению сдачи иностранного языка как обязательного экзамена при прохождении ГИА-11 | в течение 2018/19 учебного года по отдельному плану |  |  | минобрнауки АО, АО ИОО ЦОКО, ОМСУ |  | выявление «зон риска» при введении в штат режим сдачи обяз экзамена по иностр.яз. при прохождении ГИА-11 |  |
| 3.43 | Проведение совещания со специалистами ОМСУ, курирующими вопросы проведения ГИА: подготовка к проведению ГИА в 2019 году | март 2019 года |  |  | минобрнауки АО, ЦОКО |  | подготовка к проведению ГИА в 2019 г, соблюдение установл-х порядков проведения ГИА |  |
| 3.44 | Совещание в режиме видеоконференцсвязи с руковод-ми ППЭ о готовности к провед основ. периода ЕГЭ | май 2019 года |  |  | Рособрнадзор, минобрнауки АО, руковод-и ППЭ |  | готовность к основному периоду ЕГЭ |  |
| 3.45 | Совещание в режиме ВКС с техническими специалистами о готовности к проведению основного периода ЕГЭ | май 2019 года |  |  | Рособрнадзор, минобрнауки АО, руководители ППЭ |  | готовность к основному периоду ЕГЭ |  |
| 3.46 | Совещание в режиме видеоконференцсвязи с общественными наблюдателями (в том числе онлайн-наблюдателями) май 2019 года |  |  |  | Рособрнадзор, минобрнауки АО, ОМСУ |  | готовность к основному периоду ГИА |  |
|  | 4.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация, проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ |  |  |  | минобрнауки АО, ЦОКО, ОМСУ |  | готовность специалистов ОО, ОМСУ к провед ГИА в 2019 году |  |
| 4.2 | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11, на Учебной платформе Рособрнадзора по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА-11 | в течение 2019 года |  |  | минобрнауки АО, ЦОКО, ОМСУ, руководители ОО |  | готовность специалистов ОО, ОМСУ к провед ГИА-11 в 2019 г |  |
| 4.3 | Проведение обучающих вебинаров для всех категорий специалистов, привлекаемых для проведения ГИА в 2019 году в Архангельской области | по отдельному графику |  |  | минобрнауки АО, ЦОКО, ОМСУ, руководители ОО |  | график проведения вебинаров, готовность специалистов к проведению ГИА в 2019 году |  |
| 4.4 | Проведение очных семинаров / консультаций на базе ЦОКО для лиц, привлекаемых к проведению ГИА: входное тестирование, обобщ презентации по основным организац вопросам работы ППЭ, практ занятия, разработку кейсов для обучения организаторов, итоговое тестирование | ноябрь – декабрь 2018 года, февраль – апрель 2019 года |  |  | минобрнауки АО, ЦОКО, лица, привлекаемые к проведению ГИА в ППЭ |  | готовность специалистов к проведению ГИА в 2019 году |  |
| 4.5 | Обучение организаторов ППЭ ЕГЭ на базе ППЭ | апрель – май 2019 года |  |  | ОМСУ, руководители ОО, руководители ППЭ |  | готовность специалистов к проведению ГИА-11 2019 году |  |
| 4..6 | Тестирование лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 | февраль – апрель 2019 года |  |  | минобрнауки АО, ЦОКО, ОМСУ, АО ИОО |  | готовность специалистов к проведению ГИА-9 в 2019 году |  |
| 4.7 | Подготовка общественных наблюдателей к участию в наблюдении за проведением ГИА | февраль – май 2019 года |  |  | минобрнауки АО |  | обеспечение объективности при проведении ГИА |  |
|  | 5.Информационное сопровождение ГИА |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Информирование о процедурах поведения ГИА всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) | в течение года в соответствии с Порядками проведения ГИА |  |  | минобрнауки АО, ЦОКО |  | информирование общественности о процедурах ГИА |  |
| 5.1.1 | Публикация информации на сайте Управления образованием, сайтах ОО |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.а | о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.б | о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на ЕГЭ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | о сроках проведения итогового сочинения (изложения) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | о сроках проведения ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.е | о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.ж | о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.к | о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелл-ий по ГИА-9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.л | о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | Размещение иформации о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА на странице газеты «Звезда» | постоянно |  |  | Управление образованием |  | информирование общественности о меропр, проводимых в рамках подготовки к ГИА |  |
| 5.1.3 | Оформление инфрмационных стендов в ОО по вопросам проведения ГИА (включая итоговое сочинение, устное собеседование) | постоянно |  |  | ОМСУ, руководители ОО |  | информирование общественности о процедурах ГИА |  |
| 5.2 | Проведение родительских собраний по вопросам ГИА |  |  |  | ОМСУ, руководители ОО |  | информирование общественности о процедурах ГИА |  |
| 5.2.а | Областное родительское собрание в режиме видеоконференцсвязи об особенностях подготовки и проведения ГИА-9 | январь 2019 года |  |  | минобрнауки АО, ЦОКО |  | информирование общественности о процедурах ГИА |  |
| 5.2.б | Областное родительское собрание в режиме видеоконференцсвязи об особенностях подготовки и проведения ГИА-11 | март 2019 года |  |  | минобрнауки АО, ЦОКО |  | информирование общественности о процедурах ГИА |  |
| 5.2.в | Муниципальные и общешкольные родительские собрания по вопросам проведения ГИА | по планам работы ОМСУ, ОО |  |  | ОМСУ, ОО |  | информирование общественности о процедурах ГИА |  |
| 5.3 | Организация сопровождения участников ГИА по вопросам психологической готовности к экзаменам | в течение учебного года |  |  | ОМСУ, ОО |  |  |  |
| 5.4 | «Горячая» линия по вопросам ГИА | постоянно |  |  | минобрнауки АО, Управление образования |  | разъяснение вопросов по процедурам проведения ГИА |  |
| 5.5 | Проведение Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | в сроки проведения общероссийской кампании |  |  | минобрнауки АО, ЦОКО, ОМСУ |  | информирование общественности о процедурах ЕГЭ, формирование положительного имиджа ЕГЭ |  |
| 5.7. | Проведение открытых онлайн-уроков для обучающихся по вопросам подготовки к проведению экзаменов | март – май 2019 года |  |  | минобрнауки АО, ЦОКО, ОМСУ |  | разъяснение вопросов по процедурам проведения ГИА |  |
| 5.8 | Подготовка презентационных материалов для обучающихся по вопросам работы с бланками | март – май 2019 года |  |  | минобрнауки АО, ЦОКО |  | разъяснение вопросов по процедурам проведения ГИА |  |
| 5.9 | Аккредитация представителей средств массовой информации для работы во время проведения госэкзаменов. | в соответст со сроками проведения ГИА |  |  | минобрнауки АО |  | аккредитация представителей СМИ для работы во время проведения госэкзаменов |  |
| 5.10 | Подготовка информационных писем в ОМСУ о процедурах проведения ГИА | постоянно |  |  | минобрнауки АО |  | разъяснение вопросов по процедурам проведения ГИА |  |
|  | 6. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | контроль оформления информ стендов в ОО по вопросам проведения ГИА, в том числе по подгт. и проведению итогов сочинения (изложения), устн собеседов | постоянно |  |  | минобрнауки АО. МСУ |  | обеспечение установленных порядков проведения ГИА |  |
| 6.2 | контроль размещения информации по вопросам проведения ГИА на официальных сайтах ОО | постоянно |  |  | минобрнауки АО |  | обеспечение установленных порядков проведения ГИА |  |
| 6.3 | Осуществление контроля за организацией подготовки и проведением ГИА в ППЭ и РЦОИ | постоянно |  |  | минобрнауки АО |  | обеспечение установленных порядков проведения ГИА |  |
| 6.4 | Контроль за обучением лиц, привлекаемых К проведению ГИА | постоянно |  |  | минобрнауки АО, ЦОКО, ОМСУ, руководители ОО |  | обеспечение установленных порядков проведения ГИА |  |
| 6.5 | Организация деятельности общественных наблюдателей на ЕГЭ в ППЭ151 и ППЭ ОГЭ | в сроки проведения ГИА |  |  | минобрнауки АО, ЦОКО |  | обеспече установл порядков ГИА, обеспеч объективн на ЕГЭ,ОГЭ |  |
| 6.6 | Контроль готовности ППЭ к проведению экзаменов (с оформлением протоколов готовности) | за 2 недели до начала экзаменов |  |  | минобрнауки АО |  | обеспечение установленных порядков проведения ГИА |  |
| 6.7 | Контроль за осуществлением хранения экзаменационных материалов ГИА-11 в ППЭ 151 | постоянно |  |  | минобрнауки АО, члены ГЭК |  | обеспечение установленных порядков проведения ГИА |  |
| 6.8 | Осуществление контроля за проведением досрочного, основного, дополнительного периодов ГИА | в соответствии с расписанием ГИА |  |  | минобрнауки АО |  | обеспечение установленных порядков проведения ГИА |  |
|  | 7.Повышение качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Организация консультационных мероприятий по предметам для обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании, – для лиц со справкой об обучении |  | в течение 2018/19 учебного года |  | руквоводители ОО |  | получение аттест об образовании всеми выпускн-ми общеобраз. организаций |  |
| 7.2 | Организация ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2019 года |  | август – сентябрь 2019 года |  | минобрнауки АО, ЦОКО руководители ОО |  | получение аттест об образовании всеми выпускн-ми общеобраз. организаций |  |
| 7.3 | Корректировка программ повышения квалификации учителей по учебным предметам с учетом результатов ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  | Управление образования. ИМЦ |  | Курсы для учителей |  |
| 7.4 | Проведение семинаров в режиме видео-конференц-связи, вебинаров по отдельным темам, вызывающим у обучающихся, освоивших образоват. программы основного общего и среднего общего образования, трудности при прохождении ГИА |  | в течение учебного года |  | АО ИОО, МСУ, ОО |  | участие в вебинарах |  |
| 7.5 | Проведение семинаров в режиме видео-конференц-связи, вебинаров по вопросам, связанным с проведением итогового сочинения (изложения) |  | в течение учебного года |  | АО ИОО |  | участие в вебинарах |  |
| 7.6 | Реализация мероприятия «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функц-их в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации регион. проектов и распространение результатов» государственной программы «Развитие образвания» |  | в течение 2018/19 учебного года |  | минобрнауки АО, АО ИОО |  | повышение уровня образовательных результатов выпускников школ |  |
| 7.7 | Организация участия обучающихся общеобразовательных организаций Архангельской области в мероприятиях по мониторингу оценки качества общего образования |  | в соответствии с приказом Мин просв РФ |  | минобрнауки АО, ЦОКО, ОМСУ, образовательные организации |  | участие в мониторинге |  |
| 7.8 | Комплексный анализ результатов оценочных мероприятий качества общего образования, провод в Арханг области в 2017/18 учебном году: ВПР,НИКО, ЕГЭ, ОГЭ, международные сопоставительные исследования |  | в течение 2018/19 учебного года |  | минобрнауки АО, АО ИОО, ЦОКО |  | повышение уровня образовательных результатов выпускников школ |  |
| 7.9 | Обеспечение объективности оценочных процедур качества образования |  | в течение 2018/19 учебного года |  | минобрнауки АО, ЦОКО, МОУО, образовательные организации |  | отсутствие образ организаций с признаками необъективности |  |
| 7.10 | Контроль объективности получения выпускниками, освоившими образовательные программы среднего общего образования, аттестатов с отличием и медалей «За особые успехи в учении» |  | июль 2019 года |  | минобрнауки АО |  | обеспечение объективности выдачи аттестатов с отличием и медалей |  |
| 7. 11 | Проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, анализ результатов |  | в течение года |  | минобрнауки АО |  | рекомендации по улучшению условий осуществления образовательной деятельности |  |
|  | 8.Анализ проведения ГИА в Архангельской области в 2019 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Проведение статистического анализа по итогам ГИА в 2019 году в ОО Лешуконского района Архангельской области |  |  | июль 2019 года июль – сентябрь 2019 года |  | подготовка статистических данных о проведении ГИА в ОО Лешуконского района в 2019 году, - основного периодов ЕГЭ;о результатах ГИА-11 - о результатах ГИА-9 - по выпускникам, получившим медаль «За особые успехи в учении» |  |  |
| 8.2 | Подготовка отчета о результатах ГИА-11 выпускников, получивших медаль «За особые успехи в учении» |  |  | июль – август 2019 года |  | минобрнауки АО, ЦОКО |  | отчет в Рособрнадзор |
| 8.3 | Изучение аналитических материалов по итогам ГИА в 2019 году |  |  | сентябрь 2019 года |  | ЦОКО, АО ИОО |  | сборник метод рекомендаций по преподав учебных предметов по итогам ГИА в 2019 году; |
| 8.4 | Анализ итогов проведения ГИА в 2019 году с постановкой задач на 2020 год: |  |  |  |  |  |  | Совещание руководителей ОО |
| 8.5 | Региональное августовское совещание педагогических работников (категория: руководители ОМСУ) |  |  | август 2019 года |  | минобрнауки АО, АО ИОО, ЦОКО |  |  |
| 8.6 | Совещание специалистов ОМСУ, курирующих вопросы ГИА |  |  | сентябрь – октябрь 2019 года |  | минобрнауки АО, ЦОКО |  | соблюдение установл порядков проведения ГИА в 2020 году; формиров РИС обеспечения проведения ГИА в 2020 году; внедрение лучших практик организационно-технологического сопровожд ГИА в ППЭ |