Приложение 1

к приказу Управления образования

администрации МО «Лешуконский

муниципальный район» от  12.10.2021г № 250/1

Муниципальный план мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся, на 2021-2022 учебный год

Основные задачи муниципального плана:

- развитие системы научно-методической поддержки педагогов ОО по вопросам формирования функциональной грамотности;

создание условий, обеспечивающих внедрение в учебный процесс заданий для оценки и формирования функциональной грамотности из открытого банка, разработанного ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО».

Муниципальный план включает в себя систему мер по следующим направлениям:

- методическое сопровождение педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся;

повышение квалификации по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся;

оценка функциональной грамотности обучающихся;

организационное, информационное обеспечение и управление формированием функциональной грамотности обучающихся.

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Методическое сопровождение педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |  |
| 1.1 | Определение на уровне МО специалиста, ответственного за вопросы формирования и оценки функциональной грамотности у обучающихся | Сентябрь 2021 | Задорина Н.Н., главный специалист отдела дошкольного, общего и дополнительного образования – муниципальный координатор | Саукова И.В. Задорина Н.Н. |
| 1.2. | Участие в методических совещаниях министерства образования и АО ИОО по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся | В течении 2021-2022 учебного года | Участие | Беляева А.А. Задорина Н.Н. Саукова И.В. |
| 1.3. | Обеспечить формирование в каждой образовательной организации базы данных обучающихся 8-9 классов 2021/22 учебного года | Сентябрь 2021 года | База данных на уровне муниципалитета сформирована | Задорина Н.Н. Пахова Т.М. Кривополенова Н.И. Горячко И.С. Боричева Л.М. Грязнова О.А. |
| 1.4. | Сформировать в каждой ОО перечень педагогов, принимающих участие в формировании функциональной грамотности | Сентябрь 2021 | Список педагогов сформирован и отправлен в министерство | Задорина Н.Н. |
| 1.5. | Организовать работу подведомственных ОО по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti, https://fg.resh.edu.ru | В течение 2021-2022 учебного года | Использование банка заданий педагогами ОО | Задорина Н.Н. Пахова Т.М. Грязнова О.А. Кривополенова Н.И. Боричева Л.М. Горячко И.С. |
| 1.6. | Ведение раздела по функциональной грамотности на сайте управления образования и сайтах школ | Сентябрь 2021- июнь 2022 года | Созданы и регулярно обновляются на сайте Управления образования и сайтах школ разделы, посвященные формированию функциональной грамотности. | Гмырин С.Л. Задорина Н.Н. Руководители ОО |
| 1.7. | Проведение РМО и ШМО, педагогических советов по вопросам внедрения в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности | Ноябрь – декабрь 2021 года | Проведены семинары, участники ознакомлены с вариантами включения заданий для оценки функциональной грамотности в учебные занятия | Задорина Н.Н. Пахова Т.М. Грязнова О.А. Кривополенова Н.И. Боричева Л.М. Горячко И.С. |
| 2. Повышение квалификации по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация обучения педагогов на курсах повышения квалификации АО ИОО согласно плана-графика | В течение года | Педагоги прошли обучение согласно заявке | Беляева А.А. |
| 3. Организационное, информационное обеспечение и управление формированием функциональной грамотности |  |  |  |  |
| 3.1. | Создание рабочей (проблемной) группы по вопросам формирования функциональной грамотности | Декабрь 2021 года | Создана, функционирует | Саукова И.В. Задорина Н.Н. Беляева А.А. Руководители ОО |
| 3.2. | Разработка школьных планов по формированию функциональной грамотности. Определение школьных координаторов по вопросам формирования функциональной грамотности | Сентябрь - октябрь 2021 года | Определены школьные координаторы по вопросам формирования функциональной грамотности. Планы разработаны и выставлены на сайтах. | Пахова Т.М. Кривополенова Н.И. Боричева Л.М. Грязнова О.А. Горячко И.С. Задорина Н.Н. |
| 3.3. | Проведение родительских собраний по вопросам формирования функциональной грамотности для родителей, обучающихся | До декабря 2021 года | Собрание проведено, родители обучающихся ознакомлены с вопросами формирования функциональной грамотности | Руководители ОО |
| 3.4. | Анализ реализации планов (муниципального, школьных). Обсуждение результатов на педагогических советах, совещаниях руководителей | Июнь- сентябрь 2022 года | По итогам анализа сформирована аналитическая записка; разработан план мероприятий на 2022 -2023 | Саукова И.В. Задорина Н.Н. Руководители ОО |
| 4. Оценка функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение контрольно-диагностических работ по различным видам грамотности: читательской, математической, естественнонаучной | В течение 2021-2022 учебного года | Получены данные об уровне грамотности, освоение основных групп умений | Педагоги ОО Пахова Т.М. Кривополенова Н.И. Боричева Л.М. Грязнова О.А. Горячко И.С. |