Дорожная карта внедрения системы наставничества в МБУ ДО «Еткульская ДШИ»

на 2024-2025 год

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информирование педагогического сообщества МБУ ДО «Еткульская ДШИ» о реализации программы наставничества | 01.10.20243 | Мосичук Т.И. |
| 2 | Информирование родительского сообщества планируемой реализации программы наставничества (родительские собрания, классные часы, родительские чаты) | 01.10.2024 | Важова С.В. УряшеваТ.В. Левицкий Б.Г. Левицкая А.А. Прокопчук Л.В. Шеломенцева Н.В. Каширина Л.И. Базунова С.В. Мосичук Т.И. Халюзова О.Н. Низамова С.В. Агаян В.С. Низамов А.Р. Путилова С.В. |
| 3 | Встреча с сообществом выпускников и/или представителями региональных организаций и предприятий с целью информирования о реализации программы наставничества | В течение года | Уряшева Т.В. |
| 4 | Встреча с обучающимися МБУ ДО «Еткульская ДШИ» с информированием о реализуемой программе наставничества | Дата классных часов | Все классные руководители |
| 5 | Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества | До 01.11.2023 | Уряшева Т.В. Мосичук Т.И. |
| 6 | Обучение наставников | с 01 ноября 2024 г. и в течение года | УМЦ |
| 7 | Организация групповой встречи наставников и наставляемых | В течение года | Уряшева Т.В. Мосичук Т.И. |
| 8 | Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи | 01.11.2024 | Варюхина М.Г. |
| 9 | Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары | До 01.12.2024 | Уряшева Т.В. Мосичук Т.И. |
| 10 | Регулярные встречи наставника и наставляемого | В течение года | Уряшева Т.В. Мосичук Т.И.И. |
| 11 | Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества | 1 раз в полугодие | Варюхина М.Г. |
| 12 | Проведение мониторинга эффективности внедрения наставничества | 1 раз в год | Уряшева Т.В. Мосичук Т.И.. |
| 13 | Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и организации-партнеров | В течение года | Уряшева Т.В. Мосичук Т.И. |
| 14 | Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых | В течение года | Уряшева Т.В., Мосичук Т.И. |