«Утверждаю»

Проректор по научной и инновационной работе  ИРО Кировской области

_________________ О.В. Казаринова

«____» _________________ 20___ г.

МП

Программа

реализации проекта (программы) на 2024-2026 годы

Наименование образовательной организации: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение гимназия города Слободского Кировской области.

Тема региональной инновационной площадки: Методические аспекты формирования читательской грамотности учащихся.

| - Исходные теоретические положения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формирование читательской грамотности включает: формирование потребности в читательской деятельности с целью успешной социализации, дальнейшего образования, саморазвития; готовности к смысловому чтению – восприятию письменных текстов, анализу, оценке, интерпретации и обобщению представленной в них информации; способности извлекать необходимую информацию для ее преобразования в соответствии с учебной задачей; ориентироваться с помощью различной текстовой информации в жизненных ситуациях. |  |  |  |  |  |  |
| - Этапы реализации проекта |  |  |  |  |  |  |
| Этап | Сроки реализации этапа | Содержание и методы деятельности |  |  | Прогнозируемые результаты по этапу |  |
| Подготовительный этап |  |  |  |  |  |  |
|  | январь-февраль 2024 г. | Разработка локальных нормативных актов и документационного сопровождения деятельности по инновационному проекту |  |  | Пакет документов в соответствии с требованиям, предъявляемым к РИП Кировской области |  |
|  | январь-март 2024 г. | Обеспечение открытости деятельности региональной инновационной площадки гимназии |  |  | Разработка раздела «Региональная инновационная площадка» на официальном сайте гимназии |  |
|  | январь-февраль 2024 г. | Кадровое обеспечение проекта |  |  | Определение состава научно-исследовательской лаборатории гимназии |  |
|  | январь-февраль 2024 г. | Определение организаций-партнеров |  |  | Выбор организаций -партнеров |  |
| Основной этап |  |  |  |  |  |  |
|  | в течение 2024-2025 гг. | Обучение проектной команды (курсы повышения квалификации) |  |  | Совершенствование профессиональных компетенций педагогов |  |
|  | март-май 2024г. | Определение технологии взаимодействия с организациями-партнерами |  |  | Заключение соглашений/договоров с организациями-партнерами |  |
|  | январь-май 2024 г. | Создание программно-методического обеспечения проекта |  |  | План мероприятий по реализации проекта |  |
|  | апрель 2024 г. | Фестиваль региональных инновационных площадок (ИРО Кировской области) |  |  | Представление опыта РИП |  |
|  | июнь 2024 – январь 2026 г. | Разработка учебно-методических материалов по формированию читательской грамотности школьников |  |  | Гимназическая модель формирования читательской грамотности школьников для достижения метапредметных результатов освоения обучающимися ФООП |  |
|  | в течение 2024-2026 гг. | Публикация инновационного опыта участников РИП по теме проекта |  |  | Представление опыта РИП |  |
|  | апрель 2024 г. | Региональный вебинар «Формирование функциональной грамотности школьников как требование ФГОС» |  |  | Представление опыта работы РИП «Читательская грамотность как важнейший индикатор функциональной грамотности» |  |
|  | ноябрь 2024 г. | Методический семинар «Формирование читательской грамотности школьников: проблемы и перспективы» |  |  | Представление опыта работы РИП |  |
|  | март 2025 г. | Семинар-практикум «Формирование читательской грамотности как средство личностного развития обучающихся» |  |  | Представление опыта работы РИП |  |
|  | март 2026 | Научно-методический семинар «Методические аспекты формирования читательской грамотности школьников» |  |  | Представление опыта работы РИП |  |
| Контрольно-оценочный этап |  |  |  |  |  |  |
|  | апрель 2025 г. апрель 2026 г | Фестиваль региональных инновационных площадок (ИРО Кировской области) |  |  | Представление опыта РИП |  |
|  | октябрь 2026 г. | Издание учебно-методических материалов по теме проекта РИП |  |  | Представление опыта РИП |  |
|  | ноябрь 2026 г. | Научно-методический семинар «Гимназическая модель формирования читательской грамотности учащихся» |  |  | Презентация сборника учебно-методических материалов |  |
|  | сентябрь –октябрь 2024 г. сентябрь –октябрь 2025 г. сентябрь –октябрь 2026 г | Подготовка отчета о деятельности РИП |  |  | Анализ эффективности деятельности РИП |  |
| - Показатели эффективности деятельности |  |  |  |  |  |  |
| - профессиональный и личностный рост педагогов, готовых к творческой и инновационной деятельности; - повышение качества образования в части достижения учащимися метапредметных результатов освоения федеральных основных общеобразовательных программ |  |  |  |  |  |  |
| - Необходимые условия организации работ |  |  |  |  |  |  |
| - научно-методическое сопровождение - планирование деятельности -поэтапный контроль выполнения плана |  |  |  |  |  |  |
| - Средства контроля и обеспечения достоверности результатов |  |  |  |  |  |  |
| - Апробация программно-методического обеспечения формирования читательской грамотности учащихся 1-9 классов в практике работы учителей гимназии. - Обсуждение методических материалов в процессе проведения семинаров для учителей, представления результатов проекта на курсах повышения квалификации. |  |  |  |  |  |  |
| - Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по направлению проекта (программы) |  |  |  |  |  |  |
| - сборник заданий по классам и предметам из каталога РЭШ - сборник авторских заданий по классам и предметам - методические рекомендации применения заданий для формирования читательской грамотности учащихся |  |  |  |  |  |  |
| - Планируемое публичное представление результатов проекта (программы) |  |  |  |  |  |  |
| Результат |  |  | Сроки | Форма | Уровень мероприятия |  |
| Формирование функциональной грамотности школьников как требование ФГОС |  |  | апрель 2024 г. | Публичные выступления | Региональный |  |
| Формирование читательской грамотности школьников: проблемы и перспективы |  |  | ноябрь 2024 г. | Мастер-классы, публичные выступления | Региональный |  |
| Формирование читательской грамотности как средство личностного развития обучающихся |  |  | март 2025 г. | Открытые занятия, мастер-классы | Региональный |  |
| Научно-методический семинар «Методические аспекты формирования читательской грамотности школьников» |  |  | март 2026 | Открытые уроки Мастер-классы | Региональный |  |
| Размещение методических материалов «Из опыта формирования читательской грамотности учащихся» на сайте гимназии |  |  | ежегодно | Сайт гимназии | Региональный |  |
| Представление результатов инновационной деятельности по формирования читательской грамотности учащихся |  |  | Ежегодно | Презентация | Региональный |  |
| Представление результатов инновационной деятельности в сборниках методических трудов по проблеме проекта |  |  | 2025-2026 гг | Материалы конференций, тезисы докладов, методические рекомендации | Региональный Всероссийский |  |
| Гимназическая модель формирования читательской грамотности учащихся |  |  | ноябрь 2026 г. | Презентация сборника методических материалов | Региональный |  |