«Утверждаю»

Проректор по научной и инновационной работе  ИРО Кировской области

_________________ О.В. Казаринова

«____» _________________ 20___ г.

МП

Программа

реализации проекта (программы) на 2024-2026 годы

Наименование образовательной организации: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение гимназия города Слободского Кировской области.

Тема региональной инновационной площадки: Методические аспекты формирования читательской грамотности учащихся.

| Исходные теоретические положения |
| --- |
| Формирование читательской грамотности включает: формирование потребности в читательской деятельности с целью успешной социализации, дальнейшего образования, саморазвития; готовности к смысловому чтению – восприятию письменных текстов, анализу, оценке, интерпретации и обобщению представленной в них информации; способности извлекать необходимую информацию для ее преобразования в соответствии с учебной задачей; ориентироваться с помощью различной текстовой информации в жизненных ситуациях. |
| Этапы реализации проекта |
| Этап | Сроки реализации этапа | Содержание и методы деятельности | Прогнозируемые результаты по этапу |
| Подготовительный этап |
|  | январь-февраль 2024 г. | Разработка локальных нормативных актов и документационного сопровождения деятельности по инновационному проекту | Пакет документов в соответствии с требованиям, предъявляемым к РИП Кировской области |
|  | январь-март 2024 г. | Обеспечение открытости деятельности региональной инновационной площадки гимназии | Разработка раздела «Региональная инновационная площадка» на официальном сайте гимназии |
|  | январь-февраль 2024 г. | Кадровое обеспечение проекта | Определение состава научно-исследовательской лаборатории гимназии |
|  | январь-февраль 2024 г. | Определение организаций-партнеров | Выбор организаций -партнеров |
| Основной этап |
|  | в течение 2024-2025 гг. | Обучение проектной команды (курсы повышения квалификации) | Совершенствование профессиональных компетенций педагогов |
|  | март-май 2024г. | Определение технологии взаимодействия с организациями-партнерами | Заключение соглашений/договоров с организациями-партнерами |
|  | январь-май 2024 г. | Создание программно-методического обеспечения проекта | План мероприятий по реализации проекта |
|  | апрель 2024 г. | Фестиваль региональных инновационных площадок (ИРО Кировской области) | Представление опыта РИП |
|  | июнь 2024 – январь 2026 г. | Разработка учебно-методических материалов по формированию читательской грамотности школьников | Гимназическая модель формирования читательской грамотности школьников для достижения метапредметных результатов освоения обучающимися ФООП |
|  | в течение 2024-2026 гг. | Публикация инновационного опыта участников РИП по теме проекта | Представление опыта РИП |
|  | апрель 2024 г. | Региональный вебинар «Формирование функциональной грамотности школьников как требование ФГОС» | Представление опыта работы РИП «Читательская грамотность как важнейший индикатор функциональной грамотности» |
|  | ноябрь 2024 г. | Методический семинар «Формирование читательской грамотности школьников: проблемы и перспективы» | Представление опыта работы РИП |
|  | март 2025 г. | Семинар-практикум «Формирование читательской грамотности как средство личностного развития обучающихся» | Представление опыта работы РИП |
|  | март 2026 | Научно-методический семинар «Методические аспекты формирования читательской грамотности школьников» | Представление опыта работы РИП |
| Контрольно-оценочный этап |
|  | апрель 2025 г. апрель 2026 г | Фестиваль региональных инновационных площадок (ИРО Кировской области) | Представление опыта РИП |
|  | октябрь 2026 г. | Издание учебно-методических материалов по теме проекта РИП | Представление опыта РИП |
|  | ноябрь 2026 г. | Научно-методический семинар «Гимназическая модель формирования читательской грамотности учащихся» | Презентация сборника учебно-методических материалов |
|  | сентябрь –октябрь 2024 г. сентябрь –октябрь 2025 г. сентябрь –октябрь 2026 г | Подготовка отчета о деятельности РИП | Анализ эффективности деятельности РИП |
| Показатели эффективности деятельности |
| - профессиональный и личностный рост педагогов, готовых к творческой и инновационной деятельности; - повышение качества образования в части достижения учащимися метапредметных результатов освоения федеральных основных общеобразовательных программ |
| Необходимые условия организации работ |
| - научно-методическое сопровождение - планирование деятельности -поэтапный контроль выполнения плана |
| Средства контроля и обеспечения достоверности результатов |
| - Апробация программно-методического обеспечения формирования читательской грамотности учащихся 1-9 классов в практике работы учителей гимназии. - Обсуждение методических материалов в процессе проведения семинаров для учителей, представления результатов проекта на курсах повышения квалификации. |
| Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по направлению проекта (программы) |
| - сборник заданий по классам и предметам из каталога РЭШ - сборник авторских заданий по классам и предметам - методические рекомендации применения заданий для формирования читательской грамотности учащихся |
| Планируемое публичное представление результатов проекта (программы) |
| Результат | Сроки | Форма | Уровень мероприятия |
| Формирование функциональной грамотности школьников как требование ФГОС | апрель 2024 г. | Публичные выступления | Региональный |
| Формирование читательской грамотности школьников: проблемы и перспективы | ноябрь 2024 г. | Мастер-классы, публичные выступления | Региональный |
| Формирование читательской грамотности как средство личностного развития обучающихся | март 2025 г. | Открытые занятия, мастер-классы | Региональный |
| Научно-методический семинар «Методические аспекты формирования читательской грамотности школьников» | март 2026 | Открытые уроки Мастер-классы | Региональный |
| Размещение методических материалов «Из опыта формирования читательской грамотности учащихся» на сайте гимназии | ежегодно | Сайт гимназии | Региональный |
| Представление результатов инновационной деятельности по формирования читательской грамотности учащихся | Ежегодно | Презентация | Региональный |
| Представление результатов инновационной деятельности в сборниках методических трудов по проблеме проекта | 2025-2026 гг | Материалы конференций, тезисы докладов, методические рекомендации | Региональный Всероссийский |
| Гимназическая модель формирования читательской грамотности учащихся | ноябрь 2026 г. | Презентация сборника методических материалов | Региональный |