Отдел образования администрации Адыге-Хабльского муниципального района

 ПРИКАЗ № 20

31.03.2015 г. а. Адыге-Хабль

**Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Адыге-Хабльском муниципальном районе**

Во исполнение Плана действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 11.02.2015 г. № ДЛ-5/07вн, в соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», а также в целях эффективной организации деятельности образовательных организаций по подготовке к внедрению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования с ограниченными возможностями здоровья

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Адыге-Хабльском муниципальном районе (далее – ФГОС ОВЗ) (приложение 1).
2. Утвердить состав районной рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в Адыге-Хабльском муниципальном районе (приложение 2).
3. Методическому кабинету отдела образования обеспечить организационно-технологическое и информационное сопровождение по введению ФГОС ОВЗ в Адыге-Хабльском муниципальном районе.

4. Руководителям общеобразовательных учреждений района:

4.1. разработать и утвердить план-график мероприятий по введению ФГОС ОВЗ;

4.2. обеспечить условия и провести организационные мероприятия по введению ФГОС ОВЗ;

4.3. обеспечить поэтапное повышение квалификации руководящих и педагогических работников образовательных учреждений по вопросам реализации ФГОС ОВЗ в соответствии с планом-графиком.

* 1. представлять в методический кабинет отдела образования ежеквартальные отчеты о выполнении плана-графика по введению ФГОС ОВЗ не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на зав. РМК Кондохову И.О.

 Начальник И.М. Банова

Приложение 1

**ПЛАН**

**мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Адыге-Хабльском муниципальном районе**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Направления мероприятий | Сроки  |  |
| Уровень муниципальный | Уровень образовательной организации |
| **1** |
| 1.1 | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ |  Март 2015 г. – май 2016 г. | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ОВЗ в муниципальном образовании | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ОВЗ образовательной организации  |
|  Март 2015 г. – май 2016 г. | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ в муниципальном образовании | Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС ОВЗ |
| Январь – май 2016 г. | Документарная проверка образовательных организаций по полноте нормативной базы и ее соответствия ФГОС ОВЗ |
| 1.2 | Проведение обследования по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ | Август 2015 г. | Сбор и анализ информации по параметрам анализа | Участие в опросах, экспертных сессиях |
| 1.3 | Разработка письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ | Сентябрь 2015 г. | Проведение разъяснительной работы, организация мероприятий по ознакомлению с письмом Минобрнауки России | Использование разъяснений в практической деятельности |
| 1.4 | Разработка методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы образовательной организации | Сентябрь 2015 г. | Доведение методических рекомендаций до образовательных организаций | Использование методических рекомендаций в практической деятельности |
| 1.5 | Мониторинг условий для реализации ФГОС ОВЗ в субъектах РФ | Сентябрь 2015 г. – декабрь 2016 г. | Муниципальные программы развития образования обучающихся с ОВЗ | Создание условий для реализации ФГОС ОВЗ в образовательных организациях |
| 1.6 | Экспертиза примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ | Весь период | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ |
| **2** |
| 3.1 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Январь 2015 г. – декабрь 2016 г. | Обеспечение прохождения поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций муниципального образования по вопросам реализации ФГОС ОВЗ  | Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ |
| **3** |
| 3.1 | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | Март – август 2015 г. | Нормативно-правовой акт, утверждающий значение финансового норматива и корректирующих коэффициентов к нему на обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций в соответствии с ФГОС ОВЗ. Подготовка государственных (муниципальных) заданий с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий КЧР по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ  | Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ |
| **4** |
| 4.1 | Проведение всероссийских совещаний, конференций, семинаров, вебинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | Проведение совещаний, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Организация участия руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Проведение педагогических советов и других мероприятий в образовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 4.2 | Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ |  |

 Приложение 2

**Состав**

 **рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в Адыге-Хабльском муниципальном районе**

1. Банова И.М. – начальник отделав образования, председатель;
2. Кондохова И.О.- зав. РМК, заместитель председателя;
3. Китокова И.Е – специалист ОО, член рабочей группы;
4. Баракаева А.С. – специалист ОО, член рабочей группы;
5. Казанова Ф.М.- специалист по опеке и попечительству, член рабочей группы;
6. Борсова З.Н. – методист ОО, член рабочей группы;