МУНИЦИПАЛЬНОЕКАЗЕННОЕОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ

«СРЕДНЯЯОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯШКОЛАа.ЭРСАКОН»

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ В

МКОУ "СОШа.ЭРСАКОН"

УТВЕРЖДАЮ.

Директор МКОУ СОШ а.Эрсакон

 Дышекова Г.М.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Вид документа | Срокисполнения | Исполнители(соисполнители) |
| **1.Планирование и подготовка к разработке программы** |
| 1.1. | Изучение состояния воспитательного процесса и осо-бенностей сложившейся в ОО системы воспитания исоциализацииобучающихся | Аналитическая справка Проект пояснительной записки рабочей прог-раммы воспитания | Май-август 2021г. | Зам.директора по ВР Исмаилова Н.В.,социальный педагог,педагог-психолог Кабардаева З.Х.,классныеруководители |
| 1.2. | Анкетирование по выявлению образовательныхзапросов обучающихся и родителей с целью сбора предложений по развитию системы воспитания вМКОУ«СОШа.Эрсакон» | Аналитическая справка | Май -июнь 2021г. | Зам.директора по ВР Исмаилова Н.В., социальный педагог, педагог-психолог Кабардаева З.Х.,классныеруководители |
| 1.3. | Педагогические советы ОО: обсуждение состояния воспитательного процесса на всех уровнях образования: НОО, ООО, СОО (аналитическая справка); знакомство с Примерной программой воспитания; определение задач пед. коллектива по разработке Рабочей программы воспитания ОО; создание рабочей группы и др. | Протоколы | Май-август–2021г. | Директор школы Дышекова Г.М.,Зам.директора по ВР Исмаилова Н.В. |
| 1.4. | Создание рабочей группы по подготовке проекта рабочей Программы воспитания обучающихся. | Приказ | Август -2021г. | Директор школыДышекова Г.М., |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5. | Обсуждение предложений в программу воспитания с Советом обучающихся, родительской общественно-стью,Управляющим советом. | Протоколы заседаний с конкретными предложе-ниями в Рабочую прог-рамму воспитания | Август - 2021г. | Зам.директора по ВРИсмаилова Н.В. |
| **2.Разработка содержания программы** |
| 2.1. | Разработка проекта рабочей программы воспитания | Проект рабочей прог-раммы воспитания | Август - 2021г | Зам.директора по ВР ИсмаиловаН.В. рабочая группа |
| 2.2. | Пояснительнаяз аписка проекта.Раздел 1. «Особенности организуемого в школе воспи-тательного процесса».Раздел 2.«Цель и задачи воспитания» | Текст пояснительной за-писки.Текст раздела 1ираздела 2 | Август - 2021г | Зам.директора по ВР Исмаилова Н.В. Рабочая группа |
| 2.3. | Раздел 3.«Виды,формы и содержание деятельности» | Текст раздела 3 | Август - 2021г | Зам.директора по ВР Исмаилова Н.В.Рабочая группа |
| 2.4. | Инвариантные модули:* «Классное руководство»;
* «Школьный урок»;
* «Курсыв неурочной деятельности»;
* «Работа с родителями»;
* «Самоуправление»;
* «Профориентация»
 | Текст инвариантных мо-дулей | Август - 2021г | Зам.директора по ВР Исмаилова Н.В.Рабочая группа |
| 2.5. | Вариативные модули. Выбор из имеющихся:* «Ключевые общешкольные дела»,
* «Детские общественные объединения»,
* «Школьные СМИ»,
* «Экскурсии, походы»,
 | Текст вариативных мо-дулей | Август - 2021г | Зам.директора по ВР Исмаилова Н.В.рабочая группа |
| 2.6. | Раздел 4. «Основные направления самоанализа воспи-тательной работы» Проект содержательной частипрограммы | Проект содержательной части программы | Август - 2021г | Зам.директора по ВР Исмаилова Н.В.рабочая группа |
| 2.7. | Разработка календарных планов мероприятий по раз-личным направлениям программы воспитания дляКаждого уровня образования | Календарный план вос-питательной работы школы на 2021- 2022 учебный год | Август - 2021г | Зам.директора по ВР Исмаилова Н.В. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **3.Обсуждение проекта рабочей программы с участниками образовательных отношений** |
| 3.1. | Обсуждение и согласование подготовленного проекта Рабочей программы воспитания на педагогическом совете ОО | Протокол заседания пе-дагогического совета | Август - 2021г | Директор школы Дышекова Г.М.Зам.директора по ВРИсмаилова Н.В. |
| 3.2. | Обсуждение подготовленного проекта рабочей программы воспитания с родительской общественностью | Протокол встречи с ро-дительской обществен-ностью | Август - 2021г | Зам.директора по ВР Исмаилова Н.В. классные руководители |
| 3.3. | Обсуждение проекта программы воспитания с советом обучающихся | Протокол заседания со-вета обучающихся | Август - 2021г | Зам.директора по ВР Исмаилова Н.В. |
| 3.4. | Корректировка текста рабочей программы воспитания в соответствии с решениями педагогического совета, мнениями родительской общественности | Текст рабочей про-граммы воспитания ОО | Август - 2021г | Зам.директора по ВР Исмаилова Н.В. |
| **4.Совершенствованиенормативно-правовойизаконодательнойбазы** |
| 4.1. | Утверждение и введение в действие Рабочей программы воспитания и календарных планов воспитательной работы | Приказ | Август - 2021г | Директор школы Дышекова Г.М. |
| 4.2. | Внесение программы воспитания в состав ООПНОО,ООО,СОО | Приказ о внесении изме-нений в ООПНОО, ООО, СОО | Август - 2021г | Директор школы Дышекова Г.М.Заместитель директора поУВР Кумукова Л.А.-Г. |
| 4.3. | Разработка локальных актов, регламентирующих дея-тельность ОО по реализации рабочей программы вос-питания. | Локальные акты | Август - 2021г | Зам.директора по ВР Исмаилова Н.В. |
| 4.4. | Согласование, утверждение и введение в действие ло-кальных актов, регламентирующих деятельность ОО по реализации рабочей программы воспитания. | Приказ | Август - 2021г | Директор школыДышекова Г.М. |
| 4.5. | Подписание договоров с учреждениями культуры, до-полнительного образования об организации совместной деятельности. | Договоры с учреждени-ями культуры, дополни-тельного образования оборганизации совместной деятельности | Август - 2021г | Директор школы Дышекова Г.М.Зам.директора по ВР Исмаилова Н.В. |
| **5.Кадровоеобеспечение** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Организация методических семинаров для педагоги-ческого коллектива по разработке и реализации рабо-чей программы воспитания ОО | План повышения квали-фикации и переподго-Товки педагогов. | Август - 2021г | Зам.директора по ВР Исмаилова Н.В. |
| 5.2. | Повышение квалификации и переподготовка кадров в области воспитанияи дополнительного образования. | Планы МО. Программа семинаров. | Август - 2021г | Зам.директора по ВР Исмаилова Н.В. Заместитель директора поУВР Кумукова Л.А.-Г. |
| 5.3. | Совершенствование системы стимулирования и моти-вации педагогических работников к воспитательнойработе. | Протокол заседания ко-миссии по стимулирую-щим выплатам | Август - 2021г | Директор школы Дышекова Г.М. |
| **6.Информационное обеспечение** |
| 6.1. | Размещение проекта Рабочей программы воспитания и Плана ее реализации на сайте ОУ | СайтМКОУ«СОШа.Эрсакон» | Август 2021г. | Зам.директора по ВР Исмаилова Н.В. |
| 6.2. | Размещение основной образовательной программы,Включающей программу воспитания вМКОУ«СОШа.Эрсакон» | СайтМКОУ«СОШа.Эрсакон» | Август2021г. | Заместитель директорапоУВР Кумукова л.А.-Г. |
| 6.3. | Размещение на сайте календарных планов воспита-тельной работы на 2021-2022 учебныйгод | СайтМКОУ«СОШа.Эрсакон» | Август2021г. | Зам.директора по ВР Исмаилова Н.В. |
| **7.Мониторинг** |
| 7.1. | Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета инди-видуальных достижений обучающихся, участие обуча-ющихся впроектной деятельности, практических итворческих работах) | Проект программы вос-питания.Положение об учете ин-дивидуальных достиже-ний обучающихся | Август - 2021г | Зам.директора по ВР Исмаилова Н.В.  |
| 7.2. | Проведение внутреннего мониторинга реализации до-рожной карты проекта. | Справка | 1развмесяцвте-чение года | Зам.директора по ВР Исмаилова Н.В.  |
| **8.Финансовое обеспечение** |
| 8.1. | Осуществление финансового обеспечения за счет средств местного и федерального бюджета | Финансовый отчет | Постоянно | Директор школыДышекова Г.М. |
| 8.2. | Привлечение спонсорской помощи. | Финансовый отчет | В течение учебногогода | Директор школыДышекова Г.М. |
| **9.Материально-техническое обеспечение** |
| 9.1. | Укрепление материально-технической базыМКОУ «СОШа.Эрсакон»для реализации программы | Аналитическая справка | Май –август 2021г. | Директор школы Дышекова Г.М. |