Приложение к приказу  №  ___-од

от «__7_» ____11______ 2024 г.

«Дорожная карта»  подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования в 2024- 2025   учебном году

| № п\п | Направления деятельности | Сроки | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| - Анализ проведения ГИА |  |  |  |
| 1.1. | Проведение статистического анализа по итогам ГИА в 2024 году | Июль-август 2024 | Зам.директора по УВР Кесафоти Н.Д. |
| 1.2. | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в 2024 году (аналитические справки) | Август-сентябрь 2024 | Зам.директора по УВР Кесафоти Н.Д. |
| 1.3. | Проведение ШМО «Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 2023-2024 учебного года». Задачи на 2024-2025 учебный год. | Август 2024 | Зам.директора по УВР Кесафоти Н.Д., Лисниковская Т.Н. |
| 1.4. | Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 2025 года, получивших аттестаты о среднем образовании с отличием и награжденных медалями «За особые успехи в учении» 1 и 2 степени | Август 2025 | Зам.директора по УВР Кесафоти Н.Д. |
| 1.5. | Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА в 2025 году | Август-сентябрь 2025 | Зам.директора по УВР Кесафоти Н.Д. |
| - Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 2.1. | Проведение диагностики и мониторинга учебных достижений обучающихся | По отдельному плану | Зам.директора по УВР Кесафоти Н.Д. |
| 2.2. | Оказание методической (консультативной) помощи учителям при подготовке к ГИА по всем предметам | В течение года | Зам.директора по УВР кесафоти Н.Д., Лисниковская Т.Н., руководители ШМО |
| 2.3. | Участие учащихся в работе межшкольных консультационных пунктов по математике и русскому языку и предметам по выбору по вопросам подготовки к ЕГЭ | По отдельному плану | Зам.директора по УВР Кесафоти Н.Д., классные руководители 9, 11 классов |
| 2.4. | Организация работы учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ | ноябрь 2024 - май 2025 | Зам.директора по УВР Кесафоти Н.Д., руководители ШМО |
| 2.5. | Участие в пробных ЕГЭ, ОГЭ онлайн | февраль 2025 года март 2025 года | Зам.директора по УВР Кесафоти Н.Д., классные руководители 9, 11 классов |
|  | Подготовка к повторному участию в ГИА обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании в основной период ГИА-2025 | июль- сентябрь 2025 года | Зам. директора по УВР Кесафоти Н.Д. |
|  | Участие в обучающих мероприятиях по вопросам обучения написанию сочинения (для учителей русского языка и литературы, истории, иностранных языков) и доклада (для учителей обществознания) | В течение года | Зам. директора по УВР Кесафоти Н.Д. |
| - Нормативно-правовое сопровождение ГИА |  |  |  |
| 3.1. | Изучение нормативно-инструктивных документов, регламентирующих проведение ГИА: - федеральных - региональных - муниципальных | Весь период | Зам.директора по УВР Кесафоти Н.Д., |
| 3.2. | Подготовка распорядительных документов (приказов управления образования) по подготовке и проведению ГИА-9 в 2025 году: 1) об определении мест хранения материалов итогового собеседования по русскому языку, экзаменационных материалов и видеозаписей, лиц, имеющих к ним доступ, при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2025 году; 2) о проведении итогового собеседования по русскому языку в 2025 году; 3) об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9 в 2025 году; 4) об организации обучения и квалификационных испытаний кандидатов в эксперты ПК; 5) об утверждении составов членов конфликтной комиссии для проведения ГИА-9; 6) об утверждении минимального количества баллов и шкал пересчета первичного балла за выполнение экзаменационных работ по учебным предметам при проведении ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2025 году; 7) об определении пунктов проверки экзаменационных работ и места расположения конфликтной комиссии при проведении ГИА-9; 8) об утверждении состава членов ГЭК для проведения ГИА-9; 9) об утверждении составов предметных комиссий для проверки экзаменационных работ проведения ГИА-9; 10) о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2025 году, в т.ч. утверждение составов руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ГИА-9; 11) об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей; 12) о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в досрочный, основной, дополнительный периоды в 2025 году; 13) о проведении перепроверки отдельных экзаменационных работ ОГЭ | декабрь 2024 года декабрь 2024 года февраль 2025 года февраль-апрель 2025 года февраль-апрель 2025 года февраль 2025 года февраль 2025 года апрель 2025 года апрель 2025 года апрель 2025 года апрель 2025 года март, апрель, август 2025 года июль- август 2025 года | Зам.директора по УВР Кесафоти Н.Д. |
| 3.3. | Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению ГИА-11 в 2025 году: 1) о местах регистрации участников ЕГЭ; 2) об обеспечении информационной безопасности при проведении информационных систем ГИА; 3) о проведении ГВЭ-11; 4) об организации обучения и квалификационных испытаний кандидатов в эксперты ПК; 5) об утверждении составов ГЭК, ПК, конфликтной комиссии для проведения ГИА-11 в 2025 году; 6) о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2025 году, в т.ч.: утверждение составов руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентов для лиц с ограниченными возможностями здоровья; утверждение ППЭ и распределение между ними участников экзаменов, руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, экзаменаторов-собеседников и ассистентов для проведения ГИА-11; 7) об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей; 8) о проведении перепроверки отдельных экзаменационных работ ЕГЭ | октябрь 2024 года октябрь 2024 года февраль 2025 года февраль 2025 года февраль 2025 года март 2025 года (досрочный период) май 2025 года (основной и дополнительный период) март 2025 года июль-декабрь 2025 года | Зам.директора по УВР Кесафоти Н.Д. |
| 3.4. | Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению итогового сочинения в 11-х классах в 2025 году: 1) о местах регистрации участников в итоговом сочинении; 2) о проведении итогового сочинения (изложения); 3) о проведении перепроверки отдельных экзаменационных работ ЕГЭ | октябрь 2024 года ноябрь 2024 года февраль, март 2025 года | Зам.директора по УВР Кесафоти Н.Д. |
| 3.5 | Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах | январь 2025 года | Зам.директора по УВР Кесафоти Н.Д. |
| 3.6 | Подготовка и обновление методических рекомендаций по подготовке к итоговому сочинению (изложению) | ноябрь 2024 года | Зам.директора по УВР Кесафоти Н.Д. |
| 3.7 | Разработка «Памятки для обучающихся» по подготовке к ГИА по всем учебным предметам | ноябрь-декабрь 2024 года | Зам.директора по УВР Кесафоти Н.Д. |
| 3.8 | Подготовка и обновление методических материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА, в т.ч. рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением тем); по работе сайтов и телефонов «горячей линии» | октябрь-ноябрь 2024 года | Зам.директора по УВР Кесафоти Н.Д. |
| - Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |
| 4.1. | Составление списка организаторов проведения ГИА | Октябрь-ноябрь 2024 года | Зам.директора по УВР Кесафоти Н.Д. |
| 4.2. | Участие в обучающих семинарах, организованных Рособрнадзором, ФИПИ | октябрь 2024- июль 2025 года | Зам.директора по УВР Кесафоти Н.Д., организаторы ГИА |
| 4.3. | Участие во всероссийских тренировочных мероприятиях (без участников и с участниками ГИА) | по графику Рособрназора | Зам.директора по УВР Кесафоти Н.Д., организаторы ГИА |
| 4.4 | Участие в региональных тренировочных мероприятий (без участников и с участниками ГИА) | февраль- май 2025 года | Зам.директора по УВР Кесафоти Н.Д. |
| 4.5. | Участие в обучающем семинаре по теме «О порядке внесения сведений в региональную информационную систему ГИА-9 в 2025 году» | ноябрь 2024 года | Зам.директора по УВР Кесафоти Н.Д. |
| 4.6. | Подготовка специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в ОО | ноябрь 2024 года | Зам.директора по УВР Кесафоти Н.Д. |
| 4.7. | Участие в подготовке на федеральной Учебной платформе работников ППЭ, общественных наблюдателей | февраль- апрель 2025 года | Зам.директора по УВР Кесафоти Н.Д., организаторы ГИА |
| 4.8 | Подготовка специалистов, ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку | январь 2025 года |  |
| 4.9. | Участие в вебинаре по работе с порталом smotriege.ru для наблюдателей работников региональных ситуационных информационных центров и ППЭ | февраль-март 2025 года | Зам.директора по УВР Кесафоти Н.Д. |
| 4.10. | Участие в обучающих мероприятиях работников ППЭ, общественных наблюдателей | февраль – март 2025 года | Зам.директора по УВР Кесафоти Н.Д., организаторы |
| 4.11. | Участие в вебинарах для руководителей и работников ППЭ, членов ГЭК по теме «Организация работы ППЭ» | март, май-июнь 2025 года | Зам.директора по УВР Кесафоти Н.Д., организаторы |
| - Организационное сопровождение ГИА |  |  |  |
| 5.1. | Участие в ключевых мероприятиях Рособрнадзора в соответствии с Перечнем мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и образования в 2025 году | по графику Рособрназора | Зам.директора по УВР Кесафоти Н.Д. |
| 5.2. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный сроки | 4 декабря 2024 года, 5 февраля 2025 года, 9 апреля 2025 года | Зам.директора по УВР Кесафоти Н.Д. |
| 5.3. | Участие в ГИА (по единому федеральному расписанию) в досрочный период, в основной период, в дополнительный период | февраль 2025 года, март – апрель 2025 года май - июнь 2025 года сентябрь 2025 года | Зам.директора по УВР Кесафоти Н.Д |
| 5.4. | Участие в видеоконференциях и вебинарах по вопросам подготовки к ГИА в 2025 году | ежемесячно (по отдельному плану) | Зам.директора по УВР Кесафоти Н.Д |
| 5.5. | Участие в итоговом устном собеседовании по русскому языку в 9 классах | 12 февраля 2025 12 марта 2025 21 апреля 2025 | Зам.директора по УВР Кесафоти Н.Д. |
| 5.6. | Участие в обучающих семинарах, организованных Рособрнадзором, ФИПИ | сентябрь 2024– май 2025 | Зам.директора по УВР Кесафоти Н.Д |
| 5.7. | Тестирование системы видеонаблюдения перед основным и досрочным, дополнительным периодом ГИА | март 2025 май 2025 август 2025 | Зам.директора по УВР Кесафоти Н.Д, учитель информатики Панин С.Ю. |
| - Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |
| 6.1. | Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА | по графику Рособрнадзора и медиа-плану | Зам.директора по УВР Кесафоти Н.Д. |
| 6.2. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) на сайте ГИА-11: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) для участников ЕГЭ; - о сроках проведения итогового сочинения (изложения) - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); -объявление сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА-11, о местах проведения регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной этап); - объявление сроков проведения ГИА-11; - объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (основной период); - объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (досрочный этап); - объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (основной этап); - объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной этап) - объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (дополнительный период); - объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (дополнительный период) | ноябрь 2025 до 6 ноября 2024 до 6 ноября 2024 до 29 декабря 2024 до 21 февраля 2025 до 21 февраля 2025 до 25 апреля 2025 до 25 апреля 2025 до 6 августа 2025 до 6 августа 2025 | Зам.директора по УВР Кесафоти Н.Д., администратор школьного сайта Русских Л.Н. |
| 6.3 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников экзаменов, их родителей: - о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку; - объявление о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам; - объявление о сроках проведения; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период); - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период); - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (дополнительный период) | до 10 января 2025 года до 10 января 2025 года до 1 февраля 2025 года до 1 февраля 2025 года до 20 марта 2025 года до 20 марта 2025 года до 18 апреля 2025 года до 18 апреля 2025 года до 1 августа 2025 года до 1 августа 2025 года | Зам.директора по УВР Кесафоти Н.Д., администратор школьного сайта Русских Л.Н |
| 6.3. | Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения в 2025 году: ГИА-11, ГИА-9 ГИА 11 ГИА 9 | 22 ноября 2024 года 24 января 2025 года 15 мая 2025 года 13 декабря 2024 года 7 февраля 2025 года 18 апреля 2025 года | Зам.директора по УВР Кесафоти Н.Д., классные руководители IX, XI классов |
| 6.4. | Организация сопровождения участников ГИА в по вопросам психологической готовности к экзаменам | постоянно | Зам.директора по УВР Кесафоти Н.Д., педагог-психолог |
| 6.5. | Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА 2025 года по сравнению с ГИА 2024 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2025 | ноябрь 2024 - декабрь2024 | Зам.директора по УВР Кесафоти Н.Д., классные руководители XI классов, учителя-предметники |
| 6.6. | Изучение обновленных методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 в 2025 году | сентябрь 2024 - май 2025 | Зам.директора по УВР Кесафоти Н.Д., классные руководители IX классов |
| 6.7. | Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА | Сентябрь 2024 – сентябрь 2025 | Зам.директора по УВР Кесафоти Н.Д. |
| 6.8. | Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА в 2025 году: - о выборе предметов для сдачи ГИА; - о психологической готовности к ГИА; - об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; - о дополнительных материалах при сдаче ГИА; - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА | март-апрель 2025 | Зам.директора по УВР Кесафоти Н.Д., педагог-психолог |
| - Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |
| 7.1. | Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки проведения ГИА-2025 с их участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | Октябрь 2024 -апрель 2025 (согласно плану ВШК) | Администрация |
| 7.2. | Осуществление контроля за оформлением информационных стендов по процедуре проведения ГИА в 2024 году, с размещением соответствующей информации на школьном сайте | октябрь 2024 – апрель 2025 | Администрация |
| 7.3. | Осуществление контроля работы в ОО за использованием учителями-предметниками демоверсий ФИПИ 2025 в работе при подготовке обучающихся к ГИА | ноябрь 2024 – май 2025 | Администрация, руководители ШМО |
| 7.4 | Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения) | 4 декабря 2024 года, 5 февраля 2025 года, 9 апреля 2025 года | Администрация |
| 7.5 | Осуществление контроля за проведением итогового собеседования в 9-х классах | 12 февраля 2025 12 марта 2025 21 апреля 2025 | Администрация |
| 7.6. | Осуществление контроля за результатами выпускников - претендентов на получение аттестата об окончании среднего общего и основного общего образования с отличием | Весь период | Администрация |
| 7.7. | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА | февраль – апрель 2025 | Администрация |

Директор школы                                                                                                                  Е.А. Першанова