ПРИНЯТ                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ.                            педагогическим советом  школы                     Директор школы: __________Т.В. Таратынова

протокол № 1 от  30.08. 2024 г                           Приказ от 30.08.2024 г. № 108-о.д.

# ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ - «ДОРОЖНАЯ КАРТА»

# по подготовке и проведению государственной итоговой  аттестации по образовательным программам                              основного общего и среднего общего образования                                                        в  2024-2025 учебном году

| № п/п |  | Содержание проводимой работы |  | Ответственные лица за проведение мероприятия | Сроки исполнения |  | Показатели позволяющие судить о достижении результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализ проведения ГИА в 2024 году. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 |  | «Анализ итогов ГИА -2024. Рассмотрение Дорожной карты ГИА - 2025». |  | Директор школы, зам. директора по УВР | Август |  | Протокол ПС |
| - 2 |  | Корректировка и реализация плана мероприятий (дорожная карта) по организации и проведению ГИА 2025 года. |  | Директор школы, зам. директора по УВР | Август с последующей корректировкой по мере необходимости |  | План мероприятий |
| Формирование нормативно - правовых документов по подготовке и проведению ГИА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Формирование нормативно-правовой базы в соответствие нормам Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам проведения ГИА -2025 |  |  | Директор школы, зам. директора по УВР | В течение учебного года |  |  |
| 2 | Назначение ответственных лиц за организацию и подготовку государственной итоговой аттестации 9 и 11 классов в 2025 году. |  |  | Директор школы | Сентябрь |  | Приказ о назначении |
| 3 | Формирование предварительной базы данных лиц, привлекаемых к проведению ГИА: - организаторов ППЭ; - членов предметных комиссий; |  |  | зам. директора по УВР, | Октябрь - март |  | Банк данных |
| 4 | Обучение организаторов ППЭ |  |  | зам. директора по УВР | В течение года |  |  |
| 5 | Взаимодействие с родительской общественностью для привлечения их в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА |  |  | Заместитель директора по УВР | В течение года (по мере необходимости) |  | Банк данных |
| 6 | Подготовка проектов приказов: - о подготовке и проведении итогового сочинения в 11 классе, как допуск к ЕГЭ - 2025 - о назначении ответственного за создание базы данных о выпускниках и экзаменам (обязательным и по выбору); - о формировании базы данных организаторов и участников ЕГЭ и ОГЭ в 2025; -о создании условий для проведения устного собеседования по русскому языку в 9 классе – как допуск к ОГЭ; - об информационном сопровождении ГИА в 2025 году; - о проведении внутришкольных тренировочных контрольных работ в форме ОГЭ и ЕГЭ ; - о допуске учащихся 9,11-го классов к государственной итоговой аттестации; - об участии выпускников 9,11-го в ГИА; - об окончании школы учащимися 9,11-го классов. |  |  | зам. директора по УВР | Сентябрь - июнь |  | Приказы |
| 7 | Сбор копий свидетельств о рождении, паспортов, СНИЛСов обучающихся 9-го, 11-го классов |  |  | Классные руководители 9-го, 11-го классов | Сентябрь -октябрь с последующей корректировкой |  | Текущий отчет о проделанной работе |
| 8 | Организация итогового сочинения (11 класс), устного собеседования по русскому языку (9 класс) |  |  | Заместитель директора по УВР | Декабрь, Февраль, |  | Наличие приказа |
| 9 | Ознакомление под подпись обучающихся и их родителей (законных представителей) с Памяткой о порядке проведения итогового сочинения |  |  | Заместитель директора по УВР | Ноябрь |  | Лист ознакомления |
| 10 | Сбор информации о предметах по выбору, письменных заявлений выпускников о выборе экзаменов ЕГЭ (11 класс) и в форме ОГЭ (9 класс) |  |  | Заместитель директора по УВР | С ноября до 1 февраля (1 марта) |  | Проведение анкетирования |
| 11 | Аналитические справки о результатах проведения тренировочных контрольных работ в форме ЕГЭ, в форме ОГЭ с целью корректировки подготовки ГИА |  |  | Директор школы, Заместитель директора по УВР | Декабрь, март |  | Наличие аналитических материалов по ВШК |
| 12 | Проведение педсоветов по допуску учащихся выпускных классов к ГИА |  |  | Директор школы, Заместитель директора по УВР | Май |  | Наличие протоколов ПС |
| 13 | Проведение педсоветов о выпуске учащихся выпускных классов. |  |  | Директор школы, Заместитель директора по УВР | Июнь |  | Наличие протоколов ПС |
| 14 | Формирование аналитических материалов по результатам ЕГЭ, экзаменов в форме ОГЭ, ГВЭ |  |  | Заместитель директора по УВР | Июнь |  | Подготовленный отчет |
| 15 | Сводный аналитический отчет о подготовке и проведении ГИА в 2024/2025 учебном году. |  |  | Заместитель директора по УВР | Июнь |  | Подготовленный отчет |
| Формирование и совершенствование организационно-содержательных условий подготовки и проведения ГИА обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Участие в совещаниях по организации и проведению ГИА в 2025 году | Администрация ОО | В течение года |  | План РОО |
| 2 |  |  | Организация и проведение Единого дня ЕГЭ глазами родителей». | Заместитель директора по УВР, Классный руководитель Педагог-психолог | В течение года |  |  |
| 3. |  |  | Подготовка информационных стендов «Единый государственный экзамен», «Государственная итоговая аттестация» для учащихся и их родителей, педагогов школы. | Заместитель директора по УВР Классные руководители. | В течение года |  | Своевременное и регулярное обновление материалов стенда |
| 4 |  |  | Инструктивно-методическая работа с классными руководителями, учителями, учащимися, родителями о целях и технологиях проведения ЕГЭ в 11-ом классе и экзамена в форме ОГЭ в 9-ом классе, | Заместитель директора по УВР Классные руководители. | В течение года |  | Заседания МС, методический всеобуч в течение года |
| 5 |  |  | Подготовка материалов (информационных, наглядных) к выступлению на родительском собрании по вопросам проведения государственной итоговой аттестации в 2024-2025 учебном году | Заместитель директора по УВР | В течение года |  | Наличие подготовленных материалов |
| 6 |  |  | Анкетирование учащихся после проведения тренировочных контрольных работ в форме ОГЭ и ЕГЭ, проводимых в ОО. | Заместитель директора по УВР | Декабрь март |  | Результаты анкета |
| 7 |  |  | Анализ ошибок при заполнении бланков | Учителя - предметники | ноябрь-май |  | Проведение обучающих занятий по результатам допущенных ошибок |
| 8 |  |  | Сбор уточненных данных о выборе экзаменов по выбору выпускниками 11-го класса в форме ЕГЭ и в форме ОГЭ выпускниками 9-го класса | Заместитель директора по УВР Классные руководители. | Январь,февраль |  | Составление базы данных по ОО, передача данных БД в РОО |
| 9 |  |  | Подготовка графика проведения консультаций для выпускников 9-го, 11-го классов | Заместитель директора по УВР | май |  | График консультаций |
| 10 |  |  | Выдача уведомлений выпускникам, допущенным к государственной итоговой аттестации 2024-2025 учебного года | Заместитель директора по УВР | Согласно графику сдачи ЕГЭ, экзаменов в форме ОГЭ |  | Осуществление своевременной выдачи документов, регламентирующих проведение ГИА |
| Формирование и совершенствование информационных условий организации и проведения ГИА обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Организация работы по информированию участников ОГЭ и ЕГЭ, их родителей (законных представителей) об организации и проведении государственной итоговой аттестации. |  | Заместитель директора по УВР | В течение учебного года |  |  |
| 2 |  | Подготовка Памяток для участников ЕГЭ, выпускников, их родителей по ознакомлению с правилами проведения ЕГЭ. |  | Классные руководители | В течение учебного года |  |  |
| 3 |  | Оформление постоянно обновляющегося информационного стенда для размещения материалов по вопросам ОГЭ и ЕГЭ в 2024-2025 учебном году. |  | Заместитель директора по УВР учителя-предметники | В течение учебного года |  |  |
| 4 |  | Организация сопровождения официального сайта по вопросам: -о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9, ГИА-11, местах регистрации на сдачу ОГЭ и ЕГЭ (для выпускников прошлых лет); - о сроках проведения ГИА- 2024 - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА; - размещение информационных материалов для обучающихся по вопросам участия в ГИА на школьном сайте. |  | Директор школы, Заместитель директора по УВР | В течение года |  |  |
| 5 |  | Организация работы «горячей линии» телефонной линии по вопросам организации и проведения ГИА в 2025 году. |  | Директор школы, Заместитель директора по УВР, | Постоянно |  |  |
| Работа с педагогическим коллективом |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Изучение, обсуждение нормативно-правовой базы по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2024-2025 учебном году |  | Заместитель директора по УВР |  | В течение года | Постоянный организационно-методический всеобуч в ОО |
| 2 |  | Организация участия учителей – предметников в учебе членов ВТК,в работе районных МО по вопросам подготовки и проведения ГИА |  | Администрация ОО |  | В течение года | По плану РОО |
| 3 |  | Проведение совещаний по процедуре проведения ГИА и технологии заполнения бланков |  | Заместитель директора по УВР |  | В течение года | План подготовки ГИА |
| 4 |  | Работа педагога-психолога с обучающимися 9-го, 11-го классов по проблемам «Психологическая подготовка учащихся к проведению государственной итоговой аттестации» |  | Педагог-психолог |  | В течение года | Регулярные отчеты по исполнению |
| 5 |  | Контроль подготовки к государственной итоговой аттестации |  | Администрация ОО |  | В течение года | План ВШК |
| Работа с обучающимися |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Информирование по вопросам подготовки и проведения ГИА; официальные сайты ГИА . |  | Зам. директора по УВР, Классные руководители |  | В течение года | Классные часы |
| 2 |  | Первичный сбор информации по выбору предметов на итоговую аттестацию. |  | Зам. директора по УВР, Классные руководители |  | Октябрь | Наличие списка с выбранными предметами |
| 3 |  | Работа с демоверсиями ОГЭ и ЕГЭ 2025 г |  | Учителя-предметники |  | Октябрь |  |
| 4 |  | Выполнение диагностических и тренировочных работ в формате ОГЭ и ЕГЭ. |  | Учителя-предметники |  | Декабрь, март |  |
| 5 |  | Индивидуальные консультации по предметам, в том числе по подготовке к итоговой аттестации |  | Учителя-предметники |  | В течение года |  |
| 6 |  | Работа по заполнению бланков ЕГЭ и ОГЭ в соответствии со спецификой предметов. |  | Учителя-предметники выпускных классов |  | октябрь-май | Проведение обучающих тренингов |
| 7 |  | Психологическая подготовка к государственной итоговой аттестации |  | Классные руководители. Педагог-психолог |  | В течение года | Проведение обучающих тренингов |
| 8 |  | Участие в тренировочных контрольных работах в форме ЕГЭ в 11-ом классе, в форме ОГЭ в 9-ом классе. |  | Учителя-предметники выпускных классов |  | Декабрь, март | Наличие приказов по школе |
| 9 |  | Приём заявлений на сдачу ЕГЭ и ОГЭ |  | Зам. директора по УВР |  | до 01 февраля |  |
| Работа с родителями |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Родительские собрания в 9,11 классах: - 1.Ознакомление родителей с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и основного общего образования. - Нормативно-правовая база ГИА в 2024-2025 учебном году. - Роль родителей в подготовке выпускников к ГИА. - Порядок проведения ЕГЭ и ОГЭ правила поведения обучающихся на ОГЭ и ЕГЭ. - Рекомендации учителей-предметников по подготовке к экзаменам в форме ОГЭ и ЕГЭ. Работа с банком открытых заданий ЕГЭ. |  | Классные руководители |  | Сентябрь | Родительские собрания |
| 2 |  | Индивидуальные консультирования родителей |  | Зам. директора по УВР Классные руководители |  | В течение всего учебного года |  |
| 3 |  | Знакомство родителей с размещением информации по итоговой аттестации на страницах школьного сайта. |  | Классные руководители |  | В течение года |  |
| 4 |  | Родительские собрания в 9,11 классах: «Задачи совместной работы семьи и школы в работе по подготовке и успешному прохождению ГИА»: - Особенности ОГЭ и ЕГЭ в 2025 году. Информационные ресурсы по вопросам ОГЭ и ЕГЭ. |  | Зам. директора по УВР Классные руководители |  | декабрь | Родительские собрания |
| 5 |  | Информирование родителей (законных представителей) о сроках и месте подачи заявлений об участии в ЕГЭ, организации и проведении ЕГЭ. |  | Зам. директора по УВР |  | По мере проведения |  |
| 6 |  | О проведении тренировочных работ в форме ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и математике на базе школы. |  | Зам. директора по УВР |  | Декабрь март | Аналитическая справка |
| 7 |  | Родительское собрание: |  | Классные руководители |  | Январь | Протоколы родительских собраний |
| 8 |  | - Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, связанных с ЕГЭ и ОГЭ. - Информирование классными руководителями о результатах тренировочных работ. |  | Зам. директора по УВР. Классные руководители |  | В течение учебного года |  |
| 9 |  | Индивидуальные встречи с родителями по вопросам выбора выпускниками предметов и форм сдачи экзамена по математике (ЕГЭ) |  | Зам. директора по УВР Классные руководители |  | До 1 февраля |  |
| 10 |  | Родительское собрание: - Порядок окончания учебного года. - Правила подачи и рассмотрения апелляций о нарушении установленного порядка проведения ОГЭ и ЕГЭ, о несогласии с выставленными баллах. - Порядок информирования о результатах ОГЭ и ЕГЭ. |  | Зам. директора по УВР Классные руководители |  | Апрель | Протоколы родительских собраний |
| Психолого-педагогическое сопровождение выпускников при подготовке и проведении государственной аттестации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Тренинговые занятия «Снятие тревожности и напряженности при сдаче экзаменов». |  | педагог-психолог |  | В течение учебного года |  |
| 2 |  | Диагностика: - выявление детей, имеющих личностные и познавательные трудности при подготовке и сдаче экзаменов; -выявление интереса к профессии с учётом цели труда: познавательной, преобразующей, изыскательской. |  | Педагог-психолог |  | В течение учебного года. | Аналитическая справка |
| 3 |  | Консультирование: -индивидуальное или групповое консультирование учащихся; - консультирование родителей; -консультирование педагогов. |  | Педагог-психолог |  | По мере необходимости |  |
| 4 |  | Психологическое просвещение и образование, формирование психологической культуры: - выступление на родительских собраниях «Как помочь подросткам подготовиться к экзаменам?», «Психологические советы по подготовке к ЕГЭ»; - проведение классных часов; -организация «Уголка психолога» |  | Педагог-психолог |  | По мере необходимости | Протоколы собраний |