**План**

**по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг учреждением**

**МАУ Взвадский СДК**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| недостатки | Наименование мероприятия  по устранению недочетов | Сроки реализации  мероприятия | Ответственный  Исполнител  Должность,ФИО | Сведения о ходе реализации мероприятия | |
| Реализованные  Меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
| 1.Откытость и доступность информации об организации | Разместить необходимую информацию об организации на информационных стендах и официальном сайте в сети «Интернет» | Ноябрь – декабрь 2021г. | директор | Сентябрь 2022г. | Сентябрь 2022г. |
| 1.Отсутствие информацииоб организации на информационных стендах и официальном сайте | 1. Разместить информацию о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры, планах по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам независимой оценки) 2. Разместить информацию о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры, планы по улучшению качества работы организации культуры (по устранению недостатков, выявленных по итогам независимой оценки) | Ноябрь –декабрь  2021  Ноябрь-декабрь 2021 | Директор | Сентябрь 2022  Сентябрь 2022 | Сентябрь 2022-09-01  Сентябрь 2022г. |
| 1. Доступность услуг для инвалидов. |  |  |  |  |  |
| 1.Наличие в организации условий доступности,позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | 1.Обеспечить учреждения условиями доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими  -оборудование входных групп пандусами,  - наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов  - наличие сменных кресел-колясок  - наличие специально оборудованной санитарно-гигиенического помещения  2. Обеспечение доступности услуг для инвалидов -:  - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации,  - дублирование надписей и знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайиля - возможность предоставлять инвалидам по слуху услуг сурдопереводчика  - наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. | Ноябрь-декабрь - 2022 | Директор  Архипова.Н.В. | Июнь-июль 2023 |  |