Проект «Мобильная книга»

Организация-заявитель: МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск

Руководитель организации: Жанна Валерьевна Шуровских

Адрес: 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. И. Янкина, 7

Телефон: 8(34343)2-05-94

Автор проекта: Копарулина Людмила Степановна

Срок исполнения: 2020-2025

Категория населения: люди с ограниченными возможностями здоровья

Работа по проекту «Мобильная книга» начата в 2010 году.

Пояснительная записка

Мы все знаем, что роль книги и чтения бесспорна в нравственном, интеллектуальном, эстетическом развитии населения. Они повышают грамотность, общий культурный уровень, расширяют эмоциональный мир человека, подстегивают творческий потенциал. Наконец, они являются необходимым условием социализации.

Далеко не последнюю роль в содействии формированию общей культуры населения играет библиотека. В сегодняшних условиях библиотека – это часто и очаг культуры, и наиболее доступный источник информации.

Между тем, даже в таком небольшом городе, как Красноуральск, сегодня сохраняется проблема доступа в библиотеки части населения. Это, прежде всего, люди с ограниченными возможностями здоровья, а также работающие трудоспособные граждане, проживающие в отдаленных районах города.

Проект «Мобильная книга» призван решить эту проблему путем организации информационной помощи и доступа, нуждающихся в чтении и общении людей, удовлетворения самых разнообразных  читательских запросов.

Проект разработан для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе состоящих во Всероссийском обществе слепых (ВОС) и для взрослого трудоспособного населения городского округа Красноуральск.

Цель проекта:

- предоставление библиотечного обслуживания жителям Красноуральска, имеющим проблемы доступа к чтению;

- расширение ассортимента библиотечных услуг и форм обслуживания населения;

- социальна реабилитация и абилитация людей с ограниченными возможностями здоровья.

Задачи проекта:

- организовать возможность получения информационной помощи нуждающимся в этом людям с ограниченными возможностями здоровья;

- внедрить наиболее эффективные формы обслуживания населения, такие как надомное обслуживание и обслуживание по средствам цифровой связи;

- организовать досуг и возможность реабилитации и абилитации  людей с ограниченными возможностями здоровья.

Партнеры проекта:

МАУ «Дворец культуры "Металлург"

Структурное подразделение ДК «Металлург», городской центр культуры "Химик"

Управление социальной политики в г. Красноуральск

Управление Пенсионного фонда России города Красноуральск

Образовательные учреждения городского округа Красноуральск

Сроки реализации проекта: 2020-2025 годы.

Планируемые направления деятельности в рамках программы:

- опросы, анкетирование будущих участников, привлечение партнеров, разработка планов, подбор материалов;

- подготовка и проведение массовых мероприятий, конкурсов, акций, вовлечение людей с ограниченными возможностями здоровья в краеведческую деятельность;

- обучение желающих работе со средствами технической реабилитации

- публикации о проведенной работе в средствах массовой информации и на страницах социальных сетей

- увеличение фонда литературы на специальных носителях

- реклама работы возможностей библиотеки в работе с пользователями с ОВЗ.

Социально значимые результаты: создание возможности работы на компьютере с программой экранного доступа слабовидящим людям. Предоставление книг для чтения различных форматов: на языке Брайиля, крупно шрифтовых книг, книг на электронных носителях. Организация доступа в специализированную библиотеку «Логос» ВОС для слабовидящих. Проведение культурно-досуговых, познавательных, просветительских мероприятий. Организация выдачи книг на дому. Создание клуба «Книголюбы» из числа членов Всероссийского общества слепых.

Руководитель: Копарулина Людмила Степановна, заведующий отделом обслуживания ЦГБ им. П. П. Бажова МБУ «ЦБС» городского округа Красноуральск.