4

Приложение 1

«Дорожная карта»

реализации педагогического наставничества (учитель-учитель, руководитель-руководитель)  
в образовательных организациях Серышевского района

на 2021 -2025 гг.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки  проведения | Ответственные  исполнители | Результат |
| 1. | Организационно -системные мероприятия | | | |
| 1.1. | Формирование нормативно-правовой базы педагогического настав­ничества (учитель-учитель, руководитель-руководитель) | Апрель - июнь, 2021 г | Специалисты муниципальной методической службы (ММС) | НПБ по  реализации настав­ничества (муниципальная, ОО, ДОО) |
| 1.2. | Обеспечение систематического рассмотрения организационных во­просов наставничества на оперативных совещаниях | В течение всего периода  (по отдельному графику) | Специалисты муниципальной методической службы (ММС) | Протоколы совеща­ний, адресные реко­мендации |
| 1.3. | Проведение мастер-классов, круглых столов и других мероприятий методического характера, направленных на преодоление затрудне­ний в работе педагогов- наставников | В течение всего периода  (согласно плану работы ММС) | Специалисты муниципальной методической службы (ММС) | Адресные рекомен­дации, памятки и др. методические про­дукты |

5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4. | Индивидуальное консультирование педагогов, участвующих в реа­лизации наставничества (по запросу) | В течение всего периода | Специалисты муниципальной методической службы (ММС) | Адресные рекомен­дации, методиче­ские материалы |
| 1.5. | Изучение и распространение эффективного опыта работы наставни­чества | В течение всего периода (согласно плану работы методического кабинета) | Специалисты муниципальной методической службы (ММС)  Руководители РМО  Руководители ОО,ДОО | Планы, сценарии, мастер-классы и др. |
| 1.6. | Оказание методической и практической помощи наставникам в пла­нировании их работы обучении, профессиональной и должностной адаптации лиц, в отношении которых осуществляется наставниче­ство | В течение всего периода | Специалисты муниципальной методической службы (ММС)  Руководители РМО  Руководители ОО, ДОО | Адресные рекомен­дации, памятки и др. |
| 1.7. | Представление отчетов наставников и лиц, в отношении которых осуществляется наставничество, о проделанной работе | Май - июль с 2022 г. (согласно  графику работы ММС) | Специалисты муниципальной методической службы (ММС)  Руководители РМО  Руководители ОО, ДОО | Отчеты по реализа­ции наставничества, показатели эффек­тивности работы согласно критериям |
| 1.8. | Индивидуальные собеседования с наставниками и лицами, в отноше­нии которых осуществляется наставничество | В течение всего периода | Специалисты муниципальной методической службы (ММС)  Руководители РМО  Руководители ОО, ДОО | Рекомендации по профессиональ­ному совершенствованию |
| 2 | Обеспечение условий реализации наставничества | | | |
| 2.1. | Совершенствование системы дополнительного профессионального образования учителей в части формирования компетенций, необхо­димых для реализации наставничества | согласно плану-про­спекту АмИРО | Специалисты муниципальной методической службы (ММС)  Руководители РМО  Руководители ОО, ДОО | От­чёт повышения ква­лификации педаго­гических работников  (по полугодиям) |

6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Создание условий для непрерывного образования, повышения ква­лификации педагогических работников и мотивации к профессио­нальному росту | В течение всего периода | Специалисты муниципальной методической службы (ММС)  Руководители РМО  Руководители ОО, ДОО | Показатели эффективности не­прерывного образо­вания |
| 3. | Дополнительное профессиональное образование педагогов-наставников | | | |
| 3.1. | Участие в курсах повышения квалификации, вебинарах, семинарах  по повышению методической грамотности  педагогов | В течение всего периода | Специалисты муниципальной методической службы (ММС)  Руководители РМО  Руководители ОО, ДОО | Показатели роста педагогического ма­стерства |
| 4 | Популяризация педагогического наставничества | | | |
| 4.1. | Организация муниципальных и поддержка региональных и всерос­сийских мероприятий просветительского и образовательного харак­тера, направленных на формирование положительного опыта и си­стемы наставничества | В течение всего периода | Специалисты муниципальной методической службы (ММС)  Руководители РМО  Руководители ОО, ДОО | Банк данных положитель­ных  педагогических  практик |
| 4.2. | Пополнение банка лучших педагогических практик педагоги­ческого наставничества | В течение всего периода | Специалисты муниципальной методической службы (ММС)  Руководители РМО  Руководители ОО, ДОО | Банк данных положитель­ных  педагогических  практик |
| 4.3. | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий по ре­ализации Дорожной карты | В течение всего периода | Специалисты муниципальной методической службы (ММС)  Руководители РМО  Руководители ОО, ДОО | Информация в СМИ и других  официальных  источниках |
| 4.4. | Проведение конкурсных мероприятий для педагогов-наставников. Организация и методическое сопровождение участия педагогов- наставников образовательных организаций Серышевского района в конкурсах профессионального мастерства различных уровней | В течение всего периода | Специалисты муниципальной методической службы (ММС)  Руководители РМО  Руководители ОО, ДОО | Показатели эффективности реа­лизации наставни­чества и повышения профессионального роста |

7

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Повышение |
| 4.5. | Награждение и поощрение наставников добившихся результатов на муниципальном уровне | В течение всего периода | Специалисты муниципальной методической службы (ММС)  Руководители РМО  Руководители ОО, ДОО | престижа  наставничества |