Муниципальная программа «Развитие образования Серышевского района на 2014-2025 годы»

Плановый объем финансирования программы на 2022 год составляет 713966,9 тыс. рублей:

- 40 805,4 тыс. рублей – федеральный бюджет.

- 427 119,3 тыс. рублей – областной бюджет.

- 246 042,2 тыс. рублей – местный бюджет.

Фактически профинансировано в отчетном периоде 180090,0 тыс. рублей, что составило 25,2 %  от плана.

Данная муниципальная программа включает в себя 5 подпрограмм.

2.5.1.Подпрограмма «Развитие профессионального образования»

Плановый объем финансирования подпрограммы на 2022 год составляет:

700,0 тыс. рублей - местный бюджет.

За отчетный период на реализацию подпрограммных мероприятий выделено и фактически исполнено 145,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение составляет  21 % от плана.

1.5.1 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».

Плановый объем финансирования подпрограммы на 2022 год составляет 649 696,0  тыс. рублей:

- 24 725,0 тыс. рублей – федеральный бюджет.

- 397 226,4 тыс. рублей - областной бюджет.

- 227 744,6 тыс. рублей - местный бюджет.

За отчетный период на реализацию подпрограммных мероприятий выделено 166 122,6 тыс. рублей:

- 6 137,4 тыс. рублей – федеральный бюджет.

- 94368,2 тыс. рублей - областной бюджет.

- 65617,0 тыс. рублей - местный бюджет.

Фактическое исполнение – 166 122,6 тыс. рублей, что составило 25,5 % от плана.

На реализацию основного мероприятия «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях»  плановое финансирование составило – 629 619,1 тыс. рублей:

- 24 725 тыс. рублей – федеральный бюджет.

- 383584,8 тыс. рублей – областной бюджет.

- 221309,3 тыс. рублей – местный бюджет.

Фактическое исполнение – 165440,0 тыс. рублей, что составило 26,3 % от плана.

Денежные средства запланированы на реализацию следующих мероприятий:

- выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования – 11 122,1 тыс. рублей из областного бюджета;

-обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях – 372 462,7  тыс. рублей.

- обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений дошкольного образования – 67 442,7 тыс. рублей.

- обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений начального, основного, дополнительного образования – 135 559,9 тыс. рублей.

1.5.3. Подпрограмма «Развитие системы защиты прав детей».

Плановый объем финансирования подпрограммы на 2022 год составляет 46 177,9  тыс. рублей:

- 16 080,4 тыс. рублей – федеральный бюджет.

- 29 892,9 тыс. рублей - областной бюджет.

- 204,6 тыс. рублей - местный бюджет.

За отчетный период исполнение составило 10 717,1 тыс. рублей

– 4 074,8 тыс. руб. из федерального бюджета;

–6 624,9тыс. руб. из областного бюджета;

– 17,4 тыс. руб. из местного бюджета;

Фактическое исполнение составляет  23% от плана.

Денежные средства были направлены на выполнение мероприятий:

- реализация прав и гарантий на государственную поддержку отдельных категорий граждан – 10 717,1 тыс. рублей;

- мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей – 0,0 тыс. рублей.

- частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время – 0,0 тыс. рублей.

2.5.4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования Амурской области на 2014-2025 годы».

Плановый объем финансирования подпрограммы на 2022 год составляет  17 881,4  тыс. рублей – местный бюджет, из них:

- «Обеспечение функций исполнительных органов  власти» - 6 137,6  тыс. рублей – местный бюджет.

-«Обеспечение деятельности оказания услуг муниципальных учреждений» - 11 255,4  тыс. рублей

За период январь-март  2022 года финансирование и фактическое исполнение составило 3105,3 тыс. рублей, что составляет 27,6 % от плана. Денежные средства направлены на реализацию основных мероприятий.

Начальник

Отдела образования                                          Т.В.Краснобаева

З.П. Жигульская

(41642) 21676