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Паспорт программы.
	Название учреждения 

	Муниципальное автономное учреждение «Казанское  социально-творческое объединение «Досуг», сокращенный вариант названия МАУ «КСТО «ДОСУГ».

	География проекта
	Казанский район Тюменской области. Адреса площадок согласно Приложению №1.
Приказ № ___  от  « ___ » _____________2026г.

	Период реализации проекта.
	май-август 2026 года.

	Исполнитель программы.
	Муниципальное автономное учреждение «Казанское социально-творческое объединение «Досуг».

	Ответственный за реализацию программы
	Ведущий специалист по методике клубной работы МАУ «КСТО «ДОСУГ» Штейникова Ольга Алексеевна

	Ответственные за работу площадок.
	Согласно Приложению №1.
Приказ №___ от «___ »_____________2026г.

	Реквизиты актов проведения приемки площадки 
	Акты приемки досуговых площадок по месту жительства №__1-35_ май-июль 2026г. 

	Название программы 
деятельности площадки 
	Программа организации деятельности вечерних досуговых площадок по месту жительства  для детей и подростков
«Этно-лето» 

	Целевая аудитория
	Дети, подростки  от 6 до 16 лет, проживающие по месту жительства досуговой площадки, в том числе подростки «группы риска». 

	Планируемый охват детей, подростков и молодежи, занимающихся на площадке 
	Ежемесячный охват: 
июнь: 20 площадок -  650 чел.;
 июль: 27 площадок – 750 чел.;
 август: 20 площадок -  700 чел.
Разовый охват: 1100 чел.

	Почтовый адрес учреждения, телефоны, электронный адрес организации 
	627420, Тюменская область, Казанский район, с. Казанское, ул. Луначарского ,22
Тел./факс: 8(34553) 4-21-06, 
Тел.: 8(34553)4-23-76
Адрес  электронной почты audosug@mail.ru

	Режим работы площадок
	Площадки работают с 18.00ч. – 21.00ч. 
18.00-18.30	–  организационные мероприятия; 
18.30-20.00 – досуговые мероприятия, тематические праздники, мастер-классы
20.00-20.40 – время подвижных игр (эстафеты, турниры, спортивные состязания и др.)
20.40-21.00 – подведение итогов, планирование на другой день. 

		Краткое 	содержание 
программы 

	  Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления отдыха и воспитания детей в каникулярное время. 
Работа досуговой  площадки по месту жительства обеспечивает организацию содержательного досуга как средство профилактики детской безнадзорности. Данная программа направлена на реализацию малозатратных форм занятости детей, доступна для всех социальных слоев населения, предлагает удобный режим работы, создает благоприятную воспитательную среду для детей «группы риска» и личностный рост каждого ребенка через участие в выбранном виде деятельности.  
Основное направление программы – патриотическое воспитание детей и подростков, знакомство с культурой народов России.

	Ключевые мероприятия, планируемые на площадке 
	- мастер-классы, выставки по различным видам декоративно-прикладного творчества;
- конкурсные программы – вокальные, танцевальные и др.;
- информационные программы, экскурсии, в том числе виртуальные;
- сюжетно-ролевые программы;
- видеопоказы;
- фотосессии и фотовыставки.

	Приложения
	1. Приказ 
2. Приказ
3. Приложение №1. График работы вечерних досуговых площадок по месту жительства.
4. Приложение  №2. Планы мероприятий вечерних досуговых площадок.
5. Методические рекомендации к плану мероприятий.
6. Сценарии рекомендуемых мероприятий.
7. Анкеты.





Обоснование социальной значимости и актуальности программы «Этно-лето».
1. Важность формирования межэтнической толерантности
Современное российское общество характеризуется высоким уровнем полиэтничности и многоконфессиональности. Согласно данным Росстата, в составе населения России проживает свыше 190 народов, говорящих на сотнях языков и диалектов. Такое многообразие создаёт уникальную картину российского общества, однако одновременно ставит перед государством серьёзные задачи по сохранению мира и стабильности. Именно поэтому одним из приоритетов государственной политики является воспитание культуры уважения к различным национальностям и профилактика конфликтных ситуаций на почве этнической нетерпимости.
2. Необходимость воспитания детей и подростков в духе уважения и взаимопонимания
Молодое поколение играет ключевую роль в формировании будущего нашего государства. Их восприятие ценностей межнационального сотрудничества закладывает основу для будущих поколений, формирует устойчивое миролюбивое мировоззрение и желание жить в согласии с окружающими людьми. Важно формировать понимание, что уникальность каждой нации обогащает всю страну, развивает экономику, способствует прогрессу и инновациям.
3. Недостаточность текущего опыта межэтнического воспитания
Несмотря на усилия властей, проблема межэтнической неприязни остаётся острой. Нередко молодые люди недостаточно информированы о культуре, обычаях и традициях народов, отличающихся от их собственного. Это порождает непонимание, стереотипы и предвзятое отношение. Поэтому необходимо внедрять систематизированные мероприятия, которые могли бы заинтересовать детей и подростков, раскрывая красоту и богатство каждой национальной культуры.
4. Потенциал образовательного воздействия событий.
Современные дети и подростки лучше воспринимают новую информацию в игровой форме, через яркие впечатления и увлекательное погружение в национальную культуру. Использование игровых методик, экскурсий, выставок, фестивалей и спортивных турниров позволит создать доступную и привлекательную форму познания культурных различий, преодолевая негативные установки и укрепляя основы цивилизованного сосуществования.
5. Решение актуальных социальных задач
Программа «Вокруг света за одно лето» станет мощным инструментом решения целого комплекса важных социальных задач:
· Пропаганда толерантности и равноправия среди школьников и студентов.
· Преодоление негативного влияния этнических стереотипов и националистических настроений.
· Объединение усилий педагогов, учёных, деятелей культуры и бизнеса для достижения целей межэтнической гармонии.
· Формирование общественного мнения, выступающего против дискриминации и экстремизма.
Программа «Этно-лето» является важной и своевременной мерой, необходимой для предотвращения конфликтов и улучшения внутринационального климата. Она призвана эффективно решать задачи воспитания толерантности, содействуя становлению здоровой и гармонично развивающейся нации, готовой конструктивно воспринимать культурное разнообразие и строить процветающее будущее.

                              ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ.
Цели:
1. Создание условий для отдыха и оздоровления детей и подростков, способствующего духовно-нравственному и творческому развитию, самореализации в разнообразных формах и направлениях деятельности. 
2. Формирование уважения и глубокого понимания богатого культурного наследия народов России у молодого поколения, содействие социальному сплочению и гармонизации межэтнических отношений в детской и молодежной среде.
Задачи программы:
Познавательные:
· Знакомство детей и подростков с историей, культурой, традициями и обычаями разных народов России.
Оздоровительные:  
· проведение ежедневные оздоровительные и общеукрепляющие мероприятия; 
· оздоровление и укрепление организма, повышение двигательной активности;
· проведение мероприятий, направленных на профилактику употребления психоактивных веществ и популяризацию здорового образа жизни.

Воспитательные:
· способствовать 	формированию 	нравственных 	качеств: 	честность, 	доброта, справедливость, ответственность, вежливость;
· приобщение к важнейшим этическим ценностям: здоровье, культура, дружба, семья, Родина.
· способствовать формированию чувства взаимоуважения, взаимопонимания, доброты и отзывчивости на основе культурного наследия; 
· популяризация идеи гражданской солидарности и равенства всех народов, живущих в России;
· знакомство детей и подростков с историей, культурой, традициями и обычаями разных народов России; сохранение и популяризация традиций национальных кухонь, искусств и ремесел.
· создание условий для совместной творческой деятельности детей и подростков разных национальностей;
· проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений правил противопожарной безопасности, дорожного движения и т.д.

Социально-психологические:
· создание условия для самореализации личности путём включения в разнообразные виды деятельности, включающие прикладное творчество, занятие вокалом, танцами, актерскими навыками, общение, труд, игру, спорт;  
· развитие у детей и подростков навыки общения и взаимодействия в совместной коллективной деятельности; 
· развитие навыков взаимодействия и коммуникации между представителями разных этносов.

МЕХАНИЗМ РАЕЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
     Программа организации деятельности досуговых площадок по месту жительства «Этно-лето» реализуется на уличных площадках при обособленных подразделениях учреждения  - Домах культуры и сельских клубах. В малых населенных пунктах, не имеющих стационарных клубных учреждений деятельность площадок осуществляется специалистами Передвижного культурного комплекса Казанского ДК. 
   Для улучшения качества работы площадок приглашаются волонтеры, предпочтительно подростки и молодежь в возрасте 14-20 лет. Они выполняют следующие функции: помогают в оформлении игровых пространств; следят за чистотой уличных площадок; помогают следить за детьми, особенно в случае их единовременного массового скопления; проводят мастер-классы; выступают в роли аниматоров.
I этап. Подготовительный – апрель-май 2026 года.

[bookmark: _Hlk228883458]Ответственные: 
· Ведущий специалист по методике клубной работы Штейникова О.А.
· Специалист по охране труда  Лапухин В.В.
· Ведущие культорганизаторы  обособленных подразделений - учреждений культуры клубного типа, согласно приказа учреждения «О назначении ответственных»

Содержание работы, основные мероприятия этапа:
· создание программы организации деятельности вечерних игровых площадок по месту жительства, определение целей и задач;
· подбор методического материала;
· поведение семинара, мастер-классов;
· анализ материально-технического и кадрового ресурса для деятельности площадок;
· разработка сопутствующей документации – приказы,  инструкции, положения и др.;
· приобретение игрового реквизита, медикаментов, питьевой воды, одноразовой посуды, материала для оформления; санобработка кулеров;
· подготовка уличных площадок ( уборка мусора, травы);
· проведение акарицидной обработки;
· оформление игровых помещений (при наличии), используемых в случаях плохой погоды.

II этап. Организационный – 17-20 мая и 27-30 мая 2026 года, ответственные  -руководитель программы – директор, методист.
Основные мероприятия данного этапа: 
· Инструктаж по ТБ, знакомство с правилами поведения на площадке. 
· Приемка площадок, составление актов приемки.

III  этап. Основной – с 1 июня- по 16 августа  2026 года.
Данный этап включает в себя проведение мероприятий программы на 35 досуговых вечерних  площадках по месту жительства согласно Приказа. 
Каждая площадка работает по индивидуальному  плану работу (Приложение №2),  составленному с учетом запросов и пожеланий детей и родителей, и соответствует основным направлениям реализации программы «Этно-лето».
	Включает в себя  проведение основных мероприятий проекта,  таких как:
•	Этнические фестивали и дни культуры народов России.
•	Творческие студии и мастер-классы; 
•	Информационные, интерактивные мероприятия и экскурсии.
•	Спортивные мероприятия, подвижные национальные игры.
•	Видеопоказы, фотовыставки, выставки прикладного творчества.
•	Мероприятия по профилактике и безопасности.

IV этап.  Итоговый – 12-28 августа 2026 года.
· Закрытие площадок, награждения самых достойных участников программы. Награды должен получить каждый ребенок. Это могут быть дипломы, медали, присвоение званий, благодарности родителям и т.д. 
· Анкетирование «Мои впечатления о досуговой площадке».
· анализ программы, выявление достижений, проблем и путей развития;  
· мониторинг эффективности программы по различным направлениям работы;  
· обобщение опыта работы по программе. 

   За период реализации программы проводится анкетирование. В первый день работы площадки  дети заполняют «Анкету мечтаний» (Приложение №3) где пишут, что они ожидают от посещений, какие мероприятия хотят посетить и т.п. Для фиксации текущей рефлексии дети ежедневно вклеивают в специальный альбом смайлики, отражающие их эмоции за прошедший день. В последние дни работы площадки проводится заключительное анкетирование (Приложение №4). Такой мониторинг позволит специалистам, осуществляющим реализацию программы, отслеживать как положительные и негативные моменты, вовремя реагировать и принимать правильные меры по решению вопросов взаимодействия с детьми, корректировке плана работы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Работа площадки построена на принципах образовательной, творческой и развлекательной направленности, целью которой является ознакомление детей и подростков с культурой, бытом и традициями разных народов России. Каждая площадка организована как пространство для активного взаимодействия, совместного творчества и познавательных открытий.
Форма организации площадок:
Каждая площадка состоит из 3-4х интерактивных зон (на выбор из предложенных:
1. Этнокультурная зона: Национальные костюмы, стенды с информацией о народе, демонстрации традиций и обычаев.
2. Игровая зона: Традиционные национальные игры, конкурсы и соревнования.
3. Мастерские зоны: Поделки, изготовление сувениров, национальные рисунки и аппликации.
4. Кулинарная зона: Демонстрация приготовления традиционных блюд, дегустация национальной кухни.
5. Музыкально-танцевальная зона: Выступления фольклорных ансамблей, совместные танцы и песни.
Основные концепции работы площадок.
· Каждый день работы площадки проходит согласно расписанию: 
- 30-40 мин. -организационные моменты (инструктаж,  отметки в журнале посещаемости, промежуточное анкетирование); проведение мероприятий по профилактике ЗОЖ, или безопасности;
- 30-40   минут -  подвижные игры;
- 30-40 минут – мероприятие умеренной подвижности: познавательные программы, , творческие мастерские, репетиции, экскурсии и т.п.
- 30-40 минут –подвижные игры;
- 30-40 минут – малоподвижные занятия: просмотры мультфильмов, видеороликов,  мастер-классы, настольные игры.
Данное расписание носит рекомендательный характер.
· Каждую неделю одна из площадок посвящена отдельной теме, отражающей особенности конкретного региона или этнической группы. За счёт такой схемы участники получают целостное представление о многообразии культур и обычаев, укрепляют навыки общения и взаимодействия в межэтничной среде. Каждую неделю 
Рекомендуемый тематический план.
 (согласно календарным праздникам и памятным датам):
	№
	период
	Темы мероприятий
	Полезные ссылки

	1
	3-7 июня
	малочисленные народы России; коренные жители Тюменской области, в том числе Казанского округа; 
	https://спроси.дом.рф/instructions/mery-podderzhki-korennykh-malykh-narodov-rossii/ 
https://yandex.ru/video/preview/4870381016615559022 
https://yandex.ru/video/preview/9432133823649903182 
https://yandex.ru/video/preview/12326785856488210378 
https://yandex.ru/video/preview/15329030023404276319 

	2
	10-14 июня
	95 лет Казанскому округу; русские и национальности, проживающие в нем
	https://yandex.ru/video/preview/11825476225431083044
https://urok.1sept.ru/publication/142115 
https://www.psychologies.ru/tests/test/6243967/ 

	3
	17-21 июня
	народы Крыма; единство народов в войне 1941-4945 года, герои войны разных национальностей
	https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2025/11/05/prezentatsiya-k-festivalyu-rossiya-krym-oplot-narodov 
https://chero.rk.gov.ru/articles/5d30ddd3-e9f4-4e15-bb63-bb6b37e7d1a2 
https://kitaphane.tatarstan.ru/tat_vov.htm
https://yandex.ru/video/preview/10837073827059255266 

	4
	24-28 июня
	Казаки и  народности Урала; казаки  в истории освоения края.
	https://infourok.ru/kartoteka-narodnyh-igr-yuzhnogo-urala-6527402.html
https://nashural.ru/article/korennye-narody-urala-istoriya-i-interesnye-fakty/ 
https://learningapps.org/watch?v=pp8aii9k520 
https://experience.tripster.ru/articles/kto-takie-kazaki/ 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2023/02/02/viktorina-znatoki-kazachih-traditsiy 

	5
	1-5 июля
	народы северо-запада России
	https://cbs-sokol.vlg.muzkult.ru/Poznavatelnii_chas_Narodi_severo_zapada 
https://vestnikszfo.ru/articles/culture/kaleydoskop-kultur-/
https://dzen.ru/a/aV13raReTmfDwVxc
https://vk.com/video-205390875_456239051

	6
	8-12 июля
	народы Кавказа; 
мероприятие к Дню семьи, любви и верности
	https://vk.com/wall-144401140_3942 
https://www.riakchr.ru/9-interesnykh-kavkazskikh-traditsiy-/ 
https://yandex.ru/video/preview/7693302193008140242 
https://www.prlib.ru/news/1334905 
https://tonkosti.ru/Журнал/Семейные_традиции_народов_России:_знакомимся_с_культурным_наследием_страны  

	7
	15-19 июля
	народности восточной Сибири и Дальнего востока.
	https://vkvideo.ru/video-227505619_456239053?list=ln-H4xs1ZQPZgA61A4yV3 
https://vkvideo.ru/video-224827330_456239241?list=ln-FBIWc19sw7tUizvdAF
https://spravochnick.ru/istoriya_rossii/obryady_i_obychai_narodov_sibiri/ 
https://dzen.ru/a/ZWCJTJjFuSYWlW9A 

	8
	22-26 июля
	народности Поволжья и татары
	https://kitaphane.tatarstan.ru/peoples.htm https://www.maam.ru/obrazovanie/povolzhe
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-narodnie-podvizhnie-igri-narodov-povolzhya-3110508.html 

	9
	5-9 августа
	народности севера Тюменской области
	https://urok.1sept.ru/publication/145099 
https://vkvideo.ru/video-70131412_456263564?list=ln-7OYNnu0HKCUeDV4UZR 
https://vkvideo.ru/video-51232997_456242426?list=ln-mQVOSjmEeTFYA7IaXl 

	10
	12-16 августа
	заключительные мероприятия общенациональной тематики. •	Завершающий праздник «Россия — наш общий дом»: выступления всех команд-участниц с подготовленными номерами.
•	Торжественное награждение победителей конкурсов и соревнований.
•	Совместная фотосессия всех участников проекта
	https://onlinetestpad.com/ru/test/3704288-viktorina-kviz-vmeste-my-rossiya
https://vk.com/wall-206431997_2590 
https://vk.com/wall521911443_4656
https://urok.1sept.ru/publication/170688
https://videouroki.net/razrabotki/stsienarii-prazdnika-rossiia-nash-obshchii-dom-posviashchieno-otkrytiiu-goda-ied.html


	
	Весь период
	Мультфильмы


Идеи оформления
Мастер-классы




Раскраски 

	https://vk.com/wall-182613084_3690 
https://m.ok.ru/group/59962862469176/topic/157030279812408 
https://ru.pinterest.com/ideas/год-народного-единства-оформление/897400289622/ 
https://yandex.ru/video/preview/3422628915199120364
https://yandex.ru/video/preview/14577148351238590383
https://yandex.ru/video/preview/7218587664413681008
https://yandex.ru/video/search?text=мастер-классы+по+народным+промыслам&from=tabbar 
https://nukadeti.ru/raskraski/nacionalnye-kostyumy-rossii?ysclid=motwkn3sqv960474880 



Информационное сопровождение проекта.
Размещение анонсов, статей, объявлений, афиш  в школах, на уличных информационных стендах, официальном сайте учреждения, аккаунтах учреждения и его обособленных подразделений в доступных соцсетях и мессенджерах.

           

     УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 
Ресурсное обеспечение программы. 
	Материально-
техническое обеспечение 
	Ровная, чистая уличная площадка для проведения мероприятий на свежем воздухе
Игровая комната оборудована телевизором, DVD–караоке, настольными играми, мебелью: шкафы, полки, столы, стулья; 
Музыкальное оборудование для проведения мероприятий – музыкальный центр, микрофоны, микшерный пульт, колонки;  
Оргтехника: компьютеры, принтеры, ксероксы, проектор, экран, ноутбук;  
Фотоаппарат

	Методическое обеспечение 
	Фонотека. 
Методическая литература по тематике программы
Периодическая печать: журналы по организации дополнительного образования, досуга. 
Доступ к локальной сети Интернет. 
Разработки сценариев мероприятий. 

	Финансовое обеспечение 
	В рамках предоставления  субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг  на 2020 год 

	Кадровое обеспечение 
	Ответственный за методическое обеспечение площадки – ведущий специалист по методике  клубной работы МАУ «КРСТО «ДОСУГ»
Ответственные за реализацию мероприятий программы, безопасность, жизнь и здоровье детей – руководители площадок, назначаемые Приказом директора учреждения.

	Партнеры проекта
	Центр волонтеров культуры «Сентябрь»
Казанский краеведческий музей им.С.В.Аржиловского
школы, детские лагеря.

	Нормативно-правовое обеспечение 
	Конвенция ООН «О правах ребенка». 
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 
Федеральный закон от 24 июня 1999 №120 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 
Закон Тюменской области от 06.10.2000 N 205 «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав в Тюменской области». 
Закон Тюменской области от 3.05.2002 №15 «О дополнительных мерах по защите нравственности и здоровья детей в Тюменской области». 
Закон ТО от 7.05.1998 № 24 «О защите прав ребенка». 
Распоряжение Правительства Тюменской области «Об организации детской оздоровительной кампании в Тюменской области в 2026 году»,
Распоряжение администрации Казанского района «Об организации детской оздоровительной кампании в Казанском районе в 2026 году» 
Приказы учреждения об организации летней кампании 2026 года. 
Устав МАУ «КСТО «ДОСУГ».
Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ»; 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 октября 2025 г. N 2970-р Об утверждении комплекса мер по патриотическому воспитанию и духовно-нравственному воспитанию молодежи в РФ до 2028 г. 
Указ Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».
 «Основные направления деятельности по реализации государственной политики в сферах национальных, государственно-конфессиональных, общественно-политических отношений и профилактике экстремистских проявлений в Казанском муниципальном округе на 2026 – 2028 гг.»




 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНОК 

С целью изучения эффективности программы проводится оценка с целью выявления ее сильных и слабых сторон, перспектив дальнейшего развития. 
Программа подарит детям радость, новые впечатления, знания и заряд бодрости на целый год, в том числе: 
· - активное участие детей в самых разнообразных мероприятиях, объединениях;
· - приобретение детьми опыта общения во вновь созданных временных коллективах;
· -обеспечение максимального охвата детей и подростков организованными формами отдыха, отвлечению подростков от негативных влияний;
· - приобретение трудовых навыков, первых профессиональных проб.
•	Повышенный интерес детей и подростков к истории и культуре своего региона и других регионов России.
•	Развитие креативности, самостоятельности и коммуникабельности у детей и подростков.
•	Возможность родителей познакомиться друг с другом и наладить дружеские отношения.
•	Укрепление общероссийской идентичности и гражданского сознания у молодых участников.
________________________________________

Охват организованными формами отдыха и занятости детей и подростков,  является показателем достижения цели программы.	
При реализации программы важно не снизить достигнутый ранее уровень охвата несовершеннолетних в 2026 году, а по возможности и увеличить охват несовершеннолетних.
К факторам риска, которые могут негативно воздействовать на достижение программных целей, относятся сокращение сети опорных площадок, кадровые вопросы в отдельных территориях.
Для оценки эффективности реализации мероприятий программы используются следующие показатели:
- Доля занятых несовершеннолетних на опорных площадках по месту жительства.
- Выявление детей и подростков с творческими способностями.
- Вовлечение данных детей в деятельность кружков художественной самодеятельности.
- Организация новых детских и подростковых  творческих кружков и студий.

Контроль исполнения программы:
Организуется регулярный ежемесячный мониторинг посещаемости досуговых площадок и отчетность о ходе реализации мероприятий. По итогам проводится аналитический отчёт и рекомендации по улучшению последующих аналогичных мероприятий.

Факторы риска программы.

	№
	Факторы риска
	Меры профилактики

	1 
	Зависимость 	от 
метеорологических условий 
	Изменение режима дня по отношению к запланированным видам деятельности. Запасные формы работы, адаптированные для работы в  помещении. 

	2 
	Пассивность детей 
	Отбор эффективных методов и средств  для повышения активности участников программы: стимулирование мотивации, создание ситуации успеха. 

	3 
	Усталость 	педагогического 
коллектива  
	Четкое 	распределение обязанностей, объединение коллективных усилий в сложных ситуациях. 

	4 
	Утомляемость детей 
	Хорошая организация мероприятий, чередование игровой деятельности с творческой, интеллектуальной, спортивной и др. 

	5 
	Внезапная болезнь педагога 
	Замена другим педагогом 

	6 
	Травматизм 
	Инструктаж по технике безопасности. Исключение травмоопасных ситуаций, бдительность и ответственность за здоровье и жизнь детей. 



Рекомендуемые мероприятия.
· «Северные узоры»: костюмированное шествие и мастер-классы по северным промыслам.
· «Сказки Русского Севера»: кукольные спектакли и театрализованные представления.
· «Ярмарка Крайнего Севера»: выставка-продажа изделий хантов, ненцев, саамов.
· «Воинское мастерство Руси»: показательные выступления древнерусских боевых искусств.
·  «Неделя Татарстана»: ярмарка, игры и танцы народов Поволжья.
· «По следам древних легенд»: квест-игра по мифологии и преданиям народов Урала.
· «Хохлома и Гжель»: мастер-классы по традиционной росписи посуды и игрушек.
· «Возвращение в прошлое»: экскурсия в музей русского быта XIX века.
· Август: Южные регионы России
· «Медовый спас»: празднование славянского праздника с угощениями и играми.
· «Казачьи забавы»: турнир и соревнование по традиционным казачьим видам спорта.
· «Тайны Кавказа»: выставка прикладного искусства народов Северного Кавказа и Крыма.
· «Особый ритм Осетии»: музыкальный мастер-класс и народные танцы.
·  «Этнопикник Многоликость России“»: ярмарка кухонь и предметов быта разных народов.
· «Парад Дружбы Народов»: праздничное шествие представителей разных национальностей.
· «Мы Вместе!»: международный конкурс детского таланта с участием талантливых ребят разных национальностей.
· «Радужная Россия»: фото-выставка путешествий детей по российскому Северу, Югу, Востоку и Западу.
· «Великолепие народов России»: заключительный праздничный концерт с участием детей и взрослых.
·  «Северное сияние»: костюмированное шествие и рассказ о коренных жителях севера.
· «Сказочный север»: кукольные спектакли по русским сказкам и преданиям.
· «Ярмарка северных ремёсел»: изделия хантов, ненцев, саамов.
· «Военная доблесть Руси»: показательные занятия древнерусскими боевыми искусствами.
· Июль: Поволжье и Урал
· «Неделя татарской культуры»: ярмарочные забавы, танцы и песни поволжских народов.
· «Карга-Буюм»: национальный праздник финно-угорских народов.
· «Искусство росписи Гжели и Хохломы»: мастер-классы по росписи посуды и деревянных предметов.
· «Историческое путешествие»: экскурсия в музей быта русского народа XIX века.
· «Игровой турнир Урало-Поволжья»: соревнование по традиционным играм народов Поволжья и Урала.
· Август: Южные регионы России
· «Русские гуляния»: празднование славянских праздников («Купала», «Медовый Спас») с народными играми и песнями.
· «Казачий атаман»: турнира по казаковым боям и показательные выступления с оружием.
· «Выставка изделий Северного Кавказа и Крыма»: презентация уникальной культуры этих регионов.
· «Мир осетинских мелодий»: музыкальный урок и мастер-класс по национальным музыкальным инструментам Осетии.
· «Красота природы Кавказа»: просмотр документального фильма о природных достопримечательностях Кавказа.
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