**Информация об исполнении Плана мероприятий («дорожная карта»)**

**по повышению качества образования в школах со стабильно низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях**

**за 1 квартал 2021года.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п.п | Мероприятия | Результат |
| 1.Совершенствование управления в системе образования по повышению качества и результативности деятельности школ показывающих устойчиво низкие результаты, находящихся в неблагоприятных социальных условиях | | |
| 1.3 | Организация консуль- тационно-методического обеспечения разработки и реализации планов («дорожных карт») по повышению качества образования в школах, показывающих устойчиво низкие результаты | В течение 1 квартала информационно-методическим центром отдела образования проведено консультирование заместителей директоров по учебно-воспитательной работе по вопросу:  - составление плана мероприятий («дорожная карта») по развитию школьной системы оценки качества образования ( январь, 2021г., МБОУ СОШ с Вал);  - организация внутришкольного контроля в образовательном учреждении (февраль, 2021 г., МБОУ СОШ с. Ныш). |
| 2.Приведение базовой инфраструктуры школ в соответствие с современными требованиями | | |
| 2.1. | Проведение мониторинга оснащенности школ, показывающих низкие результаты и работающих в неблагоприятных социальных условиях | Подготовлен и согласован статистический отчет по форме ФСН ОО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательной организации» (МБОУ СОШ с.Ныш и МБОУ СОШ с.Вал). |
| 3.Развитие кадрового потенциала руководящих и педагогических работников. | | |
| 3.1. | Проведение практико-ориентированных семина- ров для педагогов, и заместителей руководителя учреждений по вопросам повышения качества образования и предостав- ления образовательных услуг | -Проведено районное мероприятие «Единый методический день» (приказ Департамента социальной политики от 05.03 2021 г. № 120). В рамках «Единого методического дня» 8 педагогов МБОУ СОШ с.Ныш приняли участие в заседаниях районных методических объединений (далее -РМО):  - РМО учителей русского языка и литературы «Анализ недочетов, выявленных в результате выполнения ВПР» (1 чел., 30.03.2021 г.);  - РМО учителей математики и информатики и ИКТ «Современный урок с использованием электронных образовательных ресурсов» (2 чел., 30.03.2021 г.);  -РМО учителей начальных классов «Реализация стратегии развития РДШ в образовательной организации» (3 чел., 30.03.2021 г.);  -РМО учителей истории «Обновленный УМК по истории» (1 чел., 30.03.2021г.);  -РМО учителей английского языка «Актуальные вопросы преподавания английского языка» (1 чел., 30.03.2021г.). |
| 3.2. | Формирование заявок для своевременного прохож- дения курсов повышения квалификации, перепод- готовки руководящих и педагогических работников школ | Курсы повышения квалификации прошли:  2 педагога МБОУ СОШ с.Ныш по программе:  -«Ключевые аспекты эффективного обучения иностранному языку» (дистанционно на базе ИРОСО, 08.02.2021 г. -24.02.2021 г.);  -«Скоростное чтение» (дистанционно на базе ООО «Инфоурок», г.Смоленск, 22.12.2020 г. -20.01.2021 г.).  1 педагог МБОУ СОШ с.Вал по программе:  -«Педагогическое образование: теория и методика преподавания биологии в условиях реализации ФГОС» (дистанционно в ООО «Центр повышения квалификации» г.Красноярск, 30.01.2021 г.-24.02.2021 г.).  Руководитель МБОУ СОШ с. Вал аттестован на соответствие занимаемой должности (протокол заседания аттестационной комиссии №2 от 25.03.2021 г.; приказ Департамента социальной политики от 31.03.2021 г. № 184). |
| 4.Совершенствование и развитие психолого-педагогического сопровождения обучающихся и их семей в школах, показывающих устойчиво низкие результаты и работающих в социально неблагополучных условиях | | |
| 4.3. | Оказание психолого-педагогической помощи обучающимся имеющими трудности в обучении | Членами ПМП-консилиумов оказана консультативная помощь 2 обучающимся с ОВЗ в МБОУ СОШ с.Ныш и 1 обучающемуся в МБОУ СОШ с.Вал. |
| 5.Совершенствование воспитательной работы через укрепление взаимодействия школы с родителями, учреждениями системы профилактики по повышению качества деятельности школы | | |
| 5.1. | Проведение семинаров с руководящими и педагоги- ческими работниками школ, по вопросам воспитания, взаимодействия школы с родителями и организация- ми профилактики | Проведен круглый стол по теме «Экстремизм – угроза обществу» (приказ Департамента социальной политики от 26.03.2021 г. №135). В работе круглого стола приняли участие 2 педагога МБОУ СОШ с.Ныш, 2 педагога МБОУ СОШ с.Вал. |
| 5.4. | Проведение общешкольных собраний, родительских лекториев по вопросам обучения | В МБОУ СОШ с.Вал проведено общешкольное родительское собрание по теме «Как поддержать интерес школьника к учебе» (12.02.2021 г., участников- 42 чел.). В МБОУ СОШ с.Ныш проведено общешкольное родительское собрание «Как повысить мотивацию к учебе» (19.03.2021 г. , участников 23 чел.) |
| 6.Сокращение разрыва в результатах обученности между общеобразовательными организациями с наиболее высокими и наиболее низкими образовательными результатами | | |
| 6.2. | Аппаратные совещания руководителей образовательных учреждений | В соответствии с планом работы отдела образования на совещании руководителей образовательных учреждений заслушан отчет:  - директора МБОУ СОШ с. Ныш по вопросу «Организация индивидуального сопровождения неуспевающих обучающихся и обучающихся с низкими образовательными результатами» (протокол № 2 от 16.03.2021 г.);  - директора МБОУ СОШ с. Вал по вопросу «Организация работы с неуспевающими обучающимися 9 класса» (протокол № 2 от 16.03.2021 г.);  - заместителя директора МБОУ СОШ с. Ныш по вопросу  «Организация внутришкольного контроля в учреждении» (протокол № 2 от 16.03.2021 г.). |
| 6.3. | Участие во Всероссийских проверочных работах по учебным предметам. Анализ ВПР.  Иные мониторинговые исследования. | Обучающиеся 8 класса МБОУ СОШ с.Вал приняли участие в написании комплексной работы для оценки сформированности математической грамотности и креативного мышления. (приказ Департамента социальной политики от 26.02.2021 г. № 105); |
| 6.7 | Мероприятия для обучающихся, направлен- ные на повышение качества образования | - Проведен муниципальный этап олимпиады школьников первой ступени (приказ Департамента социальной политики от 29.01.2021 г. № 44). В олимпиаде приняли участие 6 обучающихся МБОУ СОШ с.Вал и 4 обучающихся МБОУ СОШ с.Ныш.  -Проведен районный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика». В конкурсе приняли участие 4 обучающихся МБОУ СОШ с.Вал, из них 1 чел.- победитель, 1чел.- призер (приказ Департамента социальной политики от 15.03.29021 г № 131.) |

Исп. Саматова С.Л.

8(42444)9-67-78