План мероприятий по реализации учебного предмета

«Основы религиозных культур и светской этики»

МАОУ «СОШ № 43 г. Челябинска»

в 2022-2023 учебном году.

| № п/п |  | Мероприятие | Сроки |  | Ответственные | Выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Проведение родительских собраний учащихся 3-х классов, с целью ознакомления с особенностями преподавания учебного предмета ОРКСЭ, выбора модуля учебного предмета ОРКСЭ. | 16 февраля 2022 г. | Зам директора по УВР, классные руководители 3-х классов |  | Протоколы родительских собраний от 16.02.2022 г. |
| 2 |  | Предоставление информации в СП МКУ «ЦОДОО» о регламенте проведения собраний для родителей 3-х классов по реализации учебного предмета ОРКСЭ. | До 25 февраля 2022 г. | Зам. директора по УВР |  | Таблица |
| 3 |  | Организация сбора и обработки данных о структуре образовательного запроса на изучение модулей учебного предмета ОРКСЭ (анализ выбранных модулей) | 16-18 февраля 2022 г. | Зам директора по УВР, классные руководители 3-х классов |  | Информация о плане-прогнозе реализации учебного предмета ОРКСЭ. |
| 4 |  | Заполнение таблицы о плане –прогнозе реализации учебного предмета ОРКСЭ | До 25 февраля 2022 | Зам. директора по УВР |  | Таблицы о плане-прогнозе реализации учебного предмета ОРКСЭ |
| 5 |  | Предоставление информации в СП МКУ «ЦОДОО» сведения о проведении родительских собраний и о предварительном выборе модулей ОРКСЭ на 2022/2023 учебный год. | До 10 марта 2021 г. | Зам. директора по УВР |  | Таблицы |
| 6 |  | Формирование нормативной базы, обеспечивающей реализацию учебного предмета ОРКСЭ в 2022/2023 учебном году. | До 15.02.2022 г. | Зам директора по УВР, |  | Нормативная база |
| 7 |  | Утверждение Плана мероприятий по реализации учебного предмета ОРКСЭ в 2022/2023 уч. году. | Январь 2022 г. | Зам.директора по УВР |  | План мероприятий |
| 8 |  | Издание приказа «О подготовке к реализации учебного предмета ОРКСЭ в 2022-2023 учебном году | 7-8 февраля 2022 г. | Зам. директора по УВР |  | Приказ № 213 от 7 февраля 2022 г. |
| 8 |  | Издание приказа «О выборе модуля для реализации учебного предмета ОРКСЭ». | Февраль 2022 г. | Директор школы |  | Приказ № ____ от ____________2022 г. |
| 9 |  | Формирование заявки на обучение по программе «Актуальные вопросы преподавания учебного предмета ОРКСЭ. | Декабрь 2021 г. | Воронина Е.Н.- зам. директора по УВР. Спиридонова Н.В. |  | Прохождение курсов в соответствии с планом. |
| 10 |  | Обеспечение прохождения курсовой подготовки учителями, реализующими учебный предмет ОРКСЭ в 4-х классах в 2022-2023 учебном году. | март-май 2022 г. | Воронина Е.Н.-зам. директора по УВР |  | Сертификат участника модульного курса |
| 11 |  | Обсуждение цели, задач и содержания учебного предмета ОРКСЭ по выбранным модулям на МО учителей начальных классов | Май 2022г. | Спиридонова Н.В.- руководитель ШМО учителей начальных классов. |  | Протокол заседания ШМО от _________ 2022 г. №____ |
| 12 |  | Формирование заявки на приобретение учебников по выбранному модулю; Приобретение учебников и методических материалов по выбранному модулю; Обеспечение каждого обучающегося 4 класса учебниками в соответствии с выбранным модулем и УМК. | Февраль 2022 г. Май-июнь 2022г Сентябрь 2022 г. | Зам. директора по УВР, заведующая библиотекой |  | Заявка на учебники по выбранному модулю. Получение учебников согласно поданной заявке, обеспеченность учебниками учащихся 4-х классов. |
| 13 |  | Размещение на сайте школы информации о реализации курса ОРКСЭ в 2022-2023 учебном году. | Февраль 2022 г. | Зам. директора по УВР, ответственный за сайт школы |  | Информация о выборе модуля для реализации учебного предмета ОРКСЭ учащимися 3-х классов. |
| ОСНОВНОЙ ЭТАП |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Введение в расписание школьных занятий учащихся 4 класса учебного предмета ОРКСЭ. |  | Август 2022г. |  | Зам.директора по УВР | Расписание, утвержденное директором. |
| 2 | Контроль за преподаванием учебного предмета ОРКСЭ в 4-х классах. |  | В течение учебного года |  | Зам директора по УВР | Справки по итогам посещенных уроков. |
| 3 | Формирование банка дидактических материалов по выбранному модулю. |  | Май-август 2022г. |  | Учителя-преподаватели | Банк дидактических материалов |
| 4 | Мониторинг мнения родителей о преподаваемом предмете. |  | Апрель 2023г. |  | Учителя-предметники | Результаты анкетирования |
| 5 | Заседание ШМО -результаты мониторинга - трудности и перспективы учебного предмета ОРКСЭ. |  | Март 2023 г. |  | Зам. директора по УВР, руководитель ШМО, учителя-преподаватели, | Протокол заседания ШМО от ________ 2023 г.№___ |
| 6 | Обновление сайта школы, раздел «ОРКСЭ» |  | В течение учебного года |  | Ответственный за школьный сайт. | Размещение материалов на сайте |
| АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Анализ мнения учащихся и их родителей о реализуемом учебном предмете ОРКСЭ по выбранным модулям. | Апрель 2023 г. |  | Учителя-преподаватели, зам директора по УВР | Результаты анкетирования |
| 2 |  | Анализ соответствия учебно-методического комплекса, дидактических материалов содержанию предмета и запросам учащихся и их родителей | Май 2023г. |  | Учителя-преподаватели, зам директора по УВР | Информационная справка |