Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

 «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (нарушениеинтеллекта) № 83 г.Челябинска»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**ПО ВНЕДРЕНИЮ (АПРОБАЦИИ)**

**ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат | Ответственный исполнитель | Период реализации (месяц) |
| 1. | Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы» | Проект раздела 4 | Кузнецова В.В.Переступняк Н.В | Апрель  |
| 2. | Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания | Календарный план ВР школы на 2021/2020уч. год | Кузнецова В.В. | Май |
| 3. | Обсуждение проекта программы воспитания с Советом школы | Протокол заседания Совета школы | Кузнецова В.В.,Костенко И.Ф. | Май  |
| 4. | Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании | Протокол общешкольного родительского собрания | Кузнецова В.В.,Костенко И.Ф. | Май |
| 5. | Корректировка проекта в соответствии с решениями Совета школы и общешкольного родительского собрания | Проект программы воспитания | Кузнецова В.В. | Май |
| 6. | Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности | Договоры о совместной деятельности | Мамлеева Е.А. | Апрель  |
| 7. | Внесение программы воспитания в состав АООП | Новая редакция АООП | Костенко И.Ф. | Май  |
| 8. | Размещение проекта программы воспитания школы на официальном сайте  | Информация на сайте | Кузнецова В.В. | Май |
| 9. | Размещение новой редакции АООП, включающей программу воспитания МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска» на официальном сайте школы | Информация на сайте | Костенко И.Ф. | Май |
| 10. | Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/2022 учебный год | Информация на сайте | Кузнецова В.В. | Май |
| 11. | Итоговый мониторинг достижения личностных результатов обучающихся | Аналитическая справка | Кузнецова В.В. | Апрель |
| 12.  | Развитие школьной материально-технической базы для реализации программы воспитания | Аналитическая справка | Мамлеева Е.А.,Бобрышева С.Ф. | 01.04.-1.09.2021 |
| 13.  | Проведение ключевых общешкольных дел (День Космонавтики, День Победы, Последний звонок) | Общешкольное мероприятие | Кузнецова В.В.  | Май  |