ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 декабря 2012 г. N 2620-р

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки" (далее - план).

2. Минобрнауки России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить до 1 октября 2013 г. организацию мониторинга реализации плана.

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления обеспечить реализацию плана.

4. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации совместно с Минобрнауки России разработать и утвердить до 1 мая 2013 г. региональные планы мероприятий ("дорожные карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки".

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утвержден

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 30 декабря 2012 г. N 2620-р

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") "ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ"

I. Изменения в дошкольном образовании,направленные на повышение эффективности и качества услугв сфере образования, соотнесенные с этапами переходак эффективному контракту

1. Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

предоставление субсидий субъектам Российской Федерации на софинансирование реализации региональных программ (проектов) развития дошкольного образования;

создание дополнительных мест в государственных (муниципальных) образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

разработку и внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

разработку и внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р) включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

II. Изменения в общем образовании, направленныена повышение эффективности и качества услуг в сфереобразования, соотнесенные с этапами переходак эффективному контракту

1. Основные направления

Обеспечение достижения российскими школьниками новых образовательных результатов включает в себя:

введение федеральных государственных образовательных стандартов;

формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;

разработку методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников;

программу подготовки и переподготовки современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования).

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

разработку и внедрение системы оценки качества общего образования;

разработку и реализацию региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

повышение качества подготовки российских школьников, которое оценивается в том числе по результатам их участия в международных сопоставительных исследованиях.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

сокращение отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

3. Основные количественные характеристики системыобщего образования

────────────────────────────┬─────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────

│ Единица │ 2012 │2013  │2014  │2015  │2016  │2017  │2018

│измерения│ год  │ год  │ год  │ год  │ год  │ год  │ год

────────────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────

Численность детей и           тыс.     15235  15246  15369  15671  16059  16452 16893

молодежи 7 - 17 лет          человек

Численность обучающихся        -"-     13362  13406  13511  13740  14094  14462 14805

Число обучающихся в          человек    10,9    11    11,2   11,5   11,8   12,4  13

расчете на 1 учителя

Удельный вес численности    процентов    22     33     44     56     67     78   90

обучающихся организаций

общего образования,

обучающихся по новым

федеральным

государственным

образовательным стандартам

(к 2018 году обучаться по

федеральным

государственным

образовательным стандартам

будут все учащиеся 1 - 8

классов)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

──────────────────────────┬───────────────────┬──────────┬────────────────────

│   Ответственные   │  Сроки   │    Показатели

│    исполнители    │реализации│

──────────────────────────┴───────────────────┴──────────┴────────────────────

Достижение новых качественных образовательных результатов

1. Комплекс мероприятий

по внедрению

федеральных

государственных

образовательных

стандартов:

начальногоМинобрнауки России,   2013 -   удельный вес

общего            органы              2014 годы  численности

образования       исполнительной                 обучающихся

власти субъектов               организаций общего

основного общего  Российской            2015 -   образования,

образования       Федерации,          2018 годы  обучающихся по

осуществляющие                 новым федеральным

управление в сфере             государственным

образования, органы            образовательным

местного                       стандартам,

самоуправления с               отношение среднего

участием                       балла единого

руководителей и                государственного

педагогических                 экзамена (в расчете

работников                     на 1 предмет) в 10

организаций                    процентах школ с

профессионального              лучшими

образования,                   результатами

осуществляющих                 единого

подготовку по                  государственного

педагогическим                 экзамена к среднему

направлениям с                 баллу единого

участием                       государственного

руководителей                  экзамена (в расчете

образовательных                на 1 предмет) в 10

организаций общего             процентах школ с

образования,                   худшими

учителей                       результатами

общеобразовательных            единого

организаций                    государственного

экзамена

2. Формирование системы   Минобрнауки России,            отношение среднего

мониторинга уровня     заинтересованные               балла единого

подготовки и           федеральные органы             государственного

социализации           исполнительной                 экзамена (в расчете

школьников:            власти, органы                 на 1 предмет) в 10

исполнительной                 процентах школ с

власти субъектов               лучшими

Российской                     результатами

Федерации,                     единого

осуществляющие                 государственного

управление в сфере             экзамена к среднему

образования, органы            баллу единого

местного                       государственного

самоуправления с               экзамена (в расчете

участием                       на 1 предмет) в 10

руководителей                  процентах школ с

образовательных                худшими

организаций общего             результатами

образования                    единого

государственного

экзамена

разработка        Минобрнауки России,  2013 год

методологии       заинтересованные

мониторинга       федеральные органы

готовности        исполнительной

обучающихся к     власти

освоению

программ

начального,

основного,

среднего

(полного) общего

образования и

профессионально-

го образования,

комплексного

мониторинга

готовности

учащихся

основной школы

(8 класс) к

выбору

образовательной

и

профессиональной

траектории и

мониторинга

уровня

социализации

выпускников

основных

общеобразователь-

ных организаций

(далее -

мониторинг)

пилотная                               2014 год

апробация и

анализ

результатов

мониторинга

проведение и      Минобрнауки России,   2015 -

анализ            заинтересованные    2018 годы

результатов       федеральные органы

мониторинга на    исполнительной

регулярной        власти, органы

основе            исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации,

осуществляющие

управление в сфере

образования, органы

местного

самоуправления с

участием

руководителей

образовательных

организаций общего

образования

3. МетодическиеМинобрнауки России,            удельный вес

рекомендации по        заинтересованные               численности

корректировке          федеральные органы             российских

основных               исполнительной                 школьников,

образовательных        власти и                       достигших базового

программ начального    организации, органы            уровня

общего, основного      исполнительной                 образовательных

общего, среднего       власти субъектов               достижений в

(полного) общего       Российской                     международных

образования с учетом   Федерации,                     сопоставительных

российских и           осуществляющие                 исследованиях

международных          управление в сфере             качества

исследований           образования, органы            образования (PIRLS,

образовательных        местного                       TIMSS, PISA), в

достижений             самоуправления с               общей численности

школьников:            участием                       российских

руководителей                  школьников,

по результатам    образовательных      2014 год  принявших участие в

участия в         организаций общего             указанных

международном     образования,                   исследованиях,

сопоставительном  учителей                       отношение среднего

исследовании по   общеобразовательных            балла единого

оценке качества   организаций                    государственного

математического                                  экзамена (в расчете

и естественно-                                   на 1 предмет) в 10

научного                                         процентах школ с

образования                                      лучшими

(TIMSS)                                          результатами

единого

по результатам                         2014 год  государственного

участия в                                        экзамена к среднему

международном                                    баллу единого

сопоставительном                                 государственного

исследовании по                                  экзамена (в расчете

исследованию                                     на 1 предмет) в 10

качества чтения                                  процентах школ с

и понимания                                      худшими

текста (PIRLS)                                   результатами

единого

по результатам                          2015 и   государственного

участия в                             2018 годы  экзамена

международном

сопоставительном

исследовании по

оценке

образовательных

достижений

учащихся (PISA)

4. Программа подготовки   Минобрнауки России,            удельный вес

и переподготовки       органы                         численности

современных            исполнительной                 обучающихся по

педагогических         власти субъектов               модернизированным

кадров:                Российской                     программам среднего

Федерации,                     профессионального

осуществляющие                 педагогического

управление в сфере             образования и

образования с                  высшего

участием                       профессионального

руководителей                  педагогического

образовательных                образования, а

организаций                    также по

среднего                       модернизированным

профессионального и            программам

высшего образования            переподготовки и

повышения

разработка        Минобрнауки России,   2013 -   квалификации

программы         органы              2014 годы  педагогических

подготовки и      исполнительной                 работников

переподготовки    власти субъектов

современных       Российской

педагогических    Федерации,

кадров            осуществляющие

управление в сфере

пилотная          образования с         2014 -

апробация         участием            2016 годы

программы         руководителей

подготовки и      образовательных

переподготовки    организаций

современных       среднего

педагогических    профессионального и

кадров            высшего образования

реализация                              2017 -

программы                             2018 годы

подготовки и

переподготовки

современных

педагогических

кадров

Обеспечение доступности качественного образования

5. Разработка и           Минобрнауки России,            число субъектов

внедрение системы      органы                         Российской

оценки качества        исполнительной                 Федерации, в

общего образования:    власти субъектов               которых оценка

Российской                     деятельности

Федерации,                     общеобразовательных

осуществляющие                 организаций, их

управление в сфере             руководителей и

образования, органы            основных категорий

местного                       работников

самоуправления с               осуществляется на

участием                       основании

руководителей                  показателей

общеобразовательных            эффективности

организаций                    деятельности

подведомственных

государственных

(муниципальных)

организаций общего

образования не

менее чем в 80

процентах

муниципальных

образований

разработка и      Минобрнауки России   2013 год

утверждение

методических

рекомендаций по

разработке

органами

государственной

власти субъектов

Российской

Федерации,

осуществляющими

управление в

сфере

образования, и

органами

местного

самоуправления

показателей

эффективности

деятельности

подведомственных

государственных

(муниципальных)

организаций

общего

образования, их

руководителей и

основных

категорий

работников, в

том числе в

связи с

использованием

для

дифференциации

заработной платы

педагогических

работников

разработка        органы               2013 год

(изменение)       исполнительной

показателей       власти субъектов

эффективности     Российской

деятельности      Федерации,

подведомственных  осуществляющие

государственных   управление в сфере

(муниципальных)   образования, органы

организаций       местного

общего            самоуправления

образования, их

руководителей и

основных

категорий

работников

6. Разработка и           Минобрнауки России,            отношение среднего

реализация             органы                         балла единого

региональных программ  исполнительной                 государственного

поддержки школ,        власти субъектов               экзамена (в расчете

работающих в сложных   Российской                     на 1 предмет) в 10

социальных условиях:   Федерации, органы              процентах школ с

местного                       лучшими

самоуправления с               результатами

участием                       единого

руководителей                  государственного

общеобразовательных            экзамена к среднему

организаций,                   баллу единого

педагогических                 государственного

работников                     экзамена (в расчете

общеобразовательных            на 1 предмет) в 10

организаций                    процентах школ с

худшими

апробация и       Минобрнауки России    2013 -   результатами

распространение                       2014 годы  единого

механизмов                                       государственного

поддержки школ,                                  экзамена

работающих в

сложных

социальных

условиях

разработка и      органы               2015 год

реализация        исполнительной

региональных      власти субъектов

программ          Российской

поддержки         Федерации, органы

общеобразователь- местного

ных организаций,  самоуправления с

работающих в      участием

сложных           руководителей

социальных        общеобразовательных

условиях          организаций

Введение эффективного контракта в общем образовании

7. Разработка и           Минобрнауки России,            отношение средней

внедрение механизмов   органы                         заработной платы

эффективного           исполнительной                 педагогических

контракта с            власти субъектов               работников

педагогическими        Российской                     образовательных

работниками в системе  Федерации,                     организаций общего

общего образования:    осуществляющие                 образования к

управление в сфере             средней заработной

образования, органы            плате в

местного                       соответствующем

самоуправления с               регионе;

участием                       удельный вес

руководителей                  численности

общеобразовательных            учителей в возрасте

организаций                    до 30 лет в общей

численности

учителей

общеобразовательных

организаций

разработка и      Минобрнауки России,  2013 год

апробация         органы

моделей           исполнительной

эффективного      власти субъектов

контракта в       Российской

общем             Федерации,

образовании       осуществляющие

управление в сфере

образования, органы

местного

самоуправления с

участием

руководителей

общеобразовательных

организаций

разработка и      Минобрнауки России   2013 год

направление в

субъекты

Российской

Федерации

рекомендаций по

внедрению

эффективного

контракта в

общем

образовании

планирование      органы                2013 -

дополнительных    исполнительной      2018 годы

расходов местных  власти субъектов

бюджетов на       Российской

повышение оплаты  Федерации,

труда             осуществляющие

педагогических    управление в сфере

работников        образования

общеобразователь-

ных организаций

в соответствии с

Указом

Президента

Российской

Федерации от 7

мая 2012 г. N

597 "О

мероприятиях по

реализации

государственной

социальной

политики"

подготовка        Минобрнауки России,  2014 год

методических      заинтересованные

рекомендаций и    федеральные органы

внесение          исполнительной

изменений в       власти

приказ

Минобрнауки

России от 24

декабря 2010 г.

N 2075 "О

продолжительнос-

ти рабочего

времени (норме

часов

педагогической

работы за ставку

заработной

платы)

педагогических

работников)"

8. Разработка и           Минобрнауки России,            отношение средней

внедрение механизмов   заинтересованные               заработной платы

эффективного           федеральные органы             педагогических

контракта с            исполнительной                 работников

руководителями         власти, органы                 образовательных

образовательных        исполнительной                 организаций общего

организаций общего     власти субъектов               образования к

образования:           Российской                     средней заработной

Федерации,                     плате в

осуществляющие                 соответствующем

управление в сфере             регионе,

образования, органы            удельный вес

местного                       численности

самоуправления                 учителей в возрасте

до 30 лет в общей

разработка        Минобрнауки России,  2013 год  численности

методических      органы                         учителей

рекомендаций по   исполнительной                 общеобразовательных

стимулированию    власти субъектов               организаций

руководителей     Российской

образовательных   Федерации,

организаций       осуществляющие

общего            управление в сфере

образования,      образования, органы

направленных на   местного

установление      самоуправления

взаимосвязи

между

показателями

качества

предоставляемых

государственных

(муниципальных)

услуг

организацией и

эффективностью

деятельности

руководителя

образовательной

организации

общего

образования (в

том числе по

результатам

независимой

оценки)

проведение        заинтересованные      2013 -

работы по         федеральные органы  2018 годы

заключению        исполнительной

трудовых          власти, органы

договоров с       исполнительной

руководителями    власти субъектов

государственных   Российской

(муниципальных)   Федерации,

организаций       осуществляющие

общего            управление в сфере

образования в     образования, органы

соответствии с    местного

типовой формой    самоуправления

договора

9. Информационное и

мониторинговое

сопровождение

введения эффективного

контракта:

информационноеМинобрнауки России,   2013 -

сопровождение     заинтересованные    2018 годы

мероприятий по    федеральные органы

введению          исполнительной

эффективного      власти, органы

контракта         исполнительной

(организация      власти субъектов

проведения        Российской

разъяснительной   Федерации,

работы в          осуществляющие

трудовых          управление в сфере

коллективах,      образования, органы

публикации в      местного

средствах         самоуправления

массовой

информации,

проведение

семинаров и

другие

мероприятия)

мониторинг        Минобрнауки России,   2015 и

влияния           органы              2017 годы

внедрения         исполнительной

эффективного      власти субъектов

контракта на      Российской

качество          Федерации,

образовательных   осуществляющие

услуг общего      управление в сфере

образования и     образования

удовлетвореннос-

ти населения

качеством общего

образования, в

том числе

выявление лучших

практик

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

────────────────────────────────────┬─────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────────────

│ Единица │2013│2014│2015│2016│2017│2018│    Результаты

│измерения│год │год │год │год │год │год │

────────────────────────────────────┴─────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────────────

1.  Отношение среднего балла                 1,82 1,74 1,7  1,66 1,62 1,58 улучшатся

единого государственного                                               результаты

экзамена (в расчете на 1                                               выпускников школ, в

предмет) в 10 процентах школ                                           первую очередь тех

с лучшими результатами                                                 школ, выпускники

единого государственного                                               которых показывают

экзамена к среднему баллу                                              низкие результаты

единого государственного                                               единого

экзамена (в расчете на 1                                               государственного

предмет) в 10 процентах школ                                           экзамена

с худшими результатами

единого государственного

экзамена

2.  Удельный вес численности                                               учащиеся школ

российских школьников,                                                 Российской

достигших базового уровня                                              Федерации будут

образовательных достижений в                                           достигать стабильно

международных                                                          высоких результатов

сопоставительных                                                       в международных

исследованиях качества                                                 сопоставительных

образования (PIRLS, TIMSS,                                             исследованиях

PISA), в общей численности                                             (PIRLS, TIMSS)

российских школьников,                                                 (будут достигать

принявших участие в указанных                                          уровня стран,

исследованиях:                                                         входящих в первую

пятерку)

международное             процентов  98   98   98   98   98   98

исследование (PIRLS)

международное

исследование (TIMSS):

математика (4          -"-     95   95   96   96   96   96

класс)

математика (8          -"-     91   91   92   92   92   92

класс)

естествознание (4      -"-     96   96   97   97   97   97

класс)

естествознание (8      -"-     95   95   96   96   96   96

класс)

международное                                                     учащиеся школ

исследование (PISA):                                              Российской

Федерации улучшат

читательская        процентов  73   73   74   74   74   74  свои достижения в

грамотность                                                 международном

сопоставительном

математическая         -"-     71   71   72   72   72   73  исследовании

грамотность                                                 (PISA), что

позволит Российской

естественнонаучная     -"-     78   78   79   79   79   80  Федерации войти в

грамотность                                                 число 15 лучших

стран по

результатам

исследования

3.  Удельный вес численности          -"-     17   20   21   22   23   24  численность молодых

учителей в возрасте до 30 лет                                          учителей в возрасте

в общей численности учителей                                           до 30 лет будет

общеобразовательных                                                    составлять не менее

организаций                                                            20 процентов общей

численности

учителей

общеобразовательных

организаций

4.  Отношение средней заработной   процентов 100  100  100  100  100  100  средняя заработная

платы педагогических                                                   плата

работников образовательных                                             педагогических

организаций общего                                                     работников

образования к средней                                                  образовательных

заработной плате в                                                     организаций общего

соответствующем регионе                                                образования

составит не менее

100 процентов

средней заработной

платы по экономике

региона

5.  Удельный вес субъектов            -"-     -    60  100  100  100  100  во всех субъектах

Российской Федерации, в                                                Российской

которых оценка деятельности                                            Федерации будет

общеобразовательных                                                    внедрена система

организаций, их руководителей                                          оценки деятельности

и основных категорий                                                   общеобразовательных

работников осуществляется на                                           организаций

основании показателей

эффективности деятельности

подведомственных

государственных

(муниципальных) организаций

общего образования не менее

чем в 80 процентах

муниципальных образований

III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей;

совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

распространение региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Не менее 75 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50 процентов из них за счет бюджетных средств.

Не менее 1 млн. детей и подростков будут охвачены общественными проектами с использованием медиа-технологий, направленными на просвещение и воспитание.

3. Основные количественные характеристики системы

дополнительного образования детей

─────────────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────

│ Единица │2012 год│2013 год│2014 год│2015 год│2016 год│2017 год│2018 год

│измерения│        │        │        │        │        │        │

─────────────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────

Численность        тыс.     19748    19848    20076    20371    20792    21290    21776

детей и молодежи  человек

5 - 18 лет

Доля детей,      процентов    57       59       62       65       68       70       71

охваченных

образовательными

программами

дополнительного

образования

детей, в общей

численности

детей и молодежи

5 - 18 лет

Численность        тыс.     257,1    257,6    258,5    259,2    260,3    261,2    262,1

педагогических    человек

работников

организаций

дополнительного

образования

детей

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услугв сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

─────────────────────────────┬─────────────────┬──────────┬───────────────────

│  Ответственные  │  Сроки   │    Показатели

│   исполнители   │реализации│

─────────────────────────────┴─────────────────┴──────────┴───────────────────

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей

1.   Разработка и           Минобрнауки                  охват детей в

реализация программ    России,                      возрасте 5 - 18

(проектов) развития    заинтересованные             лет программами

дополнительного        федеральные                  дополнительного

образования детей:     органы                       образования,

исполнительной               удельный вес

власти, органы               численности

исполнительной               обучающихся по

власти субъектов             программам общего

Российской                   образования,

Федерации,                   участвующих в

осуществляющие               олимпиадах и

управление в                 конкурсах

сфере                        различного уровня,

образования,                 в общей

органы местного              численности

самоуправления с             обучающихся по

участием                     программам общего

руководителей                образования

организаций

дополнительного

образования детей

разработка и      Минобрнауки        2013 год

утверждение       России,

межведомственной  заинтересованные

программы         федеральные

(проекта)         органы

развития          исполнительной

дополнительного   власти

образования

детей

разработка        органы             2014 год

субъектами        исполнительной

Российской        власти субъектов

Федерации         Российской

программ          Федерации,

(проектов)        осуществляющие

развития          управление в

дополнительного   сфере образования

образования

детей

мониторинг и      Минобрнауки         2014 -

оценка            России, органы    2018 годы

эффективности     исполнительной

реализации        власти субъектов

субъектами        Российской

Российской        Федерации,

Федерации         осуществляющие

программ          управление в

(проектов)        сфере образования

развития

дополнительного

образования

детей

2.   Совершенствование      Минобрнауки                  охват детей в

организационно-        России,                      возрасте 5 - 18

экономических          заинтересованные             лет программами

механизмов             федеральные                  дополнительного

обеспечения            органы                       образования

доступности услуг      исполнительной

дополнительного        власти, органы

образования детей:     исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации,

осуществляющие

управление в

сфере

образования,

органы местного

самоуправления

обновление        Минобрнауки         2013 -

регулирующих      России,           2015 годы

документов        заинтересованные

(требований       федеральные

санитарных,       органы

строительных      исполнительной

норм, пожарной    власти

безопасности и

др.) для

обеспечения

условий для

повышения

доступности и

качества услуг

дополнительного

образования

детей

разработка и      Минобрнауки        2015 год

утверждение       России,

рекомендаций по   заинтересованные

развитию          федеральные

инфраструктуры    органы

дополнительного   исполнительной

образования и     власти, органы

досуга детей при  исполнительной

застройке         власти субъектов

территорий        Российской

Федерации,

осуществляющие

управление в

сфере образования

3.   Распространение        Минобрнауки         2015 -   охват детей в

современных            России,           2017 годы  возрасте 5 - 18

региональных и         заинтересованные             лет программами

муниципальных моделей  федеральные                  дополнительного

организации            органы                       образования

дополнительного        исполнительной

образования детей      власти, органы

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации,

осуществляющие

управление в

сфере

образования,

органы местного

самоуправления

4.   Создание условий для   Минобрнауки                  число

использования          России,                      государственных

ресурсов               заинтересованные             (муниципальных)

негосударственного     федеральные                  образовательных

сектора в              органы                       организаций,

предоставлении услуг   исполнительной               использующих при

дополнительного        власти, органы               реализации

образования детей:     исполнительной               программ

власти субъектов             дополнительного

Российской                   образования детей

Федерации,                   ресурсы

осуществляющие               негосударственного

управление в                 сектора

сфере

образования,

органы местного

самоуправления

разработка и      Минобрнауки         2013 -

апробация         России,           2015 годы

моделей           заинтересованные

использования     федеральные

ресурсов          органы

негосударствен-   исполнительной

ного сектора в    власти, органы

предоставлении    исполнительной

услуг             власти субъектов

дополнительного   Российской

образования       Федерации,

детей             осуществляющие

управление в

сфере

образования,

органы местного

самоуправления

5.   Разработка и           Минобрнауки                  число субъектов

внедрение системы      России,                      Российской

оценки качества        заинтересованные             Федерации, в

дополнительного        федеральные                  которых оценка

образования детей:     органы                       деятельности

исполнительной               организаций

власти, органы               дополнительного

исполнительной               образования детей,

власти субъектов             их руководителей и

Российской                   основных категорий

Федерации,                   работников

осуществляющие               осуществляется на

управление в                 основании

сфере                        показателей

образования,                 эффективности

органы местного              деятельности

самоуправления с             подведомственных

участием                     государственных

руководителей                (муниципальных)

образовательных              организаций

организаций                  дополнительного

дополнительного              образования детей

образования детей            не менее чем в 80

процентах

муниципальных

образований

разработка и      Минобрнауки        2013 год

утверждение       России,

методических      заинтересованные

рекомендаций по   федеральные

разработке        органы

органами          исполнительной

государственной   власти

власти субъектов

Российской

Федерации,

осуществляющими

управление в

сфере

образования, и

органами

местного

самоуправления

показателей

эффективности

деятельности

подведомственных

государственных

(муниципальных)

организаций

дополнительного

образования

детей, их

руководителей и

основных

категорий

работников, в

том числе в

связи с

использованием

для

дифференциации

заработной платы

педагогических

работников

разработка        органы             2013 год

(изменение)       исполнительной

показателей       власти субъектов

эффективности     Российской

деятельности      Федерации,

подведомственных  осуществляющие

государственных   управление в

(муниципальных)   сфере

организаций       образования,

дополнительного   органы местного

образования       самоуправления

детей, их

руководителей и

основных

категорий

работников

Создание условий для развития молодых талантов и детей

с высокой мотивацией к обучению

6.   Реализация Концепции   Минобрнауки         2013 -   удельный вес

общенациональной       России,           2018 годы  численности

системы выявления и    заинтересованные             обучающихся по

развития молодых       федеральные                  программам общего

талантов               органы                       образования,

исполнительной               участвующих в

власти, органы               олимпиадах и

исполнительной               конкурсах

власти субъектов             различного уровня,

Российской                   в общей

Федерации,                   численности

осуществляющие               обучающихся по

управление в                 программам общего

сфере                        образования

образования,

органы местного

самоуправления с

участием

руководителей

организаций

дополнительного

образования детей

Введение эффективного контракта в системе дополнительного

образования детей

7.   Разработка и           Минобрнауки                  отношение

внедрение механизмов   России,                      среднемесячной

эффективного           заинтересованные             заработной платы

контракта с            федеральные                  педагогов

педагогическими        органы                       государственных

работниками            исполнительной               организаций

государственных        власти, органы               дополнительного

организаций            исполнительной               образования детей

дополнительного        власти субъектов             к среднемесячной

образования детей:     Российской                   заработной плате

Федерации,                   по экономике

осуществляющие               субъекта

управление в                 Российской

сфере                        Федерации

образования,

органы местного

самоуправления с

участием

руководителей

организаций

дополнительного

образования детей

разработка и      Минобрнауки        2013 год

апробация         России,

моделей           заинтересованные

эффективного      федеральные

контракта в       органы

дополнительном    исполнительной

образовании       власти, органы

детей             исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации,

осуществляющие

управление в

сфере

образования,

органы местного

самоуправления с

участием

руководителей

организаций

дополнительного

образования детей

разработка и      Минобрнауки        2013 год

направление в     России,

субъекты          заинтересованные

Российской        федеральные

Федерации         органы

рекомендаций по   исполнительной

внедрению         власти

апробированных

моделей

эффективного

контракта в

дополнительном

образовании

детей

планирование      заинтересованные    2013 -

дополнительных    федеральные       2018 годы

расходов местных  органы

бюджетов на       исполнительной

повышение оплаты  власти, органы

труда             местного

педагогических    самоуправления

работников

образовательных

организаций

дополнительного

образования

детей

8.   Разработка и           Минобрнауки                  отношение

внедрение механизмов   России,                      среднемесячной

эффективного           заинтересованные             заработной платы

контракта с            федеральные                  педагогов

руководителями         органы                       государственных

образовательных        исполнительной               организаций

организаций            власти, органы               дополнительного

дополнительного        исполнительной               образования детей

образования детей:     власти субъектов             к среднемесячной

Российской                   заработной плате

Федерации,                   по экономике

осуществляющие               субъекта

управление в                 Российской

сфере                        Федерации

образования,

органы местного

самоуправления

разработка        Минобрнауки        2013 год

методических      России

рекомендаций по

стимулированию

руководителей

образовательных

организаций

дополнительного

образования

детей,

направленных на

установление

взаимосвязи

между

показателями

качества

предоставляемых

государственных

(муниципальных)

услуг

организацией и

эффективностью

деятельности

руководителя

образовательной

организации

дополнительного

образования

детей (в том

числе по

результатам

независимой

оценки)

проведение        Минобрнауки         2013 -

работы по         России,           2018 годы

заключению        заинтересованные

трудовых          федеральные

договоров с       органы

руководителями    исполнительной

государственных   власти, органы

(муниципальных)   исполнительной

организаций       власти субъектов

дополнительного   Российской

образования       Федерации,

детей в           осуществляющие

соответствии с    управление в

типовой формой    сфере

договора          образования,

органы местного

самоуправления

9.   Обеспечение качества   Минобрнауки                  удельный вес

кадрового состава      России, органы               численности

сферы дополнительного  исполнительной               молодых педагогов

образования детей:     власти субъектов             в возрасте до 30

Российской                   лет в

Федерации,                   государственных

осуществляющие               (муниципальных)

управление в                 образовательных

сфере                        организациях

образования,                 дополнительного

органы местного              образования детей;

самоуправления с             охват детей в

участием                     возрасте 5 - 18

руководителей                лет программами

организаций                  дополнительного

дополнительного              образования;

образования                  удельный вес

детей,                       численности

организации                  обучающихся по

высшего и                    программам общего

дополнительного              образования,

профессионального            участвующих в

образования                  олимпиадах и

конкурсах

разработка        Минобрнауки        2013 год  различного уровня,

программы         России,                      в общей

подготовки        организации                  численности

современных       высшего и                    обучающихся по

менеджеров        дополнительного              программам общего

организаций       профессионального            образования

дополнительного   образования

образования

детей

реализация        органы              2014 -

программы         исполнительной    2018 годы

подготовки        власти субъектов

современных       Российской

менеджеров        Федерации,

организаций       осуществляющие

дополнительного   управление в

образования       сфере

детей             образования,

органы местного

самоуправления с

участием

руководителей

организаций

дополнительного

образования

детей,

организации

высшего и

дополнительного

профессионального

образования

10.  Информационное         Минобрнауки         2013 -

сопровождение          России,           2018 годы

мероприятий по         заинтересованные

введению эффективного  федеральные

контракта в            органы

дополнительном         исполнительной

образовании детей      власти, органы

(организация           исполнительной

проведения             власти субъектов

разъяснительной        Российской

работы в трудовых      Федерации,

коллективах,           осуществляющие

публикации в           управление в

средствах массовой     сфере

информации,            образования,

проведение семинаров   органы местного

и другие мероприятия)  самоуправления

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

─────────────────────┬─────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────────────────

│ Единица │2013│2014│2015│2016│2017│2018│  Результаты

│измерения│год │год │год │год │год │год │

─────────────────────┴─────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────────────────

1.  Охват детей в   процентов  59   62   65   68   70   71  не менее 70

возрасте 5 - 18                                         процентов детей

лет программами                                         в возрасте от 5

дополнительного                                         до 18 лет будут

образования                                             получать услуги

(удельный вес                                           дополнительного

численности                                             образования

детей,

получающих

услуги

дополнительного

образования, в

общей

численности

детей в

возрасте 5 - 18

лет)

2.  Удельный вес       -"-     35   38   40  42,5  44   46  увеличится доля

численности                                             обучающихся по

обучающихся по                                          программам

программам                                              общего

общего                                                  образования,

образования,                                            участвующих в

участвующих в                                           олимпиадах и

олимпиадах и                                            конкурсах

конкурсах                                               различного

различного                                              уровня

уровня, в общей

численности

обучающихся по

программам

общего

образования

3.  Отношение       процентов  75   80   85   90   95  100  во всех

среднемесячной                                          организациях

заработной                                              дополнительного

платы педагогов                                         образования

государственных                                         детей будет

организаций                                             обеспечен

дополнительного                                         переход на

образования                                             эффективный

детей к                                                 контракт с

среднемесячной                                          педагогическими

заработной                                              работниками.

плате по                                                Средняя

экономике                                               заработная

субъекта                                                плата педагогов

Российской                                              дополнительного

Федерации                                               образования

детей составит

100 процентов к

среднемесячной

заработной

плате по

экономике

субъекта

Российской

Федерации