Приложение № 2 к приказу 

Отдела образования Администрации города Зверево
от 27.12.2024 № 445-ОД
Региональный план-график организационно-методических мероприятий по поэтапному внедрению 
Программы просвещения родителей в Ростовской области
Цель: сопровождение реализации поэтапного внедрения Программы просвещения родителей Ростовской области, просветительской деятельности.

Задачи:

1. Выстроить систему региональных мероприятий, направленных на оказание методической помощи работникам дошкольных образовательных организаций Ростовской области (далее - ДОО) в определении содержания и форм просветительской деятельности родителей в ДОО.

2. Обеспечить наполнение содержанием и функционирование информационного ресурса «Просвещение родителей (законных представителей) в ДОО Ростовской области» (лучшие педагогические практики ДОО по просвещению родителей (законных представителей).
Направления реализации Регионального плана-графика (далее РП):

- выявление и тиражирование лучших практик психолого - педагогической поддержки и просвещения родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов в ДОО Ростовской области;

- разработка методических продуктов по направлению РП;
- информационное сопровождение (ведение информационного ресурса).
	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Показатели достижений
	Сроки выполнения
	Ответственные лица

	1. Нормативно-правовое обеспечение.


	1.1.
	Согласование списка участников Всероссийского образовательного форума «Родительские университеты» для обучения специалистов дошкольного образования практикам родительского просвещения «Родительские университеты»
	письмо минобразования Ростовской области от 03.05.2024
№ 24/2.1-7335
	май

2024 года
(19 ДОО)
	Минобразование Ростовской области,

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской области «Институт развития образования» 
(далее – ГАУ ДПО РО ИРО)

(Алимова Е.Е.)

	1.2.
	Всероссийский образовательный форум «Родительские университеты»(г. Пятигорск)
	19 ДОО Ростовской области
	июнь
2024 года
	ГАУ ДПО РО ИРО,

муниципальные методические службы,
19 ДОО Ростовкой области

	1.3.
	Согласование и утверждение списка ответственных муниципальных координаторов по вопросам поэтапного внедрения Программы просвещения родителей
	письмо минобразования Ростовской области от 18.11.2024

№ 24/2.1-19141
	ноябрь
2024 года
	Минобразование Ростовской области

	1.4.
	Согласование и утверждение списка первичных региональных площадок – ДОО Ростовской области для участия в процессе поэтапного внедрения Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих дошкольные образовательные  организации
	приказ минобразования Ростовской области от 19.11.2024

№1097
	ноябрь
2024 года
	Минобразование Ростовской области,

ГАУ ДПО РО ИРО

	1.5.
	Утверждение нормативных актов регионального уровня, необходимых для реализации в Ростовской области Программы просвещения родителей
	приказ минобразования Ростовской области от 19.11.2024

№1097
	ноябрь

2024 года
	Минобразование Ростовской области,

ГАУ ДПО РО ИРО

	1.6.
	Утверждение нормативных актов муниципального и локального уровня, необходимых для реализации в Ростовской области Программы просвещения родителей
	локальные акты ДОО-первичных региональных площадок
	до 01.12.2024
	ГАУ ДПО РО ИРО,

муниципальные координаторы, первичные региональные площадки

	
	2. Организационно-управленческое обеспечение.

	2.1.
	Определение состава творческой группы (далее – ТГ) ГАУ ДПО РО ИРО с целью организационного и методического сопровождения муниципальных методических служб (далее – ММС) по реализации  Программы просвещения родителей
	заседание 

кафедры дошкольного и начального образования

(далее – ДиНО)

ГАУ ДПО РО ИРО

(протокол № 1)

совещание
	до 02.12.2024
	Минобразование Ростовской области,

ГАУ ДПО РО ИРО

(Пожидаева Т.Ф, Баландина Л.А), ММРЦ-ДОО РО

	2.1.1.
	Создание муниципальных методических объединений по вопросам просвещения родителей воспитанников по руководством регионального координатора поэтапного внедрения Программы просвещения родителей
	план

методических объединений
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования
	2024-2025
	ГАУ ДПО РО ИРО,

муниципальные координаторы

	2.2
	Организация и проведение семинаров, совещаний и инструктажей управленческих команд муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, по внедрению Программы просвещения родителей в Ростовской области (по заявкам муниципалитетов) и в рамках Года семьи:
	охват 

около

1 500 чел.

(ежегодно)
	январь –декабрь 

2024-2030 гг.
	ГАУ ДПО РО ИРО

органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования

	
	- Августовская конференция «Просвещение родителей как государственная поддержка семей в едином образовательном пространстве»
	32
	27.08.2024
	ГАУ ДПО РО ИРО,
Верхнедонской район 

	
	- научно-практическая конференция «Просвещение родителей детей дошкольного возраста как мера государственной поддержки семьи в условиях единого образовательного пространства» для дошкольных работников (п. Кабардинка, Краснодарского края (ДОК СП «Спутник»)) (ежегодно)
	118 чел.
	09.09.2024-13.09.2024
	ГАУ ДПО РО ИРО

(Пожидаева Т.Ф., Баландина Л.А.)

	
	- проведение родительского всеобуча по вопросу обучения и воспитания детей дошкольного возраста (План правительства РО п. № 145-поэтапное внедрение в Ростовской области программы просветительской деятельности для родителей детей, посещающих ДОО)
	более 1 000 родителей воспитанников ДОО
Ростовской области
	24.09.2024
	Минобразование Ростовской области,

ГАУ ДПО РО ИРО

(Пожидаева Т.Ф., Баландина Л.А.)

	
	- семинар-практикум для дошкольных работников «Просвещение родителей детей дошкольного возраста как мера государственной поддержки семьи в условиях единого образовательного пространства»
	26
	31.10.2024
	ГАУ ДПО РО ИРО,

г. Азов

	
	- семинар-практикум для дошкольных работников «Просвещение родителей детей дошкольного возраста как мера государственной поддержки семьи в условиях единого образовательного пространства»
	42
	18.11.2024
	ГАУ ДПО РО ИРО,

г. Волгодонск

	
	- совещание «Реализация ФОП ДО и просветительской деятельности родителей воспитанников: выявление лучших практик региона»
	625
	20.11.2024
	Минобразование Ростовской области,

ГАУ ДПО РО ИРО,

муниципальные методические службы, ММРЦ,

ДОО РО

	
	- вебинар для дошкольных работников «Методическое сопровождение ФОП ДО и просветительской деятельности в условиях единого образовательного пространства»
	204
	27.11.2024
	ГАУ ДПО РО ИРО,

ММРЦ г. Таганрога

	2.3.
	Марафон лучших практик «Семейные ценности и традиции: маршруты взаимодействия с семьей»:
	1 350 чел.
	2024 год
	ГАУ ДПО РО ИРО

(Пожидаева Т.Ф. и сотрудники кафедры ДиНО)

	
	- методический день № 1 «РАСпрекрасные дети и их родители».
	400 чел.
	2024 год
	ГАУ ДПО РО «ИРО», 

г. Новочеркасск,

г. Донецк

	
	- методический день № 2 «Педагогическая поддержка и просвещение родителей в условиях взаимодействия образовательной организации и семьи» 
	140 чел
	2024 год
	ГАУ ДПО РО ИРО,

г. Ростов-на-Дону

	
	- методический день № 3 «Ранняя профориентация детей старшего дошкольного возраста как новая грань взаимодействия родителей и ДОО». 
	639 чел
	2024 год
	ГАУ ДПО РО ИРО,

г. Новочеркасск,

г. Ростов-на-Дону

	
	- методический день №4 «Формирование патриотизма и гражданской идентичности в условиях взаимодействия ДОО и семьи»
	200 чел.
	декабрь

2025 года
	ГАУ ДПО РО ИРО,

органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования

	2.4.
	Организация участия ДОО в ежегодном мониторинге результатов внедрения Программы просвещения родителей. 
	регулярно
	декабрь 2024 г., далее дважды

в год
	Минобразование Ростовской области,
ГАУ ДПО РО ИРО,

органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования

	
	3. Методическое обеспечение.

	3.1
	1-й Всероссийский вебинар по поэтапному внедрению Программы просвещения родителей (законных представителей) детей раннего и дошкольного возрастов, посещающих ДОО
	все ДОО Ростовской области
	03.07.2024
	ИРЗАР, г. Москва

https://vk.com/video-194497181_456239999

	3.2
	2-й Всероссийский информационно-методический вебинар для региональных площадок, курирующих просветительскую деятельность в дошкольных образовательных организациях 
	все ДОО Ростовской области
	27.09.2024
	ИРЗАР, г. Москва

https://vk.com/video-194497181_456240033

	3.3.
	Интеграция тематики Программы просвещения родителей в содержание образовательной программы ДОО в части просветительского направления деятельности педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с родителями (законными представителями) (подпункт 2 пункта 26.5 ФОП ДО)
	протоколы педсоветов, годовые планы, программы развития
	до 10.12.2024
	ГАУ ДПО РО ИРО,

первичные региональные площадки

	3.4.
	Разместить просветительские материалы для родителей воспитанников ДОО на официальных сайтах и в сообществах ДОО в социальных сетях
	официальных сайтах
	до 10.12.2024
	ГАУ ДПО РО ИРО,

первичные региональные площадки

	3.5.
	Актуализация планов ММС по отбору лучших практик просвещения родителей (законных представителей) в ДОО для их дальнейшего тиражирования в Ростовской области и в других регионах (по согласованию и заявкам ОО)
	база лучших практик

(сборник)
	2024-2030 гг.
	ГАУ ДПО РО ИРО

(Пожидаева Т.Ф., сотрудники кафедры ДиНО)

	3.6.
	Подготовка просветительских материалов по тематике Программы просвещения родителей для их рецензирования и дальнейшего размещения с использованием образовательного сервиса «Цифровой помощник родителя» 
	наличие просветительских материалов

(рецензии)
	2024-2030 гг.
	ГАУ ДПО РО ИРО,

региональные площадки

	3.7.
	Участие во Всероссийских информационно-методических вебинарах
	все ДОО Ростовской области
	в течение года
	ГАУ ДПО РО ИРО

(Пожидаева Т.Ф., сотрудники кафедры ДиНО)

	4. Кадровое обеспечение.

	4.1.
	Обучение на КПК регионального координатора по вопросам просветительской деятельности
	региональный координатор
	07.10-24.10.2024
	ИРЗАР,

г. Москва (дистанционно)

	4.2.
	Разработка и реализация ДПП «Формы просвещения родителей в ДОО» (36 час)

 (КПК)
	по заявкам

органов местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования
	постоянно
	ГАУ ДПО РО ИРО

(Пожидаева Т.Ф., сотрудники кафедры ДиНО)

	4.3.
	Повышение квалификации педагогических работников ДОО-региональных площадок по внедрению Программы просвещения родителей 
	наличие удостоверения КПК
	постоянно
	ГАУ ДПО РО ИРО

	5. Информационное обеспечение.

	5.1
	Организация информационно-просветительской деятельности с родителями, общественностью по вопросам реализации Программы, особенностях ее реализации и этапах внедрения в образовательную практику
	создание рубрики на сайте

ГАУ ДПО РО ИРО
	постоянно
	ГАУ ДПО РО ИРО

(Пожидаева Т.Ф., сотрудники кафедры ДиНО),

органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования,

ММС Ростовской области, ДОО

	5.2
	Информационно-методическое сопровождение родителей ДОО Ростовской области, педагогической общественности:

- на сайте ГАУ ДПО РО ИРО;

- через сетевое взаимодействие ММРЦ-МБДОУ РО;

- формы тиражирования опыта (через публикации лучших практик просветительской деятельности ДОО РО, конференции, конкурсы);

- разнообразие форм просветительской деятельности для родителей ДОО РО.
	рубрики на сайте ДОО,

сборник, образовательный сервис «Цифровой помощник родителя» 

и др. цифровые ресурсы, сетевое сообщество ММРЦ (соглашения, планы взаимодействия)
	в течение года
	ГАУ ДПО РО ИРО,

региональные площадки,

ММРЦ-МБДОУ


Нормативная правовая основа реализации РП:
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202405070015?ysclid=lycxzgba6d876 6043 51
- Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405579061/?ysclid= lycxwu7y6b126133628
- Указ Президента Российской Федерации от 22.11.2023 № 875 «О проведении в Российской Федерации Года семьи» http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202311220013?ysclid=lycxot543w6505874
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. от 17.02.2023 )// Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ •Президент России (kremlin.ru)
 -приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 № 1155 (ред. от 08.11.2022) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано Минюстом России 14.11.2013, регистрационный № 30384) //https://fgos.ru/fgos/fgos-do

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования» (зарегистрировано Минюстом России 28.12.2022, регистрационный № 71847) http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
- приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 № 1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» https://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_438538/
- правила осуществления просветительской деятельности. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 01.06.2022 №1195 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207040032?index=1&rangeSize=1
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74993644/
- приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» https://docs.cntd.ru/document/565627315?marker=6520IM
- приказ Министерства просвещения от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» https://docs.cntd.ru/document/565068753
- методические рекомендации для руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций «Создание инклюзивной образовательной среды в образовательных организациях» https://vordi.org//alsi/obrazovanie/ metodrekomendacii_inklusia2022.pdf
Полезные ссылки на сайты:

1. Портал для родителей и педагогических работников по вопросам образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью https://ovz.edu.gov.ru/ 

2. ППМС помощь https://ovzrf.ru/ 

3. Сайт ОВЗ.РФ https://xn--b1akt.xn--p1ai/about/
4. Федеральный ресурсный центр ПМПК https://pmpkrf.ru/ 

5. Федеральный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей с РАС https://autism-frc.ru/ 

6. Федеральный ресурсный центр по сопровождению детей с ОВЗ https://ikp-rao.ru/frc-ovz/ 

7. Федеральный ресурсный центр по развитию системы комплексного сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями, тяжелыми и множественными нарушениями развития http://frc-tmnr.pskov.ru/ 

8. Федеральный ресурсный центр по развитию системы комплексного сопровождения детей с нарушением зрения https://frc-blind.ru/ 

9. Федеральный ресурсный центр по развитию системы комплексного сопровождения детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.
