                                                                       Утверждено 
на педагогическом совете                                                                         протокол № 1 от 31.08.2021г. 
                                                                                                   Директор МОБУСОШ № 9                                                                                                                                       им.Ф.Т.Данчева х.Родниковского                                                                   _____________         В.И.Андреев 
Медиаплан 
информационного сопровождения создания и функционирования Центров образования естественно-научной и технологической направленности
 «Точка роста» на 2021  году
	№ 
п/п 
	Наименование мероприятий 
	СМИ 
	Срок исполнения  
	Смысловая нагрузка 
	Форма сопровождения 
	Ответственный исполнитель 

	1. 
	Информация о начале реализации проекта 
	Интернет-ресурсы: 
Сайт школы 
	Март 
 
	Информационные сообщения об основном содержании и этапах реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта
«Образование» в Краснодарском крае в части создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» 
	 Новости 
 
	Директор школы 

	2. 
	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители) 
	Интернет-ресурсы: 
Сайт школы 
	Апрель, май 
	Подготовленные материалы.  
 
	Новости, анонсы 
 
	Директор школы 

	3 
	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центров с привлечением федеральных экспертов и тьюторов 
	Интернет-ресурсы  Социальные сети 
	Май, июнь 
	Выпускается новость об участии педагогов в прохождении обучения и отзывы самих педагогов по итогам прохождения курсовой подготовки на
сайтах управления образования,  на сайтах образовательных организаций

	 Новости, анонсы 
 
	Директор школы 

	4 
	Начало ремонтных работ/запуск сайта/запуск «горячей линии» по вопросам
записи детей 
 
	Интернет-ресурсы: Сайт школы 
 
	июнь- август 
	Размещение информации о статусе ремонтных работ (начало, окончание) Выходит обзорный репортаж по итогам выезда на места. 
Публикация адресов площадок Центров, публикация на сайтах поставщиков (партнеров) информации о присоединении к проекту. 
	 Новости, интервью,   фоторепортажи 
 
	Директор школы 

	5 
	Старт набора детей/информирование населения 
	Интернет-ресурсы: Сайт школы 
 
	Августсентябрь 
	Организуется горячая линия (телефон, интернет) по вопросам набора детей. Реклама на порталах и печать плакатов для размещения в школьных автобусах, образовательных организациях, местах массового пребывания жителей 
	 Новости Реклама 
 
	Директор школы 

	6 
	Размещение баннера с информацией о наборе обучающихся в центры 
	Интернет-ресурсы: 
Сайт школы 
 
	Август 
	
	Новости, интервью,  фоторепортажи 
	 Директор школы

	7 
	Проведение ремонтных работ помещений центров в соответствии с брендбуком 
	Интернет-ресурсы: Сайт школы 
 
	Июль-август 
	Публикуется 
информация о статусе ремонтных и иных работ 
	 Новости, интервью 
	Директор школы 

	8 
	Окончание ремонта помещений/ установка и настройка оборудования/ приемка 
	Интернет-ресурсы 
	Августсентябрь 
	Публикуется информация об окончании ремонтных и иных работ 
	 Новости, интервью 
	Директор школы 

	9 
	Торжественное открытие центра 
	Сайт школы 
 
	Сентябрь 
	С участием сотрудников администрации муниципального образования Новокубанский район, СМИ, фоторепортеров

	 Новости, интервью,  
фоторепортажи
 
	Директор школы 

	10 
	Поддержание интереса к Центрам и общее информационное сопровождение 
	 Интернет-ресурсы: 
Сайт школы 
 
	Ноябрь, декабрь 
	Выезд корреспондентов газеты «Свет маяков» в школы, где им показывают образовательный процесс в Центрах,  
отзывы 
родителей 
и 
педагогов, публикация 
	 Новости, 
интервью,  
фоторепортажи 
 
	Директор школы 


Дирктор МОБУСОШ № 18                                                                                                       В.И.Андреев    им Ф.Т.Данчева х.Родниковского 
