**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА**

**«АГРАФЕНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»**

**(МБОУ «АГРАФЕНОВСКАЯ СОШ»)**

 Утверждаю

Директор МБОУ «Аграфеновская СОШ»

Будникова Н.Б

Приказ №26 от 10.02.2022

**ПЛАН**

**мероприятий по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наменование мероприятия | Результат | Сроки , ответственные |
| 1 | ответственные 1 Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра. | Приказ директора МБОУ «Аграфеновская СОШ» о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями | Февраль.директор Будникова Н.Б. |
| 2 | Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Аграфеновская СОШ»  | 1. Проведение для обучающихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Аграфеновская СОШ» посредством печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет-ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы) (по отдельному плану). 2.Размещение на официальном сайте МБОУ «Аграфеновская СОШ» баннера «ТОЧКА РОСТА - федеральная сеть центров образования цифрового и гуманитарного профилей» с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайнреклама). 3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях | В течение реализации проекта, зам. директора по УВР Жукова Н.И., зам. директора по ВР Руденко Л.В.., классные руководители |
| 3 | Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология»: 1. Формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе. | Формирование отчета о результатах прохождения курсов повышения квалификации по программам переподготовки кадров | Февраль - август, зам. директора по УВР Жукова Н.и. |
| 4 | Закупка, доставка и наладка оборудования | Проведение закупочных процедур. подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; - объявление конкурсных закупочных процедур. |  Апрель - август, директор школы Будникова Н.Б., зам. директора по АХЧ Жуков В.А. |
| 5 | Приведение площадок Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком) | Проведение ремонтных работ в помещениях МБОУ «Аграфеновская СОШ», предусмотренных для создания Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (в соответствии с согласованными для тиражирования в Ростовской области вариантами дизайнпроекта и проектом зонирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Ростовской области) |  Июнь-август зам. директора по АХЧ Жуков В.А. |
| 6 | Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучного и технического профилей, реализуемых на материально - технической базе Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Август, зам. директора по УВР Жукова Н.И.., зам. директора по ВР Руденко Л.В.., педагогические работники Центра |
| 7 | Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ естественно-научного, технического профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» | Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом МБОУ «Аграфеновская СОШ» | Сентябрь, директор школы Будникова Н.Б., зам. директора по УВР Жукова Н.И. |
| 8 | Согласование с учредителем структуры штатов Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Утверждение штатного расписания МБОУ «Аграфеновкая СОШ» с учетом штатных единиц Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (с 01 сентября 2022 года) | Август, директор школы Будникова Н.Б. |
| 9 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Аграфеновская СОШ» | Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Сентябрь, директор школы Будникова Н.Б.., зам. директора по ВР Руденко Е.А.. зам. директора по УВР Жукова Н.И. |
| 10 | Корректировка муниципального задания для МБОУ «Аграфеновская СОШ» по реализуемым на базе Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучного и технического профилей | Внесение изменений в Муниципальное задание по факту комплектования (набора) обучающихся на реализуемые на базе Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» программы. | Сентябрь, директор школы Будникова Н.Б. |
| 11 | Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Аграфеновская СОШ» в единый день открытий | Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | 01.09.2022 директор школы Будникова Н.Б. |
| 12 | Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МБОУ «Аграфеновская СОШ» в связи с функционированием Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Сентябрь, зам. директора по ВР Руденко Л.В. зам. директора по УВР Жукова Н.И. |
| 13 | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Реализация плана учебновоспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | сентябрь 2022 года - 2023 год, зам. директора по ВР Руденко Л.В. педагогические работники Центра |
| 14 | Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по естественнонаучным, техническим направлениям, а также общее просвещение населения. | Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Аграфеновская СОШ», сформированных исходя из основных задач центров образования естественно-научной и технологической направленностей | сентябрь 2022 года - 2023 год, зам. директора по УВР Жукова Н.И. педагогические работники Центра |