**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА «АГРАФЕНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» (МБОУ «АГРАФЕНОВСКАЯ СОШ»)**

УТВЕРЖДАЮ

директор МБОУ «Аграфеновская СОШ»

Н.Б.Будникова

приказ № 26 от 10.02.2022

**Медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Наименование мероприятия | СМИ, размещение на официальном сайте | Срок исполнения | Смысловая нагрузка | Форма сопровожде ния |
| 1 | Информация о начале реализации регионального проекта "Современная школа" | печатные средства информации, школьный сайт, социальные сети | январь | стартовая информация | новости, интервью, анонсы |
| 2 | Создание раздела на официальном сайте школы | запуск раздела на сайте школы | Февраль 2022 | размещение нормативноправовых документов, информации о реализации регионального проекта "Современная школа" | новостная строка |
| 3 | Презентация проекта Центра "Точка роста" для различных целевых аудиторий (обучающиеся, педагогические работники, родители (законные представители)) | печатные СМИ, сетевые СМИ, социальные сети, школьный сайт | февраль 2022 – май 2022 | подготовленные материалы | новости, интервью, статьи |
| 4 | Мероприятия по повышению квалификации педагогических работников Центра | интернет-ресурсы, социальные сети, школьный сайт | февраль 2022 – август 2022 | Выпускается новость об участии педагогов в образовательной сессии и отзывы самих педагогов по итогам сессий | новости |
| 5 | Проведение текущего ремонта в соответствии с типовым зонированием, фирменным стилем | сетевые СМИ, интернетресурсы, социальные сети, школьный сайт | Июнь 2022 – август2022 | Фиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения | новости, статьи |
| 6 | Старт набора детей/запуск рекламной кампании | сетевые СМИ, интернетресурсы, социальные сети, школьный сайт | Август 2022- сентябрь 2022 | Онлайн реклама на школьном сайте и печать плакатов для размещения в образовательной организации, местах массового пребывания жителей. Организуется горячая линия (телефон, Интернет) по вопросам набора детей | Новости, анонсы, фоторепортажи |
| 7 | Настройка оборудования | сетевые СМИ, интернетресурсы, социальные сети, школьный сайт | Июль2022 – август 2022 | информирование потребителей услуг | новости, фоторепортажи, статьи, анонсы |
| 8 | Торжественное открытие Центра "Точка роста" | телевидение, радио, сетевые и печатные СМИ, интернет-ресурсы, стендовая информация в образовательной организации | Сентябрь 2022 | посещение образовательной организации заинтересованными лицами | новости, фоторепортажи, статьи, анонсы |
| 9 | Поддержка интереса к Центру "Точка роста" и общее информационное сопровождение | сетевые и печатные СМИ, интернет-ресурсы, стендовая информация в образовательной организации | Сентябрь-декабрь 2022 | отзывы, публикации, опросы, общественное мнение | фоторепортажи, статьи, анонсы |