Аналитическая записка о введении оценки поведения обучающихся

| Реквизит | Значение |
| --- | --- |
| Организация | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Родионово-Несветайского района «Аграфеновская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Аграфеновская СОШ») |
| Ответственный | Сидоренко Лариса Николаевна |
| Дата | 25.08.2026г. |

Основанием введения является изменение пункта 25 Порядка N 115, допускающее сопровождение контроля правил внутреннего распорядка оценками поведения по федеральной шкале.

Применение начинается с 01.09.2026 и осуществляется только в отношении обучающихся, на которых распространяется пункт 25 Порядка N 115 в новой редакции.

Оценка поведения не является текущим контролем успеваемости, промежуточной аттестацией или итоговой аттестацией и не влияет на результаты освоения образовательной программы.

Оценка поведения отличается от дисциплинарного взыскания целью, процедурой и последствиями; взыскание применяется только по специальному порядку.

Правовые риски включают субъективность, дискриминацию, разглашение персональных данных, подмену дисциплинарного взыскания и противоречия локальных актов.

Предложения администрации: создать рабочую группу, принять настоящее Положение, внести изменения в правила внутреннего распорядка, положения о классном руководстве, комиссии по урегулированию споров, защите персональных данных, порядок ведения электронного журнала и программу воспитания.

| Этап | Срок | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| анализ законодательства и локальных актов | до 01.08.2026 | Палий Анна Викторовна Каплун Галина Николаевна | служебная записка |
| учет мнения советов | до 15.08.2026 | директор, рабочая группа | протоколы, лист учета мнения |
| утверждение пакета | до 26.08.2026 | Сидоренко Лариса Николаевна | приказ |
| обучение педагогов | до 31.08.2026 | заместитель директора | лист регистрации обучения |
| информирование родителей и обучающихся | 01.09.2026-15.09.2026 | классные руководители | уведомления, памятки |
| первичный контроль процедур | октябрь 2026 | администрация | аналитическая справка |