Программа – календарный план реализации проекта

| № п/п | Дата начала | Дата окон- чания | Перечень действий | Содержание и методы деятельности | Необходимые условия для реализации действий | Прогнозируемые результаты реализации действий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап (01.01.2025 года - 31.12.2025 года) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 01.01. 2025г. | 01.04. 2025г. | Создание рабочей группы и распределение зон ответственности. | Встречи рабочей группы, мозговой штурм, разработка дорожной карты. | Готовность педагогов к инновационной деятельности. Повышение квалификации педагогов по освоению способов теоретического анализа исследований. Привлечение к участию в проекте родителей и организации сетевого взаимодействия с начальной школой. | Созданная дорожная карта проекта. |
| 2. | 01.04. 2025г | 01.10. 2025г | Создание программы, комплекта методических разработок, диагностических инструментов, направленных на социально-коммуникативное развитие детей старшего дошкольного возраста в рамках клуба «Семейное чтение» и мобильной библиотеки «Бабушка-Рассказушка» | В ходе данного этапа мы обобщим опыт по социально-коммуникативному развитию детей старшего дошкольного возраста и его преемственность с начальной школой средствами народного фольклора, который сложился в детском саду. Будут написаны тексты, которые станут частью программы и комплекта методических разработок, что позволит выйти на определенный опыт обобщения. | Авторы программы и комплекта методических разработок – педагоги, внешние рецензенты, технические средства для написания продуктов. Экспертиза разработок. | Созданная программа и комплект методических разработок, разосланный в детские сады-партнеры |
| 3. | 01.10. 2025г. | 31.12. 2025г. | Создание открытых информационных площадок для трансляции методического опыта детского сада. | В ходе данного этапа предполагается создание цифровой экосистемы для коммуникации, демонстрации полученных результатов и совместной работы с детскими садами и по организации преемственности с начальной школой. | Цифровая платформа, интегрированная в экосистему онлайн детского сада, необходимы технические специалисты и цифровые инструменты, интегрированные в нашу экосистему | Создана цифровая экосистема |
| 2 этап (01.01.2026 года - 31.12.2026 года) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 01.01. 2026г. | 01.03. 2026г. | Подключение к цифровой экосистеме в рамках реализации нашего проекта. | Заключение партнерских договоров с другими дошкольными организациями и социальными партнёрами. | Партнерские договоры, взаимодействие с педагогическими коллективами детских садов. | Заключенные договоры о начале работы в рамках проекта. |
| 5 | 01.03. 2026г. | 01.11. 2026г. | Выстраивание системы методической работы. | Внедрение в воспитательно-образовательный процесс программы и комплект методических разработок В ходе данного этапа будет проведён мониторинг по компетентности участников. Создана в образовательной организации личностно-развивающая образовательная среда. | Готовность педагогов к инновационной деятельности. Проведение индивидуальных консультаций, семинара по реализации инновационного проекта в рамках научно-методического сопровождения педагогов. Онлайн инструменты, цифровая экосистема. | Готовность педагогического коллектива к реализации задач инновационной деятельности |
| 6 | 01.11. 2026г. | 31.12. 2026г. | Подведение итогов работы первого периода | Проведение отчётных мероприятий с участниками проекта. Работа над нормативно правовыми актами для обоснования необходимости изменений. | Детский сад как краевая инновационная площадка для проведения круглого стола. | Разработаны мотивированные предложения по изменениям нормативно правовой базе |
| 3 этап (01.01.2027 года – 31.12.2027 года) |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 01.01. 2027г. | 01.05. 2027г. | Трансляция опыта, тиражирование масштабирование опыта. | Интеграция в проект новых социальных партнёров, заключение партнерских договоров. Также предполагается получение экспертных заключений. | Необходимы внешние эксперты. | Экспертные заключения. |
| 8 | 01.05. 2027г. | 01.11. 2027г. | Описание полученного опыта и обоснование необходимых изменений. | На этом этапе предполагается обоснование необходимых изменений через описание полученного опыта. | Консультации от специалистов Центра развития образования Белореченского района и института развития образования Краснодарского края. | Созданные предложения для методической службы детского сада по теме инновационного проекта. |
| 9 | 01.11. 2027г. | 31.12. 2027г. | Проведение итогового форума. | На этом этапе предполагается на территории детского сада организовать проведение итогового краевого форума с представлением результатов проделанной работы. | Материально – техническое организационное, ресурсное оснащение форума. Изданные рецензируемые материалы для форума. | Проведение краевого форума. |