Проек «Вместе весело расти здоровыми»

1.Название проекта: Вместе весело расти здоровыми

2.Продолжительность: долгосрочный

3.Цель: создание условий для формирования основ здорового образа жизни детей младшего дошкольного возраста посредством организации активной двигательной активности, правильного питания, эмоционального благополучия и взаимодействия родителей и педагогов.

4.Задачи:

- Ознакомление с правилами личной гигиены и поведения в повседневной жизни.

- Создание благоприятной атмосферы, способствующей поддержанию физического и психического здоровья воспитанников.

- Поддержка сотрудничества между педагогическим коллективом и родителями группы для достижения общей цели укрепления здоровья детей.

5. Сценарий совместной деятельности по решению задач (основные шаги по реализации проекта):
изучение методической литературы и нормативных документов.
- подбор материалов и оборудования для занятия (игрушки, картинки, музыкальное сопровождение).
- консультация с медицинским персоналом детского сада.

6.Данный проект направлен на создание системы воспитания и развития, обеспечивающей гармоничное физическое и психологическое становление детей раннего возраста. Проект включает комплекс мероприятий, ориентированных на достижение следующих целей:

- Укрепление здоровья каждого ребёнка путём повышения двигательной активности, правильного питания и гигиенической грамотности.

- Формирование устойчивых навыков здорового образа жизни и профилактика болезней.

- Повышение заинтересованности родителей в участии в процессе оздоровления своих детей и сотрудничество с детским садом.

- Способствование положительному настроению и развитию коммуникативных способностей у детей.

Таким образом, проект призван стать основой для успешной адаптации малышей к окружающей среде и закладке фундамента будущих успехов в развитии их жизненных компетенций.

7.Описание предполагаемого продукта:

Обогащение физкультурного уголка включает обновление материала и оборудования, создание благоприятных условий для активной двигательной деятельности детей. Оно осуществляется поэтапно и предусматривает включение новых элементов и игровых форматов:

- Добавление спортивных пособий и игрушек (мячи разных размеров, скакалки, гимнастические палочки, кольца для бросания и др.).

- Альбом с изображениями спортсменов, известных видов спорта и правильной техники движений.

- Организация зоны релаксации с массажными ковриками и элементами сенсорики (мягкий напольный уголок, тактильные дорожки).

- Пополнение библиотеки дидактическими пособиями по развитию координации движения, внимания и ловкости.

8. Вид проекта: образовательно-воспитаттельный

9.Состав участников: дети, родители, педагоги

10. Дополнительная информация, необходимая для выполнения проекта: интернет-ресурсы

11.Материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения проекта:

компьютер, принтер, мультимедиа, телефон. Программы обработки информации и изображений. Аудиокниги, художественная литература.

12.Планируемое время на реализацию проекта по этапам:

| № п/п | Этап | Содержание деятельности | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поисковый – постановка проблемы | Уточнение имеющейся информации, обсуждение. Прогнозирование видов деятельности и результатов. | сентябрь |
| 2 | Аналитический – сбор «Копилки» | Формирование задач, накопление информации. (Осведомленность детей по данной теме) Выбор и обоснование критерия успеха. Подобрать методическую и художественную литературу, наглядные и видеоматериалы по данной теме. • Довести до сведения родителей о предстоящем проекте. Актуализировать перед родителями важность выбранной темы. Заинтересовать родителей и нацелить их на взаимодействие. • Составить перспективный план мероприятий. • Подобрать необходимые материалы для социально-игрового проекта • Организовать деятельность детей. | сентябрь-октябрь |
| 3 | Практический – составление картотеки, моделей; создание продукта | Работа над проектом, его оформление. Создание и разработка маршрутных карт, пригласительных билетов, изготовления моделей мыла, моделирование игровых ситуаций. Составление картотеки по восприятию детьми сюжетно-ролевых игр; Поиск решений, продуктивная деятельность, поиск информации, ознакомление с художественной литературой, исследовательская и экскурсионная деятельность, проблемные ситуации. Анкетирование с целью ознакомления как, с какими игрушками предпочитают играть дети, сколько по времени, из чего состоят их игровые действия. Изготовление атрибутов и игрушек – предметов-заместителей. | октябрь-ноябрь |
| 4 | Презентационный | Участие в коллективном анализе проекта и самооценке | январь |
| 5 | Контрольный – постановка новой цели | Защита проекта. Участие в коллективной оценке результатов проекта. | апрель |

13. Организационные формы работы над проектом:

| Формы работы | Название | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Образовательная деятельность с детьми | Беседы: Рассказы воспитателя о строении человеческого тела, значении витаминов и простых способов укрепления иммунитета. Показ мультипликационных фильмов и короткометражных роликов, пропагандирующих физическую активность и правильное питание. Изобразительная деятельность: Коллективное рисование изображений солнца, деревьев, животных, символизирующих здоровье и активность. Лепка фигурок спортсменов и героев сказок, подчеркивающих ценность доброго дела и заботливого отношения к себе. Театрализованные представления: Сказки и инсценировки, знакомящие детей с основными аспектами гигиены и здорового образа жизни («Волшебная страна чистых ручек»). Мини-спектакли с привлечением кукол, демонстрирующих важность соблюдения режима дня и рационального питания. | Октябрь-март |
| Экспериментирование, моделирование среды | Экспериментирование: Проверяем прочность костей: Простое моделирование косточек с помощью пластилина и палочек, изучение их функций и прочности. Моделирование среды группы: | Октябрь-март |
| Игровая деятельность | Моделирование игровой ситуации: «Доктор Айболит спасает зверушек» Цели игры: Формирование понимания важности заботы о здоровье и профилактику заболеваний. Игры: П/И «Попрыгунчик», «Солнышко и дождик» Настольные игры «Что полезно, а что вредно», Театральные игры «Медвежонок Мишка заболел» | Октябрь-март |
| Совместная работа с родителями | Консультация "Растем здоровыми: секреты семейного здоровья малыша" | Октябрь-март |
| Создание методических пособий | Основы здорового детства: практикум для педагогов и родителей | Октябрь-март |
| Создание дидактических пособий | «Приятного аппетита! Полезные блюда для малышей» «Послушные ручки» «Умываемся сами — научись сам!» | Октябрь-март |
| Досуги, праздники, развлечения | «Веселые дорожки здоровья» «Время гулять и дышать свежим воздухом» | Октябрь-март |

- Форма проведения презентации: