Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №55 г. Челябинска»

Юр. Адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Воровского д.75, тел. (351) 232-83-56

(СП 1) 454048, г. Челябинск, ул. Федорова 8, тел. (351) 237-55-38, 237-55-47

(СП 2) 454048, г. Челябинск, ул. Яблочкина 10-а, тел. (351) 214-66-55.

(СП 3) 454048, г. Челябинск, ул. Яблочкина 10, тел. (351) 214-15-66.

(СП 4) 454045, г. Челябинск, ул. Дмитрия Неаполитанова 20, тел. (351) 217-12-66.

E-mail: mdouds55@gmail.com

Социально-игровой проект

«Создание единого здоровьесберегающего пространства в условиях ДОУ и семьи»

Разработали воспитатели:

Н.В. Харлапанова

Е.Г. Чегодаева

1.Название проекта: «Здоровье в наших руках: Семейная игротека»

2.Продолжительность: Сентябрь - Апрель

3.Проблемное поле:

1. Недостаточный уровень знаний родителей о современных здоровьесберегающих технологиях, применимых в домашних условиях.

2. Дефицит совместного игрового времени родителей и детей, направленного на формирование здоровых привычек.

3. Необходимость создания единой здоровьесберегающей среды «детский сад – семья».

4.Цель: Создание условий для повышения компетентности родителей в вопросах здоровьесбережения и формирование мотивации к совместной здоровьеориентированной деятельности с детьми через игровые формы.

5.Задачи:

Для родителей: Актуализировать знания о компонентах здоровья (физическое, эмоциональное, психическое) и способах их укрепления в семье.

Для детей и родителей: Создать пространство для совместной игровой деятельности, способствующей формированию полезных привычек.

Для педагогов и родителей: Совместно разработать и апробировать банк игровых материалов (игр, пособий, маршрутов), интегрирующих здоровьесберегающие практики в повседневную жизнь семьи.

Для всех участников: Сформировать устойчивую мотивацию к ведению здорового образа жизни.

6.Сценарий совместной деятельности по решению задач

1.  Анкетирование родителей «Здоровый образ жизни в моей семье».

2.  Презентация проекта, обсуждение целей и плана.

3. Цикл совместных мероприятий: «Семейные игротеки» (тематические встречи-практикумы): «Игры для хорошей осанки», «Дыхательная гимнастика – это весело!», «Эмоциональное здоровье: игры против капризов».

4. Совместное творчество: Создание родителями и детьми дома, а затем презентация в группе: авторских дидактических игр («Полезно-вредно», «Режим дня»), «Книжек-малышек» о здоровье, нестандартного физкультурного оборудования.

5. Создание общего продукта: Разработка и оформление «Семейной карты здоровья» – маршрутного листа с играми и заданиями на неделю.

6. Презентация результатов: Фестиваль семейных проектов «Наша формула здоровья».

7.Данный проект направлен на формирование активной родительской позиции в вопросах здоровьесбережения детей, укрепление детско-родительских отношений через совместную игровую деятельность и создание единого здоровьесберегающего пространства.

8.Описание предполагаемого продукта:

- Банк методических материалов: Конспекты проведения «Семейных игротек», анкеты, памятки для родителей.

- Коллекция дидактических игр и игр-путешествий, созданных совместно педагогами и родителями («Путешествие в Страну Здоровячков», лото «Витамины»).

- Выставка-музей «Необычное оборудование для здоровья» (поделки из бросового материала, массажные коврики, тренажеры).

- Наглядные пособия и презентации: Альбомы «Как мы укрепляем здоровье дома», презентационные плакаты «Правила здоровой семьи», «Карта здоровья группы».

- Семейные «Карты здоровья» (индивидуальные маршрутные листы).

9. Вид проекта: Практико-ориентированный, долгосрочный, совместный с родителями.

10.Состав участников: дети, родители, педагоги

11. Дополнительная информация, необходимая для выполнения проекта:

- Результаты входной диагностики (анкетирование) семей.

- Информационные ресурсы по здоровьесберегающим технологиям.

- Опыт других дошкольных учреждений по работе с родителями.

12.Материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения проекта: канцелярские товары, фотоаппарат. Помещение группы, музыкальный/спортивный зал, спортивный инвентарь, музыкальная аппаратура, канцелярские материалы для творчества, бросовый материал, мультимедийное оборудование (для презентаций), фотоаппарат, методическая литература по теме.

13.Планируемое время на реализацию проекта по этапам:

| № п/п | Этап | Содержание деятельности | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поисковый – постановка проблемы | Анкетирование родителей. Выявление запросов и интересов. Обсуждение идеи проекта на родительском комитете. | сентябрь |
| 2 | Аналитический – сбор «Копилки» | Анализ анкет. Планирование тематики «Семейных игротек». Подбор методических материалов, литературы для родителей. | сентябрь-октябрь |
| 3 | Практический – составление картотеки, моделей; создание продукта | Работа над проектом, его оформление. Проведение цикла «Семейных игротек». Совместное изготовление игр и пособий. Заполнение «Семейных карт здоровья». | октябрь-ноябрь |
| 4 | Презентационный | Подготовка и проведение Фестиваля семейных проектов «Наша формула здоровья». Коллективный анализ проделанной работы. | январь |
| 5 | Контрольный – постановка новой цели | Итоговое анкетирование. Оценка результатов, планирование дальнейшей работы (клуб, постоянная игротека). | апрель |

14. Организационные формы работы над проектом:

| Формы работы | Название | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Образовательная деятельность с детьми | Беседы о здоровье, чтение художественной литературы, дидактические игры. | В течение года |
| Экспериментирование, моделирование среды | Моделирование среды группы: Создание в группе «Уголка здоровья» с участием семейных работ. | Октябрь |
| Игровая деятельность | Моделирование игровой ситуации: Моделирование домашних игровых ситуаций. Игры: Совместные игры на «Семейных игротеках» | По плану игротек |
| Совместная работа с родителями | «Семейные игротеки», мастер-классы, анкетирование, изготовление пособий. | В течение года |
| Создание методических пособий | Разработка конспектов игротек, памяток, «Карт здоровья». | Сентябрь - Март |
| Создание дидактических пособий | Изготовление тематических игр («Лото», «Путешествия», карточек). | Октябрь-Февраль |
| Досуги, праздники, развлечения | Фестиваль семейных проектов «Наша формула здоровья». | Апрель |

- Форма проведения презентации:

Фестиваль семейных проектов «Наша формула здоровья» (выставка продуктов проекта, творческие выступления семей, вручение сертификатов участников).

Требования к презентации (выступлению семьи на Фестивале):

- Оригинальность представления семейного опыта.

- Информативность и практическая значимость.

- Соответствие теме здоровьесбережения.

- Участие всех членов семьи (ребенка и родителей).

- Эстетика и качество подготовленных материалов (игры, плакаты, альбомы).

- Культура выступления.