|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ  Директор МКУ «Управление образования Ужурского района»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.В.Милина  « » 2020 г. |

**План**

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением **Ужурский детский сад №3 «Журавлёнок»**

**на 2021-2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг ДОУ | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
|  |  |  |  |  |  |

1.Открытость и доступность информации об организации, размещение информации на сайте

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отсутствие документ о порядке оказания платных образовательных услуг (при наличии), в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе  Отсутствует копия устава с печатью  Отсутствует документ об установлении размера платы взимаемой с родителей  Отсутствует информация о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса  Отсутствует информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой  Отсутствует информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | Разместить на сайте информацию об оказании платных образовательных услугах    Разместить на сайте скан устава  Разместить документ на сайте  Разместить на сайте методические и другие разработанные ДОО документы  Разместить на сайте информацию о реализуемых образовательных программах  В раздел сведения об образовательной организации дополнить вкладку «финансово- хозяйственная деятельность» информацией о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 01.02.2021  01.02.2021  01.02.2021  01.04.2021  01.02.2021  01.03.2021 | Заведующий Ответственный за ведение сайта  Заведующий Ответственный за ведение сайта  Заведующий Ответственный за ведение сайта  Заведующий  Ответственный за ведение сайта  Заведующий  Ответственный за ведение сайта  Заведующий  Ответственный за ведение сайта | Информация размещена  Размещена копия устава  Размещено постановление об установлении размера платы, взимаемой с родителей  Размещены методические документы  Размещены на сайте ДОО реализуемые образовательные программы  Размещена информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 01.02.2021  01.02.2021  01.02.2021  01.04.2021  01.02.2021  01.03.2021 |
| Отсутствуют дистанционные способы взаимодействия (раздел на сайте «Часто задаваемые вопросы», наличие анкеты) | Сайт дополнить вкладкой, где будут дистанционные формы взаимодействия (вопрос-ответ, анкета) | 01.03.2020 | Заведующий  Ответственный за ведение сайта | Создана вкладку на сайте и работает | 01.03.2020 |

**2.Комфортность условий предоставления услуг, доступность услуг для инвалидов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Наличие адаптированных  лифтов, поручней,  расширенных дверных  проемов |   Наличие сменных кресел-колясок  Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений  Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  Возможность предоставления инвалидам по слуху и зрению услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Установка адаптированного лифта **(участие в грантовых конкурсах по всем позициям доступности для инвалидов)**  Приобретение сменной кресло коляски  Оборудовать помещения санитарно-гигиенические для детей ОВЗ  Приобретение оборудование для звуковой и зрительной информации  Приобретение таблиц, обозначающих информацию, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  Переподготовка специалистов сопровождения  (при необходимости) | 30.12.2023  30.12.2023  30.12.2023  30.12.2023  30.12.2023  30.12.2023 | Заведующий  Заведующий  Заведующий  Заведующий  Заведующий  Заведующий | Установлены адаптированные лифты  Приобретена сменная кресло-коляска  Оборудовано санитарно-гигиеническое помещение  Приобретено оборудование дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  Приобретено оборудование дублирования надписей, знаков и иной текстовой информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  При необходимости предоставить инвалидам по слуху и зрению услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 30.12.2023  30.12.2023  30.12.2023  30.12.2023  30.12.2023  30.12.2003 |

Заведующий: Н.В. Давлетова