Приложение №3

к приказу № 293 от 22.08.2022г.

«Дорожная карта»

Реализация целевой модели наставничества в МБОУ Слободская СОШ 2022-2023 учебный год

| № п/п | Наименования этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества | - Указ Президента Российской Федерации от 27.06.2022 № 401 в России 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. - Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества, обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». - Подготовка системных папок по проблеме наставничества. - Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели. | Август 2022г. | Быкадорова Л.М. директор школы, администрация школы. |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в МБОУ Слободская СОШ | - Издание приказа «О продолжении работы по внедрению целевой модели наставничества в МБОУ Слободская СОШ». - Разработка и утверждение Положения о закреплении пар «Наставник —наставляемый» в рамках реализации целевой модели наставничества и стимулировании педагогических работников, включенных в систему наставничества в МБОУ Слободская СОШ. - Разработка и утверждение Программы целевой модели наставничества в МБОУ Слободская СОШ. - Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрение системы наставничества в МБОУ Слободская СОШ. - Назначение куратора внедрение Целевой модели наставничества МБОУ Слободская СОШ. | Август 2022г. | Быкадорова Л.М. директор школы, администрация школы. |
|  |  | Выбор формы и программ наставничества исходя из потребностей школы | - Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы. | Сентябрь- октябрь 2022г. | Быкадорова Л.М. директор школы, заместители директора |
|  |  |  | - Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. | Сентябрь- октябрь 2022г. |  |
|  |  |  | - Сформировать банк программ по форме наставничества «Ученик – ученик». | сентябрь-ноябрь 2022г. | Горбатова О.А., куратор целевой модели наставничества |
|  |  | Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | - Проведение педагогического совета. - Проведение родительского собрания. - Проведение ученической конференции. - Проведение классных часов. - Информирование на сайте школы. - Информирование внешней средой. | сентябрь-ноябрь 2022г. | Быкадорова Л.М. директор школы, администрация школы, классные руководители |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Собор данных о наставляемых | - Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласие от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. - Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. - Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. | Сентябрь 2022г. | Заместители директора |
|  |  | Формирование базы наставляемых | - Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. - Формирование базы данных, наставляемых из числа обучающихся. | сентябрь 2022г. | Горбатова О.А., куратор целевой модели наставничества |
| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | - Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на обработку персональных данных. | сентябрь 2022г. | Горбатова О.А., куратор целевой модели наставничества |
|  |  |  | - Проведение мероприятий (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников. | сентябрь 2022г. | Заместители директора |
|  |  | Формирование базы наставников | - Формирование базы данных наставников из числа педагогов. - Формирование базы данных наставников из числа обучающихся. | сентябрь 2022г. | Горбатова О.А., куратор целевой модели наставничества |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | - Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной программы. | сентябрь-октябрь 2022г. | Заместители директора |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми | - Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности. | сентябрь-октябрь 2022г. | Заместители директора |
|  |  |  | - Издать приказ об организации «Школы наставников» с утверждением программ и графиков обучения наставников. | сентябрь-октябрь 2022г. | Быкадорова Л.М., директор школы |
|  |  |  | - Организовать «Школу наставников» и провести обучение. | сентябрь-октябрь 2022г. | Горбатова О.А, куратор целевой модели наставничества |
| 5. | Формирование наставнических пар/групп | Отбор наставников и наставляемых | - Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. - Организация групповой встречи наставников и наставляемых. - Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. - Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/группы. | сентябрь 2022г. | Заместители директора, Горбатова О.А., куратор целевой модели наставничества |
|  |  | Закрепление наставнических пар/групп | - Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп». | сентябрь 2022г. | Заместители директора |
|  |  |  | - Создание планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. | октябрь 2022г. | Наставники |
|  |  |  | - Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника. | октябрь 2022г. | Панкратова Е.А. |
| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар/групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | - Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. - Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. - Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. - Регулярные встречи наставника и наставляемого. - Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | октябрь 2022г. | Наставники |
|  |  | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | Анкетирование. Форма анкет обратной связи для промежуточной оценки. | 1 раз в четверть | Члены рабочей группы по внедрению целевой модели наставничества |
| 7. | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | - Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. - Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. - Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | Май 2023г. | Горбатова О.А., куратор целевой модели наставничества |
|  |  | Мотивация и поощрение наставников | - Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. - Благодарственные письма партнерам. - Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества». | Май 2023г. | Быкадорова Л.М., директор школы |
|  |  |  | - Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайтах школы и организаций партнеров. - Проведение школьного конкурса профессионального мастерства «Наставник года», «Лучшая пара». | Май 2023г. | Заместители директора, Горбатова О.А., куратор целевой модели наставничества |
| 8. | Задачи по реализации программы на 2023-2024 учебный год | Систематизация предложений по проблеме реализации программы наставничества | Обобщение лучших практик реализации программы наставничества за 2022-2023 уч. год, «учитель-ученик», «ученик – ученик». Проведение итогового мероприятия (круглого стола) по выявлению лучших практик наставничества; пополнение методической копилки педагогических практик наставничества. | Июнь 2023г. | Члены рабочей группы по внедрению целевой модели наставничества |
| 9. | Информационная поддержка системы наставничества | Написание информационных статей по ведению Наставничества в МБОУ Слободская СОШ | Освещение мероприятий Дорожной карты осуществляется на всех этапах на сайте образовательной организации и социальных сетях. | 2022-2023 | Заместители директора |