Приложение

к приказу отдела образования

Администрации Октябрьского района

от 30.12.2022№ 647

План мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования (далее - обновленный ФГОС COO) в общеобразовательных организациях

Октябрьского района в 2023-2024 учебном году

| № п/п |  | Наименование мероприятия |  | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-управленческая деятельность |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка приказов об организации работы по введению обновленного ФГОС COO в общеобразовательных организациях района |  | январь 2023 года | Руководители ОО | приказы |
|  |  | Ознакомление общеобразовательных организаций района с региональными рекомендациями по составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы среднего общего образования |  | май 2023 года | МАУ «ИМК» | рекомендации |
|  |  | Подготовка информационных писем по реализации ФГОС COO |  | в течение всего периода | МАУ «ИМК» | информационные письма |
|  |  | Рассмотрение на заседаниях PMO вопросов реализации ФГОС COO |  | в течение всего периода | руководители PMO общеобразовательных организаций района | протоколы PMO |
|  |  | Подготовка инструктивных писем, справок, рекомендаций по обновлению содержания среднего общего образования |  | в течение всего периода | МАУ « ИМК» | письма, справки, рекомендации |
|  |  | Организация участия педагогов района в мероприятиях по введению обновленного ФГОС СОО |  | в течение всего периода | МАУ « ИМК» | обеспечена своевременная коррекция действий управленческих команд |
|  |  | Обеспечение функционирования системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС COO |  | в течение всего периода | МАУ « ИМК» | обеспечен промежуточный контроль |
|  |  | Рассмотрение на заседаниях районного методического совета вопросов введения обновленного ФГОС COO |  | в течение всего периода | МАУ «ИМК» | протоколы заседаний |
|  |  | Организация методической помощи преподавателям ОБЖ в составлении рабочей программы по ОБЖ |  | сентябрь-октябрь 2023 года | МАУ «ИМК» | привлечение к методической работе по введению обновленного ФГОС COO опытных педагогов, участников конкурсов профессионального мастерства |
| - Организационно-информационная работа |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Проведение совещаний по вопросам содержания образования, введения обновленного ФГОС COO, формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |  | в течение всего периода | МАУ «ИМК» | перечень дефицитов, определение способов их ликвидации |
| 2.2. |  | Размещение информационно-методических материалов по вопросам введения обновленного ФГОС COO на сайтах отдела образования Администрации Октябрьского района и МАУ «ИМК» |  | в течение всего периода | МАУ «ИМК» | размещение материалов |
| 2.3. |  | Организация участия в вебинарах руководителей общеобразовательных организаций района по вопросам содержания образования, включая вопросы развития функциональной грамотности обучающихся, участия во Всероссийских и международных исследованиях |  | по графику | МАУ «ИМК» | циклограммы вебинаров |
| 3. Учебно-методическая работа |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Направление на курсы повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров по вопросам введения обновленного ФГОС COO |  | в течение всего периода | МАУ «ИМК» | повышение квалификации педагогических работников и управленческих кадров по вопросам обновленного ФГОС СОО по ДПП |
| 3.2. |  | Организация участия в программах повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров по вопросам внедрения обновленного ФГОС COO с использованием возможностей учреждений дополнительного образования, IT—Kyбoв, центров «Точка роста», «Кванториум» |  | в течение всего периода | МАУ «ИМК» | повышение квалификации педагогических работников и управленческих кадров по вопросам синхронизации способов использования содержания учебного предмета содержания программ дополнительного образования детей как средство достижения метапредметных и личностных образовательных результатов обучающихся |
| 3.3. |  | Организация участия в курсах повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров по вопросам внедрения обновленного ФГОС COO с привлечением учителей- методистов, прошедших процедуру оценки предметных и методических компетенций ФГБУ ФИОКО |  | в течение всего периода | МАУ «ИМК» | совершенствование предметных и методических компетенций слушателей курсов повышения |
| 3.4. |  | Организация проведения открытых уроков, учебных занятий, мастер-классов по вопросам реализации обновленного ФГОС COO в рамках курсов повышения квалификации |  | в течение всего периода | МАУ «ИМК» | экспертная оценка и диссеминация эффективных технологий и форм проведения учебных занятий в общеобразовательных организациях района |
| 3.5. |  | Организация участия в вебинаре «Изучение русского языка в соответствии с обновленным ФГОС COO» |  | октябрь 2023 года | МАУ «ИМК» | совершенствование профессиональных компетенций педагогов |
| 3.6. |  | Организация участия в вебинаре «Изучение литературы в соответствии с обновлённым ФГОС COO» |  | октябрь 2023 года | МАУ «ИМК» | совершенствование профессиональных компетенции |
| 4. Научно-методическое сопровождение общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Организация методической поддержки руководителей и педагогов образовательных организаций по вопросам обновления содержания образования |  |  |  |  |
| 4.1.1. |  | Организация участия в региональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы внедрения и реализации обновленного ФГОС COO, формирования функциональной грамотности обучающихся» |  | октябрь 2023 года | МАУ «ИМК» | участие в конференции |
| 4.1.2. |  | Методические семинары по проблемам введения ФГОС среднего общего образования |  | февраль -август 2023 года | МАУ «ИМК» | плановые семинары для руководителей школ и семинары по запросу общеобразовательных организаций района |
| 4.1.3. |  | Организация участия в вебинаре «Эффективные практики подготовки обучающихся к ЕГЭ по русскому языку в условиях освоения ФГОС COO» |  | март 2024 года | МАУ «ИМК» | совершенствование профессиональных компетенций педагогов в области подготовки к ЕГЭ по русскому языку в соответствии с требованиями обновлённого ФГОС COO |
| 4.1.4. |  | Организация участия в методическом семинаре «Контрольно-оценочная деятельность учителя иностранного языка в условиях ГИА (ЕГЭ) — фактор достижения качественных образовательных результатов в условиях обновленного ФГОС СОО |  | октябрь 2023, март 2024 года | МАУ «ИМК» | совершенствование профессиональных компетенции педагогов в области подготовки к ЕГЭ по иностранному языку в соответствии с требованиями обновлённого ФГОС COO |
| 4.1.5. |  | Семинар «Особенности работы с обновленным федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного срока использования исключенных учебников» (утвержден приказом Минпросвещения России от 21.09.2022 № 858) |  | февраль 2023 года | МАУ «ИМК» | совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников и управленческих кадров в соответствии с требованиями обновленного ФГОС COO |
| 4.1.6. |  | Организация участия в вебинарах для учителей истории и обществознания «Реализация требований обновленного ФГОС COO в деятельности учителей истории и обществознания» |  | октябрь -ноябрь 2023 года | МАУ «ИМК» | повышение методических компетенций учителей истории и обществознания |
| 4.1.7. |  | Организация участия педагогов-психологов в региональном вебинаре: «Психологические технологии повышения учебной мотивации обучающихся в условиях внедрения ФГОС COO |  | сентябрь 2023 года | МАУ «ИМК» | повышение учебной мотивации обучающихся |
| 4.1.8. |  | Организация участия в семинаре «Современные технологии и методический инструментарий обучения «ОБЖ» в условиях введения ФГОС COO» |  | январь 2024 года | МАУ «ИМК» | повышение методической компетенции преподавателей- организаторов ОБЖ |
| 4.1.9 |  | Семинар –совещание заместителей директоров по УВР «Особенности реализации федеральных основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего образования в соответствии с обновленными ФГОС СОО» |  | январь 2023 года | МАУ «ИМК» | повышение методической компетенции заместителей директоров по УВР |
| 4.1.10 |  | Проведение совещания для руководителей ОО «Федеральные рабочие программы учебных предметов – единое содержание общего образования» |  | май | МАУ «ИМК» | повышение методической компетенции управленческих кадров |
| 4.1.11 |  | Семинар учителей русского языка и литературы «Формирование читательской грамотности, как условие повышения качества образования в соответствии с требованиями ФГОС» |  | март 2023 года | МАУ «ИМК» | повышение методической компетенции учителей русского языка |
| 4.2. |  | Организация и участие в муниципальных, региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы |  |  |  |  |
| 4.2.1. |  | Выявление и распространение эффективных педагогических практик по вопросам введения обновленного ФГОС COO |  | в течение всего периода | МАУ «ИМК» | создание банка эффективных педагогических практик |
| 4.2.2. |  | Организация участия в региональной научно-практической конференции «BCOKO: объективность результатов, эффективность контроля, справедливость оценки» |  | февраль 2024 | МАУ «ИМК» | представление лучших практик работы |
| 4.2.3. |  | Организация участия в ежегодной региональной научно-практической конференции «Региональная история Великой Отечественной войны (теория и практика организации исследовательской деятельности обучающихся)» |  | январь- март 2023 года, январь - март 2024 года | МАУ «ИМК» | вовлечение педагогов и школьников в учебно- исследовательскую деятельность по восстановлению и сохранению исторической памяти о павших воинах в Великой Отечественной войне |
| 4.2.4. |  | Организация участия в VI региональном педагогическом Интернет-конкурсе учебно-методических материалов учителей общественных дисциплин «Лучшие уроки педагогов Дона» |  | январь — февраль 2023 года | МАУ «ИМК» | популяризация новых эффективных педагогических практик и методик учителей общественных дисциплин |
| 4.2.5. |  | Организация участия в региональном форуме «Профессиональное мастерство педагога: непрерывность и наставничество» |  | апрель 2023 года | МАУ «ИМК» | популяризация инновационного педагогического опыта |
| 4.3. |  | Мероприятия по разработке научно-методического обеспечения по вопросам внедрения обновленного ФГОС COO |  |  |  |  |
| 4.3.1. |  | Методические рекомендации по разработке основной образовательной программе среднего образования на основе обновленного ФГОС и ФООП СО. |  | май 2023 года | МАУ «ИМК» | методические рекомендации |
| 4.3.2. |  | Изучение методических рекомендаций, разработанных РО РИПК и ППРО, для преподавания учебных предметов в соответствии с обновленными ФГОС СОО |  | декабрь 2023 года | МАУ «ИМК» | методические рекомендации |
| 5. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация участия обучающихся центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум» в областном конкурсе «Энергия города» для школьников в области альтернативных источников энергии |  | октябрь-декабрь 2023 года |  | МАУ «ИМК» | выявление, поддержка и поощрение талантливых педагогических работников, обучающихся |
| 5.2. | Организация участия обучающихся центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум» в областном конкурсе «IT-прорыв» |  | октябрь-декабрь 2023 года |  | МАУ «ИМК» | выявление, обмен и распространение передового педагогического опыта, выявление перспективных инициатив, инновационной практики дополнительного образования обучающихся |
| 5.3. | Организация участия в Ярмарке образовательных проектов обучающихся общеобразовательных организаций |  | октябрь-декабрь 2023 года |  | МАУ «ИМК» | выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к проектной деятельности |
| 5.4. | Организация участия в ежегодной региональной научно-практической конференции «Региональная история Великой Отечественной войны (теория и практика организации исследовательской деятельности обучающихся)» |  | январь – март 2023 года; январь – март 2024 года |  | МАУ «ИМК» | вовлечение педагогов и школьников в учебно- исследовательскую деятельность по восстановлению и сохранению исторической памяти |
| 5.5. | Организация участия в ежегодном региональном методическом Фестивале инновационных педагогических идей и медиапроектов «Технология успеха» |  | декабрь 2023 года |  | МАУ «ИМК» | выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта и популяризация современных педагогических идей и находок, развитие творческих связей между педагогами образовательных организаций района |
| 5.6 | Муниципальный конкурс исследовательских и проектных работ обучающихся «Путь к успеху» |  | март 2023 года |  |  | вовлечение педагогов и школьников в учебно- исследовательскую и проектную деятельность |
| 6. Мониторинговые и оценочные исследования в системе Реализации обновленного ФГОС COO |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС и исполнения плана мероприятий, направленных на введение обновленного ФГОС COO в общеобразовательных организациях Октябрьского района |  | ежеквартально |  | МАУ «ИМК» | функционирование системы мониторинга, анализ результатов, размещение материалов на сайте |
| 6.2. | Проведение мониторинга перехода на обновленный ФГОС COO в общеобразовательных организациях района |  | по графику |  | МАУ «ИМК» | функционирование системы мониторинга, анализ результатов |
| 6.3. | Проведение мониторинговых исследований по выявлению профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров |  | в течение всего периода |  | МАУ «ИМК» | функционирование системы мониторинга, анализ результатов, размещение информации на сайте института в разделе PCOKO |
| 6.4. | Организация самодиагностики общеобразовательных организаций по подготовке к введению обновленного ФГОС СОО |  | март — апрель 2023 года |  | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «ИМК» | анализ результатов самодиагностики общеобразовательных организаций района |
| 6.5. | Проведение мониторинга результатов реализации основных образовательных программ |  | в течение всего периода |  | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «ИМК» | анализ результатов мониторинга |
| 6.6. | Организация и проведение оценочных процедур по выявлению образовательных достижений обучающихся |  | в течение всего периода |  | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «ИМК» | оценка и анализ результатов |
| 7. Экспертно-методическая работа |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Проведение экспертизы новых методических продуктов и программ учителей/преподавателей (в рамках деятельности PMO) |  | в течение всего периода |  | МАУ «ИМК» | распространение передовых педагогических практик |
| 7.2. | Аналитико-диагностическая деятельность в системе BПP, НИКО, ГИА |  | по графику |  | отдел образования Администрации Октябрьского района | анализ результатов |
| 8. Консультационно-методическая работа |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Методическое консультирование педагогических работников и управленческих кадров по вопросам проектирования предметных, метапредметных и личностных результатов на основе примерной рабочей программы по учебным предметам |  | в течение всего периода |  | МАУ «ИМК» | проектирование индивидуальных образовательных траекторий педагогических работников |
| 9.2. | Методическое консультирование руководителей районных методических объединений педагогических работников и руководящих кадров по вопросам внедрения и реализации обновленного ФГОС СОО и по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |  | в течение всего периода |  | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «ИМК» | Организация работы с педагогами по вопросам внедрения и реализации обновленного ФГОС СОО и по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 9.3. | Методическое консультирование по организации профессионального сообщества муниципальных тьюторов-методистов |  | в течение всего периода |  | МАУ «ИМК» | консультационная работа муниципальных тьюторов в рамках тьюторского сопровождения разработки и реализации сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов профессионального развития педагогов |
| 9.4. | Научно-методическое консультирование по вопросам повышения учебной мотивации обучающихся |  | в течение всего периода |  | МАУ «ИМК» | повышение психолого- педагогической компетенции педагогов ПО использованию системы методов активного обучения в современном образовании |
| 9.5. | Консультационное сопровождение подготовки программно-методических материалов в контексте введения обновленного ФГОС COO школами Октябрьского района |  | март - июнь 2023 года |  | МАУ «ИМК» | основная общеобразовательная программа среднего образования, BCOKO, рабочая программа воспитания |
| 9.6. | Консультационное обеспечение разработки и корректировки локальных нормативных актов общеобразовательных организаций по реализации обновленного ФГОС COO |  | март — июнь 2023 года |  | МАУ «ИМК» руководители ОО | локальные нормативные акты школы |
| 9.7. | Консультации «Моделирование рабочих программ по русскому языку и литературе, иностранным языкам на основе конструктора рабочих программ по обновлённым ФГОС COO» |  | в рамках работы курсов |  | МАУ «ИМК» | создание банка рабочих программ по обновлённым ФГОС COO |