|  |  | Приложение 1 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального образования Ленинградский муниципальный округ Краснодарского края от 24.11.2025 г. № 1789 |
| --- | --- | --- |

П Л А Н

мероприятий по смягчению рисков и реагирования на ЧС и организации безаварийного

пропуска паводковых вод в осенне-зимнем периоде 2025-2026 года на территории муниципального образования

Ленинградский муниципальный округ Краснодарского края

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Проведение заседания комиссии КЧС и ОПБ, с рассмотрением вопроса по подготовке и организации работы по безаварийному пропуску осенне-весеннего половодья 2025-2026 г.. | до 25.11.2025 г. | Глава Ленинградского муниципального округа |  |
|  | Утвердить состав паводковой комиссии для проведения мероприятий по организации безаварийного пропуска паводковых вод в 2025 году | до 25.11.2025 г. | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Ленинградского муниципального округа |  |
|  | Издать приказы по созданию комиссий по организации безаварийного пропуска паводковых вод. | до 15.12.2025 г. | Руководители организаций, эксплуатирующие водопропускные сооружения |  |
|  | Определить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий, проведение спасательных и аварийно-восстановительных работ, проверить их готовность к действиям. | до 15.12.2025 г. | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Ленинградского муниципального округа, Территориальные органы администрации Ленинградского муниципального округа, МКУ «АСФ Ленинградского муниципального округа» |  |
|  | Провести комиссионные проверки технического состояния водопропускных устройств, работоспособности механизмов подъема затворов, автомобильных и пешеходных переходов с составлением актов обследования. | до 15.12.2025 г. | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Ленинградского муниципального округа, Территориальные органы администрации Ленинградского муниципального округа |  |
|  | Проверить готовность пунктов временного размещения Ленинградского муниципального округа. | до 15.12.2025 г. | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Ленинградского муниципального округа, Территориальные органы администрации Ленинградского муниципального округа |  |
|  | Организовать проверку систем оповещения населения в населенных пунктах муниципального образования Ленинградский муниципальный округ Краснодарского края. | На основании плана Мин ГО ЧС КК | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Ленинградского муниципального округа, Территориальные органы администрации Ленинградского муниципального округа |  |
|  | Организовать регулярное информирование населения о гидрометеорологической обстановке и угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками. | В случае развития неблагоприятной ситуации | ЕДДС, Территориальные органы администрации Ленинградского муниципального округа |  |
|  | Провести работы по очистке водоемов и русел рек в пределах территорий населенных пунктов от заторов из мусора или других препятствий. | до 15.12.2025 г. | МКУ «Центр комплексного содержания территорий» муниципального образования Ленинградский муниципальный округ |  |
|  | Обеспечить готовность пунктов временного размещения. | до 15.12.2025 г. | Территориальные органы администрации Ленинградского муниципального округа |  |
|  | Организовать мониторинг и прогнозирование возможной обстановки на территории Краснодарского края, а также своевременное информирование о результатах прогноза руководителей учреждений, организаций, предприятий и населения. | Ежедневно | ЕДДС, Территориальные органы администрации Ленинградского муниципального округа |  |
|  | Выполнить работы по очистке дорожных кюветов от мусора, прочистке дренажных труб, водостоков талых вод в малые реки, овраги. | до 15.12.2025 г. | МКУ «Центр комплексного содержания территорий» муниципального образования Ленинградский муниципальный округ |  |
|  | Организовать дежурство ответственных должностных лиц, заблаговременно подготовить аварийно-спасательные и восстановительные бригады, технически исправную технику, строительные материалы. Иметь устойчивую связь, оперативно информировать ЕДДС, о складывающейся обстановке осенне-зимнего паводка. | На период мероприятий по смягчению рисков и реагирования на ЧС и организации безаварийного пропуска паводковых вод. | МКУ «Центр комплексного содержания территорий» муниципального образования Ленинградский муниципальный округ, Территориальные органы администрации Ленинградского муниципального округа |  |
|  | На рабочем месте оперативного дежурного ЕДДС организовать центр сбора и обобщения оперативной информации по осенне-зимнему паводку. | до 15.12.2025 г. | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Ленинградского муниципального округа |  |
|  | Проверить состояние постов (оборудование мерными рейками с отметками, соответствующими уровням воды). | до 15.12.2025 г. | Территориальные органы администрации Ленинградского муниципального округа |  |
|  | Организовать проведение сходов, на которых довести до жителей населенных пунктов порядок действия при угрозе и возникновении опасных явлений, уточнить их маршруты движения, особое внимание уделять оповещению многодетных семей, маломобильных граждан и престарелых; составить списки лежачих больных, определить порядок их оповещения и эвакуации. | до 28.11.2025 г. | Территориальные органы администрации Ленинградского муниципального округа |  |
|  | На основе анализа возможности возникновения чрезвычайных ситуаций разработать и утвердить на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям планы работы по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод. | до 28.11.2025 г. | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Ленинградского муниципального округа |  |
|  | Организовать, совместно с территориальными органами администрации Ленинградского муниципального округа, постоянное наблюдение и контроль за состоянием окружающей природной среды и объектами водохозяйственного комплекса, своевременную разработку и доведение прогнозов возникновения и развития чрезвычайных ситуаций. | Постоянно | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Ленинградского муниципального округа, Территориальные органы администрации Ленинградского муниципального округа |  |
|  | Провести меры к своевременному срабатыванию малых и бесхозяйных искусственных водоемов, могущих оказать негативное влияние на водный режим в период паводка. | Постоянно | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Ленинградского муниципального округа, МКУ «Центр комплексного содержания территорий» муниципального образования Ленинградский муниципальный округ |  |

Первый заместитель главы Ленинградского муниципального округа

В.Н. Шерстобитов