Управление экономического развития и информационных технологий администрации муниципального образования Ленинградский район

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ   
муниципального образования   
Ленинградский район   
за 2015 год**

ст. Ленинградская 2016

Оглавление

[Введение 3](#_Toc453340171)

[1. Общие сведения о муниципальных программах муниципального образования Ленинградский район. 4](#_Toc453340172)

[2. Об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Ленинградский район 6](#_Toc453340173)

[3. Характеристика итогов реализации муниципальных программ муниципального образования Ленинградский район в 2015 году. 8](#_Toc453340174)

[3.1. О ходе реализации МП «Развитие культуры Ленинградского района» 8](#_Toc453340175)

[3.2. О ходе реализации МП «Молодежь Ленинградского района» 9](#_Toc453340176)

[3.3. О ходе реализации МП «Дети Ленинградского района» 11](#_Toc453340177)

[3.4. О ходе реализации МП «Доступная среда в муниципальном образовании Ленинградский район» 12](#_Toc453340178)

[3.5. О ходе реализации МП «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Ленинградский район» 13](#_Toc453340179)

[3.6. О ходе реализации МП «Противодействие незаконному обороту наркотиков» 15](#_Toc453340180)

[3.7. О ходе реализации МП «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании Ленинградский район». 17](#_Toc453340181)

[3.8. О ходе реализации МП «Развитие образования в муниципальном образовании Ленинградский район» 19](#_Toc453340182)

[3.9. О ходе реализации МП «Развитие здравоохранения в муниципальном образовании Ленинградский район» 22](#_Toc453340183)

[3.10. О ходе реализации МП «Обеспечение безопасности населения муниципального образования Ленинградский район» 23](#_Toc453340184)

[3.11. О ходе реализации МП «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Ленинградский район в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» 26](#_Toc453340185)

[3.12. О ходе реализации МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Ленинградский район» 27](#_Toc453340186)

[3.13. О ходе реализации МП «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма в муниципальном образовании Ленинградский район». 28](#_Toc453340187)

[3.14. О ходе реализации МП «Обеспечение безопасности населения на транспорте в муниципальном образовании Ленинградский район». 29](#_Toc453340188)

[3.15. О ходе реализации МП «Комплексные мероприятия по усилению борьбы с преступностью и укреплению правопорядка на территории муниципального образования Ленинградский район» 30](#_Toc453340189)

[4. Предложения. 31](#_Toc453340190)

# Введение

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 16 июля 2015 года № 581 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципального образования Ленинградский район», на основе сведений, представленных в управление экономического развития и информационных технологий администрации муниципального образования Ленинградский район координаторами муниципальных программ муниципального образования Ленинградский район, подготовлен сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Ленинградский район за 2015 год (далее – Сводный доклад).

Сводный доклад содержит:

- ранжированный перечень муниципальных программ с учетом значения их эффективности, рассчитанной в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ;

- информацию о финансировании муниципальных программ в 2015 году (приложение № 1);

- информацию о средней степени достижения целевых показателей муниципальных программ муниципального образования Ленинградский район в 2015 году (приложение № 2);

- предложения.

# 1. Общие сведения о муниципальных программах муниципального образования Ленинградский район.

В связи с совершенствованием бюджетного процесса внесены изменения в [статью 179](consultantplus://offline/ref=A13A2265E39A4B58DEC18BCFEBABEF6B910EAD3FA28DCFE4A373ADE3B798CA1FCC22CED8F4DC988Ez2YFO) Бюджетного кодекса Российской Федерации, устанавливающие правовые основания для формирования бюджетов на основе муниципальных программ.

В муниципальном образовании Ленинградский район было принято решение об утверждении местного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов с учетом распределения бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности.

Переход к программно-целевому методу управления муниципальными финансами, составлению местного бюджета, начиная с 2015 года, на основе муниципальных программ, осуществлялся с учетом Методических рекомендаций по составлению и исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на основе государственных (муниципальных) программ, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 июля 2014 года № 219.

Постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 17 февраля 2014 года № 176 утвержден Перечень муниципальных программ муниципального образования Ленинградский район, включающий по состоянию на 1 января 2015 года 20 муниципальных программ.

В установленные сроки были утверждены 9 муниципальных программ муниципального образования Ленинградский район (далее также – муниципальная программа, программа, МП) со сроком реализации начиная с 2015 года, 6 программ были приняты со сроком реализации ранее 2015 года:

- «Обеспечение безопасности населения муниципального образования Ленинградский район на 2014-2016 годы» включая подпрограммы;

- «Развитие образования в муниципальном образовании Ленинградский район на 2014-2016 годы»;

- «Дети Ленинградского района на 2014-2016 годы»;

- «Доступная среда в муниципальном образовании Ленинградский район на 2014-2016 годы»;

- «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Ленинградский район в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства на 2014-2018 годы»;

- «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Ленинградский район на 2014-2016 годы».

Бюджетное финансирование на 2015 год предусмотрено в паспортах 13 из 15 муниципальных программ. Финансирование из внебюджетных источников в программах, действующих в 2015 году, не предусмотрено.

Выполнение бюджетных программных назначений за счет федерального, краевого и местного бюджетов за 2015 год обеспечено в сумме 1036,6 млн. руб., или 99,5% от предусмотренных бюджетной росписью, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 98,0% (исполнено 11,20 млн. рублей);

краевого бюджета – 99,3% (исполнено 731,14 млн. рублей);

местного бюджета – 99,9% (исполнено 289,13 млн. рублей).

По состоянию на 31 декабря 2015 года не была приведена в соответствие с решением о местном бюджете бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Ленинградский район».

Информация о кассовом исполнении муниципальных программ муниципального образования Ленинградский район в 2015 году представлена в приложении № 1 к Сводному докладу.

Денежные средства в сумме 803,40 млн. рублей средств федерального и краевого бюджетов в 2015 году освоены в рамках реализации 15 государственных программ Краснодарского края.

Из 230 запланированных мероприятий муниципальных программ (отдельных мероприятий, мероприятий подпрограмм) выполнено 219 мероприятий, степень реализации программных мероприятий составила 95,2 %.

# 2. Об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Ленинградский район

Оценка эффективности реализации каждой муниципальной программы муниципального образования Ленинградский район проводится ежегодно ее коорди­наторами в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 16 июля 2015 года №581 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципальных ведомственных целевых программ муниципального образования Ленинградский район».

Оценка эффективности реализации основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года, с учетом следующих составляющих: оценки степени реализации мероприятий программы, оценки степени соответствия запланированному уровню расходов программы, оценки эффективности использования средств местного бюджета, оценки степени достижения целей и решения задач программы, оценки степени реализации программы, оценки эффективности реализации мероприятий программы.

По итогам 2015 года из 14 муниципальных программ - 8 (57,1%) признаны с высоким уровнем эффективности реализации, по которым коэффициент оценки эффективности составил более 0,90:

- Муниципальная программа «Развитие культуры Ленинградского района»;

- Муниципальная программа «Молодежь Ленинградского района»;

- Муниципальная программа «Дети Ленинградского района»;

- Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании Ленинградский район»;

- Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Ленинградский район»;

- Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании Ленинградский район»;

- Муниципальная программа «Противодействие незаконному обороту наркотиков»;

- Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном об­разовании Ленинградский район».

Реализация 3-х программ (21,4%) в 2015 году произведена со средним уровнем эффективности реализации, по которым коэффициент оценка эффективности составил более 0,80:

- Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в муниципальном образовании Ленинградский район»;

- Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения муни­ципального образования Ленинградский район»;

- Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Ленинградский район в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства».

Реализация 3-х программ (21,4%) в 2015 году произведена с уровнем ниже среднего эффективности реализации, по которым коэффициент оценка эффективности составил более 0,60:

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Ленинградский район»;

- Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма в муниципальном образовании Ленинградский район»;

- Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения на транспорте в муниципальном образовании Ленинградский район».

Показатель соответствия фактических значений целевых показателей му­ниципальной программы их плановым значениям (средняя степень достижения целевых показателей) рассчитан как отношение суммы степени достижения целевых показателей муниципальной программы (включая целевые показатели подпрограмм (показатели социально-экономической эффективности, критерии выполнения), отдельных мероприятий) к общему количеству показателей, запланированных к реализации в отчетном периоде.

Полностью достигнуты плановые значения целевых показателей (100%) в ходе реализации 5 муниципальных программ по 25 показателям из 136, предусмотренных к достижению в 2015 году или 18,4%.

Средняя степень достижения целевых показателей по муниципальным программам муниципального образования составила 81,2 %.

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ муниципального образования Ленинградский район представлена в приложении № 2 к Сводному докладу.

# 3. Характеристика итогов реализации муниципальных программ муниципального образования Ленинградский район в 2015 году.

## 3.1. О ходе реализации МП «Развитие культуры Ленинградского района»

Муниципальная программа «Развитие культуры Ленинградского района» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 21 января 2015 года №41. В 2015 году изменения в программу не вносились. Данная программа включает в себя три подпрограммы: «Культура Ленинградского района», «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства», «Поддержка и развитие музейной деятельности».

Сроки реализации муниципальной программы 2015-2017 годы.

Координатор муниципальной программы – отдел культуры администрации муниципального образования Ленинградский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Развитие культуры Ленинградского района» в 2015 году был предусмотрен в сумме 58993,8 тыс. руб., в том числе средства:

федерального бюджета – 257,2 тыс. рублей;

краевого бюджета - 9068,9 тыс. рублей;

местного бюджета – 49667,7 тыс. рублей;

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 58894,5 тыс. рублей, или 99,8 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета –257,2 тыс. рублей;

краевого бюджета – 8996,1 тыс. рублей;

местного бюджета – 49638,2 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы «Культура Ленинградского района» средства районного бюджета направлены на:

- выполнение муниципальных заданий двумя музыкальными и одной художественной школой;

- выполнение муниципального задания межпоселенческой районной библиотекой;

- на обеспечение управленческих функций и обеспечение деятельности казенных учреждений;

- на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности;

- на комплектование книжных фондов;

- в рамках мероприятий по освоению иных межбюджетных трансфертов на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки, проведены работы по подключению библиотек к сети интернет;

По подпрограмме «Поддержка и развитие музейной деятельности» средства были направлены на:

- выполнение муниципального задания районным музеем, приобретение музыкальных инструментов в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Культура России» на 2012-2018 годы;

- проведение инженерного обследования здания МБУК «ЛРИКМ»;

- приобретение и обновление 20 выставочных материалов, 30 чучел, 10 фотоэкспозиций.

По подпрограмме «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства» краевые средства были направлены на поэтапное повышение уровня средней заработной платы 150 работников муниципальных учреждений.

Реализация муниципальной программы в 2015 году была направлена на расширение доступа различных категорий населения муниципального образования Ленинградский район к культурным ценностям и культурным благам, повышение конкурентоспособности творческих достижений в регионе.

По итогам 2015 года по целевым показателям, предусмотренным муни­ципальной программой, плановые значения достигнуты в полном объеме (12 показателей).

Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

Вывод: оценка эффективности реализации муниципальной программы по методике расчетов составила 1,0, что соответствует высокому уровню эффективности реализации программы.

## 3.2. О ходе реализации МП «Молодежь Ленинградского района»

Муниципальная программа муниципального образования Ленинградский район «Молодежь Ленинградского района» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 29 декабря 2014 года №1654. В 2015 году было внесено 5 изменений в программу (постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 18 февраля 2015 г. № 140, от 19 мая 2015 г. № 431, от 24 августа 2015 г. № 663, от 28 сентября 2015 г. № 757, от 23 октября 2015 г. № 918).

Сроки реализации муниципальной программы 2015-2017 годы.

Координатор муниципальной программы – отдел по молодежной политики администрации муниципального образования Ленинградский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Молодежь Ленинградского района» в 2015 году был предусмотрен за счет средств местного бюджета в сумме 6530,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 273,6 тыс. рублей;

местного бюджета – 6256,8 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 6494,7 тыс. рублей или 99,5 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 273,6 тыс. рублей;

местного бюджета – 6221,1 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий программы предусмотрено софинансирование государственной программы «Молодежь Кубани», а также обеспечение управленческих функций и обеспечение деятельности подведомственного учреждения в форме предоставления субсидии на выполнение муниципального задания.

В рамках реализации мероприятий запланированных в отчетном году была проведена следующая работа:

1. Организация и проведение 42 мероприятий направленных на военно-патриотическое воспитание молодежи.
2. Организация и проведение 21 мероприятия по поддержке предпринимательской деятельности среди молодежи района.
3. Организация и проведение 30 мероприятий по реализации молодежной политики на территории муниципального образования Ленинградский район.

4. Организация и проведение 31 мероприятия по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде, а именно:

- мероприятия по организации первичной антинаркотической профилактики: проведение акции «Волонтерами здоровья», досуговые мероприятия;

- профилактика безнадзорности и правонарушений: проведение акции «Молодежный патруль»;

- мероприятия по экстремистской деятельности в молодежной среде: семинары, участие в родительских собраниях, досуговые мероприятия;

- мероприятия по духовно-нравственному воспитанию молодежи: семинары, участие в родительских собраниях, досуговые мероприятия.

5. Организация и проведение 14 спортивных и туристических мероприятий в рамках летней оздоровительной компании.

6. Организация трудоустройства молодежи, а именно:

- трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в т.ч. несовершеннолетние, находящиеся в социально-опасном положении;

- трудоустройство совершеннолетних граждан в возрасте от 18 лет;

- поддержка деятельности студенческих трудовых отрядов, молодежные акции, мероприятия, круглые столы.

7. Выполнение муниципального задания.

8. Покупка оргтехники для организации и проведения мероприятий.

9. Покупка призов для проведения мероприятий.

10. Погашение кредиторской задолженности поставщикам за 2014 год.

Всего из 13 запланированных мероприятий полностью выполнено 13 ме­роприятий.

По итогам 2015 года по целевым показателям, предусмотренным муни­ципальной программой, плановые значения достигнуты в полном объеме, в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование   показателя | Единица  измерения | Предусмотренное  программой значение показателя | Фактическое значение показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Охват молодежи мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни | человек | 12826 | 12913 |
| ***в т.ч. к общему количеству молодежи*** | ***%*** | 100,0 | 100,7 |
| Количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в отделе по молодежной политике | человек | 23 | 19 |
| ***в т.ч. к общему количеству несовершеннолетних*** | ***%*** | 5,5 | 5,45 |

Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

Вывод: оценка эффективности реализации муниципальной программы по методике расчетов составила 1,0, что соответствует высокому уровню эффективности реализации программы.

## 3.3. О ходе реализации МП «Дети Ленинградского района»

Муниципальная программа «Дети Ленинградского района» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район 18 апреля 2014 года № 175 . В 2015 году внесено 3 изменения в программу (постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 25 мая 2015 года № 454, от 9 июля 2015 года № 570, от 23 декабря 2015 года № 937).

Сроки реализации муниципальной программы 2014-2016 годы.

Координатор муниципальной программы – отдел по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Ленинградский район.

Иные исполнители мероприятий Программы:

- управление образования администрации муниципального образования Ленинградский район,

- отдел культуры администрации муниципального образования Ленинградский район,

- МКУ РОМЦК;

- МБУЗ «Ленинградская ЦРБ»;

- отдел физической культуры и спорта администрации муниципального образования Ленинградский район,

- отдел по делам несовершеннолетних администрации муниципального об­разования Ленинградский район,

- отдел по молодежной политике администрации муниципального образования Ленинградский район,

- муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания подростков и молодежи» (далее – МБУ КЦСОПМ),

- управление социальной защиты населения министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края в Ленинградском районе (УСЗН в Ленинградском районе) (по согласованию).

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Дети Ленинградского района» в 2015 году был предусмотрен в сумме 5295,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 2162,0 тыс. рублей;

местного бюджета –3133,3 тыс. рублей;

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 5285,5 тыс. руб. или 99,8 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 2159,8 тыс. рублей;

местного бюджета – 3125,7 тыс. рублей.

Данная программа реализовывалась практически во всех отраслях социальной направленности. В образовании, в учреждениях культуры и спорта, мероприятия направлены на оздоровление детей и подростков.

Всего из 25 запланированных мероприятий полностью выполнено 25 ме­роприятий.

По итогам 2015 года по 8 целевым показателям, предусмотренным муни­ципальной программой, плановые значения достигнуты в полном объеме по следующим показателям:

| Наименование  показателя | Единица  измерения | Предусмотренное  программой значение показателя | Фактическое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Критерии выполнения программы | | | |
| Количество детей, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе образовательных организаций | человек | 1143 | 1745 |
| Количество детей, оздоровленных в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием при образовательных организациях | человек | 353 | 353 |
| Количество детей, оздоровленных на базе МБУЗ «Ленинградская ЦРБ» во время работы лагерей с дневным пребыванием в оздоровительных группах | человек | 1610 | 2098 |
| Количество детей с хроническими заболеваниями, прошедших профилактическое лечение в диспансерных группах на базе МБУЗ «Ленинградская ЦРБ» | человек | 210 | 210 |
| Количество детей, доставленных к месту отдыха и обратно с целью оздоровления, в том числе: | человек | 173 | 186 |
| детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; | человек | 20 | 20 |
| находящихся в трудной жизненной ситуации, социально-опасном положении | человек | 153 | 166 |
| Охват организованными формами отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | % | 99,2 | 99,2 |

Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

Вывод: оценка эффективности реализации муниципальной программы по методике расчетов составила 1,0, что соответствует высокому уровню эффективности реализации программы.

## 3.4. О ходе реализации МП «Доступная среда в муниципальном образовании Ленинградский район»

Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании Ленинградский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 28 августа 2014 года № 1059. В 2015 году внесено 3 изменения в программу (постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 8 мая 2015 года № 399, от 10 августа 2015 года № 631, от 29 декабря 2015 года № 953).

Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2016 годы.

Координатор программы – управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Ленинградский район.

Иные исполнители мероприятий Программы:

- Управление образования администрации муниципального образования Ленинградский район;

- МБУЗ «Ленинградская ЦРБ».

Объем бюджетного финансирования программы в 2015 году был предусмотрен в сумме 2831,1 тыс. рублей, в то числе за счет средств:

федерального бюджета – 1703,0 тыс. рублей;

краевого бюджета – 728,0 тыс. рублей;

местного бюджета -400,1 тыс. рублей.

За 2015 год в отчетном периоде израсходовано 2831,1 тыс. руб., или 100,0 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета 1703,0 тыс. рублей,

краевого бюджета– 728,0 тыс. рублей;

местного бюджета –– 400,1 тыс. рублей.

Расходы на реализацию данной муниципальной программы направлены:

- на приобретение оборудования для обустройства территорий общеобразовательных учреждений, дорожек для безопасного и удобного передвижения детей-инвалидов к входу в здание, места отдыха,

-на реконструкцию имеющегося пандуса (укладка плитки, установка дополнительных поручней).

Все перечисленные мероприятия выполнены на территории МБОУ СОШ №12, МБОУ СОШ №13.

По итогам 2015 года фактическое значение двух целевых показателей, запланированных к реализации, достигнуто в полном объеме.

Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

Вывод: эффективность реализации программы составила – 1,0, что соответствует высокому уровню эффективности реализации программы.

## 3.5. О ходе реализации МП «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Ленинградский район»

Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Ленинградский район»утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 19 февраля 2014 года № 184.

В 2015 году внесено 1 изменение в программу (от 09 сентября 2015 года №725).

Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2016 годы.

Координатор программы – управление экономического развития и информационных технологий администрации муниципального образования Ленинградский район.

Иные исполнители мероприятий Программы:

Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Ленинградский район;

Отдел потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования Ленинградский район;

Отдел имущественных отношений администрации муниципального образования Ленинградский район;

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Ленинградский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2015 году предусмотрен в сумме 9497,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета-2683,3 тыс. рублей;

краевого бюджета –331,7 тыс. рублей;

местного бюджета – 6482,9 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 9447,6 тыс. рублей, или 99,5 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета-2633,0 тыс. рублей;

краевого бюджета – 331,7 тыс. рублей;

местного бюджета – 6482,9 тыс. рублей.

В отчетном году расходы по исполнению мероприятий муниципальной программы использованы на:

- возмещение перевозчикам (юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям), затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров на муниципальных пригородных автобусных маршрутах;

- возмещение (субсидирование) части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности (3 субъекта);

- предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования Ленинградский район;

- субсидирование из местного бюджета части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства – (2 субъекта);

- субсидирование из местного бюджета части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (2 субъекта)

- подготовка выставочной экспозиции потенциала муниципального образования. Аккредитация и проживание участников и стендистов в составе делегации муниципального образования Ленинградский район на инвестиционных форумах и выставках.

- оплата услуг, работ по изготовлению мультимедийных продуктов (электронных презентаций), информационных буклетов, сувенирной продукции с описанием инвестиционных проектов для субъектов малого и среднего предпринимательства, бизнес-планов инвестиционных проектов, оказанных в рамках подготовки к Международному инвестиционному форуму «Сочи-2015».

- подготовка мультимедийных продуктов (электронных презентаций), информационных буклетов, сувенирной продукции с описанием инвестиционных проектов для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Из-за отсутствия финансирования мероприятие по организации и проведению муниципальных конкурсов: «Лучшие предприниматели муниципального образования Ленинградский район» и «Лучший Молодой предприниматель» не были исполнены.

Механизм и порядок кредитно-инвестиционной поддержки субъектов МСП рассмотрены и обсуждены в рамках семинаров с субъектами малого и среднего предпринимательства с участием представителей Фонда микрофинансирования и Гарантийного фонда Краснодарского края. Проведены рабочие встречи с банками-партнерами, заключившими соглашения о сотрудничестве с некоммерческой организацией «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого предпринимательства Краснодарского края».

По итогам 2015 года из 4 целевых показателей предусмотренных программой достигнуты в полном объеме все показатели:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед  изм | Предусмотренное  программой значение показателя | Фактическое значение показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Количество субъектов малого предпринимательства, получивших поддержку на ранней стадии их деятельности в рамках реализации мероприятия муниципальной программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства по возмещению (субсидированию) из местного бюджета части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности (ед.) | ед. | 3 | 3 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в виде субсидирования затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования Ленинградский район, не компенсируемых тарифом, установленным РЭК-Департаментом цен и тарифов Краснодарского края. | ед. | 1 | 1 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в ежеквартальных конференциях предпринимателей |  | 260 | 446 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в «круглых столах» по обсуждению проблем развития предпринимательства |  | 60 | 354 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в совещаниях по текущим вопросам предпринимательской деятельности |  | 155 | 229 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в обучающих семинарах |  | 75 | 316 |

В результате реализации государственной политики, направленной на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, основные целевые показатели, характеризующие реализацию муниципальной программы по итогам 2015 года достигнуты плановые значения в полном объеме. Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы - 1,0 что соответствует высокому уровню эффективности реализации.

## 3.6. О ходе реализации МП «Противодействие незаконному обороту наркотиков»

Муниципальная программа «Противодействие незаконному обороту наркотиков» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 29 июня 2015 года № 547. В 2015 году изменения в программу не вносились.

Сроки реализации муниципальной программы 2015-2020 годы.

Координатор муниципальной программы – отдел по взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования Ленинградский район.

Иные исполнители мероприятий Программы:

Управление образования администрации муниципального образования;

Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального образования;

Отдел культуры администрации муниципального образования;

Отдел по молодежной политике администрации муниципального образования;

МБУ «Ленинградская ЦРБ».

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2015 году был предусмотрен в сумме 50,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 40,0 тыс. рублей или 80,0 % от предусмотренного лимита.

В рамках реализации мероприятий запланированных в отчетном году была проведена следующая работа:

-изготовлен 1 информационный стенд для посетителей наркологического кабинета;

- приобретена 1 единица оргтехники для наркологического кабинета;

- для работы районной волонтерской площадки на базе МБОУ ДОД детско-юношеский центр, приобретены комплекты формы для волонтеров;

- организована и проведена благотворительная товарищеская встреча по футболу «Под флагом добра»;

- на территории района проведены две антинаркотические акции «Сообщи, где торгуют смертью», направленные на получение оперативно значимой информации о фактах незаконного оборота и потребления наркотических средств, притоносодержания.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме (6 мероприятий).

По итогам 2015 года по целевым показателям, предусмотренным муни­ципальной программой, плановые значения достигнуты в полном объеме:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя | Ед. изм. | Предусмотренное программой значение показателя | Фактическое значение показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Изготовление информационного стенда для пациентов наркологической службы | шт. | 1 | 1 |
| Обеспечение оргтехникой наркологической службы (принтер, программное обеспечение, расходные материалы) | шт. | 1 | 1 |
| Работа районной волонтерской площадки на базе МБОУ ДОД детско-юношеский центр | Ед. | 1 | 1 |
| Благотворительная товарищеская встреча по футболу «Под флагом добра» | Ед. | 1 | 1 |
| Изготовление и установка баннеров с информацией о вреде алкоголя, табака и наркотиков с целью размещения в общественных местах. | шт. | 2 | 2 |
| Проведение на территории района антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», направленной на получение оперативно значимой информации о фактах незаконного оборота и потребления наркотических средств, притоносодержания. | шт. | 2 | 2 |

Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

Вывод: оценка эффективности реализации муниципальной программы по методике расчетов составила 1,0, что соответствует высокому уровню эффективности реализации программы.

## 3.7. О ходе реализации МП «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании Ленинградский район».

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании Ленинградский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 25 декабря 2014 года №1640.

В 2015 году внесены 5 изменений в программу (постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 7 мая 2015 года №393, от 29 июля 2015 года №606, от 11 сентября 2015 года № 734, от 14 октября 2015 года № 794, от 29 декабря 2015 года № 952). Данная программа включает в себя три подпрограммы: «Разработка и апробация элементов органического земледелия, энерго- и ресурсосберегающих технологий выращивания озимой пшеницы и сахарной свеклы в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Ленинградского района», «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Ленинградского района», «Обеспечение эпизоотического благополучия в Ленинградском районе».

Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2017 годы.

Координатор программы - управление сельского хозяйства и продовольствия администрации муниципального образования Ленинградский район.

Иные исполнители мероприятий Программы:

ГБУ «Ветуправление Ленинградского района».

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы » в 2015 году предусмотрен в сумме 10223,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 1620,0 тыс. рублей;

краевого бюджета – 7939,5 тыс. рублей;

местного бюджета – 664,0 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 8373,5 тыс. рублей или 81,9% от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета-1443,5 тыс. рублей,

краевого бюджета –6266,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 664,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Разработка и апробация элементов органического земледелия, энерго- и ресурсосберегающих технологий выращивания озимой пшеницы и сахарной свеклы в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Ленинградского района» организованы мероприятия по проведению образовательными учреждениями высшего профессионального образования, имеющие лицензию на осуществление преподавательской деятельности в области сельского хозяйства, научно-исследовательской работы и разработка альтернативных технологий выращивания озимых культур и сахарной свеклы в хозяйствах муниципального образования Ленинградский район.

В рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Ленинградского района» финансирование предусмотрено на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае:

- в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства;

-в части возмещения части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования.

По подпрограмме «Обеспечение эпизоотического благополучия в Ленинградском районе» осуществлены мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части обустройства в поселениях мест захоронения биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям) либо уничтожения биологических отходов в специальных печах (крематорах).

Также в пределах данной подпрограммы из краевого бюджет выделены средства на предупреждение и ликвидацию болезней животных в части регулирования численности безнадзорных животных.

Отдельные мероприятия муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании Ленинградский район" предусматривают финансирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае.

По итогам 2015 года из 10 целевых показателей предусмотренных программой достигнуты в полном объеме 8 показателей:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед.  изм. | Предусмотренное программой значение показателя | Фактическое значение показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Содержание муниципальных служащих, осуществляющих отдельные государственные полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства | единиц | 2 | 2 |
| Проведение конкурса профессионального мастерства по искусственному осеменению коров и телок | единиц | 1 | 1 |
| Премирование победителей соревнования на уборке зерновых колосовых и зернобобовых культур | Кол-во денежных призов | не менее 13 | 14 |
| Премирование победителей соревнования на заготовке кормов для животноводства | Кол-во денежных призов | 2 | 2 |
| Проведение образовательными учреждениями высшего профессионального образования, имеющих лицензию на осуществление преподавательской деятельности в области сельского хозяйства, семинаров-совещаний с сельхозтоваропроизводителями по внедряемым технологиям выращивания озимых зерновых колосовых культур и сахарной свеклы | единиц | 6 | 6 |
| Проведение образовательными учреждениями высшего профессионального образования, имеющих лицензию на осуществление преподавательской деятельности в области сельского хозяйства, выездных агросоветов с участием сельхозтоваропроизводителей по внедряемым технологиям выращивания озимых зерновых колосовых культур и сахарной свеклы | единиц | 8 | 8 |
| Предоставление образовательными учреждениями высшего профессионального образования, имеющих лицензию на осуществление преподавательской деятельности в области сельского хозяйства, рекомендаций по внедряемым технологиям выращивания озимых зерновых колосовых культур и сахарной свеклы | единиц | 4 | 4 |
| Освоение субвенций, выделенных бюджету муниципального образования Ленинградский район на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства | % | 100 | 96,5 |
| Освоение субвенций, выделенных бюджету муниципального образования на осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части обустройства мест уничтожения биологических отходов в специальных печах (крематорах) | % | 100 | 100 |
| Освоение субвенций, выделенных бюджету муниципального образования на осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края | % | 100 | 70,4 |

Средняя степень достижения целевых показателей – 0,9

Вывод: в результате расчетов эффективность реализации Программы составила - 0,9, что соответствует высокому уровню эффективности реализации.

## 3.8. О ходе реализации МП «Развитие образования в муниципальном образовании Ленинградский район»

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном об­разовании Ленинградский район» утверждена постановлением администрации муни­ципального образования Ленинградский район от 30 декабря 2013 года № 1635. В 2015 году внесено 9 изменений в программу (постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 4 февраля 2015 г. № 86, от 27 февраля 2015 г. № 181, от 7 апреля 2015 г. № 298, от 16 апреля 2015 г. № 335, от 18 июня 2015 года. № 507, от 30 июля 2015 г. № 610, от 17 августа 2015 г. № 643, от 15 октября 2015 г. № 798, от 30 декабря 2015 г. № 956). Данная программа включает в себя две подпрограммы: «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей», «Обеспечение реализации программы муниципального образования Ленинградский район «Развития образования» и другие мероприятия».

Сроки реализации муниципальной программы 2014-2017 годы.

Координатор муниципальной программы – управление образования ад­министрации муниципального образования Ленинградский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Ленинградский район» в 2015 году был предусмотрен в сумме 720608,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

краевого бюджета – 546899,9 тыс. рублей;

местного бюджета – 173708,8 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 717699,1 тыс. рублей или 99,6 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 544154,7 тыс. рублей;

местного бюджета – 173544,4 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Ленинградский район» на 2015 год предусмотренные в пределах предоставляемой субвенции муниципальным районам направлены на:

-на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (общее образование);

-на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (дошкольное образование);

-на осуществление переданных отдельных полномочий Краснодарского края на выплату компенсации размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования;

-на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности;

-на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях.

В пределах, предусмотренных в бюджете налоговых и неналоговых доходов, расходы направлены:

-на выполнение муниципальных заданий 33 муниципальным дошкольным образовательным учреждениям, общеобразовательным учреждениям (21 школа), учреждениям дополнительного, направлены на питание 2790 воспитанников детских садов;

- на предоставление дополнительных мер социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости питания обучающихся и педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений;

- на обеспечение школьников молоком и молочными продуктами, что позволило обеспечить питанием более 6 тысяч учащихся и 453 педагога;

- на обеспечение функций управления образования и трех казенных учреждений.

Причины неосвоения бюджетных средств в сумме 17120,65 тыс. рублей:

- отсутствие возможности финансового обеспечения- 16891,65 тыс. руб.;

- возмещение ФСС, пришедшее в конце года – 56,2 тыс. руб.;

- уменьшение числа получателей услуги по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующими образовательную программу дошкольного образования – 101,7 тыс. руб.;

- уменьшение числа получателей льготного питания учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях – 71,1 тыс. руб.

По итогам 2015 года по 27 целевым показателям из 34, предусмотренным муни­ципальной программой, плановые значения достигнуты в полном объеме. Из числа целевых показателей, не достигших выполнения в 100% следующие:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед.  изм. | Предусмотренное  программой  значение  показателя | Фактическое значение  показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доля детей, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей | проценты | 78,5 | 76,5 | На 31.12.2015 года набор детей в новый детский сад не был завершён |
| Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях муниципального образования, | человек | 6347 | 6343 | Миграционные процессы |
| Количество общеобразовательных организаций, имеющих скорость доступа к сети «Интернет» не менее 2 Мб/с | проценты | 62 | 47,6 | Отсутствие технических возможностей в ряде сельских поселений |
| Количество отремонтированных спортивных залов общеобразовательных организаций, помещений при них, ед. | единицы | 5 | 3 | В краевую программу «Капитальный ремонт спортивных залов» не вошли МБОУ СОШ № 8, МБОУ ООШ № 27 |
| Количество организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы | единицы | 20 | 18 | В краевую программу «Капитальный ремонт спортивных залов» не вошли МБОУ СОШ  № 8, МБОУ ООШ № 27 |
| Количество штатных единиц для работы с детьми в вечернее и каникулярное время в спортивных залах общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности системы образования | ед. | 5 | 3 | В краевую программу «Капитальный ремонт спортивных залов» не вошли МБОУ СОШ № 8, МБОУ ООШ № 27 |
| Количество отремонтированных зданий общеобразовательных организаций | единиц | 20 | 18 | В краевую программу «Капитальный ремонт спортивных залов» не вошли МБОУ СОШ  № 8, МБОУ ООШ № 27 |

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме (71 мероприятие).

Средняя степень достижения целевых показателей – 0,8.

Вывод: оценка эффективности реализации муниципальной программы по методике расчетов составила 0,9 - что соответствует среднему уровню эффективности реализации программы.

## 3.9. О ходе реализации МП «Развитие здравоохранения в муниципальном образовании Ленинградский район»

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в муниципальном образовании Ленинградский район» утверждена постановлением администрации му­ниципального образования Ленинградский район от 19 октября 2015 года № 808.

В 2015 году внесено 1 изменение в программу (постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 2 декабря 2015 г. № 882).

Сроки реализации муниципальной программы 2015-2017 годы.

Координатор муниципальной программы – заместитель главы муниципального образования Ленинградский район (курирующий деятельность социальной сферы).

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Развитие здравоохранения в муниципальном образовании Ленинградский район» в 2015 году был предусмотрен в сумме 47745,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 5167,6 тыс. рублей;

краевого бюджета - 42560,7 тыс. рублей;

местного бюджета – 17,3 тыс. рублей;

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 47745,6 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета –5167,6 тыс. рублей или 100%;

краевого бюджета – 42560,7 тыс. рублей или 100%;

местного бюджета – 17,3 тыс. рублей или 100%.

В рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы «Развитие здравоохранения» предусмотрены средства, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого бюджета в форме субвенции на выполнение переданных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи муниципальным образованиям.

На осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов (кроме изготовленных из драгоценных металлов) в сложных клинических случаях зубопротезирования оказана помощь 179 человекам.

Также в течение отчетного периода велась работа:

- предоставлению мер социальной поддержки отдельным группам населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, кроме групп населения, получающих инсулины, таблетированные сахароснижающие препараты, средства самоконтроля и диагностические средства, либо перенесших пересадки органов и тканей, получающих иммунодепрессанты;

- реализация мероприятий по профилактике терроризма МБУЗ «Ленинградская ЦРБ».

По итогам 2015 года по 6 целевым показателям из 10, предусмотренным муни­ципальной программой, плановые значения достигнуты в полном объеме. Из числа целевых показателей, не достигших выполнения в 100% следующие:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование   показателя | Единица  измерения | Предусмотренное программой значение показателя | Фактическое значение показателя | Примечание  [<\*>](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Пользователь%20МО\Рабочий%20стол\МЦП\Постановление%20главы%20администрации%20Краснодарского%20края%20от%2003_.rtf#Par730) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Смертность от туберкулеза | На 100 тыс. населения | 6,28 | 7,8 |  |
| Смертность населения в трудоспособном возрасте | На 100 тыс. соответствующего населения | 545,0 | 553,8 |  |
| Оказание паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях | койко-дней | 571 | 353 | планировалось открытие коек паллиативной помощи с 01.06.2015, фактически койки начали функционировать с 1.08.2015 |
| Выполнение муниципального задания | процент | 100 | 99,2 |  |

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме (12 мероприятий).

Средняя степень достижения целевых показателей – 0,6.

Вывод: оценка эффективности реализации муниципальной программы по методике расчетов составила 0,8 - что соответствует среднему уровню эффективности реализации программы.

## 3.10. О ходе реализации МП «Обеспечение безопасности населения муниципального образования Ленинградский район»

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения муни­ципального образования Ленинградский район» утверждена постановлением админи­страции муниципального образования Ленинградский район от 27 мая 2014 года № 632. В 2015 году внесено 2 изменения в программу **(**постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 29 апреля 2015 года №365, от 30 декабря 2015 года №960). Данная программа включает в себя четыре подпрограммы: «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ленинградском районе», «Пожарная безопасность в муниципальном образовании Ленинградский район», «Профилактика терроризма в муниципальном образовании Ленинградский район», «Безопасный Ленинградский район».

Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2016 годы.

Координатор муниципальной программы – отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования Ленинградский район.

Иные исполнители мероприятий Программы:

Управление образования администрации муниципального образования Ленинградский район;

Отдел потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования Ленинградский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2015 году был предусмотрен в сумме 690,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета -410,7 тыс. рублей;

местного бюджета – 280,0 тыс. рублей;

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 690,7 тыс. руб., или 100,0 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 410,7 тыс. рублей;

местного бюджета – 280,0 тыс. рублей.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

По муниципальной программе «Обеспечение безопасности населения муниципального образования Ленинградский район» финансирование, предусмотренное на реализацию подпрограммы «Безопасный Ленинградский район на 2014 − 2016 годы» в сумме 3388,5 тыс. рублей, определяло расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» (далее МКУ «ЕДДС»). Денежные средства были перераспределены решением Совета депутатов муниципального образования Ленинградский район на иные цели, так как в МКУ «ЕДДС» не действует из-за отсутствия персонала.

Также расходы на осуществление мероприятий подпрограммы «Профилактика терроризма в муниципальном образовании Ленинградский район на 2014 – 2016 годы» выполнены в полном объеме, а именно: выполнены работы по ремонту и устройству (монтаж) ограждения территорий МБОУ № 4, МАДОУ №12, обеспечение МБДОУ № 4, 5, 12 электронными системами контроля и управления доступом (домофонами), обеспечение МБДОУ № 1,2,30 электронными системами контроля и управления доступом (домофонами).

По итогам 2015 года по 13 из 15 целевых показателей муниципальной программы плановые значения достигнуты в полном объеме.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя | Ед.  изм. | Предусмотренное  программой  значение показателя | Фактическое значение  показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Ленинградском районе» | | | |
| Обеспечение своевременного реагирования оперативными службами на вызовы (обращения) | мин. | 3 | 3 |
| Охват населения и организаций района техническими средствами оповещения об угрозе возникновения ЧС | тыс. чел. | 60 | 60 |
| Подпрограмма «Пожарная безопасность в муниципальном образовании Ленинградский район» | | | |
| Количество пожаров | ед. | Не более 20 | 20 |
| Число людей, погибших на пожарах | чел. | Не более 6 | 6 |
| Число людей, травмированных на пожарах | чел. | Не более 10 | 2 |
| Количество оборудованных уголков пожарной безопасности | ед | Не менее 5 | 5 |
| Доля работников учреждений, обученных правилам пожарной безопасности населения | Кол-во учреждений | Не менее 5 | 5 |
| Подпрограмма «Профилактика терроризма в муниципальном образовании Ленинградский район» | | | |
| ремонт и установка устройств ограждений и автоматических ворот на территории учреждений образования | Кол-во учреждений | Не менее 2 | 7 |
| ремонт и установка устройств освещения на территории учреждений образования | Кол-во учреждений | Не менее 1 | 2 |
| Обеспеченность учреждений образования современными системами тревожной сигнализации | Кол-во учреждений | Не менее 2 | 4 |
| Обеспечение учреждений образования и культуры системами видеонаблюдения | Кол-во учреждений | Не менее 2 | 4 |
| Обеспечение учреждений образования электронными системами контроля и управления доступом, домофонами | Кол-во учреждений | Не менее 3 | 4 |
| Оборудование «уголков» антитеррористической защищенности в медицинских учреждениях, учреждениях образования | Кол-во учреждений | Не менее 5 | 5 |
| Доля положительных оценок населения уровнем тревожности населения края в отношении террористических актов | % | Не менее 70% | 70% |
| Подпрограмма «Безопасный Ленинградский район» | | | |
| Ввод в эксплуатацию АПК видеонаблюдения (направленные) | ед | Не менее 10 | 0 (отсутствие финансирования) |
| Ввод в эксплуатацию АПК определения интенсивности и параметров движения транспортных средств | ед | Не менее 2 | 2 |
| Ввод в эксплуатацию АПК электронного вызова | ед | Не менее 1 | 0 (отсутствие финансирования) |

В целом по программе средняя степень достижения целевых показателей – 0,8.

Вывод: В результате расчетов эффективность реализации программы составила – 0,8, что соответствует высокому уровню эффективности ее реализации.

## 3.11. О ходе реализации МП «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Ленинградский район в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»

Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Ленинградский район в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 17 июня 2014 года №733.

В 2015 году внесено 2 изменения в программу (постановления администрации муниципального образования Ленинградский район от 15 мая 2015 года №426, от 21 декабря 2015 года №928).

Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2018 годы.

Координатор муниципальной программы – управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Ленинградский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2015 году был предусмотрен в сумме 134784,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 125184,8 тыс. рублей;

местного бюджета – 9599,8 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 134770,0 тыс. рублей, или 99,9 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 125170,8 тыс. рублей;

местного бюджета – 9599,2 тыс. рублей.

В отчетном году расходы по исполнению мероприятий муниципальной программы направлены на:

- проведение работ по проектированию объекта «Универсальный спортивный комплекс в ст. Ленинградской». Вся соответствующая документация направлена на прохождение экспертизы (срок исполнения - декабрь 2016 года);

- реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения» государственной программы «Социально-экономическое и территориальное развитие муниципальных образований», средства направлены на строительство объекта «Детский сад на 180 мест в ст. Ленинградской Краснодарского края».

По итогам 2015 года из 11 целевых показателей были выполнены в полном объеме 8 показателей, предусмотренные в программе. Из числа неисполненных мероприятий в полном объеме следующие показатели:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Индикатор  цели | Плановое значение индикатора цели | Фактическое значение индикатора цели | Причина  отклонений  (описание) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Количество введенных в эксплуатацию объектов здравоохранения | 2 | 0 | отсутствие финансирования |
| Количество введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры | 7 | 0 | отсутствие финансирования |
| Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта | 2 | 0 | переходящий на 2016 год, отсутствие финансирования |

Степень достижения целевых показателей – 0,7.

Вывод: В результате расчетов эффективность реализации программы составила – 0,8, что соответствует среднему уровню эффективности ее реализации.

## 3.12. О ходе реализации МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Ленинградский район»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Ленинградский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 12 мая 2015 года №401.

В 2015 году изменения в программу не вносились.

Сроки реализации муниципальной программы 2015-2017 годы.

Координатор муниципальной программы – отдел физической культуры и спорта администрации муниципального образования Ленинградский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2015 году был предусмотрен в сумме 39303,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 148,9 тыс. руб.;

местного бюджета – 39154,9 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 39213,1 тыс. руб., или 99,8 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 91,8 тыс. руб.;

местного бюджета – 39121,3 тыс. руб.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Ленинградский район» направлены на:

- на обеспечение выполнения муниципальных заданий тремя муниципальными учреждениями, подведомственными отделу физической культуры и спорта, том числе на обеспечение деятельности центра плавания «Акватика»;

- на компенсацию расходов, на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, за счет средств краевого бюджета;

- на обеспечение управленческих функций и обеспечение деятельности казенных учреждений.

По итогам 2015 года по всем тринадцати целевым показателям муниципальной программы плановые значения достигнуты не в полном объеме:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя | Ед.  изм. | Предусмотренное  программой значение показателя | Фактическое значение показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Организация выездов детей с целью оздоровления, занятости, участия в краевых и зональных мероприятия. Приобретение ГСМ для организации выездов (организация проезда, проживания и питания) | человек | 155 | 70 |
| Организация культурно-массовых и спортивных районных мероприятий (приобретение: кубков, медалей, грамот, личных призов) | штук | кубков-12 шт.,  медалей-50 шт., грамот-17 шт. | Кубков - 6 шт.,  медалей - 21 шт.,  грамот-12шт. |
| Спортивно-оздоровительные сборы для учащихся МБОО ДО ДЮСШ на территории муниципального образования Краснодарского края | человек | 16 | 16 |

Средняя степень достижения целевых показателей – 0,7.

Вывод: показатель эффективности реализации муниципальной программы по методике расчета составил 0,7, что соответствует среднему уровню эффективности реализации муниципальной программы.

## 3.13. О ходе реализации МП «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма в муниципальном образовании Ленинградский район».

Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма в муниципальном образовании Ленинградский район»утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 29 декабря 2014 года №1659.

В 2015 году внесено 2 изменения в программу (постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 21 мая 2015 года №448, от 15 октября 2015 года №797).

Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2017 годы.

Координатор муниципальной программы – отдел по организационной работе администрации муниципального образования Ленинградский район.

Иные исполнители мероприятий Программы:

Управление образования администрации муниципального образования;

Отдел по молодежной политике администрации муниципального образования;

Отдел культуры администрации муниципального образования;

Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального образования.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2015 году предусмотрен в сумме 30,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе не осуществлялись из-за отсутствия денежных средств.

В 2015 году осуществлялась реализация 6 мероприятий программы:

- проведение «круглых» столов, конкурсов, конференций;

- проведение праздника национальных культур «Хоровод дружбы»;

- изготовление рекламной продукции (финансирование в 2016 году);

- освещение мероприятий в средствах массовой информации;

- проведение соревнований по различным видам спорта (перенесено на 2016 год)

- материалы для средств массовой информации на тему: «Толерантность. Профилактика экстремистских проявлений» по состоянию на 31 декабря 2015 года находятся в стадии разработки.

В то же время, для участия населения в районных мероприятиях было привлечено 650 человек, что на 650% больше запланированного количества.

Средняя степень достижения целевых показателей – 0,5 (из-за отсутствия финансирования)

Вывод: в результате расчетов эффективность реализации программы составила - 0,7, что соответствует среднему уровню эффективности.

## 3.14. О ходе реализации МП «Обеспечение безопасности населения на транспорте в муниципальном образовании Ленинградский район».

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения на транспорте в муниципальном образовании Ленинградский район»утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 16 января 2015 года №16.

В 2015 году изменения в программу не вносились.

Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2017 годы.

Координатор муниципальной программы – отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Ленинградский район.

Иные исполнители мероприятий Программы:

Управление образования администрации муниципального образования;

Отдел по молодежной политике администрации муниципального образования;

Отдел культуры администрации муниципального образования;

Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального образования.

Финансирование муниципальной программы не предусматривается.

В 2015 году реализовывались 8 мероприятий программы, 4 мероприятия выполнено в полном объеме:

- опубликовано в СМИ 10 информационных материалов по вопросам обеспечения безопасности населения на транспорте;

- проведены разъяснительные работы (5 ед) на собраниях и сходах граждан;

- совместно с ОГИБДД ОМВД по Ленинградскому району проведен анализ 2 ДТП, с выявлением наиболее аварийных участков дороги для разработки мер по обеспечению безопасности дорожного движения;

- в районной газете опубликовано 10 материалов, освещающих безопасность населения на транспорте, о безопасности дорожного движения.

Из числа мероприятий, запланированных на 2015 год, в связи с отсутствием финансирования не были изготовлены памятки и информационные листовки по безопасности населения на транспорте.

Проведение мероприятий по проведению оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств запланировано на период с 2015 по 2017 годы. В течение 2015 года для 24 единиц транспортного средства проведена оценка уязвимости, а также выполнено 1 ОТИ.

Проведение категорирования объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств запланировано на период с 2015 по 2017 годы. В течение 2015 года данная работа выполнена для 24 единиц транспортного средства, а также для 1 ОТИ.

Разработка планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, в объеме 100% запланировано на период с 2015 по 2017 годы. За отчетный период ни одного плана не разработано.

Средняя степень достижения целевых показателей – 0,6

Вывод: в результате расчетов эффективность реализации Программы составила - 0,60, что соответствует низкому уровню эффективности

## 3.15. О ходе реализации МП «Комплексные мероприятия по усилению борьбы с преступностью и укреплению правопорядка на территории муниципального образования Ленинградский район»

Муниципальная программа «Комплексные мероприятия по усилению борьбы с преступностью и укреплению правопорядка на территории муниципального образования Ленинградский район»утверждена постановлением администрации муни­ципального образования Ленинградский район от 15 июля 2015 года № 576. В 2015 году изменения в программу не вносились.

Сроки реализации муниципальной программы 2015-2017 годы.

Координатор муниципальной программы – отдел по взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования Ленинградский район.

Финансирование муниципальной программы в 2015 году не предусмотрено.

Реализация всех мероприятий программы запланировано на 2016-2017 годы.

В течение 2015 года в эфире МУП «Ленинградская вещательная компания Стимул-тв» на постоянной основе велась трансляция видеороликов социальной рекламы антинаркотической направленности, о безопасности дорожного движения и профилактике жестокого обращения с детьми.

# 4. Предложения.

Средняя степень достижения целевых показателей в целом по итогам 2015 года муниципальным программам муниципального образования Ленинградский район составляет 81,9%, уровень эффективности реализации программ: из 14 муниципальных программ 8 программ - с высоким уровнем эффективности, 3 программ - со средним уровнем эффективности реализации. Учитывая изложенное, считаем целесообразным продолжить реализацию программ в 2016 году.