|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | утверждаю  Исполняющий обязанности  главы муниципального образования  Ленинградский район  И.М. Горобец  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  от «25» марта 2022г. |

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных   
и ведомственных целевых программ   
муниципального образования   
Ленинградский район   
за 2021 год**

сформирован

отделом экономики, прогнозирования и инвестиций

администрации муниципального образования Ленинградский район

ст. Ленинградская, 2022

Оглавление

[Введение 4](#_Toc65140702)

[1. Общие сведения о муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального образования Ленинградский район. 5](#_Toc65140703)

[2. Об оценке эффективности муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального образования Ленинградский район 8](#_Toc65140704)

[3. Характеристика итогов реализации муниципальных программ муниципального образования Ленинградский район в 2021 году. 10](#_Toc65140705)

[3.1. О ходе реализации МП «Молодежь Ленинградского района» 10](#_Toc65140706)

[3.2. О ходе реализации МП «Гармонизация межнациональных отношений   
и развитие национальных культур в муниципальном образовании   
Ленинградский район». 11](#_Toc65140707)

[3.3. О ходе реализации МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в муниципальном образовании Ленинградский район». 12](#_Toc65140708)

[3.4. О ходе реализации МП «Обеспечение жильем молодых семей   
в муниципальном образовании Ленинградский район». 14](#_Toc65140709)

[3.5. О ходе реализации МП «Противодействие коррупции   
в Ленинградском районе». 15](#_Toc65140710)

[3.6. О ходе реализации МП «Развитие образования   
в муниципальном образовании Ленинградский район» 17](#_Toc65140711)

[3.7. О ходе реализации МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Ленинградский район» 18](#_Toc65140712)

[3.8. О ходе реализации МП «Обеспечение безопасности населения   
муниципального образования Ленинградский район» 20](#_Toc65140713)

[3.9. О ходе реализации МП «Повышение безопасности дорожного движения» 22](#_Toc65140714)

[3.10. О ходе реализации МП «Профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования Ленинградский район» 22](#_Toc65140715)

[3.11. О ходе реализации МП «Поддержка малого и среднего   
предпринимательства в муниципальном образовании Ленинградский район» 25](#_Toc65140716)

[3.12. О ходе реализации МП «Развитие архивного дела в муниципальном образовании Ленинградский район» 26](#_Toc65140717)

[3.13. О ходе реализации МП «Развитие культуры Ленинградского района» 27](#_Toc65140718)

[3.14. О ходе реализации МП «Дети Ленинградского района» 29](#_Toc65140719)

[3.15. О ходе реализации МП «Развитие сельского хозяйства   
в муниципальном образовании Ленинградский район». 30](#_Toc65140720)

[3.16. О ходе реализации МП «Комплексное и устойчивое развитие   
муниципального образования Ленинградский район в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» 32](#_Toc65140721)

[3.17. О ходе реализации МП «Укрепление общественного здоровья» 33](#_Toc65140722)

[3.18. О ходе реализации МП «Доступная среда в муниципальном   
образовании Ленинградский район» 34](#_Toc65140723)

[3.19. О ходе реализации МП «Переселение граждан из аварийного   
жилищного фонда»……………………………………………………………………...35](#_Toc65140724)

[3.20. О ходе реализации МП «Постановка на кадастровый учет   
территориальных зон на территории муниципального   
образования Ленинградский район»…………………………………………………...37](#_Toc65140725)

3.21. О ходе реализации МП "Развитие и содержание единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования Ленинградский район"……………..............................................................................................................38

3.22. О ходе реализации МП "Обеспечение градостроительной деятельности муниципального образования Ленинградский район"……………………………………...............................................................................38

3.23. О ходе реализации МП "Комплексное развитие топливно-энергетического комплекса муниципального образования Ленинградский район"……………………………………………………………………………………...39

3.24. О ходе реализации МП " Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Ленинградский район"……………………………………………………………………………………...40

[4. Характеристика итогов реализации ведомственных   
программ муниципального образования Ленинградский район в 2021 году…….41](#_Toc65140726)

[4.1. О ходе реализации ведомственной программы «Муниципальное   
имущество муниципального образования Ленинградский район»](#_Toc65140727)

# Введение

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 16 июля 2015 г. № 581 (с изменениями и дополнениями от 29.11.2018г., 11.12.2019г., 27.02.2020г.) «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципального образования Ленинградский район», а также с постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 31 мая 2017 года № 646 «О Порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования Ленинградский район» на основе сведений, представленных в управление экономического развития администрации муниципального образования Ленинградский район координаторами муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального образования Ленинградский район, подготовлен сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности программ муниципального образования Ленинградский район за 2021 год (далее – Сводный доклад).

Сводный доклад содержит:

- ранжированные перечни муниципальных и ведомственных целевых программ с учетом значения их эффективности, рассчитанной в соответствии с методикой оценки эффективности реализации программ;

- информацию о финансировании муниципальных и ведомственных целевых программ в 2021 году (приложение № 1);

- информацию о средней степени достижения целевых показателей муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального образования Ленинградский район в 2021 году (приложение № 2).

# 1. Общие сведения о муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального образования Ленинградский район.

В муниципальном образовании Ленинградский район принято решение об утверждении местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов с учетом распределения бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности.

Переход к программно-целевому методу управления муниципальными финансами, составлению местного бюджета, на основе муниципальных программ, осуществлялся с учетом Методических рекомендаций по составлению и исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на основе государственных (муниципальных) программ, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 апреля 2017 г. № 313.

Постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 17 февраля 2014 года № 176 утвержден Перечень муниципальных программ муниципального образования Ленинградский район, включающий по состоянию на 31 декабря 2021 г 24 муниципальные программы.

В установленные сроки были утверждены 16 муниципальных программ муниципального образования Ленинградский район (далее также – муниципальная программа, программа, МП) со сроком реализации начиная с 2021 года:

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Ленинградский район»;

- «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании Ленинградский район», включая подпрограммы;

- «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Ленинградский район»;

- «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в муниципальном образовании Ленинградский район»;

- «Развитие архивного дела в муниципальном образовании Ленинградский район»;

- «Доступная среда в муниципальном образовании Ленинградский район»;

- «Развитие культуры Ленинградского района»;

- «Развитие образования в муниципальном образовании Ленинградский район»;

- «Дети Ленинградского района»;

- «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Ленинградский район»;

- «Молодежь Ленинградского района»;

- «Обеспечение безопасности населения муниципального образования Ленинградский район»;

-«Обеспечение градостроительной деятельности»;

- «Развитие и содержание единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования Ленинградский район»;

-«Комплексное развитие топливно-энергетического комплекса муниципального образования Ленинградский район»;

- «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Ленинградский район».

В отчетном периоде были утверждены 2 муниципальные программы, со сроком реализации начиная с 2021 года:

-«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Ленинградский район»;

-«Обращение с твёрдыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Ленинградский район».

8 программ были приняты со сроком реализации ранее 2021 года, в том числе:

- «Противодействие коррупции в Ленинградском районе»;

- «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в муниципальном образовании Ленинградский район»;

- «Профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования Ленинградский район»;

- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»;

-«Укрепление общественного здоровья»;

- «Повышение безопасности дорожного движения»;

-«Постановка на кадастровый учёт»;

- «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Ленинградский район в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»;

Бюджетное финансирование на 2021 год предусмотрено в паспортах 21 из 24 муниципальных программ.

Финансирование из внебюджетных источников в программах, действующих в 2021 году, предусмотрено в двух программах:

- «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Ленинградский район»;

-«Развитие образования в муниципальном образовании Ленинградский район».

Общий объем финансирования муниципальных программ на 2021 год, согласно утвержденным паспортам по состоянию на 31 декабря 2021 года, предусмотрен в сумме 1 270 435,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального и краевого бюджетов – 738 962,7 тыс. рублей;

местного бюджета – 531 409,6 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 12 365,8 тыс. рублей.

В соответствии с Решением Совета муниципального образования Ленинградский район от 23 декабря 2020 года № 87 «О бюджете муниципального образования Ленинградский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» с учетом уточненной бюджетной росписи, объем финансирования на 2021 год из всех бюджетов, по всем 24 муниципальным программам предусмотрен в сумме 1 269 236,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального и краевого бюджетов – 745 347,1 тыс. рублей;

местного бюджета 523 959,8 тыс. рублей.

Выполнение бюджетных назначений по муниципальным программам за счет федерального, краевого и местного бюджетов за 2021 год составило 1 243 542,7 тыс. руб., или 98% от предусмотренных бюджетной росписью (в 2021 году – 1 269 236,5 тыс. руб.), в том числе за счет средств:

федерального и краевого бюджетов – исполнено 739 375,1 тыс. рублей;

местного бюджета – исполнено 504 167,6 тыс. рублей.

Постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 1 июня 2017 года № 668 утвержден Перечень ведомственных целевых программ муниципального образования Ленинградский район, включающий по состоянию на 31 декабря 2020 года ведомственную программу:

- «Муниципальное имущество муниципального образования Ленинградский район» на 2021 год;

Бюджетное финансирование на 2021 год предусмотрено в паспорте программы, финансирование из внебюджетных источников в ведомственных целевых программах, действующих в 2021 году, не предусмотрено.

Общий объем финансирования ведомственной целевой программы на 2021 год, согласно утвержденному паспорту, предусмотрен в сумме 555,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В соответствии с Решением Совета муниципального образования Ленинградский район от 26 декабря 2019 года № 69 «О бюджете муниципального образования Ленинградский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» с учетом уточненной бюджетной росписи, объем финансирования на 2021 год из всех бюджетов, по ведомственной целевой программе предусмотрен в сумме 555,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета – 555,0 тыс. рублей.

Выполнение бюджетных назначений по ведомственной программе за год составило 552,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета – 552,9 тыс. руб.

Информация о кассовом исполнении программ муниципального образования Ленинградский район в 2021 году представлена в приложении № 1 к Сводному докладу.

Из 234 запланированных к реализации в 2021 году мероприятий муниципальных программ (отдельных мероприятий, мероприятий подпрограмм) выполнено в полном объеме 226 мероприятий, степень реализации программных мероприятий составила 96,6 %.

# 2. Об оценке эффективности муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального образования Ленинградский район

Оценка эффективности реализации каждой муниципальной программы муниципального образования Ленинградский район проводится ежегодно ее коорди­наторами в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 16 июля 2015 года №581 (с изменениями и дополнениями от 29.11.2018г., 11.12.2019г., 27.02.2020г.) «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципальных ведомственных целевых программ муниципального образования Ленинградский район».

Оценка эффективности реализации основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года, с учетом следующих составляющих: оценки степени реализации мероприятий программы, оценки степени соответствия запланированному уровню расходов программы, оценки эффективности использования средств местного бюджета, оценки степени достижения целей и решения задач программы, оценки степени реализации программы, оценки эффективности реализации мероприятий программы.

Показатель соответствия фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям (средняя степень достижения целевых показателей) рассчитан как отношение суммы степени достижения целевых показателей муниципальной программы (включая целевые показатели подпрограмм (показатели социально-экономической эффективности, критерии выполнения), отдельных мероприятий) к общему количеству показателей, запланированных к реализации в отчетном периоде.

В связи с введением в 2021 году режима функционирования «Повышенная готовность» на территории муниципального образования Ленинградский район и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и в связи с угрозой новой короновирусной инфекцией COVID-19 многие мероприятия и целевые показатели были выполнены не в полном объеме, а также был изменен формат реализации мероприятий в режиме онлайн и посредствам удалённого доступа. Исходя из вышеизложенного оценка степени реализации муниципальной программы, а также эффективность реализации муниципальной программы были рассчитаны с учетом действовавших в 2021 году ограничений.

По итогам 2021 года из 24 реализуемых программ:

Полностью достигнуты плановые значения целевых показателей (100%) в ходе реализации 21 муниципальных программ.

- 2 муниципальные программы оценены как программы с высоким уровнем эффективности реализации, коэффициент оценки эффективности этих программ составил 0,80 и более 0,90.

- 1 программа (Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности») по результатам 2021 года неэффективна, т.к. ни одно мероприятие не выполнено, ни одного целевого показателя не достигнуто.

Средняя степень достижения целевых показателей по муниципальным программам муниципального образования составила 86,9%.

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального образования Ленинградский район представлена в приложении № 2 к Сводному докладу.**3. Характеристика итогов реализации муниципальных программ муниципального образования Ленинградский район в 2020 году.**

## 3.1. О ходе реализации МП «Молодежь Ленинградского района»

Муниципальная программа муниципального образования Ленинградский район «Молодежь Ленинградского района» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 23 октября 2020 г. № 953.

В 2021 году было внесено 3 изменения в программу (постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 12 февраля 2021 г. № 81, от 19 октября 2021 г. № 1082, от 30 декабря 2021 г. № 1437).

Сроки реализации муниципальной программы 2021-2025 годы.

Координатор муниципальной программы – отдел по молодежной политики администрации муниципального образования Ленинградский район.

Иные исполнители мероприятий Программы:

Отдел по молодежной политике администрации муниципального образования Ленинградский район;

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» муниципального образования Ленинградский район (далее – МБУ «МЦ»).

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2021 году был предусмотрен в сумме 7785,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 7768,5 тыс. руб. или 99,8 % от предусмотренного лимита.

В рамках реализации мероприятий, запланированных в отчетном году, проведена следующая работа:

Проведены мероприятия:

- по военно-патриотическому воспитанию молодежи: 6 спортивных мероприятий, 3 научно-практических конференций, проведено 139 тематических мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодёжи; проведен 1 конкурс «Пою моё Отечество».

- по обеспечению участия молодёжи в 7 зональных, краевых и региональных мероприятиях, направленных на военно-патриотическое воспитание.

- по организации благотворительной акции, районного Дня молодёжи России, для молодёжи приобретены призы в количестве 52 шт.;

- по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде проведены мероприятия по организации первичной антинаркотической профилактики, досуговых мероприятий 49, акция проведена «Волонтерами здоровья»;

- профилактике безнадзорности и правонарушений проведено 32 акции «Молодёжным Патрулем».

- по профилактике экстремистской деятельности в молодёжной среде: семинары, участие в родительских собраниях, досуговые мероприятия. Тематических мероприятий 39.

- по духовно-нравственному воспитанию молодёжи: - семинары, участие в родительских собраниях, досуговые мероприятия. Проведено тематических мероприятий 49.

- по организации и проведению туристических походов, туристических слётов, спортивных игр и соревнований, муниципальных смен для молодёжи, состоящих на различных видах профилактического учёта, форумных площадок.

Всего из 8 запланированных мероприятий полностью выполнено 8 мероприятий.

По итогам 2021 года исполнение плановых значений целевых показателей муниципальной программы составило 100 %.

За период действия программы, кассовые расходы составили 7768,5 тыс. руб.;

краевой бюджет – 0,00 тыс. руб.;

местный бюджет – 7768,5 тыс. руб.

Степень достижения целевых показателей – 1,0.

Вывод: оценка эффективности реализации муниципальной программы по методике расчетов составила 1,0, что соответствует высокому уровню эффективности реализации программы.

## 3.2. О ходе реализации МП «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в муниципальном образовании Ленинградский район».

Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в муниципальном образовании Ленинградский район»утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 13 октября 2020 года №894.

В 2021 году внесено 1 изменения в программу **(**постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 25 ноября 2021 года №1234).

Сроки реализации муниципальной программы: 2021-2025 годы.

Координатор муниципальной программы – управление организационной работы администрации муниципального образования Ленинградский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2021 году предусмотрен в сумме 30,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 30,0 тыс. руб., или 100,0% от предусмотренного лимита.

В 2021 году осуществлялась реализация следующих мероприятий программы:

- проведение районного фестиваля национальных культур «Хоровод дружбы»;

- проведение культурно-массовых мероприятий в рамках празднования Дня государственного флага, Дня России;

- проведение спортивно-массовых мероприятий в рамках празднования Дня государственного флага, Дня народного единства, Дня России;

- организация и проведение межведомственного этно-социального мониторинга и системы раннего предупреждения конфликтных ситуаций на территории муниципального образования Ленинградский район (выявление конфликтных ситуаций в сфере межнациональных отношений, возникновения административных правонарушений, уголовных преступлений, совершенных на национальной почве.

Всего из 6 запланированных мероприятий полностью выполнено 6 мероприятий.

По итогам 2021 года по всем 2 запланированным к исполнению целевым показателям в муниципальной программе, плановые значения достигнуты в полном объеме.

За весь период действия программы, кассовые расходы составили 30,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета.

Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

Вывод: в результате расчетов эффективность реализации программы составила – 1,0 что соответствует высокому уровню эффективности.

## 3.3. О ходе реализации МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в муниципальном образовании Ленинградский район».

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в муниципальном образовании Ленинградский район»утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 28 декабря 2018 года №1438.

В 2021 году было внесено 1 изменение в программу (постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 25 ноября 2021 г. № 1235).

Сроки реализации муниципальной программы: 2019-2023 годы.

Координатор муниципальной программы – управление организационной работы администрации муниципального образования Ленинградский район.

Исполнители мероприятий Программы:

Управление организационной работы администрации муниципального образования Ленинградский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2021 году предусмотрен в сумме 450,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 450,0 тыс. руб., или 100 % от предусмотренного лимита.

В рамках реализации мероприятий, запланированных в отчетном году, проведена следующая работа:

- проведение мероприятий, посвященных знаменательным и памятным датам (приобретение цветов, памятных подарков, сувениров, продуктов питания); поздравление инвалидов со знаменательными, памятными датами, юбилеями (приобретение цветов, открыток, сувениров); организация и проведение конференций, семинаров, заседаний, совещаний, «круглых столов» (приобретение канцелярских принадлежностей, расходных материалов для оргтехники, оплата услуг связи, интернета); проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи (приобретение грамот, продуктов питания, комплектов шахмат); организация конкурса выявления особо одаренных детей-инвалидов (приобретение грамот, памятных подарков); проведение мероприятий по обучению инвалидов компьютерной грамотности (приобретение компьютера, ноутбука, принтера, ксерокса); подписка на периодические печатные изделия; организация экскурсионных поездок для инвалидов;

- проведение культурно-массовых, тематических мероприятий к праздникам и знаменательным датам, участие в спортивных мероприятиях, слетах (приобретение продуктов питания, канцелярских и хозяйственных товаров, командировочные расходы, услуги связи); Подписка на периодические печатные изделия;

- проведение мероприятий в рамках праздничных дат, экскурсий, тематических вечеров (приобретение продуктов питания, канцелярских товаров, открыток), проведение и участие в краевых спортивно-культурных мероприятиях (приобретение предметов снабжения, командировочные расходы, услуги связи);

- проведение мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам (приобретение цветов, памятных подарков, сувениров, продуктов питания, канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов для оргтехники), поздравление ветеранов со знаменательными, памятными датами, юбилеями (приобретение цветов, открыток, сувениров), награждение победителей смотра-конкурса ветеранских организаций (приобретение канц.товаров), оформление наглядного материала по опыту работы первичных организаций (распечатка фотографий, приобретение канц.товаров); участие в траурных мероприятиях, похоронах (приобретение венков, цветов);

- проведение мероприятий по реабилитации и творческой социализации детей с ограниченными возможностями в рамках проекта «Волшебный мир мультфильмов» (мульттерапия) (приобретение фотоаппарата, компьютера, видеопроектора, полотна для вывода изображений, канцелярских товаров);

- приобретение наградной продукции (медали «Ветеран боевых действий»), проведение встреч с учащимися общеобразовательных организаций района по теме патриотического воспитания подрастающего поколения, проведение мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам (приобретение венков и цветов), организация и проведение однодневных военно-патриотических сборов учащихся школ с родителями, посещение инвалидов Афганистана на дому (приобретение продуктовых наборов).

По итогам 2021 года плановые значения 3 целевых показателя муниципальной программы достигнуты в полном объеме.

Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0

Вывод: в результате расчетов эффективность реализации программы составила – 1,0, что соответствует высокому уровню эффективности.

## 3.4. О ходе реализации МП «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Ленинградский район».

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Ленинградский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 13 ноября 2020 года № 1040.

В 2021 году внесено 1 изменение в программу (постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 4 октября 2021 г. № 1021).

Сроки реализации муниципальной программы: 2021-2025 годы.

Координатор муниципальной программы –отдел ТЭК, ЖКХ, транспорта и связи администрации муниципального образования Ленинградский район.

Иные исполнители мероприятий Программы:

Отдел ТЭК, ЖКХ, транспорта и связи администрации муниципального образования Ленинградский район;

Финансовое управление администрации муниципального образования Ленинградский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2021 году был предусмотрен в сумме 6586,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федеральный и краевой бюджеты – 3754,2 тыс. рублей;

местного бюджета –2832,1 тыс. рублей.

внебюджетные средства – 12231,71 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 6586,3тыс. руб. или 100 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федеральный и краевой бюджеты – 3754,2 тыс. рублей;

местного бюджета –2832,1 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий, запланированных в отчетном году, была проведена следующая работа (перечень мероприятий и объемы выполнения):

1) Составление списка молодых семей, претендующих на получение социальной выплаты;

2) Определение ежегодного объема средств бюджета муниципального образования Ленинградский район на реализацию мероприятий программы;

3) Вручение свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;

4) Предоставление молодым семьям, участникам Программы, социальных выплат на приобретение или строительство жилья;

5) Осуществление контроля за реализацией Программы в пределах полномочий, закреплённых за администрацией муниципального образования Ленинградский район;

6) Обеспечение освещения целей и задач реализации Программы, хода её реализации в средствах массовой информации;

7) Проведение мониторинга реализации Программы на муниципальном уровне, подготовка информационно-аналитических и отчётных материалов. выполнено в 100 % объеме. В 2021 году все 7 мероприятий программы реализовались в полном объеме.

По итогам 2021 года по всем целевым показателям муниципальной программы достигнуты плановые значения в полном объеме.

Степень достижения целевых показателей – 1,0

Вывод: в результате расчетов эффективность реализации Программы составила – 1,0, что соответствует высокому уровню эффективности.

## 3.5. О ходе реализации МП «Противодействие коррупции в Ленинградском районе».

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Ленинградском районе»утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 6 декабря 2018 года №1302.

В 2021 году в программу изменения не вносили.

Сроки реализации муниципальной программы: 2019-2023 годы.

Координатор муниципальной программы – юридический отдел администрации муниципального образования Ленинградский район.

Иные исполнители мероприятий Программы:

Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования Ленинградский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2021 году не предусмотрен.

За отчетный период реализации данной программы выполнялась следующая работа:

- осуществлялась разработка (корректировка) и утверждение в установленном порядке планов противодействия коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования;

- на основании отчета о мониторинге коррупционных рисков в муниципальном образовании Ленинградский район осуществлялась корректировка механизмов внутреннего антикоррупционного контроля за деятельностью муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования Ленинградский район, замещающих наиболее коррупциогенные должности (обеспечение при необходимости внесения соответствующих изменений в должностные инструкции муниципальных служащих муниципального образования;

- в период с 01 января по 30 марта 2021 года проведено социологическое исследование для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции в муниципальном образовании Ленинградский район за 2020 год;

- проведен ежегодный мониторинг восприятия уровня коррупции в муниципальном образовании Ленинградский район за 2021 год;

- подготовлен отчет о мониторинге коррупционных рисков в муниципальном образовании Ленинградский район за 2021 год;

- на постоянной основе, соответствующая информация размещалась на официальном сайте муниципального образования Ленинградский район и в электронных средствах массовой информации продуктов социальной рекламы, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;

- проводилась работа по освещению деятельности администрации муниципального образования Ленинградский район по противодействию коррупции в средствах массовой информации;

- осуществлялось размещение сводной информации о полученных и рассмотренных обращений граждан в администрацию муниципального образования Ленинградский район (в том числе о количестве удовлетворенных и разъясненных жалоб) на официальном сайте администрации муниципального образования Ленинградский район;

- обеспечена возможность направления физическими и юридическими лицами на официальный сайт администрации муниципального образования Ленинградский район обращений о ставших им известными фактах коррупции и их рассмотрение;

- организовано взаимодействие с органами местного самоуправления муниципального образования Ленинградский район по развитию удаленных рабочих мест многофункционального центра муниципального образования Ленинградский район;

- осуществлялась координация мероприятий по разработке в установленном порядке органами местного самоуправления муниципального образования Ленинградский район административных регламентов предоставления муниципальных услуг;

- осуществлялось проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Ленинградский район;

- организовано обучение муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования Ленинградский район по программам противодействия коррупции;

- в рамках установленной компетенции осуществлялся контроль в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения нужд органов местного самоуправления муниципального образования Ленинградский район;

- в рамках установленной компетенции осуществлялся контроль в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения соблюдения законодательства о контрактной системе при закупке товаров, работ, услуг для обеспечения нужд органов местного самоуправления муниципального образования Ленинградский район;

- проведены мероприятия по контролю за использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества муниципального образования Ленинградский район;

- в течение отчетного периода проводился финансово-экономический анализ деятельности хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в муниципальной собственности муниципального образования Ленинградский район;

- проводилась работа по формированию, ведению и обязательному опубликованию перечня муниципального имущества муниципального образования Ленинградский район, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- реализовывался комплекс мероприятий, направленных на выявление фактов коррупции при проведении проверок выполнения арендаторами условий договоров аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Ленинградский район.

В 2021 году все 19 мероприятий программы реализованы в полном объеме.

По итогам 2021 года из 4 целевых показателей муниципальной программы плановые значения достигнуты в полном объеме по 4 показателям.

Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0

Вывод: в результате расчетов эффективность реализации программы составила – 1,0, что соответствует высокому уровню эффективности.

## 3.6. О ходе реализации МП «Развитие образования в муниципальном образовании Ленинградский район»

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании Ленинградский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 16 октября 2020 года № 909.

В 2021 году внесено 21 изменение в программу (постановление администрации муниципального образования Ленинградский район о внесении изменений от 15 января 2021г. № [7](https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201098/content/5e24958b-0bb0-45ab-8c57-cbfcf021f1d6.pdf) УТРАТИЛО СИЛУ, от 8 февраля 2021г. №[61](https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201098/content/bb88c25b-4893-4958-9dfb-b0315e4f139b.pdf) УТРАТИЛО СИЛУ, от 17 февраля 2021г. №[101](https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201098/content/f8269136-ef5f-4d1e-ae2a-b7559c22fc8b.pdf)УТРАТИЛО СИЛУ, от 2 марта 2021г. № [143](https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201098/content/fe2df8af-1ca9-4037-918e-f9990fdf7038.pdf) УТРАТИЛО СИЛУ, от 17 марта 2021г. № [200](https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201098/content/00fdaa7e-743c-491a-b971-f8ddea1728b3.pdf) УТРАТИЛО СИЛ, от 31 марта 2021г. № [255](https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201098/content/7701659c-312d-4fde-a637-705f1666b726.pdf), от 14 апреля 2021 г. №[304](https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201098/content/ed3f52aa-e725-4f57-81fa-79c8f805a71c.pdf), от 27 мая 2021 г. № [484](https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201098/content/25d8bb70-34ba-4225-aa97-a196527f5d1f.zip), от 13 июля 2021г. № [680](https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201098/content/2a3b7ee0-58ed-4555-93bb-bb248dfe2074.zip), от 21 июля 2021г. № [714](https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201098/content/e77d1db8-ae42-4ed0-9f86-b518f1c4b741.zip), от 11 августа 2021г. № [778](https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201098/content/7be20496-580d-4947-9730-8fe135d90dc3.zip), от 19 августа 2021г. № [809](https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201098/content/6aa5097e-9a50-49e2-b5e9-615121d8624a.zip), от  31 августа 2021 № [868](https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201098/content/2e22fe92-4bff-4a1f-984d-63f84a30d8df.rar), от 15 сентября 2021 № [939](https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201098/content/7aac9c68-3f1e-4bd7-92dd-27c634210a10.zip), от 27 сентября 2021 № 980 УТРАТИЛО СИЛУ, от 7 октября 2021 г. № 1047 УРАТИЛО СИЛУ, от 26 октября. 2021г. №[1124](https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201098/content/4d1706fb-a23d-48c0-ba3b-1dcaab24c651.zip), от 12 ноября 2021 г. № [1175](https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201098/content/414ef987-341f-41c6-8a04-604fe5821e99.zip), от 18 ноября 2021 г. № [1196](https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201098/content/097de0c5-6a7b-4184-a3c3-4de8ab4582c2.zip), от 20 декабря 2021г. № [1347](https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201098/content/c365060a-7aa5-4fbd-8d6d-00aeb06c18f5.zip)УТРАТИЛО СИЛ, от 30 декабря 2021г. №[1438](https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201098/content/9bbe6e94-adb1-4b05-b942-f365cf0881d8.pdf).).

Сроки реализации муниципальной программы 2021-2024 годы.

Координатор муниципальной программы – управление образования администрации муниципального образования Ленинградский район.

Иные исполнители мероприятий Программы:

Общеобразовательные организации, подведомственные управлению образования администрации муниципального образования Ленинградский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2021 году был предусмотрен в сумме 1 003 098,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального и краевого бюджетов – 688 752,4 тыс. рублей;

местного бюджета – 314 346,3 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 134,1 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 985 048,3 тыс. рублей или 98,2% от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального и краевого бюджетов 688 738,5 тыс. рублей;

местного бюджета – 296 309,8 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы за отчетный год, предусмотренные в пределах предоставляемой субвенции муниципальным районам, направлены:

Капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций (капитальный ремонт кровли в ДОУ №1, благоустройство территории ДОУ№15, ДОУ №5, ДОУ №1, ДОУ №2, ДОУ №3, ДОУ №31). Приобретение автобусов и микроавтобусов для обеспечения подвоза учащихся МБОУ СОШ № 4. Капитальный ремонт помещений литер А здания МБОДО ДЮЦ, (являющегося объектом культурного наследия регионального значения «Особняк зубного врача Шрамко 1914 г.). Изготовление проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта МБОУ СОШ №1, (являющегося культурным наследием регионального значения «Школа для мальчиков»,1907 г.) Замена оконных и дверных блоков ДОУ №15, ДОУ №1, ДОУ №21.

В связи с введением в 2021 году режима функционирования «Повышенная готовность» на территории муниципального образования Ленинградский район и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и в связи с угрозой новой короновирусной инфекцией COVID-19 реализация многих мероприятий обеспечивалась в режиме онлайн либо были выполнены не в полном объеме.

Оценка степени реализации муниципальной программы, а также эффективность реализации муниципальной программы были рассчитаны с учетом действовавших в 2021 году ограничений.

По итогам 2021 года из 11 целевых показателя муниципальной программы, выполнены в полном объеме 11 показателей.

Из 56 запланированных мероприятий в 2021 году, в полном объеме выполнено 47 мероприятий.

Степень достижения целевых показателей – 0,85.

Вывод: в результате расчетов эффективность реализации программы составила - 0,8, что соответствует высокому уровню эффективности.

## 3.7. О ходе реализации МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Ленинградский район»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Ленинградский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 6 ноября 2020 года №998.

В 2021 году внесены 13 изменений в программу (постановления администрации муниципального образования Ленинградский район от 8 февраля 2021 г. № 63, от 25 мая 2021 г. № 475, от 8 июня 2021 г. № 550, от 26 июля 2020 г. № 747, от 13 августа 2021 г. № 787, от 31 августа 2021 г. № 855, от 10 сентября 2021 г. № 918, от 23 сентября № 961, от 15 октября 2021 г. № 1072, от 11 ноября 2021 № 1157, от 7 декабря 2021 г. № 1270, от 24 декабря 2021 № 1385).

Сроки реализации муниципальной программы 2021-2024 годы.

Координатор муниципальной программы – отдел физической культуры и спорта администрации муниципального образования Ленинградский район.

Иные исполнители мероприятий Программы:

Управление образования администрации муниципального образования;

Муниципальное казенное учреждение «Центр физкультурно-массовой и спортивной работы с населением муниципального образования Ленинградский район» администрации муниципального образования Ленинградский район (далее – МКУ «Центр ФМСР»;

Муниципальные бюджетные учреждения отрасли «Физическая культура и спорт»;

Муниципальные автономные учреждения отрасли «Физическая культура и спорт».

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2021 году был предусмотрен в сумме 80 359,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального и краевого бюджетов – 724,6 тыс. руб.;

местного бюджета – 79 635,2 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 79770,7 тыс. руб., или 99,8 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального и краевого бюджетов – 578,3 тыс. руб.;

местного бюджета – 79192,4 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятий, запланированных в отчетном году, была проведена следующая работа (перечень мероприятий и объемы выполнения): Реализация мероприятий муниципальной программы направлены на:

- создание условий для развития массовой физической культуры и спорта различных категорий населения;

- укрепление материально-технической базы массового спорта;

- совершенствование организационной структуры массового спорта;

- проведение официальных спортивно-массовых мероприятий для различных категорий населения;

- организация и проведение летней оздоровительной компании;

- участие сборных команд района в соревнованиях различного уровня.

Всего из 11 запланированных мероприятий выполнено 11 мероприятий.

По итогам 2021 года по 4 целевым показателям муниципальной программы по 4 - плановые значения достигнуты в полном объеме.

Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

Вывод: показатель эффективности реализации муниципальной программы по методике расчета составил 1,0, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы.

## 3.8. О ходе реализации МП «Обеспечение безопасности населения муниципального образования Ленинградский район»

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения муниципального образования Ленинградский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 13 ноября 2020 года № 1029.

В 2021 году внесено 5 изменения в программу **(**постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 21 июля 2021 г. № 716, от 29 июля 2021 г.№ 756, от 29 сентября 2021 г. №1000, от 23 декабря 2021 г. №1380, от 30 декабря 2021 года № 1442).

Сроки реализации муниципальной программы: 2021-2025 годы.

Координатор муниципальной программы – Отдел ГО и ЧС, взаимодействия с правоохранительными органами и делам казачества администрации муниципального образования Ленинградский район.

Иные исполнители мероприятий Программы:

Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба» администрации муниципального образования Ленинградский район (далее МКУ ЕДДС);

Управление образования администрации муниципального образования Ленинградский район;

Отдел по молодежной политике администрации муниципального образования Ленинградский район;

Муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательные формирование муниципального образования Ленинградский район (далее-МКУ «АСФ МО Ленинградский район).

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2021 году был предусмотрен в сумме 8 464,1 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 8435,9 тыс. руб., или 99,6% от предусмотренного лимита, за счет средств местного бюджета.

В рамках реализации мероприятий, запланированных в отчетном году, была проведена следующая работа:

- Содержание межпоселенческого муниципального казённого учреждения «Ленинградское АСФ»;

- Проведено 2 командно-штабных учения в рамках, которых отрабатывались мероприятия по оповещению населения, так же взаимодействие единой дежурно-диспетчерской службы, правоохранительных органов, спасательных формирований, служб экстренного реагирования при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

- Приобретение материалов, оборудования и монтаж систем пожарных сигнализаций образовательных учреждений и организаций: МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 4, МБОУ № 17, МБДОУ № 2, МБДОУ №3, МБДОУ №4, МБДОУ №10;

-проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах образовательных учреждений и организаций: МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ №4, МБОУ СОШ №7, МБОУ СОШ №12, МБОУ СОШ №13;

- испытания, изготовление, монтаж пожарных лестниц образовательных учреждений и организаций: МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ № 3;

-проведение испытания огнезащитной обработки деревянных (металлических) конструкций кровли образовательных учреждений и организаций: МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 7, МБДОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ №9, МБДОУ №10, МАОУ СОШ №11, МАОУ СОШ №13, МБОУ ООШ № 14, МБОУ ООШ № 21 МБОУ ООШ № 27.

проведение испытания огнезащитной обработки деревянных (металлических) конструкций кровли образовательных учреждений и организаций: МБОУ СОШ

№ 8, МБОУ СОШ № 12, МБОУ ООШ №22;

- Перезарядка (замена) огнетушителей образовательных учреждений и организаций: МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 16;

-Приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара образовательных учреждений и организаций:

МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ № 10, МАОУ СОШ № 11, МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 13, МБОУ СОШ № 14, МБОУ СОШ № 16, МБОУ ООШ № 21, МБОУ ООШ № 27, МБДОУ №2;

Приобретение, монтаж и дооборудование противопожарных дверей в образовательных учреждениях и организациях (МБОУ СОШ № 7).

Оценка степени реализации муниципальной программы, а также эффективность реализации муниципальной программы были рассчитаны с учетом действовавших в 2021 году ограничений.

Все мероприятия, запланированные к реализации в 2021 году полностью выполнены.

По итогам 2021 года по всем 2 целевым показателям муниципальной программы, плановые значения достигнуты в полном объеме.

В целом по программе средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

Вывод: в результате расчетов эффективность реализации программы составила – 1,0, что соответствует высокому уровню эффективности ее реализации.

## 3.9. О ходе реализации МП «Повышение безопасности дорожного движения»

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 20 июня 2020 года №487.

В 2021 году внесено 3 изменения в программу **(**постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 18 февраля 2021 года №104, от 14 апреля 2021 года №318, от 30 декабря 2021 г. № 1439).

Сроки реализации муниципальной программы: 2019-2023 годы.

Координатор муниципальной программы – отдел ТЭК, ЖКХ, транспорта и связи администрации муниципального образования Ленинградский район.

Иные исполнители мероприятий Программы:

Отдел ТЭК, ЖКХ, транспорта и связи администрации муниципального образования Ленинградский район;

Управление образования администрации муниципального образования Ленинградский район;

ОГИБДД ОМВД России по Ленинградскому району.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2021 году был предусмотрен в сумме 0,0 тыс. рублей.

Реализация мероприятий муниципальной программы направлены на:

- организацию процесса обучения учащихся безопасному поведению на дороге;

- повышение у несовершеннолетних ответственности и культуры безопасного поведения на дороге;

- повышение правового сознания несовершеннолетних участников дорожного движения;

- предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма;

- совершенствование нормативно-технической базы в части предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.

- проведение соревнований, игр, конкурсов, творческих работ среди детей.

Из 6 запланированных к исполнению в 2021 году мероприятий программы, в полном объеме выполнены 6 мероприятий.

По итогам 2019 года по 3 целевым показателям муниципальной программы плановые значения достигнуты в полном объеме.

Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

Вывод: показатель эффективности реализации муниципальной программы по методике расчета составил 1,0, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы.

## 3.10. О ходе реализации МП «Профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования Ленинградский район»

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования Ленинградский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 31 декабря 2019 года № 1198.

В 2021 году внесено 3 изменение в программу (постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 28 апреля 2021 г.№375, от 16 ноября 2021 г.№1185, от 23 декабря 2021 г. №1381).

Сроки реализации муниципальной программы: 2020-2025 годы.

Координатор муниципальной программы – Отдел ГО и ЧС, взаимодействия с правоохранительными органами и делам казачества администрации муниципального образования Ленинградский район.

Иные исполнители мероприятий Программы:

Управление образования администрации муниципального образования Ленинградский район;

Отдел по молодежной политике администрации муниципального образования Ленинградский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2021 году был предусмотрен в сумме 6 802,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 6 802,0,0 тыс. руб., или 100% от предусмотренного лимита, за счет средств местного бюджета.

В рамках реализации мероприятий, запланированных в отчетном году, была проведена следующая работа:

- проведены социологические исследования общественного мнения жителей об уровне безопасности в Ленинградском районе с целью определения эффективности мер, принимаемых по профилактике экстремизма и терроризма, и участия населения в профилактике терроризма;

- проведены с работниками образовательных объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;

- организовано взаимодействие с руководителями и представителями районных отделений политических партий и движений, национальных, религиозных и общественных организаций с целью проведения профилактической работы, направленной на недопущение с их стороны противоправных действий, в том числе экстремистского характера, разъяснения норм и требований действующего законодательства;

- организованы совместные работы по выявлению и ведению учета незарегистрированных общественных и религиозных групп на территории района;

- проведен мониторинг состояния антитеррористической защищенности критически важных и потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения, мест с массовым пребыванием граждан, учебных заведений, учреждений здравоохранения и культуры, дислоцирующихся на территории муниципального образования Ленинградский район;

- осуществлялась ежемесячная сверка библиотечного фонда с федеральным списком экстремистских материалов с целью выявления в образовательных организациях книг и других печатных изданий экстремистской направленности;

- организован и проведен цикл мероприятий, приуроченных ко дню солидарности в борьбе с терроризмом (выставки, концерты, классные часы, спортивные соревнования);

- проведен мониторинг сети Интернет на предмет выявления материалов предположительно экстремистской направленности;

- организован и проведен комплекс мероприятий по обеспечению общественного порядка, безопасности граждан и недопущению противоправных действий во время проведения массовых мероприятий;

- проведен районное методическое объединение библиотекарей с включением темы выступлений о запрете на распространение экстремистской литературы, порядка проведения сверок библиотечного фонда и поступающей литературы;

- организованы и проведены библиотечные уроки по профилактике экстремизма и терроризма (беседы, конкурсы, викторины, презентации, выставки, акции) по темам: «Сущность терроризма», «Дисциплинированность и бдительность – в чем выражается их взаимосвязь?», «Как я должен поступать», «Как вызвать полицию», «Правила поведения в городском транспорте», «Служба специального назначения», «Когда мамы нет дома», «Военные профессии», «Я хочу жить счастливо», «Правила поведения или как я должен поступить»;

- проведен мониторинг эффективности, мероприятий и результатов профилактической деятельности;

- проведено в образовательных учреждениях мероприятий, направленных на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры мира, профилактику проявлений экстремизма;

- отработано взаимодействие органов местного самоуправления и привлекаемых сил и средств при возможном совершении террористического акта;

- организованы и проведены совместные с оперативным штабом учения антитеррористической направленности на территории Ленинградского района;

- размещены материалы антитеррористической направленности в районных средствах массовой информации;

- организованы и проведены совещания, круглые столы в сфере профилактики экстремистской деятельности, а также состояния межконфессиональных и межнациональных отношений, политических процессов в муниципальном образовании Ленинградский район;

- проведены информационно - просветительские акции по распространению листовок по противодействию терроризму и экстремизму;

- проведены мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений, в т.ч. проведены акции ООПН «Молодежный патруль» Ленинградского района;

- проведены мероприятия по профилактике экстремистской деятельности в молодежной среде, в т.ч.: семинары, участие в родительских собраниях, досуговые мероприятия;

- проведены мероприятия по духовно-нравственному воспитанию молодежи, в т.ч.: семинары, участие в родительских собраниях, досуговые мероприятия;

- задействованы системы кинопроката в распространении документальных и художественных фильмов антитеррористической направленности.

Оценка степени реализации муниципальной программы, а также эффективность реализации муниципальной программы были рассчитаны с учетом действовавших в 2021 году ограничений.

Из 25 мероприятий, запланированных к реализации в 2021 году полностью выполнены 24 мероприятия.

Вывод: оценка эффективности реализации муниципальной программы по методике расчетов составила 96% - что соответствует высокому уровню эффективности реализации программы.

По итогам 2021 года по всем 5 целевым показателям муниципальной программы, плановые значения достигнуты в полном объеме.

Степень достижения целевых показателей – 1,0.

Вывод: в результате расчетов эффективность реализации программы составила – 1,0, что соответствует высокому уровню эффективности ее реализации.

## 3.11. О ходе реализации МП «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Ленинградский район»

Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Ленинградский район»утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 15 сентября 2020 года № 784.

В 2021 году внесено 1 изменение в программу (постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 30 декабря 2021 года №1399).

Сроки реализации муниципальной программы: 2021-2025 годы.

Координатор программы – отдел экономики, прогнозирования и инвестиций муниципального образования Ленинградский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2021 году предусмотрен в сумме 290,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета.

В связи с введением в 2021 году режима функционирования «Повышенная готовность» на территории муниципального образования Ленинградский район и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и в связи с угрозой новой короновирусной инфекцией COVID-19 многие мероприятия и целевые показатели были выполнены не в полном объеме.

Оценка степени реализации муниципальной программы, а также эффективность реализации муниципальной программы были рассчитаны с учетом действовавших в 2021 году ограничений.

10 мероприятий, запланированных к реализации в 2021 году, выполнены в полном объеме.

По итогам 2021 года из 7 целевых показателей, предусмотренных программой, достигнуто в полном объеме 7 целевых показателей. По итогам 2021 года исполнение целевых показателей составило 100,0%

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2021 году был предусмотрен в сумме 290,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального и краевого бюджетов – 0,00 тыс. руб.;

местного бюджета – 290,0 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 290,0 тыс. рублей.

краевого бюджета – 0,00 тыс. руб.;

местного бюджета – 290,0 тыс. руб.

Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы – 1,0, что соответствует высокому уровню эффективности реализации.

## 3.12. О ходе реализации МП «Развитие архивного дела в муниципальном образовании Ленинградский район»

Муниципальная программа «Развитие архивного дела в муниципальном образовании Ленинградский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 28 сентября 2020 года № 835 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Ленинградский район «Развитие архивного дела в муниципальном образовании Ленинградский район».

В 2021 году внесено 2 изменения в программу (постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 25 мая 2021 года №480, от 30 декабря 2021 года №1412).

Сроки реализации муниципальной программы 2021-2024 годы.

Координатор муниципальной программы – Заместитель главы муниципального образования Ленинградский район (курирующий вопросы кадровой политики, делопроизводства и правовой работы).

Участники мероприятий Программы:

Муниципальное казенное учреждение «Архив муниципального образования Ленинградский район».

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2021 году был предусмотрен в сумме 3073,6 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального и краевого бюджетов – 0,00 тыс. руб.;

местного бюджета – 3073,6 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 3051,375 тыс. рублей.

краевого бюджета – 0,00 тыс. руб.;

местного бюджета – 3051,4 тыс. руб.

Архив размещается в отдельном, специально оборудованном здании по адресу Краснодарский край, Ленинградский район, станица Ленинградская, улица Красная, 146., в котором имеется читальный зал и 2 архивохранилища для хранения документов постоянного срока хранения и документов по личному составу. Общая площадь помещения составляет 454,9 кв. м. (в том числе хранилище 327,7 кв. м).

Запланированное к реализации в отчетном году 1 мероприятие выполнено в полном объеме.

За 2021 год из 4 целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой, плановые значения достигнуты в полном объеме по 4 целевым показателям.

Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

Всего из 1 запланированного мероприятия полностью выполнено 1 мероприятие.

Вывод: оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы по методике расчетов составила - 1,0, что соответствует высокому уровню эффективности реализации программы.

## 3.13. О ходе реализации МП «Развитие культуры Ленинградского района»

Муниципальная программа «Развитие культуры Ленинградского района» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 21 октября 2020 г. № 937.

В 2021 году было внесено 19 изменений в программу (постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 13 января 2021 г. №[4](https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201098/content/1fb80323-89bc-4512-b7ef-388bfa29ebc0.pdf), от 12 февраля 2021 г. №[79](https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201098/content/a8b7002a-25a9-4e1a-af06-20ff30d8ad5f.pdf), от 10 марта 2021 г. №[158](https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201098/content/797a0562-e194-4ca2-9de3-41811f194ac3.pdf), от 16 апреля 2021 г. №[331](https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201098/content/e2d26774-876e-4ede-afb0-29f0b875c130.pdf), от 12 мая 2021г. № [404](https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201098/content/20b5cf4a-65a0-4dfa-9c09-f3a4cb2ce395.zip),от 25 мая 2021 г. № [476](https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201098/content/0b503ee4-7266-4dd6-b890-b18ad0cc22ec.zip), 2 июня 202.1 г № [497](https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201098/content/53589719-fba0-431f-ac33-c6711f7b66fe.zip), от 2 августа 2021 г. № [760](https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201098/content/287dc8ce-6d70-451e-a273-193e40655ba7.rar), от 24 августа 2021 г. № [824](https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201098/content/522b5a08-9b5e-42d2-a95c-b2ccb80fc97b.zip), от 13 сентября 2021 г. № [931](https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201098/content/2644dce5-f48c-4590-9fff-0a7d4b19c8f3.pdf),от 1 октября.2021 г. № [1019](https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201098/content/99063087-ea23-48cd-b0d9-617527dad972.zip),от 5 октября.2021 г. № [1027](https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201098/content/5c80a5cb-ed2d-48f1-86e0-5ddc35df802b.zip), от 25 октября 2021. № [1109](https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201098/content/e6e2ecb5-9146-4404-a104-dc16ac20fa1f.zip), от 9 ноября 2021 г. № [1140](https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201098/content/0cad3a93-3250-494b-9a76-3fd1687c29fe.zip), от 6 декабря 2021 г .№ [1265](https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201098/content/acdf0d07-bb46-47e8-85ac-0b9aa088130f.zip), 13 декабря 2021 г. № [1312](https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201098/content/19c55e83-59ac-4e17-a33e-5c44cf6b5f36.zip), от 22.12.2021 г. № [1361](https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201098/content/0788131d-dac2-4c48-a40b-c29a885f851b.zip)УТРАТИЛО СИЛУ, от 27 декабря 2021г. № [1393](https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201098/content/d915cb53-dc46-478d-b769-97f18512e881.zip), от 30 декабря 2021 г.№1434).

Сроки реализации муниципальной программы 2021-2024 годы.

Координатор муниципальной программы – отдел культуры администрации муниципального образования Ленинградский район.

Иные исполнители мероприятий Программы:

- муниципальное казенное учреждение «Районный организационно-методический центр культуры муниципального образования Ленинградский район» (далее МКУ «РОМЦК»);

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская музыкальная школа ст. Ленинградской муниципального образования Ленинградский район (далее МБУ ДО ДМШ ст. Ленинградской);

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств ст. Крыловской муниципального образования Ленинградский район (далее МБУ ДО ДШИ ст. Крыловской);

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа станицы Ленинградской муниципального образования Ленинградский район» (далее МБУ ДО ДХШ ст. Ленинградской);

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ленинградская межпоселенческая библиотека» (далее МБУК ЛМБ);

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ленинградский районный историко-краеведческий музей» (далее МБУК «ЛРИКМ»)

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2021 году из бюджетов всех уровней был предусмотрен в сумме 87 560,7тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 86 958,3 тыс. рублей;

федерального и краевого бюджетов – 917,6 тыс. рублей;

местного бюджета – 86 040,7 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий, запланированных в отчетном году, была проведена следующая работа:

- Организация и обеспечение деятельности учреждений культуры: выполнение муниципальных заданий учреждениями подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования Ленинградский район;

- Сохранение и развитие кадрового потенциала;

- Обеспечение культурно-досуговой деятельности: изготовление рекламной инсталляции в целях формирования инсталляции «Уманский курень», приобретение гимнастерок ВОВ в связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой.

Создание модельной муниципальной библиотеки, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов межпоселенческих библиотек в МБУК «ЛМБ». Организация и обеспечение деятельности МБУК «Историко-краеведческий музей» (в рамках выполнения муниципального задания);

Обеспечение доступности для маломобильных групп населения.

Ленинградский район традиционно входит в первую десятку лучших муниципалитетов Краснодарского края по количеству самодеятельных коллективов. Клубные формирования остаются центрами общедоступной досуговой деятельности, позволяющими реализовать населению свои интересы и творческие способности.

В районе действует 271 клубных подразделения, в которых участвует 5,8 тыс. человек. В отчетном году в краевых, всероссийских и международных фестивалях приняли участие 156 солистов и творческих коллективов клубных учреждений, получено 52 диплома лауреатов различной степени.

В 2021 году все 12 запланированные к реализации мероприятий выполнены в полном объеме.

По итогам 2021 года по 6 целевым показателям, предусмотренным муниципальной программой, плановые значения достигнуты в полном объеме лишь по 4 показателю.

Оценка степени реализации муниципальной программы, а также эффективность реализации муниципальной программы были рассчитаны с учетом действовавших в 2021 году ограничений.

Средняя степень достижения целевых показателей – 0,7.

Вывод: оценка эффективности реализации муниципальной программы по методике расчетов составила 0,7, что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации программы.

## 3.14. О ходе реализации МП «Дети Ленинградского района»

Муниципальная программа «Дети Ленинградского района» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район 30 декабря 2020 года № 1316.

В 2021 году внесено 3 изменения в программу (постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 11 марта 2021 года № 163, от 1 октября 2021 года № 1020, от 30 декабря 2021 года № 1416).

Сроки реализации муниципальной программы 2021-2025 годы.

Координатор муниципальной программы – заместитель главы муниципального образования Ленинградский район, курирующий вопросы социальной сферы.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2021 году был предусмотрен в сумме 362,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Данная программа реализуется практически во всех отраслях социальной направленности: в образовании, в учреждениях культуры и спорта, мероприятия направлены на оздоровление детей и подростков.

В рамках реализации мероприятий, запланированных в отчетном году, была проведена следующая работа:

1. В целях методического обеспечения организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков проведены:

- заседания районной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей (подведены итоги оздоровительной кампании);

- систематическое информирование и освещение организации оздоровительной кампании в СМИ.

2. В рамках поддержки и развития отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков:

- автотранспортные услуги по перевозке детей из малообеспеченных семей, а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе социально опасном положении. Страхование детей в пути следования к месту отдыха и обратно;

3. В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:

- оказание адресной социальной помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, обеспечение их одеждой, обувью, канцелярскими принадлежностями (акция «Вторые руки»);

- корректировка банка данных о детях и семьях, находящихся в социально опасном положении;

- организация и проведение межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток»;

- изучение деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выполнению ФЗ от 24.06.1999 № 120 - ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

- проведение спортивных мероприятий, фестивалей, культурных мероприятий, конкурсов творческих работ среди несовершеннолетних, состоящих на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- организация культурно-массовых и спортивных районных мероприятий;

- обеспечение компьютерной техникой, оборудованием, оргтехникой, фото-, аудио- и видеотехникой, звуковым, проекционным оборудованием, аксессуарами к ним, комплектующими и наборами деталей, программным обеспечением, мебелью муниципальных организаций дополнительного образования, муниципальных учреждений.

В связи с введением в 2021 году режима функционирования «Повышенная готовность» на территории муниципального образования Ленинградский район и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и в связи с угрозой новой короновирусной инфекцией COVID-19 реализация многих мероприятий обеспечивалась в режиме онлайн либо были выполнены не в полном объеме.

Оценка степени реализации муниципальной программы, а также эффективность реализации муниципальной программы были рассчитаны с учетом действовавших в 2021 году ограничений.

За отчетный период все запланированные к реализации 3 мероприятия выполнены в полном объеме.

По итогам 2021 года плановые значения 3 целевых показателя из числа реализуемых, достигнуты в полном объеме.

Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

Вывод: оценка эффективности реализации муниципальной программы по методике расчетов составила 1,0, что соответствует высокому уровню эффективности реализации программы.

## 3.15. О ходе реализации МП «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании Ленинградский район».

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании Ленинградский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 15 сентября 2020 года №783.

В 2021 году внесены 3 изменения в программу (постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 26 января 2021 года № 22, от 28 июня 2021 года № 600, от 7 декабря 2021 года № 1269).

Данная программа включает в себя три подпрограммы: «Разработка и апробация элементов сбалансированной земледелия на аэроландшафтной основе и альтернативных технологий возделывания озимой пшеницы, сахарной свеклы, кукурузы и подсолнечника в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Ленинградского района»; «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Ленинградского района»; «Обеспечение эпизоотического благополучия в Ленинградском районе».

Сроки реализации муниципальной программы: 2021-2025 годы.

### Координатор программы - Управление сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и охраны окружающей среды муниципального образования ленинградский район.

Иные исполнители мероприятий Программы отсутствуют.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2021 году предусмотрен в сумме 8735,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального и краевого бюджетов – 0,0 тыс. рублей;

краевого бюджета -8187,7 тыс. рублей;

бюджета муниципального образования – 548,0 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 8735,0 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального и краевого бюджетов – 8187,3 тыс. рублей;

бюджета муниципального образования – 547,7 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий, запланированных в 2021 году, была проведена следующая работа:

В рамках подпрограммы «Разработка и апробация элементов сбалансированной биологизированной системы земледелия на агроландшафтной основе и альтернативных технологий возделывания озимой пшеницы, сахарной свеклы, кукурузы и подсолнечника в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Ленинградского района» образовательным учреждениям высшего профессионального образования, имеющим лицензию на осуществление преподавательской деятельности в области сельского хозяйства, проведена научно-исследовательская работа на тему «Разработка и апробация элементов сбалансированной биологизированной системы земледелия на агроландшафтной основе и альтернативных технологий возделывания озимой пшеницы, сахарной свеклы, кукурузы и подсолнечника в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Ленинградского района».

Результаты научно-исследовательской работы доведены до сведения сельскохозяйственных товаропроизводителей.

В рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Ленинградского района» выполнены следующие мероприятия:

-осуществлялись отдельные государственные полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства, сумма выплаченных субсидий 6779,3 тысячи рублей;

**-**выполнялись управленческие функции по реализации государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае

По подпрограмме «Обеспечение эпизоотического благополучия в Ленинградском районе»:

Выполнено мероприятие по осуществлению государственных полномочий Краснодарского края в области обращения с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципальных образований Краснодарского края. Было отловлено и содержалось 19 единиц безнадзорных животных.

Оценка степени реализации муниципальной программы, а также эффективность реализации муниципальной программы были рассчитаны с учетом действовавших в 2021 году ограничений.

Всего из 5 запланированных мероприятий полностью выполнено 5 мероприятий по итогам 2021 года из 10 целевых показателей, предусмотренных программой достигнуты в полном объеме 10 показателей.

Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

Вывод: в результате расчетов эффективность реализации Программы составила – 1.0, что соответствует высокому уровню эффективности реализации.

## 3.16. О ходе реализации МП «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Ленинградский район в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»

Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Ленинградский район в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 28 декабря 2016 года №1318.

В 2021 году внесено 1 изменение в программу (постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 12 февраля 2021 № 80).

## В 2021 году муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Ленинградский район в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» прекратила своё действие от 17.03.2021 г. № [199](https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201098/content/7e282f1a-0e64-415e-bc60-e9a6fbf55b22.pdf) о прекращении действия муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной программы: 2017-2022 годы.

### Координатор муниципальной программы – управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Ленинградский район.

Иные исполнители мероприятий Программы:

Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования;

Управление образования администрации муниципального образования;

ГБУЗ «Ленинградская ЦРБ» МЗ КК;

МКУ «Служба единого заказчика МО Ленинградский район».

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2021 году был предусмотрен в сумме 944,648 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального и краевого бюджетов – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 944,648 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 944,648 тыс. рублей, или 100% от предусмотренного лимита.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы, запланированных в отчетном году:

- строительство универсального спортивного комплекса в ст. Ленинградской.

По итогам 2021 года из 4 целевых показателей был выполнен в полном объеме 1 показатель, исполнение целевых показателей составило 90 %.

Оценка степени реализации муниципальной программы, а также эффективность реализации муниципальной программы были рассчитаны с учетом действовавших в 2021 году ограничений.

Степень достижения целевых показателей – 0,9.

Вывод: в результате расчетов эффективность реализации программы составила – 0,9, что соответствует высокому уровню эффективности ее реализации.

## 3.17. О ходе реализации МП «Укрепление общественного здоровья»

Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 27 марта 2020 года № 244.

В 2021 году вносили 2 изменения (постановления администрации муниципального образования Ленинградский район в программу от 16 февраля 2021г.№ 94, от 6 декабря 2021 г.№.1266).

Сроки реализации муниципальной программы 2020-2024 годы.

Координатор муниципальной программы – заместитель главы муниципального образования Ленинградский район, курирующий вопросы социальной сферы.

Иные исполнители мероприятий Программы:

- ГБУЗ «Ленинградская ЦРБ» МЗ КК;

- отдел ТЭК, ЖКХ, транспорта и связи администрации муниципального образования;

- управление образования администрации муниципального образования Ленинградский район;

- отдел физической культуры и спорта администрации муниципального образования Ленинградский район.

В рамках реализации мероприятий, запланированных в отчетном году, была проведена следующая работа (перечень мероприятий и объемы выполнения):

-проведены в образовательных коллективах, обучающихся лекции об основных причинах и факторах развития ХНИЗ, принципах здорового образа жизни, о пользе своевременной диагностики и регулярного наблюдения за своим здоровьем, прохождения диспансеризации, проведения занятий с демонстрацией выполнения физических упражнений на рабочем месте, семинаров-совещаний с работодателями по внедрению здорового образа жизни в трудовых коллективах.

-оказана помощь в привлечении к систематическим занятиям физической культурой и спортом детей и молодежи в возрасте 3-29 лет. Данная работа велась во всех спортивных учреждениях подведомственных отделу ФК и спорта в дистанционном режиме (1 полугодие) и в очном режиме.

-оказана помощь в привлечении к систематическим занятиям физической культурой и спортом граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины: 30-59 лет), граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет, мужчины: 60-79 лет).

-оказана помощь в привлечении к занятиям физической культурой и спортом по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности.

-обеспечено выполнение ежегодного плана проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактических медицинских осмотров населения Ленинградского района на 25% в связи с организацией в ГБУЗ «Ленинградская ЦРБ» МЗ КК инфекционного (провизорного) госпиталя и введением ограничений по СOVID-19.

-в средствах массовой информации размещены информационно-просветительские материалы о профилактике хронических неинфекционных заболеваний, факторах риска их развития и ведении здорового образа жизни.

-проведены мероприятия профилактического проекта «День здоровья на Кубани», посвященные профилактике и раннему выявлению ХНИЗ, пропаганде принципов здорового образа жизни.

-в ГБУЗ «Ленинградская ЦРБ» МЗ КК работает горячая линия помощи в преодолении табачной зависимости.

-на предприятиях всех форм собственности внедряются корпоративные программы укрепления здоровья работающих.

Всего из 14 запланированных мероприятий полностью выполнены 13, что составляет 92,8 %. В связи с организацией в ГБУЗ «Ленинградская ЦРБ» МЗ КК инфекционного (провизорного) госпиталя и введением ограничений по СOVID-19, по итогам 2021 года исполнение целевых показателей составило 1,0.

Оценка степени реализации муниципальной программы, а также эффективность реализации муниципальной программы были рассчитаны с учетом действовавших в 2021 году ограничений.

Степень достижения целевых показателей – 1,0.

Вывод: оценка эффективности реализации муниципальной программы по методике расчетов составила 1,0 что соответствует высокому уровню эффективности реализации программы.

## 3.18. О ходе реализации МП «Доступная среда в муниципальном образовании Ленинградский район»

Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании Ленинградский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 15 октября 2020 года № 906.

В 2021 году внесено в программу 1 изменение от 30 декабря 2021 г.№ 1443.

Сроки реализации муниципальной программы: 2021-2023 годы.

Координатор программы – управление образования администрации муниципального образования Ленинградский район.

Иные исполнители мероприятий Программы:

управление образования администрации муниципального образования Ленинградский район;

|  |
| --- |
| подведомственные управлению образования администрации муниципального образования Ленинградский район (далее бюджетные, автономные учреждения). |

В рамках реализации мероприятий, запланированных в отчетном году, была проведена следующая работа (перечень мероприятий и объемы выполнения): создана универсальная без барьерная среда МАОДПЩ ЛУЦ (для маломобильных групп населения адаптирована входная группа, обустроен туалет, приобретено реабилитационное оборудование). Все запланированные виды работ выполнены в полном объеме.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2021 году был предусмотрен в сумме 691,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального и краевого бюджетов – 642,9 тыс. рублей;

местного бюджета – 48,4 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 691,3 тыс. руб., или 100% от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального и краевого бюджетов – 642,9тыс. рублей;

местного бюджета – 48,4 тыс. рублей.

Оценка степени реализации муниципальной программы, а также эффективность реализации муниципальной программы были рассчитаны с учетом действовавших в 2021 году ограничений.

Степень достижения целевых показателей – 1,0.

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы – 1,0, что соответствует высокому уровню эффективности реализации.

## 3.19. О ходе реализации МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 31 июля 2019 года №636.

В 2021 году внесено 3 изменения в программу (постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 03 августа 2021 г. № 768, от 15 июня 2021 г. № 1184, от 15 ноября 2021 г. № 1184,. от 30 декабря 2021 г. № 1440).

Сроки реализации муниципальной программы: 2020-2022 годы.

Координатор муниципальной программы – Отдел ТЭК, ЖКХ транспорта и связи администрации муниципального образования Ленинградский район:

Иные исполнители: управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Ленинградский район;

отдел имущественных отношений администрации муниципального образования Ленинградский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2021 году был предусмотрен в сумме 46 472,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федеральный и краевой бюджеты – 42 367,6 тыс. рублей;

местного бюджета – 4 105,0 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 40 223,9 тыс. руб. или 86,5 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федеральный и краевой бюджеты – 36 556,3 тыс. рублей;

местного бюджета –3 667,6 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий, запланированных в отчетном году, была проведена следующая работа (перечень мероприятий и объемы выполнения):

Переселение граждан из жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, расположенных по адресу: ст. Ленинградская, ул. Заводская, 10, ул. Ленина, 48; приобретение жилых помещений в муниципальную собственность муниципального образования Ленинградский район (в том числе оплата в 2021 году приобретенных 3 квартир в 2020 году); выплата собственникам возмещения в связи с изъятием земельного участка с расположенными на нем объектами недвижимого имущества (жилыми помещениями), признанными аварийными в установленном порядке; определение размера выкупа возмещения за конкретное изымаемое жилое помещение в аварийном многоквартирном доме, а также разработка технического задания для приобретения квартир; проведение конкурсных процедур по определению исполнителя демонтажных работ в отношении аварийного жилищного фонда Ленинградского района; проведение комплексных кадастровых работ; передача приобретенных жилых помещений собственникам; освещение в средствах массовой информации об этапах реализации муниципальной программы; изготовление информационного щита для реализации мероприятий, направленных на просвещение и информирование собственников жилых помещений; оформление перехода права собственности на объекты недвижимого имущества; выплата собственникам возмещения в связи с изъятием земельного участка с расположенными на нем объектами недвижимого имущества (нежилыми помещениями), признанными аварийными в установленном порядке; переселение граждан из жилых помещений в аварийного многоквартирного дома, расположенного по адресу: ст. Ленинградская, ул. Заводская, 3; выплата собственникам возмещения в связи с изъятием земельного участка с расположенными на нем объектами недвижимого имущества (жилыми помещениями), признанными аварийными в установленном порядке; определение размера возмещения за конкретное изымаемое жилое помещение в аварийном многоквартирном доме, а также разработка технического задания для приобретения квартир; проведение конкурсных процедур по определению исполнителя демонтажных работ в отношении аварийного жилищного фонда Ленинградского района; проведение комплексных кадастровых работ; освещение в средствах массовой информации об этапах реализации муниципальной программы; изготовление информационного щита для реализации мероприятий, направленных на просвещение и информирование собственников жилых помещений; оформление перехода права собственности на объекты недвижимого имущества.

Всего из 16 запланированных мероприятий полностью выполнено 16 мероприятий.

Степень достижения целевых показателей – 1,0.

Вывод: в результате расчетов эффективность реализации Программы составила – 1,0, что соответствует высокому уровню эффективности.

## 3.20. О ходе реализации МП «Постановка на кадастровый учет территориальных зон на территории муниципального образования Ленинградский район»

Муниципальная программа «Постановка на кадастровый учет территориальных зон на территории муниципального образования Ленинградский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 20 октября 2020 года № 926.

В 2021 внесено 2 изменения в программу (постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 25 февраля 2021 г. № 127, от 30 декабря 2021 г. №1409).

Сроки реализации муниципальной программы 2020-2023 годы.

Координатор муниципальной программы – Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Ленинградский район.

Иные исполнители мероприятий отсутствуют.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2021 году был предусмотрен в сумме 432,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 300,0 тыс. рублей.

Из 1 запланированного к реализации в 2021 году мероприятия, выполнено в полном объеме 1 мероприятие. В целях постановки на кадастровый учет территориальных зон на территории муниципального образования Ленинградский район, заключен договор оказания платных услуг по выполнению проектно-изыскательских работ № 19Ю/20-92 с государственным бюджетным учреждением Краснодарского края «Краевая техническая инвентаризация - Краевое БТИ». В настоящий момент 159 контуров территориальной зоны рекреационного назначения направлены в Росреестр для постановки на кадастровый учёт. Все 159 контуров уже поставлены на кадастровый учёт.

Мероприятие по итогам 2021 года выполнено в полном объеме.

Степень достижения целевых показателей – 1,0.

Вывод: в результате расчетов эффективность реализации Программы составила – 1,0, что соответствует высокому уровню эффективности.

**3.21. О ходе реализации МП «Развитие и содержание единой дежурно – диспетчерской службы в муниципальном образовании Ленинградский район»**

Муниципальная программа «Развитие и содержание единой дежурно – диспетчерской службы в муниципальном образовании Ленинградский район»утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 7 декабря 2020 года № 1162.

В 2021 внесено 2 изменения в программу (постановление администрации муниципального образования Ленинградский район о внесении изменений от 27 декабря 2021 №1389, постановление администрации муниципального образования Ленинградский район о внесении изменений от 7 декабря 2020 №1162).

Сроки реализации муниципальной программы: 2021-2024 годы.

Координатор программы:

3аместитель главы муниципального образования Ленинградский район (вопросы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, а также взаимодействия с правоохранительными органами);

Иные участники: муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба» муниципального образования Ленинградский район

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2021 году предусмотрен в сумме 5359,6 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета.

Оценка степени реализации муниципальной программы, а также эффективность реализации муниципальной программы были рассчитаны с учетом действовавших в 2021 году ограничений.

Из 4 запланированных к реализации в 2021 году мероприятий, выполнены в полном объеме 3 мероприятия.

По итогам 2021 года из 7 целевых показателей, предусмотренных программой, достигнуто в полном объеме 7 целевых показателей. По итогам 2021 года исполнение целевых показателей составило 100%

Степень достижения целевых показателей – 1,0.

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы – 1,0, что соответствует высокому уровню эффективности реализации программы.

**3.22. О ходе реализации МП «Обеспечение градостроительной деятельности»**

Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 20 октября 2020 года № 925.

В 2021 внесено 1 изменение в программу (постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 30 декабря 2021 г. № 1408).

Сроки реализации муниципальной программы 2021-2026 годы.

Координатор муниципальной программы – Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Ленинградский район.

Иные исполнители мероприятий отсутствуют.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2021 году не предусмотрен.

Из 3 запланированных к реализации в 2021 году мероприятий, выполнено в полном объеме 0 мероприятий.

Средняя степень достижения целевых показателей – 0,1.

Вывод: в результате расчетов эффективность реализации Программы составила – 0,1, что соответствует низкому уровню неэффективности.

**3.23. О ходе реализации МП «Комплексное развитие топливно-энергетического комплекса муниципального образования Ленинградский район»**

Муниципальная программа «Комплексное развитие топливно-энергетического комплекса муниципального образования Ленинградский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 28 апреля 2021 года №378.

В 2021 году внесено 5 изменений в программу (постановление администрации муниципального образования Ленинградский район [о внесении изменений от 18 июня 2021 г. № 568](https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201098/content/f0736ab4-37d5-41b9-b26a-eadcd5f37328.rar), [от 13 июля 2021 г. № 666](https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201098/content/51283845-e25f-4c67-b31e-f4697f4535ef.rar), [от 21 сентября 2021 г. № 954](https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201098/content/a9eb4942-7f93-4340-94d1-1caf23e0d88d.rar), от 5 октября 2021 г. № 1026, [от 30 декабря 2021 г. № 1435](https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201098/content/44cc5baf-c101-4a8d-8c21-b03a57d75395.pdf)).

Сроки реализации муниципальной программы: 2021-2025 годы.

Координатор муниципальной программы – Отдел ТЭК, ЖКХ транспорта и связи администрации муниципального образования Ленинградский район;

Иные исполнители: управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Ленинградский район, МКУ «Служба единого заказчика муниципального образования Ленинградский район».

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2021 году был предусмотрен в сумме 1737,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета – 1 737,7 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 1737,7 тыс. руб. или 100 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

местного бюджета –1737,7 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий, запланированных в отчетном году, была проведена следующая работа (перечень мероприятий и объемы выполнения): выполнены пред проектные работы по мероприятию «Строительство блочно-модельной котельной для теплоснабжения поселка сахарный завод в ст. Ленинградской» на сумму 1737,7 тыс. руб.

Всего из 1 запланированного мероприятия полностью выполнено 1 мероприятие.

Степень достижения целевых показателей – 1,0.

Вывод: в результате расчетов эффективность реализации Программы составила – 1,0 что соответствует высокому уровню эффективности.

**3.24. О ходе реализации МП «Обращение с твёрдыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Ленинградский район»**

Муниципальная программа «Обращение с твёрдыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Ленинградский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район [от 08.10.2021 г. № 1048](https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201098/content/13c6cea3-d645-4dd7-b8db-49274e9cd561.rar).

В 2021 году внесений изменений в программу не было.

Сроки реализации муниципальной программы: 2021-2025 годы.

Координатор муниципальной программы – Отдел ТЭК, ЖКХ транспорта и связи администрации муниципального образования Ленинградский район:

Иные исполнители: отсутствуют.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2021 году не предусмотрен.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 0,0 руб.

В рамках реализации мероприятий, запланированных в отчетном году, были проведены мероприятия:

- обустройство специализированных площадок с установкой контейнеров для складирования твердых коммунальных отходов;

- санитарная уборка мест накопления твердых коммунальных отходов.

Из 2 запланированных мероприятия полностью выполнены 2 мероприятия.

Степень достижения целевых показателей – 1,0.

Вывод: в результате расчетов эффективность реализации Программы составила – 1,0, что соответствует высокому уровню эффективности.

**4.** **Характеристика итогов реализации ведомственных программ муниципального образования Ленинградский район в 2021 году.**

## 4.1. О ходе реализации ведомственной программы «Муниципальное имущество муниципального образования Ленинградский район»

Ведомственная программа «Муниципальное имущество муниципального образования Ленинградский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 11 октября 2021 года № 161.

В 2021 году внесено 1 изменение в программу (постановления администрации муниципального образования Ленинградский район от 14 апреля 2021 года № 307).

Сроки реализации ведомственной программы 2021 год.

Координатор ведомственной программы – отдел имущественных отношений администрации муниципального образования Ленинградский район.

Объем бюджетного финансирования ведомственной программы за год (в том числе по бюджетам: федеральный, краевой, местный, внебюджетные источники): \_местный – 552,9 тыс.руб.

В рамках реализации мероприятий, запланированных в отчетном году, была проведена следующая работа (перечень мероприятий и объемы выполнения): работы по разделу, объединению земельных участков, торги по продаже права аренды на земельные участки, приватизация муниципального имущества, снос муниципального имущества, проведена государственная регистрация права собственности на имущество, приобретенное для предоставления лицам из числа детей-сирот.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме.

Всего из запланированных мероприятий выполнены: изготовление технических паспортов на объекты недвижимости, формирование земельных участков, подготовка межевых планов, регистрация права муниципальной собственности. Приватизация муниципального имущества – доходы в бюджет муниципального образования Ленинградский район в 2021 году поступили в размере 2 485 200 (два миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч двести) рублей.

Степень достижения целевых показателей – 1,0.

Вывод: в результате расчетов эффективность реализации Программы составила – 1,0, что соответствует высокому уровню эффективности.