Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Ленинградский муниципальный округ Краснодарского края

от 17.04.2026 г. № 526

ПОРЯДОК

внесения изменений в существенные условия муниципального

контракта на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения

муниципальных нужд Ленинградского муниципального округа,

заключенного до 1 января 2027 года, в связи с возникновением

независящих от сторон муниципального контракта обстоятельств,

влекущих невозможность его исполнения

1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решения о внесении изменений в существенные условия муниципального контракта на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ленинградского муниципального округа, заключенного до 1 января 2027 года, в связи с возникновением независящих от сторон муниципального контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее соответственно – Закон № 44-ФЗ, контракт).

2. Решение о внесении изменений в существенные условия муниципального контракта принимается в форме постановления администрации муниципального образования Ленинградский муниципальный округ Краснодарского края на основании протокола комиссии, создаваемой на основании правового акта администрации муниципального образования Ленинградский муниципальный округ Краснодарского края (далее-комиссия).

3. Изменение существенных условий муниципального контракта допускается при исполнении контракта, стороной которого являются администрация Ленинградского муниципального округа, муниципальное казенное учреждение, муниципальное бюджетное учреждение, муниципальное унитарное предприятие, осуществляющее закупки в соответствии с частью 2.1 статьи 15 Закона № 44-ФЗ, муниципальное автономное учреждение, осуществляющее закупки в соответствии с частями 4, 6 статьи 15 Закона № 44-ФЗ (далее – заказчики).

4. При исполнении контракта допускается изменение существенных условий муниципального контракта при совокупности следующих условий:

1) контракт заключен до 1 января 2027 г. и обязательства по нему на дату заключения дополнительного соглашения к муниципальному контракту, предусматривающего изменение существенных условий контракта, не исполнены;

2) при исполнении муниципального контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения;

3) изменение существенных условий контракта осуществляется с соблюдением положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

5. Принятие решения о внесении изменений в существенные условия муниципального контракта осуществляется в следующем порядке:

1) при возникновении независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, поставщик (подрядчик, исполнитель) направляет в адрес заказчика, являющегося стороной контракта, в письменной форме предложение об изменении существенных условий муниципального контракта с приложением следующей информации и документов:

а) информация о реквизитах муниципального контракта, включая его наименование, дату заключения, номер, в том числе номер в реестре контрактов, заключенных заказчиками (при наличии);

б) предложения об изменении существенных условий муниципального контракта (с указанием изменений по каждой номенклатурной позиции, если их несколько, включая изменение цены, сроков исполнения обязательств и порядка их оплаты и др.);

в) документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) наличие независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта в соответствии с действующими условиями (например, сравнение цен товаров до и после санкций, письма логистических компаний и производителей, договор с производителем товара, дилером, документы, выдаваемые Торгово-промышленной палатой (ТПП) и иными экспертными организациями с обоснованием невозможности исполнения контракта);

г) проект дополнительного соглашения к муниципальному контракту об изменении существенных условий контракта;

д) обоснование изменения цены муниципального контракта либо сохранения прежней цены (в случае изменения функциональных, качественных характеристик и иных потребительских свойств товара (работы, услуги)).

В случае если цена контракта определялась с использованием метода сопоставимых рыночных цен, к обоснованию изменения цены контракта прилагается заключение независимой экспертной организации, имеющей право проводить соответствующую экспертизу (оценку), подтверждающее размер изменения (сохранения прежней) цены контракта (при его наличии).

В случае если изменение цены муниципального контракта обусловлено изменением видов и (или) объемов работ, то обоснование изменения цены муниципального контракта (расчет) по муниципальным контрактам осуществляется на основании результатов экспертизы (повторной экспертизы) проектной документации, выполненной уполномоченным учреждением (в случае необходимости прохождения экспертизы проектной документации);

2) заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения предложения, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, проводит проверку представленных документов:

а) на предмет их соответствия перечню и требованиям, указанным в подпункте 1 настоящего пункта;

б) на предмет соответствия сведениям о заключении и исполнении контракта, которыми располагает заказчик;

в) на предмет наличия причинно-следственной связи между возникшими обстоятельствами и фактом невозможности исполнения контракта.

В случае несоответствия представленных документов перечню и (или) требованиям, указанным в подпункте 1 настоящего пункта, и (или) сведениям о заключении и исполнении муниципального контракта, которыми располагает заказчик, и (или) отсутствия причинно-следственной связи между возникшими обстоятельствами и фактом невозможности исполнения муниципального контракта заказчик направляет письмо в адрес поставщика (подрядчика, исполнителя) или нарочно уведомление об отказе в изменении существенных условий муниципального контракта.

В случае соответствия представленных документов перечню и требованиям, указанным в подпункте 1 настоящего пункта, сведениям о заключении и исполнении муниципального контракта, которыми располагает заказчик, и наличия причинно-следственной связи между возникшими обстоятельствами и фактом невозможности исполнения муниципального контракта заказчик направляет главному распорядителю бюджетных средств, в чьей ведомственной подчиненности находится заказчик (далее – ГРБС), письменное обращение об изменении существенных условий муниципального контракта с приложением представленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документов и пояснительную записку по вопросу внесения изменений в существенные условия муниципального контракта по форме согласно приложению к настоящему Порядку. ГРБС не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения документов, направляет председателю комиссии поступившие документы для рассмотрения.

В случае соответствия представленных документов перечню и требованиям, указанным в подпункте 1 настоящего пункта, сведениям о заключении и исполнении контракта, которыми располагает заказчик, и наличия причинно-следственной связи между возникшими обстоятельствами и фактом невозможности исполнения контракта заказчик направляет председателю комиссии письменное обращение об изменении существенных условий муниципального контракта с приложением документов, представленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и пояснительную записку по вопросу внесения изменений в существенные условия муниципального контракта по форме согласно приложению к настоящему Порядку для рассмотрения (в случае если заказчик не имеет ГРБС).

3) комиссия в течение не более 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления документов, рассматривает поступившие документы и принимает одно из следующих решений:

изменить существенные условия контракта;

отказать в изменении существенных условий контракта.

Решение комиссии принимается и утверждается в порядке, установленном Положением о комиссии, утверждаемом постановлением администрации муниципального образования Ленинградский муниципальный округ Краснодарского края;

4) копия протокола заседания комиссии направляется в адрес заказчика в порядке, установленном Положением о комиссии, утвержденным настоящим постановлением.

Основаниями для отказа в изменении существенных условий муниципального контракта являются:

а) отсутствие в обращении заказчика информации и документов, подтверждающих наличие независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения;

б) наличие в информации и документах, представленных заказчиком, недостоверных сведений.

В случае принятия комиссией решения отказать в изменении существенных условий муниципального контракта заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения копии протокола заседания комиссии направляет в адрес поставщика (подрядчика, исполнителя) письменное уведомление об отказе в изменении существенных условий муниципального контракта.

В случае принятия комиссией решения изменить существенные условия муниципального контракта секретарь комиссии в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения копии протокола заседания комиссии разрабатывает проект постановления администрации Ленинградского муниципального округа об изменении существенных условий муниципального контракта (далее – проект постановления).

6. Проект постановления должен содержать:

1) наименование контракта;

2) дату заключения контракта;

3) уникальный номер реестровой записи в реестре контрактов;

4) предмет муниципального контракта;

5) существенные условия муниципального контракта, подлежащие изменению;

6) обязанность заказчика соблюдать положения частей 1.3 – 1.6 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

7. Постановление администрации муниципального образования Ленинградский муниципальный округ Краснодарского края о внесении изменений в существенные условия муниципального контракта является основанием для подписания заказчиком дополнительного соглашения к муниципальному контракту об изменении существенных условий муниципального контракта (далее – дополнительное соглашение).

Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня утверждения постановления администрации муниципального образования Ленинградский муниципальный округ Краснодарского края о внесении изменений в существенные условия муниципального контракта направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) подписанное дополнительное соглашение.

Заместитель главы

Ленинградского муниципального

округа, начальник финансового

управления администрации                                                                     С.В. Тертица