Раздел 2. Мероприятия, обеспечивающие достижение ключевых показателей развития конкуренции на товарных рынках

| № п/п | Наименование  мероприятия | Ожидаемый  результат | Срок  исполнения  мероприятия, годы | Наименование  показателя, единицы измерения | Исходные данные | Целевые значения показателя | | | | Ответственные  исполнители,  соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Рынок услуг дошкольного образования | | | | | | | | | | | | |
| Рынок услуг дошкольного образования представлен муниципальными бюджетными учреждениями. На территории муниципального образования Ленинградский район 25 дошкольных образовательных учреждений и Центр развития ребёнка на 33 места в ГАПОУ КК «Ленинградский социально - педагогический колледж».  Доступность дошкольного образования в муниципальном образовании Ленинградский район на 1 января 2022 г. составила 100%.  Достижению данного показателя способствовала деятельность администрации муниципального образования в течение предыдущих 5 лет по введению дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях. В связи с наличием в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях широкого спектра предоставления образовательных услуг общеразвивающей и компенсирующей направленностей, на территории муниципального образования не зарегистрированы частные дошкольные образовательные организации. | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Размещение в средствах массовой информации, сети Интернет информации о деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций | Повышение уровня информированности. Обеспечение активного продвижения и информационной поддержки муниципальных дошкольных образовательных организаций | 2022-2025 | Количество публикаций в СМИ, сети Интернет о деятельности дошкольных образовательных организаций, единиц | 20 | 50 | 75 | 100 | 100 | Управление образования администрации муниципального образования |
| 1 квартал | 2 | 10 | 10 | 10 |
| 2 квартал | 4 | 15 | 20 | 20 |
| 3 квартал | 25 | 50 | 50 | 50 |
| 4 квартал | 50 | 75 | 100 | 100 |
| 1.2. | Организация методического сопровождения деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций (семинары, конференции, конкурсы профессионального мастерства и детского творчества и другие) | Повышение качества образовательных услуг | 2022-2025 | Количество проведенных мероприятий (семинары, конференции, конкурсы профессионального мастерства и детского творчества и другие), единиц | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | Управление образования администрации муниципального образования |
| 1 квартал | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 квартал | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 3 квартал | 5 | 10 | 12 | 15 |
| 4 квартал | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 1.3. | Организация участия представителей муниципальных дошкольных образовательных организаций общественных советов, рабочих групп, обсуждениях законодательных и нормативных правовых актов в сфере дошкольного образования, обучающих и информационных совещаниях, семинарах | Снижение административных барьеров. Повышение качества услуг, предоставляемых муниципальными дошкольными образовательными организациями и индивидуальными предпринимателями | 2022-2025 | Количество участий представителей муниципальных дошкольных образовательных организаций в составе рабочих групп по вопросам дошкольного образования, единиц | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Управление образования администрации муниципального образования |
| 1 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 квартал | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 квартал | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 квартал | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1. Рынок услуг общего образования | | | | | | | | | | | | |
| Доступность общего образования в муниципальном образовании Ленинградский район составляет 100%. На территории муниципального образования осуществляют деятельность 21 муниципальная общеобразовательная организация, из которых 16 средних, 4 основных и 1 начальная общеобразовательная школа. С введением в 2019 году пристройки на 150 мест в МАОУ СОШ № 1 ст. Ленинградской, в муниципальном образовании полностью ликвидирована вторая смена в обучении школьников. | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Оказание организационно-методической и информационно-консультационной помощи муниципальным общеобразовательным организациям | Повышение уровня информированности общеобразовательных организаций и населения по реализации программ общего образования. | 2022-2025 | Количество проведенных организационно-методических и информационно-консультационных мероприятий, единиц | 5 | 7 | 8 | 11 | 13 | Управление образования администрации муниципального образования |
| 1 квартал | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 квартал | 3 | 5 | 7 | 9 |
| 3 квартал | 3 | 5 | 7 | 9 |
| 4 квартал | 7 | 8 | 11 | 13 |
| 2.2. | Размещение в средствах массовой информации, сети Интернет информации о деятельности муниципальных общеобразовательных организаций | Обеспечение активного продвижения и информационной поддержки муниципальных общеобразовательных организаций | 2022-2025 | Количество публикаций в СМИ, сети Интернет о деятельности общеобразовательных организаций, единиц | 16 | 20 | 21 | 42 | 63 | Управление образования администрации муниципального образования |
| 1 квартал | 17 | 15 | 15 | 20 |
| 2 квартал | 20 | 21 | 30 | 40 |
| 3 квартал | 20 | 21 | 30 | 40 |
| 4 квартал | 20 | 21 | 42 | 63 |
| 2.3. | Создание и функционирование муниципальных рабочих групп и (или) консультационных пунктов по поддержке развития муниципальных общеобразовательных организаций | Развитие муниципальных рынков. Обеспечение нормативного правового, методического, организационного сопровождения муниципальных общеобразовательных организаций | 2022-2025 | Количество муниципальных рабочих групп и (или) консультационных пунктов, единиц | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Управление образования администрации муниципального образования |
| 1 квартал | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2 квартал | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3 квартал | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 4 квартал | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1. Рынок услуг дистанционного обучения | | | | | | | | | | | | |
| Дистанционное обучение учащихся общеобразовательных организаций реализуется по моделям:   1. Модель ГИА – подготовка обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций муниципального образования Ленинградский район к прохождению государственной итоговой аттестации; 2. Модель ПРОФИЛЬ – дистанционная поддержка обучаемых 8-11 классов по программам предпрофильной и/или профильной подготовки; 3. Модель МКШ – дистанционная поддержка малокомплектных общеобразовательных организаций муниципального образования Ленинградский район по программам общего и/или дополнительного образования; 4. Модель БАЗОБРАЗ – дистанционная поддержка обучающихся 1-11 классов, обучающихся по программам общего образования непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания (нахождения), не имеющих по объективным причинам возможности обучаться с классом;   Для организации дистанционного обучения в муниципальном образовании Ленинградский район создан и осуществляет свою деятельность Центр дистанционного образования как структурное подразделение МАОУ СОШ № 1, которая является базовой школой по дистанционному обучению.  Центр дистанционного обучения оснащен рабочими местами педагогов (компьютерным, телекоммуникационным и специализированным оборудованием и программным обеспечением. | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Информирование населения об Интернет-ресурсах по подготовке учащихся к итоговой аттестации | Повышение качества подготовки учащихся к итоговой аттестации | 2022-2025 | Количество мероприятий по актуализации Интернет-ресурсов по подготовке к итоговой аттестации, единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Управление образования администрации муниципального образования |
| 1 квартал | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 квартал | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 квартал | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 квартал | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3.2. | Подготовка обучающихся 9,11 классов общеобразовательных организаций муниципального образования Ленинградский район к прохождению государственной итоговой аттестации | Доля обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций муниципального образования Ленинградский район, которые используют дистанционные технологии при подготовке к итоговой аттестации в общей численности учащихся 9, 11 классов, процентов | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 1 квартал | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 2 квартал | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 3 квартал | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 4 квартал | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 3.3. | Приобретение телекоммуникационного оборудования для малокомплектных школ | Повышение качества обучения в малокомплектных школах | 2022-2025 | Кол-во единиц телекоммуникационного оборудования для малокомплектных школ, единиц | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | Управление образования администрации муниципального образования |
| 1 квартал | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 2 квартал | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 3 квартал | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 4 квартал | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 3.4. | Дистанционная поддержка малокомплектных общеобразовательных организаций муниципального образования Ленинградский район по программам общего и/или дополнительного образования | 2022-2025 | Количество малокомплектных школ, участников дистанционной поддержки, единиц | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 1 квартал | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2 квартал | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 3 квартал | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 4 квартал | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 3.5. | Информирование родителей и учащихся о возможности получения предпрофильной и профильной подготовки в дистанционной форме | Повышение качество предпрофильной и профильной подготовки учащихся подготовки | 2022-2025 | Количество проведенных мероприятий по информированию родителей о возможности получения предпрофильной и профильной подготовки в дистанционной форме, единиц | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Управление образования администрации муниципального образования |
| 1 квартал | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 квартал | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 квартал | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 квартал | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.6. | Предпрофильная и/или профильная подготовка учащихся 8-11 классов | 2022-2025 | Количество обучающихся 8-11 классов общеобразовательных организаций муниципального образования Ленинградский район, которые используют дистанционные технологии в профильном обучении, единиц | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 квартал | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2 квартал | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 3 квартал | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 квартал | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 3.7. | Дистанционное обучение детей-инвалидов 1-11 классов, обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому | Повышение качества обучения детей-инвалидов, обучающихся на дому | 2022-2025 | Количество детей-инвалидов, обучающихся на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, единиц | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | Управление образования администрации муниципального образования |
| 1 квартал | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 2 квартал | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 3 квартал | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 4 квартал | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 3.8. | Информирование родителей детей-инвалидов, обучающихся на дому о возможности дистанционного обучения по различным курсам внеурочной деятельности | Повышение качества обучения детей-инвалидов, обучающихся на дому | 2022-2025 | Количество проведенных мероприятий с родителями по вопросам дистанционного обучения детей-инвалидов по различным курсам внеурочной деятельности, единиц | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | Управление образования администрации муниципального образования |
| 1 квартал | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 2 квартал | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 3 квартал | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 4 квартал | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 1. Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | | | | | | | | | | | | |
| Рынок инклюзивного образования в муниципальном образовании представлен услугами, оказываемыми муниципальными бюджетными учреждениями. В настоящее время численность детей от 0 до 18 лет, имеющих статус ОВЗ, составила 1190 человек. Из них дошкольного возраста -266 детей, школьного – 924. Численность детей – инвалидов из общего числа детей с ОВЗ составила: дошкольного возраста – 27 человек, школьного возраста 149 человека (103 человек в общеобразовательных организациях, 46 человек в ГСКОУ школе-интернате ст. Ленинградской). Данный контингент составили дети с нарушениями речи, слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, интеллекта и с соматическими заболеваниями. В муниципальном образовании функционирует психолого – медико - педагогическая комиссия (далее ПМПК), которая является структурным подразделением МКУ ДПО «Центр развития образования». Основная задача ПМПК – выполнение заказа образовательных учреждений и населения Ленинградского района по диагностике и консультированию детей с проблемами в здоровье и развитии. ПМПК осуществляет обследование, диагностику детей от 0 до 18 лет, с определением для них дальнейшего маршрута обучения и воспитания; психолого-медико-педагогическое консультирование родителей, педагогов и специалистов сопредельных структур по данному направлению. ПМПК является координатором школьных и дошкольных психолого-медико - педагогических консилиумов. Психолого-педагогическое сопровождение в образовательных учреждениях осуществляется 34 педагогами - психологами, 37 учителями-логопедами, 5 учителями-дефектологами и 23 социальными педагогами. В 2018 году функционировали следующие специальные (коррекционные) классы и группы компенсирующей направленности: 22 групп для детей с тяжелыми нарушениями речи, 2 группы для детей с задержкой психического развития, 14 специальных (коррекционных) классов для учащихся с задержкой психического развития, 19 – для учащихся с умственной отсталостью, 15 классов в ГКОУ школе-интернате ст. Ленинградской для учащихся с умственной отсталостью. Коррекционная работа с детьми с ОВЗ осуществлялась специалистами службы психолого-педагогического сопровождения. | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Проведение консультационной работы с частными организациями о возможности создания Центра инклюзивного образования | Полный охват детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи, специальным образованием | 2022-2025 | Количество консультаций, встреч, семинаров с частными организациями о возможности создания Центра инклюзивного образования, единиц | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | Управление образования администрации муниципального образования, отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования; управление образования администрации муниципального образования Ленинградский район, ГБУЗ «Ленинградская ЦРБ», МКУ ДПО ЦРО |
| 1 квартал | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2 квартал | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 3 квартал | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 4 квартал | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4.2. | Создание Центра инклюзивного образования | Количество организаций частной формы собственности в сфере услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 0 до 18 лет, единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 квартал | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 квартал | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 квартал | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 квартал | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Количество детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте 0 до 18 лет), получающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации (абилитации) в частных организациях сферы услуг психолого-педагогического сопровождения детей, человек | 0 | 0 | 300 | 400 | 500 |
| 1 квартал | 0 | 300 | 400 | 500 |
| 2 квартал | 0 | 300 | 400 | 500 |
| 3 квартал | 0 | 300 | 400 | 500 |
| 4 квартал | 0 | 300 | 400 | 500 |
| Количеств учащихся 1-4 классов общеобразовательных организаций Ленинградского района, обучающихся по адаптированным основным образовательным программам, человек | 258 | 258 | 248 | 238 | 220 |
| 1 квартал | 258 | 248 | 238 | 220 |
| 2 квартал | 258 | 248 | 238 | 220 |
| 3 квартал | 258 | 248 | 238 | 220 |
| 4 квартал | 258 | 248 | 238 | 220 |
| 4.3. | Заключение договора о взаимодействии между ГБУЗ «Ленинградская ЦРБ», образовательными организациями, МКУ ДПО ЦРО и Центром инклюзивного образования | Полный охват детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи, специальным образованием | 2022-2025 | Количество заключенных договоров о сотрудничестве между ГБУЗ «Ленинградская ЦРБ», образовательными организациями, МКУ ДПО ЦРО и Центром инклюзивного образования, единиц | 0 | 0 | 49 | 49 | 49 | Управление образования администрации муниципального образования, ГБУЗ «Ленинградская ЦРБ», МКУ ДПО ЦРО |
| 1 квартал | 0 | 49 | 49 | 49 |
| 2 квартал | 0 | 49 | 49 | 49 |
| 3 квартал | 0 | 49 | 49 | 49 |
| 4 квартал | 0 | 49 | 49 | 49 |
| 4.4. | Проведение заседаний ТПМПК по обследованию детей от 0 до 18 лет | Полный охват детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи, специальным образованием | 2022-2025 | Количество проведенных заседаний ТПМПК по обследованию детей от 0 до 18 лет, единиц | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | МКУ ДПО ЦРО |
| 1 квартал | 444 | 444 | 444 | 444 |
| 2 квартал | 444 | 444 | 444 | 444 |
| 3 квартал | 444 | 444 | 444 | 444 |
| 4 квартал | 444 | 444 | 444 | 444 |
| 4.5. | Разработка психолого-педагогическими консилиумами образовательных организаций адресных рекомендаций для участников образовательных отношений по психолого-педагогическому сопровождению детей | Полный охват детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи, специальным образованием | 2022-2025 | Количество выданных психолого-педагогическими консилиумами образовательных организаций адресных рекомендаций для участников образовательных отношений по психолого-педагогическому сопровождению детей, единиц | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | Образовательные организации муниципального образования |
| 1 квартал | 444 | 444 | 444 | 444 |
| 2 квартал | 444 | 444 | 444 | 444 |
| 3 квартал | 444 | 444 | 444 | 444 |
| 4 квартал | 444 | 444 | 444 | 444 |
| 1. Рынок услуг дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | | |
| В системе образования муниципального образования Ленинградский район функционирует 4 организации дополнительного образования различной направленности: МАОДОПО «Ленинградский учебный центр»; МБОДО «Детско-юношеский центр»; МБОДО «Станция юных техников» и МБУДО детско-юношеская спортивная школа с охватом детей на 1 декабря 2021 года 3499 человек. Количество оказываемых услуг на 1 декабря 2021 года составляет – 4116.  Согласно форме федерального статистического наблюдения № 1-ДО за 2021 год, доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в муниципальном образовании составила 76,37 % от общего числа обучающихся детей в возрасте от 5 до 18 лет.  С января 2019 года ведется работа по наполнению краевого электронного контента – навигатор сведениями об организации дополнительного образования на территории района. | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Информирование потребителей о возможностях получения дополнительного образования за счет ведения навигатора по дополнительным общеобразовательным программам в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») | Размещение информации на сайте министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 2022-2025 | Количество информационных материалов в сети – Интернет о деятельности учреждений дополнительного образования, единиц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Управление образования администрации муниципального образования Ленинградский район, образовательные организации |
| 1 квартал | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2 квартал | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3 квартал | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4 квартал | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Доля детей, получающих дополнительное образование, зарегистрированных в системе «Навигатор», процентов | 84 | 84 | 84 | 85 | 86 |
| 1 квартал | 84 | 84 | 85 | 86 |
| 2 квартал | 84 | 84 | 85 | 86 |
| 3 квартал | 84 | 84 | 85 | 86 |
| 4 квартал | 84 | 84 | 85 | 86 |
| 5.2. | Организационно-методические и информационно- консультационные мероприятия для учреждений дополнительного образования | Улучшение качества работы учреждений дополнительного образования | 2022-2025 | Количество организационно-методических и информационно- консультационных мероприятий для учреждений дополнительного образования, единиц | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | Управление образования администрации муниципального образования Ленинградский район, учреждения дополнительного образования детей |
| 1 квартал | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 2 квартал | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 3 квартал | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 4 квартал | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 5.3. | Реализация комплекса мероприятий по развитию дополнительного образования детей | увеличение числа детей, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее -ПФДО) (социальными сертификатами с 1 января 2023 года по 1 января 2025 г.) | 2024-2025 | Доля детей, которые обеспечены сертификатами ПФДО, а в период с 1 января 2023 г. до 1 января 2025 г. - социальными сертификатами, процентов | - | - | 25 | 25 | 25 | Управление образования администрации муниципального образования Ленинградский район, учреждения дополнительного образования детей |
| 1 квартал | - | 25 | 25 | 25 |
| 2 квартал | - | 25 | 25 | 25 |
| 3 квартал | - | 25 | 25 | 25 |
| 4 квартал | - | 25 | 25 | 25 |
| 1. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления | | | | | | | | | | | | |
| Детская оздоровительная кампания в муниципальном образовании Ленинградский район, как и во всем Краснодарском крае, носит круглогодичный характер. До 2020 года ежегодно всеми формами отдыха, оздоровления и детско-юношеского туризма охватывалось максимальное количество детей и подростков, в 2019 году было оздоровлено 5951 человек, что составило 97,5 % от общего числа школьников, проживающих на территории муниципалитета.  На территории Ленинградского района в 2021 году функционировало 66 организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе: профильных лагерей, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией питания, – 37 ед. (охват – 1867 школьников), лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием при образовательных организациях – 29 ед. (охват - 368 школьников). В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой, касающейся недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, оздоровительная кампания 2021 года проводилась с учетом развития эпидемиологической ситуации на территории Краснодарского края. Эпидемиологические риски не позволили начать работу организаций отдыха и оздоровления в полноценном режиме, количество оздоровленных детей было сокращено, 4 палаточных стационарных лагеря, расположенных на территории муниципалитета, не начали свою работу в рамках проводимых ограничительных мер.  В 2021 году за счет средств муниципального бюджета было приобретено 35 путевок в целях организации профильных муниципальных смен, что позволило увеличить количество оздоровленных детей. Административные барьеры для входа на рынок субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги отдыха и оздоровления детей, отсутствуют. | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Повышение заинтересованности организаций частной формы собственности в оказании услуг отдыха и оздоровления детям, проживающим на территории муниципального образования Ленинградский район | Повышение уровня информированности организаций и населения;  приобретение путевок для детей;  увеличение количества детей, которым оказываются услуги отдыха и оздоровления организациями частной формы собственности | 2022-2025 | Количество несовершеннолетних, для которых приобретены путевки в организациях отдыха и оздоровления детей частной формы собственности, человек | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | Отдел по молодежной политике администрации муниципального образования Ленинградский район |
| 1 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 квартал | 35 | 35 | 36 | 36 |
| 4 квартал | 35 | 35 | 36 | 36 |
| 6.2. | Предоставление документов в министерство труда и социального развития Краснодарского края (далее – МТ и СР КК) для внесения данных в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления и размещения его в открытом доступе | Повышение уровня информированности организаций и населения | 2022-2025 | Предоставление документов для размещения информации на официальном сайте МТ и СР КК, наличие, штук | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление образования администрации муниципального образования Ленинградский район |
| 1 квартал | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 квартал | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 квартал | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 квартал | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1. Рынок медицинских услуг | | | | | | | | | | | | |
| Одним из основных критериев оценки комфортности жизни населения является доступность и качество медицинской помощи. Рынок медицинских услуг на территории муниципального образования представлен 22 субъектами. Медицинскую помощь населению оказывают: ГБУЗ «Ленинградская ЦРБ» МЗ КК, ООО МЦ «Гиппократ», ООО «Южное» (ООО «Центр здоровья»), ООО СЦ «Денталюкс», ООО «Стоматологический центр «Александрия», 7 врачей общей врачебной практики, имеющих статус индивидуальных предпринимателей, 6 врачей стоматологической практики, имеющих статус индивидуальных предпринимателей, 4 субъектов осуществляющих деятельность в области медицины и здравоохранения, имеющие статус индивидуальных предпринимателей. Основной объем медицинских услуг населению оказывает ГБУЗ «Ленинградская ЦРБ» МЗ КК. Значительную долю медицинских услуг, оказываемых частной системой здравоохранения на территории района, составляют стоматологические услуги, диагностические и лабораторные исследования, амбулаторно-поликлиническая помощь. Ежегодно возрастает число жителей, обращающихся за платной медицинской помощью. Административные барьеры для дальнейшего входа на рынок субъектов малого и среднего предпринимательства отсутствуют. Доступ частных медицинских организаций к участию в ТП ОМС носит заявительный характер. Дальнейшее развитие конкуренции на рынке медицинских услуг на основе создания и развития частных медицинских организаций будет способствовать повышению качественного уровня оказываемых услуг и удовлетворению социальных запросов населения. | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Информирование о возможности и порядке участия негосударственных медицинских организаций в реализации ТП ОМС. Увеличение числа негосударственных медицинских организаций, участвующих в реализации ТП ОМС | Повышение доступности вхождения субъектов предпринимательства в сферу предоставления медицинских услуг. | 2022-2025 | Доля медицинских организаций частной системы здравоохранения, участвующих в реализации ТП ОМС, процентов | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 10,0 | Отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования |
| 1 квартал | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| 2 квартал | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| 3 квартал | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| 4 квартал | 0 | 0 | 5,0 | 10,0 |
| 1. Рынок социального предпринимательства | | | | | | | | | | | | |
| На территории муниципального образования Ленинградский район отсутствует социальное предпринимательство, однако это больше чем бизнес в традиционном его понимании. Это желание и готовность вовлекаться в перемены, становиться драйвером социальных преобразований. К такой деятельности относятся, например, психолого-педагогические услуги, дошкольное и дополнительное образование детей, культурно-просветительская деятельность, отдых и оздоровление детей и др. При получении подобного статуса для предпринимателей открываются новые возможности: официальный статус позволяет претендовать на специальные меры государственной поддержки. С каждым годом господдержка предпринимателям, занимающимся общественно-полезной деятельностью растет. Существуют программы, которые способствуют развитию этого бизнес-направления. Из 2086 субъектов МСП в Ленинградском районе на статус социального предпринимателя могут претендовать предприятия с ОКВЭД 10.71 (производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения) в районе насчитывается 6 предпринимателей с таким ОКВЭД, также 56.10 деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания (13), 86.21 общая врачебная практика (3); 14.19 производство одежды (3), 93.29 деятельность зрелищно-развлекательная прочая (2), 96.04 деятельность физкультурно-оздоровительная (2), 47.74 торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах (1), 79.11 деятельность туристических агентств (1), 85.41.9 образование дополнительное детей и взрослых прочее (1); 85.41 образование дополнительное детей и взрослых (2), таким образом, на статус социального предпринимателя может претендовать 34 предпринимателей, это 0,02 % от общего количества. Одним из критериев социального предпринимательства является трудоустройство социально уязвимых категорий населения. В Ленинградском районе по состоянию на 01.12.2021 г. на квотируемых рабочих местах работает 130 инвалидов, что составляет 0,2 от общего числа населения. Следовательно, в Ленинградском районе имеется потенциал для развития социального предпринимательства. | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Информирование о грантах социальным предпринимателям с помощью социальных сетей, мобильных приложений, е-mail-рассылка. | Создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу оказания социального предпринимательства | 2022-2025 | Количество публикаций, информирующих о проведении конкурсного отбора на право получения финансовой поддержки в виде грантов, штук | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования |
| 1 квартал | 7 | 8 | 9 | 9 |
| 2 квартал | 14 | 14 | 14 | 15 |
| 3 квартал | 19 | 19 | 19 | 20 |
| 4 квартал | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 8.2. | Оказание методологической помощи в получении статуса «социальный предприниматель». |  |  | Количество субъектов МСП, имеющих статус социального предпринимателя, штук | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования |
| 1 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 квартал | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 квартал | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 квартал | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Рынок ритуальных услуг | | | | | | | | | | | | |
| На территории муниципального образования Ленинградский район ритуальные услуги (ОКВЭД 96.03) оказывают 4 хозяйствующих субъекта, имеющие статус индивидуальных предпринимателей. Органами местного самоуправления осуществляется выделение земельных участков для захоронения, инвентаризация захоронений, ведения книг захоронений, регистрация захоронений умерших в регистрационной книге, контроль за соблюдением порядка захоронений, установление режима работы кладбищ, содержание мест захоронений в соответствии с установленными требованиями. Административные барьеры для дальнейшего входа на рынок субъектов малого и среднего предпринимательства отсутствуют. Основными задачами по содействию развитию конкуренции на рынке являются дальнейшее развитие добросовестной конкуренции. | | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Сбор и анализ актуальной информации о состоянии конкурентной среды на рынке ритуальных услуг | Обеспечение максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на товарном рынке. | 2022-2025 | Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи муниципального образования |
| 1 квартал | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 квартал | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 квартал | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 квартал | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9.2. | Информирование о порядке предоставления ритуальных услуг и стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, а также о перечне организаций (с указанием контактных данных), оказывающих ритуальные услуги | Обеспечение доступа потребителей и организаций к информации о порядке предоставления ритуальных услуг и стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, а также о перечне организаций (с указанием контактных данных), оказывающих ритуальные услуги | 2022-2025 | Информация на официальном сайте муниципального образования, наличие | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи муниципального образования |
| 1 квартал | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 квартал | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 квартал | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 квартал | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9.3 | Организация инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них; сбор сведений о хозяйствующих субъектах, оказывающих услуги по организации похорон, создание по результатам инвентаризации и сбора сведений справочника сведений о кладбищах и местах захоронений на них, справочника сведений о хозяйствующих субъектах, оказывающих услуги по организации похорон, и в целях обеспечения возможности поиска посредством единого портала государственных и муниципальных услуг в соответствии с положениями раздела III Национального плана размещение их в федеральной государственной информационной системе «Единая система нормативной справочной информации» (далее – ФГИС ЕСНСИ); доведение до населения информации, в том числе с использованием СМИ, о создании названных справочников | создание справочника сведений о кладбищах и местах захоронений на них в отношении всех существующих кладбищ, справочника сведений о хозяйствующих субъектах, оказывающих услуги по организации похорон (далее – справочник) | До 31 декабря 2025 года | доля существующих кладбищ, на которых проведена инвентаризация мест захоронений, процентов | - | - | 60 | 80 | 100 | Отдел топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи муниципального образования |
| 1 квартал | - | - | 60 | 80 |
| 2 квартал | - | - | 60 | 80 |
| 3 квартал | - | - | 60 | 80 |
| 4 квартал | - | 60 | 80 | 100 |
| доля существующих кладбищ, сведения о которых включены в справочник сведений о кладбищах и местах захоронений на них и размещены в ФГИС ЕСНСИ, процентов | - | - | - | 50 | 100 |
| 1 квартал | - | - | - | 50 |
| 2 квартал | - | - | - | 50 |
| 3 квартал | - | - | - | 50 |
| 4 квартал | - | - | 50 | 100 |
| доля хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги по организации похорон, сведения о которых включены в справочник и размещены в ФГИС ЕСНСИ, процентов | - | - | - | 50 | 100 |
| 1 квартал | - | - | - | 50 |
| 2 квартал | - | - | - | 50 |
| 3 квартал | - | - | - | 50 |
| 4 квартал | - | - | 50 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) | | | | | | | | | | | | |
| В системе теплоснабжения (производство тепловой энергии) муниципального образования функционируют 49 котельных и свыше 30,0 км тепловых сетей, как входящих в системы централизованного теплоснабжения населения, так и находящихся на балансе организаций муниципальной собственности. Действует 3 основных специализированных предприятий (МУП, ООО), которыми эксплуатируется 29,3 км тепловых сетей и 27 газовых котельных. Износ технологического оборудования котельных превышает 50 %, износ тепловых сетей – 70 %, что негативно сказывается на коэффициенте полезного действия оборудования и обуславливает наличие сверхнормативных потерь тепловой энергии. Конкуренция на рынке теплоснабжения определяется технологическими особенностями процесса теплоснабжения, так как предоставление услуги теплоснабжения возможно только в рамках присоединенных тепловых сетей. В целях повышения качества предоставления услуг по теплоснабжению, а также проведения модернизации системы теплоснабжения, администрацией муниципального образования Ленинградский район, в установленном порядке, заключено концессионное соглашение со специализированной организацией ООО «СПКК». | | | | | | | | | | | | |
| 10.1. | Заключение концессионного соглашения, предусматривающего передачу муниципального имущества концессионеру в целях его модернизации, улучшения характеристик и эксплуатационных свойств | Наличие концессионного соглашения по модернизации системы теплоснабжения в муниципальном образовании Ленинградский район | 2022-2025 | Доля объема полезного отпуска тепловой энергии организацией частной формы собственности в общем объеме полезного отпуска тепловой энергии всеми хозяйствующими субъектами, процентов | 78,9 | 80 | 100 | 100 | 100 | Отдел топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи муниципального образования |
| 1 квартал | 78,9 | 100 | 100 | 100 |
| 2 квартал | 78,9 | 100 | 100 | 100 |
| 3 квартал | 80 | 100 | 100 | 100 |
| 4 квартал | 80 | 100 | 100 | 100 |
| 1. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды | | | | | | | | | | | | |
| В рамках государственной программы Краснодарского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 августа 2017 г. № 655, сельские поселения Ленинградского района реализуют мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов. Определение поставщиков услуг, подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству осуществляется администрациями сельских поселений в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В период 2018-2021 годах на территории Ленинградского района благоустроенно 9 общественных территорий. В настоящее время доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды составляет 100%. | | | | | | | | | | | | |
| 11.1. | Привлечение на конкурентной основе подрядных организаций для проведения работ по благоустройству территорий | Обеспечение равного доступа на участие в торгах субъектам малого и среднего предпринимательства | 2022-2025 | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи; отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования |
| 1 квартал | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 квартал | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 квартал | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 квартал | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11.2. | Благоустройство городской среды на территории муниципального образования Ленинградский район | Формирование современной городской среды | 2022-2025 | Количество благоустроенных территорий, единиц | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | Отдел топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи муниципального образования |
| 1 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 квартал | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 11.3. | Проведение совместных совещаний, «круглых столов» с участием организаций, осуществляющих деятельность в сфере благоустройства | Увеличение количества проводимых торгов для привлечения большего количества организаций частной формы собственности | 2022-2025 | Количество проведенных совещаний, единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Отдел топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи муниципального образования |
| 1 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 квартал | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 квартал | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 квартал | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений  в многоквартирном доме | | | | | | | | | | | | |
| На рынке выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений  в многоквартирном доме муниципального образования действуют 2 специализированных хозяйствующих субъекта (ОКВЭД 68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе), относящихся к частной форме собственности. В соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 года № 170, контроль за техническим состоянием многоквартирных домов осуществляется путем проведения систематических плановых и внеочередных (неплановых) осмотров с использованием современных средств технической диагностики. Административные барьеры для дальнейшего входа на рынок частного предпринимательства отсутствуют. Дальнейшее развитие конкуренции на рынке будет способствовать повышению качества обслуживания населения. | | | | | | | | | | | | |
| 12.1. | Проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами | Обеспечение равных условий деятельности на товарном рынке для хозяйствующих субъектов всех форм собственности | 2022-2025 | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи муниципального образования |
| 1 квартал | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 квартал | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 квартал | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 квартал | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12.2. | Размещение в установленном порядке извещения о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации на официальном сайте в сети «Интернет» в течение двадцати дней со дня выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома | Размещение информации на официальном сайте муниципального образования, обеспечение общественного контроля за соблюдение органами власти сроков объявления конкурсов по выбору управляющих организаций | 2022-2025 | Информация на официальном сайте муниципального образования, наличие | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи муниципального образования |
| 1 квартал | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 квартал | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 квартал | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 квартал |  |  |  |  |
| 1. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | | | | | | | | | | | | |
| Проведение конкурентных закупок на право заключения договоров оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок осуществляется в порядке, установленном в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». На территории муниципального образования перевозку пассажиров по межпоселенческим автобусным маршрутам регулярных перевозок осуществляет один перевозчик, на городских автобусных маршрутах регулярных перевозок один перевозчик. Проблемным является вопрос обновления подвижного состава на предприятиях автомобильного пассажирского транспорта. Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности, в Ленинградском районе составляет 100,0%. Административные барьеры для дальнейшего входа на рынок субъектов малого и среднего предпринимательства отсутствуют. Дальнейшее развитие конкуренции на рынке будет способствовать повышению качества обслуживания населения. | | | | | | | | | | | | |
| 13.1. | Проведение конкурентных закупок с целью обеспечения максимальной доступности для участников торгов и прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Обеспечение максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок наземным транспортом | 2022-2025 | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межпоселенческим и городским маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности и предпринимателями, процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи муниципального образования |
| 1 квартал | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 квартал | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 квартал | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 квартал | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13.2. | Информационное взаимодействие с заинтересованными организациями и уполномоченными контрольно-надзорными органами в сфере перевозок пассажиров автомобильным транспортом | Содействие в проведении коллегиальных заседаний, размещение информации на официальном сайте муниципального образования Ленинградский район в сфере перевозок пассажиров автомобильным транспортом | 2022-2025 | Проведение коллегиальных заседаний, размещение информации на официальном сайте муниципального образования Ленинградский район в сфере перевозок пассажиров автомобильным транспортом, единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Отдел топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи муниципального образования |
| 1 квартал | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 квартал | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 квартал | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 квартал | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси  на территории муниципального образования Ленинградского района | | | | | | | | | | | | |
| На территории Ленинградского района осуществляют деятельность свыше 50 индивидуальных предпринимателей, имеющих разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси на территории Краснодарского края. Одним из факторов, оказывающих негативное влияние на развитие предпринимательства в сфере транспортных услуг на территории муниципального образования, является перевозка пассажиров и багажа лицами, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа с нарушениями действующего законодательства в сфере перевозок. Административные барьеры для дальнейшего входа на рынок субъектов малого и среднего предпринимательства отсутствуют. Дальнейшее развитие конкуренции на рынке будет способствовать повышению качества обслуживания населения. | | | | | | | | | | | | |
| 14.1. | Повышение безопасности дорожного движения, улучшение качества транспортного обслуживания населения и недопущение создания условий для недобросовестной конкуренции | Увеличение количества организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси | 2022-2025 | Количество организаций частной формы собственности и индивидуальных предпринимателей в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории муниципального образования, единиц | 51 | 51 | 55 | 60 | 70 | Отдел топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи муниципального образования |
| 1 квартал | 51 | 55 | 55 | 60 |
| 2 квартал | 51 | 55 | 57 | 65 |
| 3 квартал | 51 | 55 | 59 | 67 |
| 4 квартал | 51 | 55 | 60 | 70 |
| 1. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | | | | | | | | | | |
| Для обеспечения населения услугами связи и современными информационными сервисами в муниципальном образовании ведется целенаправленная работа по созданию необходимых правовых и экономических условий, обеспечивающих устойчивое функционирование и развитие отрасли «связь» (включая сети связи общего пользования). В настоящее время на территории муниципального образования услуги мобильной связи предоставляют четыре крупных оператора. Между администрацией муниципального образования и операторами сотовой связи заключены договоры на предоставление земельных участков для строительства и обслуживания башен сотовой связи. Основную долю услуг на рынке оказания услуг фиксированной связи занимает филиал ПАО «Ростелеком». Административные барьеры для дальнейшего входа на рынок субъектов малого и среднего предпринимательства отсутствуют. Дальнейшее развитие конкуренции на рынке услуг связи будет способствовать повышению качественного уровня оказываемых услуг и удовлетворению социальных запросов населения. | | | | | | | | | | | | |
| 15.1. | Достижение «цифровой зрелости» государственного управления | Реализация мероприятий, направленных на реализацию национальной цели «Цифровая трансформация» | До 31 декабря 2025 г | Доля массовых социально значимых муниципальных услуг (далее МСЗУ), доступных в электронном виде, предоставляемых с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), в общем количестве таких услуг, предоставляемых в электронном виде, процентов | 80 | 80 | 85 | 90 | 100 | Сектор информатизации администрации муниципального образования, отраслевые (функциональные) органы администрации МО Ленинградский район, оказывающие МСЗУ |
| 1 квартал | 80 | 80 | 85 | 95 |
| 2 квартал | 80 | 80 | 85 | 95 |
| 3 квартал | 80 | 80 | 85 | 95 |
| 4 квартал | 80 | 85 | 95 | 100 |
| 15.2. | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». | Обеспечение доступа операторов связи к объектам, находящимся в муниципальной собственности, для размещения сетей связи | 2022-2025 | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел имущественных отношений администрации муниципального образования; управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования; отдел топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи муниципального образования |
| 1 квартал | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 квартал | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 квартал | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 квартал | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1. Рынок жилищного строительства | | | | | | | | | | | | |
| В 2021 году введено в эксплуатацию 15 596 кв.м. жилья. Из них 6 226 кв.м. жилья в многоквартирных жилых домах.  Для увеличения доли ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования Ленинградский район необходимы территории (земельные участки) предназначенные для строительства многоквартирных жилых домов и обеспеченные необходимой инфраструктурой. В настоящее время, такие территории в районе, отсутствуют. В муниципальном образовании Ленинградский район ведется работа по внесению изменений в документы территориального планирования Ленинградского сельского поселения в 2026 году, где будут определены территории для малоэтажной жилой застройки. Реализация данной программы позволит обеспечить устойчивое и планомерное развитие территории муниципального образования Ленинградский район в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации.  На прогнозируемый период ввод жилья планируется на 2022-2025 годы соответственно: 2022 г. – 20,0 тыс.кв.м, 2023 г.- 25,0 тыс.кв.м.2024 г. – 25,0 тыс.кв., 2025 г. – 26,0 тыс.кв.м. На основе строительства нового жилья к 2023 г. уровень обеспеченности планируется довести до 25,0 кв.м на душу населения. В 2022-2025г.г. рост ввода в эксплуатацию жилых домов ожидается за счет увеличения объёма ИЖС (кредитование граждан на улучшение жилищных условий и личных накоплений), строительства многоквартирных домов, участия граждан в Государственной программе РФ «Комплексное развитие сельских территорий» - Ипотечные кредиты по льготной ставке до 3% годовых.  Административные барьеры для дальнейшего входа на рынок субъектов малого и среднего предпринимательства отсутствуют. Дальнейшее развитие конкуренции на рынке жилищного строительства будет способствовать повышению качественного уровня оказываемых услуг и удовлетворению социальных запросов населения. | | | | | | | | | | | | |
| 16.1. | Обеспечение открытости и доступности при осуществлении муниципальных закупок на строительство объектов жилищного строительства, предназначенных для приобретения в муниципальную собственность с целью предоставления гражданам льготных категорий и переселения из ветхого и аварийного жилья | Проведение муниципальных закупок на строительство объектов жилищного строительства в форме электронных торгов, обеспечение равного доступа участников на товарный рынок; повышение информированности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на данном рынке | 2022-2025 | Доля организаций частной формы собственности и индивидуальных предпринимателей в сфере жилищного строительства (для муниципальных нужд), процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования; отдел топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи муниципального образования |
| 1 квартал | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 квартал | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 квартал | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 квартал | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства | | | | | | | | | | | | |
| В 2021 году введено в эксплуатацию 14 зданий нежилого назначения, из них промышленных объектов (автотранспортные) – 3, сельскохозяйственных – 2, прочих коммерческих – 8, административных – 1. Среди введённых объектов: объекты складского назначения для сортировки и фасовки зерна (ООО Вторая пятилетка) общей площадью – 1640 кв.м.); торговые предприятия, общей площадью 252,0 кв.м; объекты складского назначения (специализированные общетоварные) общей площадью 725,0 кв.м; Из социальных объектов введены: Автотранспортные предприятия: Пункт подготовки и обслуживания автотранспорта ООО «Чистая станица». На рынке строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства района действует 6 хозяйствующих субъектов частной формы собственности различных организационно-правовых форм. Крупные и средние организации с видом деятельности «строительные подрядные работы», за исключением жилищного и дорожного строительства, в муниципальном образовании отсутствуют. Административные барьеры для дальнейшего входа на рынок субъектов малого и среднего предпринимательства отсутствуют. Дальнейшее развитие конкуренции на рынке строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства, будет способствовать повышению качественного уровня оказываемых услуг и удовлетворению запросов хозяйствующих субъектов и населения. | | | | | | | | | | | | |
| 17.1. | Обеспечение открытости и доступности при осуществлении муниципальных закупок на строительство объектов капитального строительства. Проведение торгов на определение подрядчика путем проведения электронных аукционов или конкурсов | Информирование о планах по созданию объектов социальной и инженерно- технической инфраструктуры муниципальной собственности на официальном сайте администрации муниципального образования | 2022-2025 | Доля организаций частной формы собственности и индивидуальных предпринимателей в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства, процентов | 80,0 | 82,0 | 100 | 100 | 100 | Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования; отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования |
| 1 квартал | 82 | 100 | 100 | 100 |
| 2 квартал | 82 | 100 | 100 | 100 |
| 3 квартал | 82 | 100 | 100 | 100 |
| 4 квартал | 82 | 100 | 100 | 100 |
| 17.2 | Строительство социальных объектов | Строительство социальных объектов во всех сферах деятельности (образование, здравоохранение, спорт) | 2022-2025 | Количество построенных социальных объектов, единиц | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования; отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования |
| 1 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 квартал | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 квартал | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 1. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) | | | | | | | | | | | | |
| Ежегодно на ремонт и строительство дорог на территории муниципального образования органами местного самоуправления (сельскими поселениями), в соответствии с закрепленными полномочиями, направляется 55,0-60,0 млн. руб. в рамках государственных программ Краснодарского края и соответствующих муниципальных программ. Протяженность отремонтированных дорого местного значения ежегодно составляет не менее 20 км. Объем муниципального заказа на выполнение дорожно-ремонтных и строительных дорожных работ на автодорогах местного значения выполняется подрядчиками, определенными в ходе конкурентных торгов в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Действия участников данного рынка услуг строго регламентированы действующим законодательством, определяющим как порядок определения подрядчика так и строгий контроль за качеством выполненных строительных работ. Контрагентами, определенными в ходе закупок, как правило, являются специализированные организации, имеющие соответствующие производственные мощности, обладающие опытными квалифицированными кадрами и современной дорожно-строительной техникой. Так, в общем объеме работ по ремонту и строительству дорог местного значения на территории района более 60,0 % выполняется НАО ДРСУ «Ленинградская». В то же время, административные барьеры для входа на рынок частного предпринимательства отсутствуют. | | | | | | | | | | | | |
| 18.1. | Проведение анализа состояния и развития конкурентной среды на рынке дорожной деятельности (за исключением проектирования), объемов дорожных работ, выполненных организациями частной формы собственности на автомобильных дорогах местного значения | Предоставление равных возможностей для участия в торгах хозяйствующим субъектам, независимо от формы собственности | 2022-2025 | Доля организаций частной формы собственности и индивидуальных предпринимателей в сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования), процентов | 60,0 | 60,0 | 100 | 100 | 100 | Отдел топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи муниципального образования; отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования; администрации сельских поселений |
| 1 квартал | 60 | 100 | 100 | 100 |
| 2 квартал | 60 | 100 | 100 | 100 |
| 3 квартал | 60 | 100 | 100 | 100 |
| 4 квартал | 60 | 100 | 100 | 100 |
| 18.2. | Создание условий для обеспечения ценовой и неценовой конкуренции между участниками рынка дорожного строительства и определение подрядчиков конкурентными способами закупок в целях выявления лучших условий выполнения работ |
| 18.3. | Соблюдение сроков оплаты выполненных и принятых заказчиком работ в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов |
| 1. Рынок племенного животноводства | | | | | | | | | | | | |
| На 1 января 2021 г. в Государственном племенном регистре из Ленинградского района зарегистрирована 1 племенная организация, имеющая право деятельности в области племенного животноводства (птицеводство). Общее поголовье племенных кур составляет 138 тысяч голов. Направлением в племенной работе является производство племенного инкубационного яйца кур породы РОСС-308.  Благодаря целенаправленной селекции удалось увеличить продуктивность кур-несушек в племенном хозяйстве. Ожидается, что в 2021 году яйценоскость племенных кур-несушек составит 235 штук. | | | | | | | | | | | | |
| 19.1. | Осуществление мониторинга деятельности организаций, осуществляющих деятельность на рынке племенного животноводства | Ежеквартальный анализ производственных показателей деятельности хозяйствующих субъектов в сфере племенного животноводства | 2022-2025 | Доля организаций частной формы собственности и индивидуальных предпринимателей на рынке племенного животноводства, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и охраны окружающей среды администрации муниципального образования |
| 1 квартал | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 квартал | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 квартал | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 квартал | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19.2. | Информирование о мерах государственной поддержки организациям племенного животноводства, зарегистрированных в Государственном племенном регистре | Повышение продуктивности в птицеводстве | 2022-2025 | Прирост продуктивности племенного маточного поголовья кур, процентов к базовому году | 100 | 100,3 | 100,4 | 100,5 | 100,6 | Управление сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и охраны окружающей среды администрации муниципального образования |
| 1 квартал | 100,3 | 100,4 | 100,5 | 100,6 |
| 2 квартал | 100,3 | 100,4 | 100,5 | 100,6 |
| 3 квартал | 100,3 | 100,4 | 100,5 | 100,6 |
| 4 квартал | 100,3 | 100,4 | 100,5 | 100,6 |
| 1. Рынок семеноводства | | | | | | | | | | | | |
| Рынок семеноводства Ленинградского района представлен сельскохозяйственными товаропроизводителями, ведущими профессиональную деятельность по производству сортов ряда сельскохозяйственных культур. По состоянию на 1 ноября 2021 г., согласно данным ФГБУ «Россельхозцентр» в реестр семеноводческих хозяйств от Ленинградского района включено 6 организаций. Объемы производства семян, производимых в Ленинградском районе достаточны для планомерного сортообновления зерновых колосовых культур в районе.  Семенами отечественной селекции в Ленинградском районе засевается порядка 100 % площадей озимых зерновых культур, 68 % - кукурузы и порядка 24 % - подсолнечника.  Несмотря на высокие достигнутые результаты в производстве корнеплодов сахарной свеклы, сельскохозяйственные товаропроизводители Ленинградского района находятся в большой зависимости от семенного материала иностранной селекции. По итогам 2021 года только порядка 2,5 % посевных площадей было засеяно семенами сахарной свеклы отечественной селекции.  В целях популяризации отечественных гибридов и сортов сельскохозяйственных культур сельхозтоваропроизводители Ленинградского района ежегодно информируются о проводимых в Краснодарском крае совещаниях с демонстрацией передовых достижений отечественной селекции и о предоставляемой государственной поддержке, направленной на развитее семеноводства в регионе. | | | | | | | | | | | | |
| 20.1. | Осуществление мониторинга деятельности семеноводческих организаций Ленинградского района | Ежегодный анализ отрасли семеноводства в Ленинградском районе | 2022-2025 | Доля организаций частной формы собственности на рынке семеноводства, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и охраны окружающей среды администрации муниципального образования |
| 1 квартал | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 квартал | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 квартал | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 квартал | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 20.2. | Информирование хозяйствующих субъектов о существующих мерах государственной поддержки семеноводческим предприятиям | Повышение уровня информированности хозяйствующих субъектов на товарном рынке | 2022-2025 | Подготовка информации о мерах государственной поддержки, единиц информационных материалов, единиц | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | Управление сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и охраны окружающей среды администрации муниципального образования |
| 1 квартал | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 квартал | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 квартал | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 4 квартал | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 1. Рынок товарной аквакультуры | | | | | | | | | | | | |
| В 2021 году на рынке товарной аквакультуры осуществляли деятельность 27 хозяйствующих субъектов. Все участники товарного рынка - представители частного бизнеса. Объем производства (выращивания) объектов аквакультуры в 2020 году составил 181 тонну, за 9 месяцев 2021 года – 168 тонн.  Необходимо продолжить информировать предприятия аквакультуры об оказываемых им мерах государственной поддержки, содействовать участию хозяйствующих субъектов в ярмарке «выходного дня», проводимой муниципальным образованием. | | | | | | | | | | | | |
| 21.1. | Информирование о мерах государственной поддержки производства товарной рыбы и рыбопосадочного материала | Увеличение производства товарной аквакультуры | 2022-2025 | Доля организаций частной формы собственности на рынке товарной аквакультуры, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и охраны окружающей среды администрации муниципального образования |
| 1 квартал | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 квартал | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 квартал | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 квартал | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21.2. | Создание условий для продвижения продукции предприятий и организаций, занимающихся товарной аквакультурой | Расширение рынка сбыта рыбной продукции | 2022-2025 | Участие предприятий аквакультуры в ярмарке выходного дня, рынках на территории муниципального образования, единиц участников | 11 | 14 | 15 | 17 | 20 | Управление сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и охраны окружающей среды администрации муниципального образования |
| 1 квартал | 14 | 15 | 17 | 20 |
| 2 квартал | 14 | 15 | 17 | 20 |
| 3 квартал | 14 | 15 | 17 | 20 |
| 4 квартал | 14 | 15 | 17 | 20 |
| 1. Рынок легкой промышленности | | | | | | | | | | | | |
| В настоящее время на территории муниципального образования Ленинградский район отсутствуют промышленные предприятия легкой промышленности. Административные барьеры для входа на рынок частного бизнеса отсутствуют. Проблемы развития рынка связаны с высокой насыщенностью дешевыми товарами «серого импорта» и «теневого» отечественного производства, а также с отсутствием у предприятий малого бизнеса необходимых финансовых ресурсов для организации конкурентоспособного производства товаров легкой промышленности. Учитывая стратегический приоритет развития отрасли как составляющей кластера «умной» промышленности, задачами по развитию конкуренции являются: реализация мер государственной финансовой поддержки предприятий легкой промышленности; содействие в продвижении отечественных товаров на рынке; противодействие незаконному обороту товаров легкой промышленности. | | | | | | | | | | | | |
| 22.1. | Информирование о мерах государственной поддержки предприятий легкой промышленности на официальном сайте администрации муниципального образования в сети «Интернет» | Популяризация е мер государственной поддержки предприятиям легкой промышленности | 2022-2025 | Доля организаций частной формы собственности и индивидуальных предпринимателей в сфере легкой промышленности, процентов | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | Отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Ленинградский район |
| 1 квартал | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 2 квартал | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 3 квартал | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 4 квартал | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 22.2 | Информационное взаимодействие с уполномоченными контрольно-надзорными органами в целях выработки мер по противодействию незаконному производству товаров легкой промышленности | Повышение удовлетворенности потребителей в качестве товаров легкой промышленности; ежеквартальное проведение мониторинга | 2022-2025 | Принятия участия в мероприятиях, предоставление информации в уполномоченный орган, наличие | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования |
| 1 квартал | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 квартал | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3 квартал | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 4 квартал | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 1. Рынок строительных материалов | | | | | | | | | | | | |
| Согласно балансу запасов, количество разведанного кирпичного сырья на территории муниципального образования составляет 5,5 млн. куб. м, в том числе в государственном резерве - 1,6 млн. куб. м. Имеющиеся запасы позволят обеспечить выпуск около 2,7 млрд. шт. условного кирпича. Кирпич остается традиционным стеновым материалом в жилищном и промышленном строительстве, однако его высокая стоимость и длительность цикла строительных работ приводят к вытеснению многоэтажного кирпичного строительства новыми технологиями монолитного и сборно-монолитного строительства. Тем не менее, кирпич останется популярным и востребованным строительным материалом за счет перспектив дальнейшего использования в области индивидуального строительства и монолитно-кирпичного домостроения. Годовой объем производства кирпича строительного в муниципальном образовании Ленинградский район составляет 3,0 млн. усл. шт. строительного. На территории района осуществляют деятельность одно малое предприятие (ИП Шевченко Дмитрий Александрович) и 3 микро предприятия (ООО «Комбинат строительных материалов «CТРОЙИНДУСТРИЯ», ООО «ЛЕНИНГРАДСКИЙ КИРПИЧ», ООО «СТРОЙ-СЕРВИС»). Административные барьеры для дальнейшего входа на рынок отсутствуют. Основной задачей по развитию конкуренции на рынке производства кирпича строительного является обеспечение добросовестной конкуренции и сохранение сложившегося уровня конкурентных отношений.  На территории муниципального образования Ленинградский район на рынке производства бетона действует одно микро-предприятие частной формы собственности ООО «Бетонсервис». Основным фактором, ограничивающим развитие конкуренции на рынке производства бетона и изделий из него, является присутствие на рынке фальсифицированной, в том числе контрафактной цементной продукции – основного сырья для производства бетонов. В целях снижения незаконного оборота указанной продукции на территории муниципального образования Ленинградский район, ведется работа по выявлению мест реализации тарированного цемента. При выявлении фактов незаконного оборота, информация для принятия мер направляется в адрес контрольно-надзорных и правоохранительных органов. Административные барьеры, препятствующие дальнейшему входу на рынок частного предпринимательства, отсутствуют. Основной задачей по развитию конкуренции на рынке производства бетона строительного является обеспечение добросовестной конкуренции. | | | | | | | | | | | | |
| 23.1. | Информирование о мерах государственной поддержки предприятий промышленности строительных материалов | Оказание мер государственной поддержки предприятиям промышленности строительных материалов. | 2022-2025 | Доля организаций частной формы собственности и индивидуальных предпринимателей в сфере производства кирпича, процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования |
| 1 квартал | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 квартал | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 квартал | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 квартал | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 23.2. | Повышение информированности участников рынка производства кирпича об инвестиционной деятельности в регионе по направлению строительства, в целях расширения рынка сбыта продукции | Создание условий для привлечения хозяйствующих субъектов в указанную сферу, расширение рынка сбыта; размещение на официальном сайте администрации муниципального образования в сети «Интернет» информации об инвестиционной деятельности в регионе по направлению строительства | 2022-2025 | Информирование хозяйствующих субъектов об инвестиционной деятельности в регионе по направлению строительства, в средствах массовой информации, в том числе на официальном сайте администрации муниципального образования в сети «Интернет», наличие информации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования |
| 1 квартал | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 квартал | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 квартал | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 квартал | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23.3. | Обеспечение возможности и равных условий хозяйствующим субъектам для участия в региональных и межрегиональных выставках-ярмарках | Создание условий для привлечения предприятий в указанную сферу, расширение рынка сбыта | 2022-2025 | Информирование хозяйствующих субъектов о проведении региональных и межрегиональных выставок-ярмарок в средствах массовой информации, в том числе на официальном сайте администрации муниципального образования в сети «Интернет», наличие информации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования |
| 1 квартал | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 квартал | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 квартал | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 квартал | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23.4. | Информационное взаимодействие с контрольно-надзорными и правоохранительными органами в целях выработки мер по противодействию незаконному обороту тарированного цемента | Повышение удовлетворенности потребителей в качестве тарированного цемента;  ежеквартальное проведение мониторинга | 2022-2025 | Проведение мероприятий, предоставление информации в контрольно-надзорные и правоохранительные органы в целях выработки мер по противодействию незаконному обороту тарированного цемента, наличие | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Сектор потребительской сферы отдела экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Ленинградский район |
| 1 квартал | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 квартал | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 квартал | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 квартал | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции | | | | | | | | | | | | |
| Одним из приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса Ленинградского района остается развитие малых форм хозяйствования. Весомый вклад в продовольственную корзину вносят субъекты малых форм хозяйствования. Ими производится 30% районного объема молока, 32% мяса, 99% овощей, 100 % объемов картофеля и винограда. В малых формах хозяйствования района содержится 42,6 % поголовья крупного рогатого скота, 100% мелкого рогатого скота, 32,2% поголовья птицы. Опираясь на оказываемую господдержку, малые формы хозяйствования продолжают наращивать объемы производства сельхозпродукции. На их долю в общем объеме валового производства сельхозпродукции приходится 35%.  В настоящее время большое внимание уделяется развитию сельскохозяйственная кооперация. По состоянию на 1 января 2021 г. в Ленинградском районе зарегистрировано 3 сельскохозяйственных потребительских кооператива, в том числе 1 кооператив зарегистрирован в 2019 году. Начинающие фермеры получают государственную поддержку, объединение усилий позволит им быть конкурентоспособными на рынке.  Государственная поддержка, а также климатические условия региона, отличающиеся от регионов северной зоны страны, которым возделывать земельные ресурсы и вести сельскохозяйственную деятельность легче объединившись, дают возможность многим фермерам района укреплять свои позиции самостоятельно и успешно выходить на рынки продовольствия и ресурсов.  Фермеры района представляет собой объединение граждан, связанных родством и (или), имеющих в общей собственности имущество и совместно осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность (производство, переработку, хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную на их личном участии и отличаются товарностью. | | | | | | | | | | | | |
| 24.1. | Оказание мер государственной поддержки личным подсобным, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства, на поддержку сельскохозяйственного производства в рамках реализации переданных государственных полномочий | Оказание мер государственной поддержки малым формам хозяйствования в агропромышленном комплексе | 2022 – 2025 | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы, в общем объеме реализации сельскохозяйственной продукции, процентов | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | Управление сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и охраны окружающей среды администрации муниципального образования Ленинградский район |
| 1 квартал | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 2 квартал | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 3 квартал | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 квартал | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  |  |  |  |  |
| 24.2. | Поддержка и повышение заинтересованности организаций частной формы собственности в осуществлении деятельности в сфере агропромышленного комплекса | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальных предпринимателей, получивших субсидии | 2022 – 2025 | Количество проведенных мероприятий, направленных на информирование населения о мерах государственной поддержки, единиц | – | не  менее  4 | не  менее 4 | не  менее 4 | не  менее 4 | Управление сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и охраны окружающей среды администрации муниципального образования Ленинградский район |
| 1 квартал | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 квартал | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 квартал | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 квартал | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 24.3. | Проведение мероприятий, направленных на информирование сельхозтоваропроизводителей о разработанных научных рекомендациях, направленных на повышение плодородия почвы и увеличение производства экологизированной продукции АПК | Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции | 2022 – 2025 | Количество проведенных мероприятий, направленных на информирование сельхозорганизаций и крестьянских (фермерских) хозяйств о разработанных научных рекомендациях в области производства озимой пшеницы, сахарной свеклы и подсолнечника, единиц | – | не  менее  4 | не  менее 4 | не  менее 4 | не  менее 4 | Управление сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и охраны окружающей среды администрации муниципального образования Ленинградский район |
| 1 квартал | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 квартал | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 квартал | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 квартал | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1 квартал | 0 | 0 | 0,01 | 0,05 |
| 2 квартал | 0 | 0 | 0,01 | 0,05 |
| 3 квартал | 0 | 0 | 0,01 | 0,05 |
| 4 квартал | 0 | 0,01 | 0,05 | 0,1 |
| 1 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 квартал | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 4 квартал | 0 | 0 | 5 | 10 |
|  |  |  |  |  |
| 24.4. | Размещение на официальном сайте администрации муниципального образования актуальной информации о доступных мерах государственной поддержки, включая исчерпывающий перечень актуальных нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям | Создание условий для привлечения хозяйствующих субъектов в указанную сферу;  повышение уровня информированности хозяйствующих субъектов на товарном рынке;  обеспечение равного доступа к информации о мерах государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей | 2022 – 2025 | Наличие информации на официальном сайте администрации муниципального образования Ленинградский район, наличие раздела, наличие | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и охраны окружающей среды администрации муниципального образования Ленинградский район |
| 1 квартал | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 квартал | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 квартал | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 квартал | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1. Рынок финансовых услуг | | | | | | | | | | | | |
| Финансовый рынок Краснодарского края является неотъемлемой частью региональной экономики, обеспечивающий потребности предприятий производственной сферы и населения в кредитных ресурсах, страховую защиту имущественных интересов юридических и физических лиц, поддержание активности хозяйствующих субъектов в части применения инструментов фондового рынка. В Ленинградском районе осуществляют деятельность 6 кредитных организаций (Российский национальный коммерческий банк (ПАО), ДО КБ «Кубань-Кредит», ПАО «Сбербанк», ПАО КБ «Центр-Инвест», АО «Российский Сельскохозяйственный банк», ПАО «Почта банк».  Объем привлечения кредитных ресурсов в экономику муниципального образования за 2020 год составил 3 млрд. 771 млн. (155% к уровню прошлого года). В структуре привлеченных кредитных ресурсов преобладают кредиты, выданные юридическим лицам - 2 млрд. 286 млн. руб. Физическим лицам выдано - 1 млрд. 485 млн. руб.  Отмечается положительная динамика темпов выдачи ипотечных жилищных кредитов в 2,2 раза (430,8 тыс.руб., ипотечных жилищных кредитов, выданных по льготной ставке до 3% годовых составляет 100% к уровню прошлого года (99,5 тыс. руб.), ипотечных жилищных кредитов, выданных по льготной ставке до 6 % годовых составляет 100% к уровню прошлого года, в результате улучшили свои жилищные условия 68 человек. Показатель институциональной обеспеченности населения Ленинградского района составляет: банкоматов - 60 единиц, количество банковских платежных агентов – 193, электронных терминалов – 860 единиц, точек присутствия ПАО «Почта банк». Обеспеченность на тысячу жителей банкоматами и кассами банковских платежных агентов – 3,14 ед. Остатки по вкладам граждан в кредитный организациях увеличились на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 2,8 млрд рублей, что свидетельствует о накопительном поведении населения, с целью получения дополнительного дохода от вкладов . Страховую деятельность в Ленинградском районе ведут 4 страховые компании; ООО «Росгосстрах», ООО «Проминстрах», ОАО «ВСК», ООО «Верна». Страховых компаний, обществ взаимного страхования, страховых брокеров – организаций, страховых брокеров – ИП – 9 единиц. Административные барьеры для входа на рынок финансовых услуг частных финансовых организаций отсутствуют. В то же время, на финансовом рынке района продолжают иметь место следующие проблемные вопросы: неравномерная обеспеченность банковской инфраструктурой населенных пунктов района; низкая информированность населения о финансовых продуктах, услугах и способах их получения; высокие тарифы в сфере страхования; недостаточный уровень финансовой грамотности населения и организаций. В 2021 году проведен среди городских и сельских жителей в различных возрастных категориях – всего участвовало 8800 жителей из 44 муниципальных образований, 1500 жителей Ленинградского района.  Респонденты отвечали на вопросы, касающиеся личного финансового планирования, доступности финансовых услуг, безопасности. уровень финансовой грамотности населения составляет 77%. У респондентов, проживающих в Ленинградском районе, она немного ниже – 76,6%, чем у городских жителей – 79,6%. Для выравнивания ситуации будет продолжена работа по повышению финансовой грамотности.  Аудитория охвата населения Ленинградского района информацией о финансовом просвещении в 2022-2025 годах должна составить не менее 32 % от экономически активного населения. | | | | | | | | | | | | |
| 25.1. | Информационное взаимодействие при реализации мероприятий по повышению уровня финансовой грамотности населения | Увеличение охвата населения мероприятиями по повышению финансовой уровня финансовой грамотности | 2022-2025 | Доля населения, принявшего участие в мероприятиях по повышению уровня финансовой грамотности, от общей численности населения, процентов | 28,7 | 29 | 30 | 31 | 32 | Отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования |
| 1 квартал | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2 квартал | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3 квартал | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 4 квартал | 29 | 30 | 31 | 32 |
|  |  |  |  |  |
| 25.2. | Создание условий для повышения доступности платежных услуг для населения на территории района (в том числе в отдаленных, малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах). | Рост доступности платежных услуг | 2022-2025 | Количество устройств по приему платежных карт, штук | 860 | 870 | 880 | 890 | 895 | Отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования |
| 1 квартал | 860 | 870 | 880 | 890 |
| 2 квартал | 865 | 870 | 880 | 890 |
| 3 квартал | 867 | 875 | 885 | 890 |
| 4 квартал | 870 | 880 | 890 | 892 |
| Доля объема безналичных операций, осуществленных с использованием платежных карт, процентов | 49 | 52 | 53 | 54 | 55 | Отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования |
| 1 квартал | 49 | 52 | 53 | 54 |
| 2 квартал | 49 | 52 | 53 | 54 |
| 3 квартал | 50 | 52 | 53 | 54 |
| 4 квартал | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 1. Рынок водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | |
| Разведанные запасы Ленинградского месторождения подземных пресных вод составляют 155,0 тыс. куб. м в сутки. Общий годовой объем водопотребления района - 4227,5 тыс. куб. Суммарная мощность водозаборов, расположенных на территории муниципального образования равна 112 тыс. куб. м в сутки. В сфере водоснабжения и водоотведения района в настоящее время осуществляют деятельность 7 специализированных муниципальных унитарных предприятий и 2 частные организации. Основная масса объектов водоснабжения и водоотведения имеют высокую степень износа. Среднерайонный показатель физического износа сетей водоснабжения и водоотведения составляет 67%. В настоящее время в районе стоит задача модернизации объектов водоснабжения и водоотведения, повышения эффективности управления их развитием. Мероприятия планируются в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и регионального проекта «Качество питьевой воды» и соответствующих муниципальных программ. В связи с передачей и закреплением полномочий за муниципальным районом по организации электро-, тепло,- газо-, водоснабжения и водоотведения населения, задачей администрации муниципального образования является инициирование и заключение концессионных соглашений в сфере водоснабжения и водоотведения, в целях привлечения частных инвесторов для решения проблемы изношенности сетей. В порядке исполнения поручения Президента Российской Федерации от 2 сентября 2018 г. № Пр-1623 «Об установлении законодательного запрета деятельности государственных и муниципальных унитарных предприятий на конкурентных рынках», администрацией муниципального образования решаются вопросы реорганизации действующих МУПов, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения. | | | | | | | | | | | | |
| 26.1. | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения со строительством станций очистки воды от сероводорода | Улучшение качества питьевой воды, подаваемой потребителям | 2022-2025 | Повышение численности населения, обеспеченного качественной питьевой водой, процентов | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 85,0 | 85,0 | Отдел топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования |
| 1 квартал | 69 | 69 | 69 | 85 |
| 2 квартал | 69 | 69 | 69 | 85 |
| 3 квартал | 69 | 69 | 69 | 85 |
| 4 квартал | 69 | 69 | 85 | 85 |
|  |  |  |  |  |
| 26.2 | Передача в эксплуатацию, путем заключения концессионных соглашений, систем водоснабжения и водоотведения | Повышение экономической эффективности деятельности хозяйствующих субъектов, снижение присутствия на рынке организаций муниципальной формы собственности | 2022-2025 | Доля полезного отпуска ресурсов, реализуемых муниципальными унитарными предприятиями, в общем объеме таких ресурсов, процентов | 85,0 | 87 | 92 | 95 | 95 | Отдел топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования |
| 1 квартал | 85 | 87 | 92 | 95 |
| 2 квартал | 85 | 87 | 92 | 95 |
| 3 квартал | 85 | 87 | 92 | 95 |
| 4 квартал | 87 | 92 | 95 | 95 |
|  |  |  |  |  |
| количество заключенных концессионных соглашений, единиц | - | - | - | 2 | 2 |
| 1 квартал | - | - | - | 2 |
| 2 квартал | - | - | - | 2 |
| 3 квартал | - | - | 2 | 2 |
| 4 квартал | - | - | 2 | 2 |
| уровень потерь воды в водопроводных | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 35,8 | 35,1 |
| 1 квартал | 36,4 | 36,4 | 35,8 | 35,1 |
| 2 квартал | 36,4 | 36,4 | 35,8 | 35,1 |
| 3 квартал | 36,4 | 36,4 | 35,8 | 35,1 |
| 4 квартал | 36,4 | 36,4 | 35,8 | 35,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Рынок нестационарных и мобильных торговых объектов | | | | | | | | | | | | |
| Схемы размещения нестационарных торговых объектов включают в себя 96 адресных ориентиров: 61 постоянного срока размещения, 35 сезонного (в том числе 16 адресных ориентиров для размещения мобильных торговых объектов). 19 адресных ориентиров из общего количества предназначены для торговли фермерами и товаропроизводителями. | | | | | | | | | | | | |
| 27.1. | Выявление и внесение в Схемы размещения нестационарных торговых объектов новых адресных ориентиров в наиболее востребованных местах с хорошей проходимостью покупателей | Увеличение заключенных договоров по размещению нестационарных и мобильных торговых объектов с целью удовлетворения потребности населения сельских населенных пунктов, где отсутствуют стационарные торговые объекты, в обеспечении продуктами и товарами первой необходимости , а также расширение возможности сбыта продукции сельхозтоваропроизводителями. | 2022-2025 | Количество мест размещения нестационарных и мобильных торговых объектов в Схеме, единиц | 75 | 76 | 96 | 97 | 98 | Сектор потребительской сферы отдела экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Ленинградский район, сельские поселения |
| 1 квартал | 76 | 91 | 97 | 98 |
| 2 квартал | 76 | 92 | 97 | 98 |
| 3 квартал | 76 | 94 | 97 | 98 |
| 4 квартал | 76 | 96 | 97 | 98 |
| 1. Рынок услуг в области фитнеса, физкультуры и спорта | | | | | | | | | | | | |
| Доля детей и молодежи (возраст 3-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%)По итогам 2020 года в Краснодарском крае доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 54,5 %. Общее количество спортивных сооружений составило 9 982 объекта. В соответствии с Указом Президентом Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития России до 2030 года» поставлена задача к 2030 году обеспечить увеличение до 70 % доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. | | | | | | | | | | | | |
| 28.1. | Вовлечение граждан в занятия физической культурой и спортом на регулярной основе | Развитие массового спорта;  развитие общедоступной спортивной инфраструктуры;  повышение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | 2022-2025 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, процентов | 56,5 | 57,3 | 58 | 59,5 | 61 | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального образования Ленинградский район |
| 1 квартал | 56,5 | 57,3 | 58 | 59,5 |
| 2 квартал | 56,9 | 57,3 | 58 | 59,5 |
| 3 квартал | 57 | 57,3 | 59 | 59,5 |
| 4 квартал | 57,3 | 58 | 59,5 | 61 |
| 28.2. | Проведение спортивно массовых мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья | Развитие массового спорта | 2022-2025 | Число мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, единиц | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального образования Ленинградский район |
| 1 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 квартал | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28.3. | Привлечение частных организаций и индивидуальных предпринимателей к участию в конкурсах на получение субсидий (грантов) | Развитие массового спорта | 2022-2025 | Число частных организаций и индивидуальных предпринимателей принявших участие в конкурсах на получение субсидий (грантов), единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального образования Ленинградский район |
| 1 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 квартал | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 квартал | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1. Рынок труда | | | | | | | | | | | | |
| Численность населения, занятого в экономике Ленинградского района в 2021 году, согласно балансу трудовых ресурсов составляет 22,5 тыс. человек. Реализацию политики в области содействия занятости населения осуществляет ГКУ КК ЦЗН Ленинградского района. По состоянию на 01.01.2022 г. в Ленинградском районе зарегистрировано 587 вакансий. Наблюдается дефицит врачей (30 вакансий), учителей (24 вакансии), инженеров-электриков (16 вакансий), бухгалтеров (8 вакансий).  Проблема качества рабочей силы, обеспеченности экономики Ленинградского района квалифицированными и молодыми кадрами вызвана сдвигами в структуре занятости населения, в спросе на различные категории работников, в первую очередь на рабочие кадры. Структура [профессионального образования](https://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_obrazovanie/) во многом не соответствует перспективным потребностям рынка труда. Наблюдается [перепроизводство](https://pandia.ru/text/category/pereproizvodstvo/) юристов, экономистов, менеджеров при дефиците специалистов и квалифицированных рабочих для промышленности, строительства, транспорта, [жилищно-коммунального хозяйства](https://pandia.ru/text/category/zhilishnoe_hozyajstvo/). | | | | | | | | | | | | |
| 29.1. | Направление на профессиональное обучение безработных граждан | Обеспечение кадрами малый и средний бизнес, производственных предприятий | 2022-2025 | Количество трудоустроенных граждан после проведения обучения, единиц | 0 | 40 | 45 | 48 | 50 | Отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Ленинградский район |
| 1 квартал | 10 | 12 | 13 | 14 |
| 2 квартал | 20 | 21 | 25 | 26 |
| 3 квартал | 30 | 35 | 36 | 39 |
| 4 квартал | 40 | 45 | 48 | 50 |
| 29.2. | Организация и проведение ярмарок вакансий | Обеспечение кадрами малый и средний бизнес, производственных предприятий | 2022-2025 | Количество трудоустроенных граждан с помощью ярмарки вакансий, единиц | 0 | 20 | 30 | 35 | 40 | Отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Ленинградский район |
| 1 квартал | 3 | 7 | 10 | 15 |
| 2 квартал | 10 | 12 | 15 | 20 |
| 3 квартал | 15 | 20 | 30 | 28 |
| 4 квартал | 20 | 30 | 35 | 40 |
| 1. Рынок досуга молодежи | | | | | | | | | | | | |
| Рынок организации досуга молодежи представлен муниципальными казенным учреждением «Молодежный центр» муниципального образования». На территории муниципального образования Ленинградский район проживает 16891 молодой человек в возрасте от 14-35 лет. Для удовлетворения потребности населения в досуге молодежи, во всех сельских поселениях созданы и работают 18 клубов по месту жительства различной направленности в 10 сельских поселениях выделены ставки специалистов по работе с молодежью, открыто местное отделение Кубанского союза молодежи, создан дискуссионный клуб «Диалог», а также волонтерский штаб, проводятся ряд разно-форматных мероприятий в офлайн и онлайн режимах по таким направлениям как: патриотическое воспитание; духовно-нравственное воспитание; популяризация волонтерского (добровольческого) движения; трудоустройство несовершеннолетних; антинаркотическая деятельность; профилактика алкоголизма и табакокурения; пропаганда здорового образа жизни; социальное проектирование; межнациональные отношения; ученическое самоуправление; профилактика экстремизма и терроризма; туризм и оздоровления несовершеннолетних. Организовано взаимодействие с молодежными сообществами располагаемыми на территории муниципального образования Ленинградский район | | | | | | | | | | | | |
| 30.1. | Создание ячеек Кубанского союза молодежи в СУЗах района | Объединение молодежи и молодежных движений внутри колледжей.  Налаживание коммуникаций в молодежной среде  Подготовка и реализации социально ориентированных проектов  Самореализация молодых людей | 2022-2025 | Количество созданных ячеек, единиц | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Отдел по молодежной политике администрации муниципального образования |
| 1 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 квартал | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 квартал | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30.2. | Проведение Молодежного форума | Формирование и развитие районной молодежной сети сообществ и их интеграции в решение общественно-значимых проблем  Повышение внимание и вовлечение сельской молодежи в реализацию ГМП | 2022-2025 | Количество мероприятий, единиц | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Отдел по молодежной политике администрации муниципального образования |
| 1 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 квартал | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 квартал | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 30.3. | Создание молодежных НКО | Развитие предпринимательского мышления у молодежи Социальный лифт. Выявление социальных проблем и их ликвидация с привлечением грантовых средств. | 2022-2025 | Количество отрытых НКО, единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел по молодежной политике администрации муниципального образования |
| 1 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 квартал | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1. Рынок электроэнергетики | | | | | | | | | | | |
| В Ленинградском районе функционирует 1 сетевая организация, оказывающая услуги по передаче электрической энергии –Ленинградские электрические сети филиал ОАО «Кубаньэнерго». Установленная мощность всего составляет более 70 МВ\*А. Уровень износа основных фондов в электрических сетях – 80%. Доля организаций частной формы собственности , осуществляющих деятельность по производству электроэнергии на розничном рынке и осуществляющих деятельность по купле-продаже электроэнергии (энергосбытовую деятельность) на розничном рынке, составляет 100% | | | | | | | | | | | |
| 31.1. | Поддержка инвестиционных проектов, направленных на внедрение новых современных технологий, в том числе энергосберегающих | Развитие добросовестной конкуренции на товарном рынке | 31 декабря 2025 г. | Доля организаций частной формы собственности, осуществляющих деятельность по производству электроэнергии на розничном рынке и осуществляющих деятельность пор купле-продаже электроэнергии (энергосбытовую деятельность) на розничном рынке, составляет 100 процентов | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования |
| 1 квартал | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 квартал | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 квартал | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 квартал | 100 | 100 | 100 | 100 |

Раздел 3. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в Краснодарском крае

| Наименование  системного мероприятия | Решаемая проблематика | Срок исполнения мероприятия, г.г. | Результат исполнения  мероприятия | Ответственный  разработчик | Ответственный исполнитель,  соисполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Мероприятия, направленные на развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | |
| Обеспечение участия товаропроизводителей муниципального образования Ленинградский район в конгрессно-выставочных мероприятиях федерального и регионального уровня | Недостаточное информирование потенциальных потребителей о выпускаемой предприятиями Ленинградского района продукции | Ежегодно, в соответствии с утверждённым календарным планом мероприятий | Увеличение числа проинформированных потребителей выпускаемой продукции предприятиями Ленинградского района | Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования | Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования |
| Взаимодействие с хозяйствующими субъектами промышленной сферы для актуализации размещенного на официальном сайте департамента промышленной политики Краснодарского края Каталога промышленной продукции, Каталога строительных материалов, Каталога российских производителей специализированной техники | Информирование потенциальных потребителей о выпускаемой промышленными предприятиями Ленинградского района продукции | 2022-2025 | Увеличение числа проинформированных потребителей выпускаемой промышленными предприятиями муниципального образования Ленинградский район продукции | Отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования | Отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования |
| Поиск инвесторов для реализации инвестиционных проектов в санаторно-курортной и туристской отрасли, в том числе аграрного туризма | Введение новых объектов курортно-туристского комплекса, в том числе аграрного туризма | 2022-2025 | Формирование развитой сети предприятий и организаций частной формы собственности в санаторно-курортной и туристской отрасли | Отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования | Отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования |
| 1. Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | | | | | |
| Расширение практики проведения совместных закупок | Устранение случаев (снижение количества) осуществления закупки у единственного поставщика в соответствии с частью 1 пунктами 4, 5 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 2022-2025 | Снижение доли закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (по количеству), осуществленных в соответствии с частью 1 пунктами 4, 5 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не менее чем на 5 % ежегодно | Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования | МКУ «Центр муниципальных закупок» МО Ленинградский район;  Главные распорядители средств муниципального бюджета;  Органы местного самоуправления муниципального образования Ленинградский район |
| Обеспечение единообразного подхода к описанию объекта закупки и условий исполнения контракта, минимизация трудозатрат заказчиков Краснодарского края, а также коррупционных рисков и нарушений при проведении закупок | 2022-2025 | Разработка и применение алгоритма проведения основных закупок в муниципальном образовании Ленинградский район |
| Организация или принятия участия в семинаре-совещаний | Повышение уровня информированности заказчиков Краснодарского края по вопросам расширения практики совместных закупок в рамках реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 2022-2025 | Проведение или принятия участия в не менее 2 семинарах-совещаний ежегодно | Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования | МКУ «Центр муниципальных закупок» МО Ленинградский район;  Главные распорядители средств муниципального бюджета;  Администрации сельские поселения |
| Стимулирование развития с момента создания субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками, определенными Правительством РФ в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | Оказание поддержки субъектам МСП в целях стимулирования их развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками введение механизма оказания содействия участникам закупки по вопросам, связанным с получением электронной подписи, формированием заявок, а также правовым сопровождением при осуществлении закупок | 2022-2025 | Заключение договоров не менее, чем с тремя субъектами МСП, на оказание им услуг | Отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования | МКУ «Центр муниципальных закупок» МО Ленинградский район;  Главные распорядители средств муниципального бюджета;  Администрации сельских поселений |
| 1. Мероприятия, направленные на включение в программы по повышению качества управления закупочной деятельностью субъектов естественных монополий и муниципальных унитарных предприятий | | | | | |
| Реализация мероприятий в рамках плана мероприятий («дорожная карта») Краснодарского края по внедрению целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства» и плана мероприятий по оптимизации расходов краевого бюджета Программы оздоровления государственных финансов Краснодарского края, утвержденной распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 сентября 2018 г. № 255-р | Повышение качества управления закупочной деятельностью субъектов естественных монополий и компаний с государственным участием | 2022-2025 | Повышение качества управления закупочной деятельностью субъектов естественных монополий и компаний с государственным участием | Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования | Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования |
| 1. Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также  на снижение административных барьеров | | | | | |
| Проведение мониторинга с целью определения административных барьеров, экономических ограничений, иных факторов, являющихся барьерами входа на рынок (выхода с рынка), и их устранение | Избыточные ограничения для деятельности субъектов предпринимательства | 2022-2025 | Устранение избыточного муниципального регулирования, снижение административных барьеров | Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования | Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования |
| Оптимизация процессов предоставления государственных услуг, относящихся к полномочиям муниципального образования, а также муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности путем сокращения сроков их оказания и снижения их стоимости | Недостаточный уровень удовлетворенности качеством и условиями предоставления услуг их получателями | 2022-2025 | Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования и снижение административных барьеров | Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования Ленинградский район | Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования Ленинградский район |
| Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов муниципального образования Ленинградский район | Выявление положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета муниципального образования Ленинградский район. | 2022-2025 | Проведение оценки регулирующего воздействия в отношении всех проектов нормативных правовых актов муниципального образования Ленинградский район, относящихся к соответствующей предметной области (100%) | Уполномоченный орган - администрация муниципального образования Ленинградский район в лице отдела экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования | Отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования |
| Проведение экспертизы нормативных правовых актов муниципального образования Ленинградский район, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | Выявление положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности | 2022-2025 | Проведение экспертизы нормативных правовых актов муниципального образования Ленинградский район, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в соответствии с утвержденным планом (100%) | Уполномоченный орган - администрация муниципального образования Ленинградский район в лице отдела экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования | Отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования |
| Улучшение условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности в муниципальном образовании Ленинградский район | Создание наиболее комфортных и безбарьерных условий для инвесторов и предпринимателей на территории муниципального образования Ленинградский район | 2022-2025 | Внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Ленинградского района | Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования | Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования |
| 1. Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов исполнительной власти Краснодарского края или органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объектами государственной собственности Краснодарского края и муниципальной собственности, а также на ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию | | | | | |
| Разработка, утверждение и выполнение комплекса мероприятий (программы) по эффективному управлению муниципальными предприятиями и учреждениями, муниципальными некоммерческими организациями, наделенными правом осуществления предпринимательской деятельности | Влияние муниципальных предприятий на развитие конкуренции | 2022-2025 | Совершенствование процессов управления объектами и муниципальной собственности, ограничение влияния государственных предприятий на конкуренцию | Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования | Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования |
| Оптимизация количества муниципальных унитарных предприятий | Принятие решений о реорганизации или ликвидации неэффективных МУПов | 2022-2025 | Сокращение количества унитарных предприятий, осуществляющих деятельность на товарных рынках с развитой конкуренцией, путем приватизации, ликвидации либо реорганизации | Отдел имущественных отношений администрации муниципального образования | Отдел имущественных отношений администрации муниципального образования |
| Опубликование и актуализация на инвестиционном портале Ленинградского района сети «Интернет» информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременение правами третьих лиц | Обеспечение равных условий доступа к информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременение правами третьих лиц | 2022-2025 | Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности | Отдел имущественных отношений администрации муниципального образования | Отдел имущественных отношений администрации муниципального образования |
| 1. Мероприятия, направленные на создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки | | | | | |
| Выявление факторов, сдерживающих развитие конкуренции на территории муниципального образования Ленинградский район | Наличие административных барьеров для вхождения на конкурентные товарные рынки частных компаний | 2022-2025 | Создание условий доступа хозяйствующим субъектам на товарные рынки, мониторинг наличия административных барьеров входа на рынки | Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования | Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования |
| Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям Ленинградского района в реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции:   1. организация торговли в форме «ярмарки выходного дня»; 2. проведение сезонных придорожных сельскохозяйственных ярмарок на территории муниципального образования; 3. организация выездной торговли непосредственно сельхозтоваропроизводителями; 4. организация выставки-ярмарки по продаже декоративных и домашних птицы и животных | Расширение инфраструктуры реализации произведенной сельскохозяйственной продукции на территории Ленинградского района | 2022-2025 | Повышение возможности для сельскохозяйственных товаропроизводителей для реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции и повышению доступности продуктов питания местного производства для населения Ленинградского района | Управление сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и охраны окружающей среды администрации муниципального образования; отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования; отдел потребительской сферы администрации муниципального образования | Управление сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и охраны окружающей среды администрации муниципального образования; Сектор потребительской сферы отдела экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Ленинградский район |
| Проведение мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках муниципального образования Ленинградский район | Оценка состояния конкуренции субъектами предпринимательской деятельности и определение удовлетворённости потребителей качеством товаров, работ и услуг и состоянием ценовой конкуренции | 2022-2025 | Наличие актуальной информации о состоянии конкуренции на товарных рынках и степени удовлетворённости потребителей качеством товаров, работ и услуг и состоянием ценовой конкуренции | Отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования | Отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования |
| 1. Мероприятия, направленные на обеспечение и сохранение целевого использования  государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере | | | | | |
| Включение пунктов о необходимости сохранения целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в концессионные соглашения, соглашения о муниципально-частном партнерстве с организациями, осуществляющими деятельность в социальной сфере | Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере | 2022-2025 | Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере | Отдел имущественных отношений администрации муниципального образования | Отдел имущественных отношений администрации муниципального образования |
| 1. Мероприятия, направленные на содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере (детский отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, социальное обслуживание, дошкольное образование, культура, развитие сетей подвижной радиотелефонной связи в сельской местности, малонаселенных и труднодоступных районах) | | | | | |
| Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере на муниципальном уровнях | Снижение нагрузки на муниципальный бюджет, привлечение дополнительного финансирования на реализацию социально значимых проектов; выявление лучших практик использования механизмов муниципально-частного партнерства | 2022-2025 | Заключение соглашений в социальной сфере с применением механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе заключение концессионных соглашений в данной сфере | Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования | Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования |
| 1. Мероприятия, направленные на содействие развитию немуниципальных социально-ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства», включая наличие в муниципальных программах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, мероприятий, направленных на поддержку немуниципального сектора и развитие «социального предпринимательства» в таких сферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление детей, дополнительное образование детей, производство технических средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями, включая мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства» | | | | | |
| Оказание содействия в предоставление субсидий из краевого бюджета, на основе софинансирования с муниципальным бюджетом, социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках подпрограммы «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Краснодарском крае» государственной программы Краснодарского края «Региональная политика и развитие гражданского общества», утвержденной постановлением главы администрации (губернатором) Краснодарского края от 19.10.2015 г. № 975 | Развитие механизмов взаимодействия органов исполнительной власти муниципального образования Ленинградский район и социально ориентированных некоммерческих организаций для решения социальных проблем; поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих собственные общественно полезные программы, направленные на решение социальных проблем | 2022-2025 | Рост количества социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших гранты (субсидии) для поддержки общественно- полезных программ | Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования | Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования |
| Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сферах здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни | Недостаточная информированность населения о мерах профилактики, направленных на сохранение и укрепление здоровья, в том числе на предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннее выявление, выявление причин и условий их возникновения и развития | 2022-2025 | Содействие развитию негосударственных социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере здравоохранения | Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования | Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования |
| 1. Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей | | | | | |
| Проведение мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, планирующих начать предпринимательскую деятельность | Оказание поддержки субъектам МСП и физическим лицам в части повышения компетенций в сфере раз-вития предпринимательства | 2022-2025 | Проведение не менее 50 мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, в которых приняли участие не менее 1000 предпринимателей.  Муниципальным центром поддержки предпринимательства в Ленинградском районе оказано не менее 150 информационных, консультационных услуг | Отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования | Муниципальный центр поддержки предпринимательства в Ленинградском районе |
| Проведение мероприятий по обучению малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе современным технологиям ведения сельскохозяйственного производства | Оказание поддержки субъектам малых форм хозяйствования в АПК в части повышения компетенции в сфере сельскохозяйственного производства | 2022-2025 | Проведение не менее 2 мероприятий ежегодно, с участием менее 50 человек | Управление сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и охраны окружающей среды администрации муниципального образования | Управление сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и охраны окружающей среды администрации муниципального образования |
| 1. Мероприятия, направленные на развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, обучения их правовой, технологической грамотности и основам цифровой экономики, в том числе в рамках стационарных загородных лагерей с соответствующим специализированным уклоном, а также на повышение их информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности | | | | | |
| Реализация партнерских проектов в рамках деятельности детского технопарка «Кванториум» | Участие в совместных проектах и деятельности по развитию технического творчества | 2022-2025 | Презентация имеющихся достижений в рамках региональных, окружных и всероссийских мероприятий | Управление образования администрации муниципального образования; МКУ ДПО «Центр развития образования» | Управление образования администрации муниципального образования; МКУ ДПО «Центр развития образования» |
| Организация муниципальных тематических смен и форумов для молодежи | Вовлечение молодежи разного возраста (14-17 лет и 18-29 лет) в мероприятия по отдыху и оздоровлению | 2022-2025 | Обмен опытом и презентация полученных знаний в рамках муниципальных, региональных смен и форумов | Отдел по молодежной политике администрации муниципального образования Ленинградский район | Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» муниципального образования Ленинградский район |
| 1. Мероприятия, направленные на повышение в Ленинградском районе цифровой грамотности населения, государственных  гражданских служащих и работников бюджетной сферы | | | | | |
| Обеспечение участия в программе профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды, в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | Предусмотрено повышение квалификации педагогических работников системы образования муниципального образования в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна». «Современная цифровая образо-вательная среда в Российской Федерации») | 2022-2025 | Обеспечение повышения цифровой грамотности работников системы образования муниципального образования | Управление образования администрации муниципального образования | Управление образования администрации муниципального образования |
| Обучение специалистов управления образования администрации муниципального образования | Обучение специалистов управления образования администрации муниципального образования, с целью получения необходимых знаний для цифровой трансформации муниципального управления в сфере образования | 2022-2025 | Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики; изучение работниками подведомственных учреждений лучшего международного опыта развития цифровой экономики и умных технологий | Управление образования администрации муниципального образования | Управление образования администрации муниципального образования |
| 1. Мероприятия, направленные на выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей, в том числе с использованием механизмов наставничества и дистанционного обучения в электронной форме, а также социальную поддержку молодых специалистов в различных сферах экономической деятельности | | | | | |
| Торжественный приём главой муниципального образования Ленинградский район победителей и призёров всероссийской олимпиады школьников, интеллектуальных и творческих конкурсов, спортивных соревнований международного, федерального и регионального уровней | Выявление и поддержка одаренных детей, развитие их талантов и способностей | 2022-2025 | Общественное позиционирование одаренных детей и молодежи, обучающиеся в образовательных организаций муниципального образования | Управление образования администрации муниципального образования; МКУ ДПО «Центр развития образования» | Управление образования администрации муниципального образования; МКУ ДПО «Центр развития образования» |
| Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в том числе студентов, путем поддержки общественных инициатив (проектов) и вовлечению в творческую деятельность | Выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей | 2022-2025 | Проведение общественно-значимых мероприятий для молодежи, в том числе творческих фестивалей, конкурсов | Отдел по молодежной политике администрации муниципального образования | Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» муниципального образования |
| 1. Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации об, находящемся в собственности муниципальных образований, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» | | | | | |
| Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), а также организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, о свободном имуществе, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования Ленинградский район, включенном в перечни имущества, утвержденные в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 209-ФЗ), путем размещения соответствующей информации на официальном сайте (интернет-портале) МСП Краснодарского края (www.mbkuban.ru), а также на инвестиционном портале Ленинградского района | Обеспечение равных условий доступа субъектов МСП в том числе категорий граждан, относящиеся к самозанятым и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, к информации о свободном имуществе, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования Ленинградский район, включенном в перечни имущества, утвержденные в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона № 209-ФЗ, в рамках оказания органами местного самоуправления, муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями имущественной поддержки субъектам МСП, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в соответствии с положениями статьи 18 Федерального закона № 209-ФЗ | 2022-2025 | Предоставление в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, по итогам 2022 г., не менее 20 объектов недвижимого и движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Ленинградский район, включенного в перечни имущества, предусмотренные статьей 18 Федерального закона № 209-ФЗ | Отдел имущественных отношений администрации муниципального образования | Отдел имущественных отношений администрации муниципального образования |
| 1. Мероприятия, направленные на мобильность трудовых ресурсов, способствующую повышению эффективности труда, включающую предварительное исследование потребностей товарного рынка, обучение и привлечение рабочей силы с квалификацией, соответствующей потребностям товарного рынка, в том числе привлечение высококвалифицированной рабочей силы из-за рубежа (приоритетом являются научно-технологические кадры) | | | | | |
| Проведение мониторинга потребности отраслевых организаций муниципального образования Ленинградский район в квалифицированных кадрах и формирования прогноза дополнительной потребности в кадрах, в том числе для реализации инвестиционных проектов | Выявление потребности организаций в муниципальном образовании Ленинградский район, в том числе участников инвестиционных проектов, в специалистах и рабочих кадрах с целью определения объемов и профилей подготовки и переподготовки кадров на всех уровнях профессионального образования | 2022-2025 | Повышение профессиональной мобильности трудовых ресурсов, способствующей повышению эффективности труда | Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования | Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования |
| Мониторинг свободных рабочих мест (вакантные должности) для приема участников по программе «Соотечественники» | Устройство граждан из ближнего зарубежья на вакантные должности | 2022-2025 | Трудоустройство | ГКУ КК «Центр занятости Ленинградского района» | ГКУ КК «Центр занятости Ленинградского района» |
| Участие в реализация мероприятий регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» с целью создания новых форматов поддержки предприятий-участников для сохранения непрерывной заинтересованности в улучшениях и росте производительности труда, включая поддержку выхода на новые рынки (внутренние и внешние), участие в пилотных проектах по цифровой трансформации | Снижение административных барьеров, препятствующих повышению производительности труда, стимулирование предприятий к повышению производительности, формирование системы подготовки высококвалифицированных кадров | 2022-2025 | Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, увеличение количества средних и крупных предприятий, вовлеченных в реализацию проекта «Системные меры по повышению производительности труда | Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования | Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования |
| Реализация мероприятий регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» с целью совершенствования бизнес-моделей предприятий и внедрение изменений, касающихся, в том числе управления, производства, логистики, сбыта |  | 2022-2025 | Увеличение количества предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением, региональным управлением, а также самостоятельно | Отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования | Отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования |
| Участие в реализация мероприятий регионального проекта **«**Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» с целью поддержки занятости населения и развития инфраструктуры службы занятости. | Опережающее профессиональное обучение и получение дополнительных компетенций работников предприятий организаций – участников национального проекта | 2022-2025 | Направление на обучение работников организаций – участников национального проекта в целях повышения производительности труда | Отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования | Отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования |
| 1. Мероприятия, направленные на содействие развитию и поддержке междисциплинарных исследований, включая обеспечение условий для коммерциализации и промышленного масштабирования результатов, полученных по итогам проведения таких исследований | | | | | |
| Обеспечение методического сопровождения научно-технических и инновационных проектов, том числе междисциплинарных в образовательных организациях муниципального образования | Развитие научно-технических и инновационных проектов, в том числе междисциплинарных | 2022-2025 | Развитие в образовательных организациях муниципального образования научно-технических и инновационных проектов | Управление образования администрации муниципального образования; МКУ ДПО «Центр развития образования» | Управление образования администрации муниципального образования; МКУ ДПО «Центр развития образования» |
| Ежегодный конкурс общественно значимых инновационных проектов в сфере образования | Совершенствование работы по формированию инновационного образовательного пространства муниципального образования | 2022-2025 | Развитие инновационного образовательного пространства в образовательных организациях муниципального образования | Управление образования администрации муниципального образования; МКУ ДПО «Центр развития образования» | Управление образования администрации муниципального образования; МКУ ДПО «Центр развития образования» |
| 1. Мероприятия, направленные на развитие механизмов практико-ориентированного (дуального) образования и механизмов кадрового обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленности по сквозным рабочим профессиям (с учетом стандартов и разработок международной организации Ворлдскиллс Интернешнл (WorldSkills International), а также на содействие включению обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья в трудовую деятельность с учетом стандартов и разработок Международной федерации Абилимпикс (International Abilympic Federation) | | | | | |
| Развитие механизмов практико-ориентированного образования и механизмов кадрового обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленности по сквозным рабочим профессиям: облицовка плиткой, сварочные технологии, ремонт и обслуживание автомобилей, интернет вещей, парикмахерское искусство | Кадровое обеспечение высокотехнологичных отраслей промышленности по сквозным рабочим профессиям | 2022-2025 | Обеспечение высокотехнологичных отраслей промышленности кадрами по сквозным рабочим профессиям с учетом опыта (стандартов) и разработок международной организации Ворлдскиллс Интернешнл (WorldSkills International) в соответствии с потребностью отраслей экономики Краснодарского края,  не менее 5 компетенций. | ГБПОУ КК «Ленинградский технический колледж» | ГБПОУ КК «Ленинградский технический колледж» |
| Развитие механизмов практико-ориентированного образования и механизмов кадрового обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленности по сквозным рабочим профессиям: облицовка плиткой, сварочные технологии, ремонт и обслуживание автомобилей, интернет вещей, парикмахерское искусство | Кадровое обеспечение высокотехнологичных отраслей промышленности по сквозным рабочим профессиям | 2022-2025 | Обеспечение высокотехнологичных отраслей промышленности кадрами по сквозным рабочим профессиям с учетом опыта (стандартов) и разработок международной организации Ворлдскиллс Интернешнл (WorldSkills International) в соответствии с потребностью отраслей экономики Краснодарского края,  не менее 5 компетенций | ГБПОУ КК «Ленинградский технический колледж» | ГБПОУ КК «Ленинградский технический колледж» |
| 1. Мероприятия, направленные на содействие созданию и развитию институтов поддержки субъектов малого предпринимательства в инновационной деятельности (прежде всего финансирование начальной стадии развития организации и гарантия непрерывности поддержки), обеспечивающих благоприятную экономическую среду для среднего и крупного бизнеса | | | | | |
| Информирование о деятельности инновационного центра унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» | Оказание поддержки субъектам МСП, являющимся субъектами инновационной деятельности | 2022-2025 | Обеспечение конкурентоспособности продукции (товаров, работ, услуг) субъектов МСП на внутреннем и внешнем рынках | Отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования | Муниципальный центр поддержки предпринимательства в Ленинградском районе |
| 1. Мероприятия, направленные на повышение уровня финансовой грамотности населения (потребителей) и субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе путем увеличения доли населения Краснодарского края, прошедшего обучение по повышению финансовой грамотности в рамках Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. № 2039-р | | | | | |
| Реализация мероприятий подпрограммы «Финансовое просвещение населения Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края», утверждённой постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. № 943 | Повышение уровня финансовой грамотности населения | 2022 - 2025 | Доля населения Ленинградского района, принявшего участие в мероприятиях по повышению уровня финансовой грамотности населения от общей численности населения края к 2021 году – 31% | Отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования | Отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования |
| 1. Мероприятия, направленные на увеличение доли опрошенного населения, положительно оценивающего удовлетворенность (полностью или частично удовлетворенного) работой хотя бы одного типа финансовых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования Ленинградский район | | | | | |
| Организация проведения опросов по вопросам состояния доступности и удовлетворенности населения работой финансовых организаций, расположенных на территории муниципального образования Ленинградский район и предоставляемыми ими услугами | Удовлетворённость населения работой финансовых организаций (полностью или частично удовлетворённого работой хотя бы одного типа финансовых организаций) | 2022-2025 | Повышение доли опрошенного экономически активного населения муниципального образования Ленинградский район, положительно оценивающего удовлетворённость работы финансовых организаций к 2021 году | Отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования | Отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования |
| Организация проведения опросов уровня финансовой грамотности и доступности финансовых услуг на территории муниципального образования Ленинградский район | Оценка уровня финансовой грамотности населения муниципального образования Ленинградский район и доступности финансовых услуг, а также эффективности реализуемых мер государственной политики в сфере финансового просвещения | 2022- 2025 | Принятия участия в опросе не менее 0,2% от численности населения района ежегодно | Отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования | Отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования |
| 1. Мероприятия, направленные на повышение доступности финансовых услуг для субъектов экономической деятельности | | | | | |
| Создание условий для повышения доступности финансовых услуг для населения на территории Краснодарского края (в том числе в отдаленных, малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах) | Повышение доступности финансовых услуг для населения на территории Краснодарского края | 2022-2025 | Увеличение количества устройств по приему платежных карт на 01.01.2021 со 820 до 835 штук.  Увеличение доли объема безналичных операций, осуществленных с использованием платежных карт за 2019 год с 30,3 до 38,6%, и доведение до среднероссийского уровня на 01.01.2021 | Отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования | Отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования |
| Создание условий для повышения доступности финансовых услуг для населения на территории Краснодарского края (в том числе в отдаленных, малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах) | Повышение доступности финансовых услуг для населения на территории Краснодарского края | 2022-2025 | Увеличение количества устройств по приему платежных карт на 01.01.2023 с 835 до 842 штук.  Увеличение доли объема безналичных операций, осуществленных с использованием платежных карт за 2022 год с 38,6 до 44%, и доведение до среднероссийского уровня на 01.01.2023 | Отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования | Отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования |
| 1. Мероприятия, направленные на обучение муниципальных служащих и работников подведомственных предприятий и учреждений основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации | | | | | |
| Проведение обучающих мероприятий и тренингов по вопросам содействия развития конкуренции, а также повышения качества процессов, связанных с предоставлением услуг, влияющих на конкуренцию | Совершенствование и повышение компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, а также повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации | 2022-2025 | Совершенствование и повышение компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, а также повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации | Отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования | Отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования |
| Проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства | Совершенствование и повышение компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, а также повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации | 2022-2025 | Совершенствование и повышение компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, а также повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации | Юридический отдел администрации муниципального образования | Юридический отдел администрации муниципального образования; Отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования |
| Повышение квалификации муниципальных служащих и работников подведомственных учреждений основам государственной политики по развитию конкуренции и антимонопольного законодательства | совершенствование и повышение компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, а также повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации | 2022-2025 | Совершенствование и повышение компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, а также повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации | Отдел кадров и муниципальной службы администрации муниципального образования | Отдел кадров и муниципальной службы администрации муниципального образования |
| Внедрение на территории муниципального образования лучших региональных практик содействия развитию конкуренции и практик содействия развитию конкуренции, рекомендованных для внедрения на территории субъектов Российской Федерации | Повышение уровня деятельности по содействию развитию конкуренции на товарных рынках | 2022-2025 | Повышение уровня деятельности по содействию развитию конкуренции на товарных рынках | Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования | Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования |

Раздел 4. Организационно-методическое обеспечение реализации в муниципальном образовании   
Ленинградский район стандарта развития конкуренции в Краснодарском крае (далее - Стандарт)

| Наименование системного мероприятия | Срок  исполнения мероприятия | Результаты исполнения мероприятия | Ответственный исполнитель,  соисполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Организация деятельности Совета по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании Ленинградский район | 2022 - 2025 | Рассмотрение вопросов содействия развитию конкуренции на заседаниях рабочей группы | Отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования |
| 2. Внесение изменений в перечень товарных рынков | 2022 - 2025 | Определение основных направлений для выявления путей решения актуальных социально-экономических проблем через развитие конкурентной среды | Отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования |
| 3. Разработка, корректировка, реализация и мониторинг планов мероприятий по содействию развитию конкуренции и планов мероприятий («дорожных карт») по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании Ленинградский район | 2022 - 2025 | Выполнение органами местного самоуправления муниципального образования Ленинградский район требований Стандарта | Отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования; |
| 4. Проведение мониторинга, анализа и оценки состояния и развития конкуренции на товарных рынках муниципального образования Ленинградский район | 2022 - 2025 | Выполнение требований Стандарта в части проведения мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках муниципального образования | Отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования;  Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования |
| 5. Информационное освещение в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет, деятельности по содействию развитию конкуренции | 2022 - 2025 | Выполнение органами местного самоуправления муниципального образования Ленинградский район требований Стандарта | Отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования |
| 6. Подготовка доклада о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках муниципального образования Ленинградский район | 2022 - 2025 | Оценка результатов внедрения в муниципальном образовании Ленинградский район Стандарта | Отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования |

»

Исполняющий обязанности

начальника отдела экономики,

прогнозирования и инвестиций

администрации муниципального образования

Ленинградский район А.Л. Мазуров