|  |
| --- |
| Приложение 2  к муниципальной программе  муниципального образования  Ленинградский район  «Дети Ленинградского района» |

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

муниципального образования Ленинградский район

«Дети Ленинградского района»

| №  п/п | Наименование  мероприятия | Ста- тус | Год  реализации | Объем  финансирования, всего  (тыс. рублей) | В разрезе источников финансирования (тыс. рублей) | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| местный  бюджет | краевой  бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | Методическое обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | – | 2021 | – | – | – | – | – |  |  |
| – | 2022 | – | – | – | – | – |
| – | 2023 | – | – | – | – | – |
| – | 2024 | – | – | – | – | – |
| – | 2025 | – | – | – | – | – |
| – | **всего** | – | – | **–** | **–** | **–** |
| в том числе: | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.1 | Семинар-совещание для специалистов и педагогов, обеспечивающих,  организацию | – | 2021 | – | – | – | – | – | Проведение не менее 1 семинара в год для организаторов отдыха, оздоровления и занятости детей | Управление образования |
| – | 2022 | – | – | – | – | – |
| – | 2023 | – | – | – | – | – |
| – | 2024 | – | – | – | – | – |
| – | 2025 | – | – | – | – | – |
| – | **всего** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |
|  | отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Осуществление комплекса проверок готовности муниципальных учреждений к оздоровительному сезону | – | 2021 | – | – | – | – | – | Проведение мониторинга готовности не менее 1 раза в год | Управление образования;  отдел по вопросам семьи и детства;  отдел по делам несовершеннолетних;  по согласованию:  ГБУЗ «Ленинградская ЦРБ» МЗ КК |
| – | 2022 | – | – | – | – | – |
| – | 2023 | – | – | – | – | – |
| – | 2024 | – | – | – | – | – |
| – | 2025 | – | – | – | – | – |
| – | **всего** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| 1.3 | Информирование и освещение организации оздоровительной кампании в СМИ | – | 2021 | – | – | – | – | – | Публикация статей в газете «Степные зори» не менее:  в 2021 году – 20 штук;  в 2022 году – 20 штук;  в 2023 году – 20 штук; | Отдел по вопросам семьи и детства;  управление образования;  отдел по делам несовершеннолетних; |
| – | 2022 | – | – | – | – | – |
| – | 2023 | – | – | – | – | – |
| – | 2024 | – | – | – | – | – |
| – | 2025 | – | – | – | – | – |
| – | **всего** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в 2024 году – 20 штук;  в 2025 году – 20 штук | по согласованию:  ГБУЗ «Ленинградская ЦРБ» МЗ КК;  УСЗН в Ленинградском районе |
| 2 | Поддержка и развитие отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | – | 2021 | 362,00 | 362,00 | – | – | – |  |  |
| – | 2022 | 460,00 | 460,00 | – | – | – |
| – | 2023 | 640,00 | 640,00 | – | – | – |
| – | 2024 | 640,00 | 640,00 | – | – | – |
| – | 2025 | 640,00 | 640,00 | – | – | – |
| – | **всего** | **2742,00** | **2742,00** | – | **–** | **–** |
| в том числе: | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.1 | Обеспечение готовности к работе, функционирования:  профильных лагерей, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляю- | – | 2021 | – | – | – | – | – | Обеспечение отдыха и оздоровления детей:  1) в 37 ПЛДП:  в 2021 году – 1867 человек;  в 2022 году – 1975 человек;  в 2023 году – 1867 человек;  в 2024 году – 1867 | Управление образования.  Общеобразовательные организации, подведомственные управлению образования, и ОДО в соответствии с |
| – | 2022 | – | – | – | – | – |
| – | 2023 | – | – | – | – | – |
| – | 2024 | – | – | – | – | – |
| – | 2025 | – | – | – | – | – |
| **–** | **всего** | **–** | **–** | **–** | **–** | **–** |
|  | щими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания за счет краевого и местного бюджетов (далее – также ПЛДП);  лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием при образовательных организациях (далее – также ЛТО);  стационарных палаточных лагерей на базе общеобразовательных организаций (далее – также палаточные лагеря) |  |  |  |  |  |  |  | человек;  в 2025 году – 1867 человек;  2) в 29 ЛТО:  в 2021 году – 368 человек;  в 2022 году – 372 человек;  в 2023 году – 374 человек;  в 2024 году – 376 человек;  в 2025 году – 378 человек;  3) в 4 палаточных лагерях:  в 2023 году – 236 человек;  в 2024 году – 238 человек;  в 2025 году – 240 человек | приказами управления образования и заключенными соглашениями |
| 2.2 | Организация подвоза детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и обратно, к месту отдыха и обратно, выездов детей с целью лечения и оздоровления, занятости, участия в муниципальных, зональных, краевых и федеральных мероприя-. | – | 2021 | – | – | – | – | – | Подвоз детей в организации отдыха и оздоровления, к месту проведения мероприятий:  в 2023 году – 25 человек;  в 2024 году – 25 человек;  в 2025 году – 25 человек | Администрация муниципального образования Ленинградский район; отдел по вопросам семьи и детства |
| – | 2022 | – | – | – | – | – |
| – | 2023 | 75,00 | 75,00 | – | – | – |
| – | 2024 | 75,00 | 75,00 | – | – | – |
| – | 2025 | 75,00 | 75,00 | – | – | – |
| – | **всего** | **225,00** | **225,00** | **–** | **–** | **–** |
|  | тиях. Автотранспортные услуги по перевозке детей с обязательным страхованием детей в пути следования. Командировочные расходы сопровождающих лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Автотранспортные услуги по перевозке к месту отдыха, оздоровления, лечения, занятости, участия в мероприятиях и обратно детей из малообеспеченных, многодетных семей, а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе социально опасном | – | 2021 | 362,00 | 362,00 | – | – | – | Подвоз детей в краевые здравницы, на муниципальные, зональные, краевые и федеральные мероприятия:  в 2021 году – 172 человека;  в 2022 году – 217 человек;  в 2023 году – 217 человек;  в 2024 году – 217 человек;  в 2025 году – 217 человек | Администрация муниципального образования Ленинградский район |
| – | 2022 | 460,00 | 460,00 | – | – | – |
| – | 2023 | 565,00 | 565,00 | – | – | – |
| – | 2024 | 565,00 | 565,00 | – | – | – |
| – | 2025 | 565,00 | 565,00 | – | – | – |
| – | **всего** | **2517,00** | **2517,00** | **–** | **–** | **–** |
|  | положении.  Страхование детей в пути следования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | – | 2021 | – | – | – | – | – |  |  |
| – | 2022 | 35,00 | 35,00 | – | – | – |
| – | 2023 | 50,00 | 50,00 | – | – | – |
| – | 2024 | 50,00 | 50,00 | – | – | – |
| – | 2025 | 50,00 | 50,00 | – | – | – |
| – | **всего** | **185,00** | **185,00** | – | – | – |
| в том числе: | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.1 | Организация и проведение мероприятий, фестивалей, конкурсов спортивно-игровой и творческой направленности среди несовершенно летних, состоящих на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно- | – | 2021 | – | – | – | – | – | Приобретение наградных материалов, призов, ценных подарков  (плееры, проигрыватели-колонки, наушники, USB-флеш-накопители, смарт-часы, фитнес-часы):  2022 год – 25 единиц;  2023 год – 35 единиц;  2024 год – 35 единиц; | Администрация муниципального образования Ленинградский район; отдел по делам несовершеннолетних;  по согласованию:  Отдел МВД России по Ленинградскому району |
| – | 2022 | 35,00 | 35,00 | – | – | – |
| – | 2023 | 50,00 | 50,00 | – | – | – |
| – | 2024 | 50,00 | 50,00 | – | – | – |
| – | 2025 | 50,00 | 50,00 | – | – | – |
| – | **всего** | **185,00** | **185,00** | **–** | **–** | **–** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | летних |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год – 35 единиц |  |
|  | Итого | – | 2021 | 362,00 | 362,00 | – | – | – |  |  |
| – | 2022 | 495,00 | 495,00 | – | – | – |  |  |
| – | 2023 | 690,00 | 690,00 | – | – | – |  |  |
| – | 2024 | 690,00 | 690,00 | – | – | – |  |  |
| – | 2025 | 690,00 | 690,00 | – | – | – |  |  |
| – | **всего** | **2927,00** | **2927,00** | **–** | **–** | **–** |  |  |

Исполняющий обязанности

заместителя главы

муниципального образования

Ленинградский район Ю.И. Мазурова