утверждаю

исполняющий обязанности   
главы муниципального образования   
Ленинградский район

Ф.Н. Гордиенко

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «23» мая 2019г.

План мероприятий («дорожная карта») по устранению комплаенс-рисков в

муниципальном образовании Ленинградский район на 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание действий, направленных на исполнение мероприятия | Ответственный за исполнение мероприятия (должностное лицо, структурное подразделение) | Срок исполнения мероприятия | Результат исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение соответствия принимаемых нормативных правовых актов администрации муниципального образования антимонопольному законодательству (далее-АМЗ) | 1. Анализ действующих и проектов нормативных право-вых актов администрации муниципального образования на предмет их соответствия АМЗ, в случае выявления нарушений, - обеспечение своевременного внесения изменений. 2. Изучение и внедрение правоприменительной практики и мониторинг изменений в законодатель-стве. 3. Проведение регулярного обучения сотрудников отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования вопросам применения АМЗ, (самообразование, повышение квалификации, образовательные мероприятия - семинары, вебинары и т.п.). 4. Разработка методических материалов и разъяснений по соблюдению АМЗ при исполнении муниципальных функций и услуг. 5. Внедрение системы наставничества, адаптации для вновь принятых сотрудников, разработка памяток на рабочих местах. | Юридический отдел администрации муниципального образования; руководители отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования | В течение  2019 г. | Выявление и снижение рисков нарушений АМЗ, обеспечение правовой экспертизы действующих и проектов нормативных правовых актов администрации муниципального образования на предмет соответствия их АМЗ.  Повышение профессиональной квалификации и правовой грамотности сотрудников отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования |
| 2 | Проведение оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов администрации муниципального образования Ленинградский район, оказывающих влияние на предпринимательскую и инвестиционную деятельность (далее-ОРВ) | Проведение процедур ОРВ в соответствии с утвержденным порядком, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 16 октября 2018 года № 1101 | Управление экономического развития, потребительской сферы и информационных технологий администрации муниципального образования | В течение  2019 г. | Недопущение ( отсутствие фактов) принятия нормативных правовых актов администрации муниципального образования Ленинградский район, препятствующих предпринимательской и инвестиционной деятельности, принятие превентивных мер по профилактике и снижению комплаенс- рисков |
| 3 | Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) | Ведение реестра (журнала регистрации) предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел, связанных с нарушением антимонопольного законодательства. Выявление причин нарушения, проведение разъяснительной работы и обучающих семинаров в рамках антимонопольного комплаенса, с целью исключения остаточных рисков нарушения АМЗ | Управление экономического развития, потребительской сферы и информационных технологий администрации муниципального образования, руководители отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования | В течение  2019 г. | Принятие превентивных мер по профилактике и снижению комплаенс- рисков |
| 4. | Обеспечение открытости, прозрачности и эффективности в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (при реализации законодательства о контрактной системе) | 1. Регулярное повышение квалификации сотрудников, занятых в сфере закупочной деятельности, образовательные мероприятия- семинары, вебинары и т.п.);  2. Изучение и внедрение правоприменительной практики и мониторинг изменений в законодательстве о контрактной системе  3.Проведение совещаний с муниципальными заказчиками, работниками контрактной службы администрации муниципального образования по вопросам формирования начальной максимальной цены контракта, установления требований, в части описания объекта закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также требований к условиям контракта.  4.Увеличение доли конкурентных закупок в совокупном годовом объеме денежных средств, выделяемых в бюджете муниципального образования на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | Управление экономического развития, потребительской сферы и информационных технологий администрации муниципального образования | В течение  2019 г. | Соблюдение законодательства о контрактной системе. Исключение положений документации о закупке, препятствующих конкуренции и ограничивающих число участников закупки. |
| 5 | Исключение возможности создания дискриминационных или преимущественных условий для отдельных категорий хозяйствующих субъектов | 1.Соблюдение АМЗ в работе совещательных органов, комиссий, принимающих решения (рекомендации) о предоставлении государственной, муниципальной поддержки; при проведение конкурсов на получение грантов, субсидий | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации муниципального образования. Управление экономического развития, потребительской сферы и информационных технологий администрации муниципального образования | В течение 2019 г. | Выявление и снижение рисков нарушений АМЗ |
| 6. | Обеспечение соблюдения АМЗ в сфере осуществления полномочий по распоряжению муниципальным имуществом | 1. Формирование конкурсной документации для заключения договоров аренды, документации для заключения договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, действующими административными регламентами, требованиями АМЗ | Отдел имущественных отношений администрации муниципального образования | В течение 2019 | Соблюдение законодательства в сфере осуществления полномочий по распоряжению муниципальным имуществом. Выявление и снижение рисков нарушений АМЗ |
| 7. | Размещение на официальном сайте муниципального образования карты рисков нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс – рисков) и Плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2019 год, доклада о функционировании антимонопольного комплаенса | 1.Разработка и публикация в сети «Интернет» документов, предусмотренных системой антимонопольного комплаенса, в соответствии с постановлением администрации муниципального образования от 11 апреля 2019 г. № 268 «[Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации муниципального образования Ленинградский район](garantF1://72021994.0)» | Управление экономического развития, потребительской сферы и информационных технологий администрации муниципального образования | Апрель  2019 г. | Обеспечение прозрачности и гласности деятельности администрации муниципального образования в сфере внедрения антимонопольного комплаенса |
| 8. | Обучение сотрудников органов местного самоуправления, подведомственных учреждений, организаций антимонопольному законодательству и комплаенсу | Обучение не менее двух сотрудников администрации муниципального образования антимонопольному законодательству и комплаенсу | Управление экономического развития, потребительской сферы и информационных технологий администрации муниципального образования | Сентябрь-октябрь 2019 г. | Наличие в администрации муниципального образования квалифицированных специалистов в области антимонопольного законодательства и комплаенса |