## карта контроля_дороги
Приложение 6
к Положению об организации проектной деятельности в администрации муниципального образования Ленинградский район
УТВЕРЖДЕНА
протоколом муниципального проектного комитета администрации
администрации муниципального образования Ленинградский район
от ______________________ № _______________
Карта контроля по реализации проекта "Ремонт дорог в Ленинградском сельском поселении в 2022 году"
|  | Руководитель проекта: Скоробогатченко И.С. (глава Ленинградского сельского поселения |  | Управление проектной командой, обеспечение результативности в организация работы по осуществлению ремонта дорог в Ленинградском сельском поселении
|  | Администратор проекта: Матрошилов Е.Г. (ведущий специалист отдела строительства, ЖКХ и транспорта администрации Ленинградского сельского поселения) |  | Обеспечение Руководителя проекта структурированной информацией, обеспечивающей возможность контроля за проектом, планами, ресурсами и приоритетами
|  | Команда проекта (программы): |  | Зона ответственности
|  | 1. Ответственный за определение объемов работ: Прокопченко А.И. (директор МКУ ОИТО администрации Ленинградского сельского поселения) |  | совместно с представителем отдела строительства ЖКХ и транспорта совершить объезд указанных участков автомобильных дорог с целью определения необходимого объема работ | [12 empty] | Ключевая цель проекта: | [8 empty] | Обеспечение жителей Ленинградского сельского поселения качественными дорогами
|  | 2. Отвественный за составление проектно-сметной документации: Фурсова О.Ю. (ведущий специалист МКУ ОИТО администрации Ленинградского сельского поселения) |  | подготовка проектно-сметной документации
|  | 3. Ответственный за расчет требуемого объема финансирования и способах привлечение мер господдержки: Передериев А.Г. (заместитель главы поселения, начальник отдела экономики и финансов администрации Ленинградского сельского поселения) |  | выполнить расчет потребности финансирования, анализ имеющейся возможности, поиск источников финансирования для выполнения поставленной цели
Сумма, тыс.рублей
|  | Источник: |  | ГП КК " " (% софинансирования - )
МП " " (% софинансирования- )
|  |  |  | Всего: | [8 empty] | 0
|  | Срок реализации проекта: | 2022-2023
|  | Дата начала реализации проекта (программы) | 2022-02-01
|  | Дата окончания реализации проекта (программы) | 2023-12-31
1- исполнено
- неисполнено
- в работе
№ п/п | Планируемый срок работ | Нименование этапа/мероприятия | Протяженность дорожного полотна, м | Отвественный исполнитель за реализацию мероприятия | Срок (начало/окончание) | месяц | 1 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | Примечание
1 | 2021 - долг | Ремонт участка дороги ул. Луговой на пересечении с ул. Кузнечной | 40
1.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 10.02.2022 - 28.02.2022
1.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 01.03.2022 - 15.03.2022
1.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
1.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
1.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
2 | 2021 - долг | Ремонт участка дороги ул. Крестьянской на пересечении с ул. Новой | 40
2.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 10.02.2022 - 28.02.2022
2.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 01.03.2022 - 15.03.2022
2.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
2.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
2.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
3 | 2021 - долг | Ремонт участка дороги ул. Степной на пересечении с ул. Хлеборобов | 40
3.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 10.02.2022 - 28.02.2022
3.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 01.03.2022 - 15.03.2022
3.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
3.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
3.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
4 | 2022 - план | Ремонт участка дороги ул.Громкой на пересечении с ул. Заречной (№53) | 40
4.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 10.02.2022 - 28.02.2022
4.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 01.03.2022 - 15.03.2022
4.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
4.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
4.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
5 | 2022 - план | Ремонт участка дороги ул.Советов №48 | 40
5.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 10.02.2022 - 28.02.2022
5.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 01.03.2022 - 15.03.2022
5.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
5.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
5.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
6 | 2022 - план | Ремонт участка дороги ул.Братской (остановка ул. Юбилейная) | 10
6.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 10.02.2022 - 28.02.2022
6.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 01.03.2022 - 15.03.2022
6.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
6.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
6.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
7 | 2022 - план | Ремонт участка дороги "Остановка "Дачи" СКВО" | 10
7.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 10.02.2022 - 28.02.2022
7.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 01.03.2022 - 15.03.2022
7.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
7.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
7.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
8 | 2021 - долг | Ремонт участка дороги ул. Громкой от домовладения №22 до №30 | 70
8.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 10.02.2022 - 28.02.2022
8.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 01.03.2022 - 15.03.2022
8.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
8.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
8.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
9 | 2022 - план | Ремонт участка дороги ул.Раздольной от ул. 302 Дивизии до ул. Чкалова | 170
9.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 10.02.2022 - 28.02.2022
9.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 01.03.2022 - 15.03.2022
9.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
9.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
9.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
10 | 2022 - план | Ремонт участка дороги ул.Пушкина от ул. Ленина до ул. Советов | 170
10.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 10.02.2022 - 28.02.2022
10.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 01.03.2022 - 15.03.2022
10.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
10.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
10.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
11 | 2021 - долг | Ремонт участка дороги ул.Кима от ул.Ленина до ул.Кооперации | 180
11.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 10.02.2022 - 28.02.2022
11.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 01.03.2022 - 15.03.2022
11.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
11.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
11.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
12 | 2021 - долг | Ремонт участка дороги ул. Чкалова от ул.Братской до ул. Железнодорожной | 190
12.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 10.02.2022 - 28.02.2022
12.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 01.03.2022 - 15.03.2022
12.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
12.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
12.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
13 | 2022 - план | Ремонт участка дороги ул.Кузнечной от ул.Хлеборобов до ул. Заречной | 190
13.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 10.02.2022 - 28.02.2022
13.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 01.03.2022 - 15.03.2022
13.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
13.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
13.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
14 | 2022 - план | Ремонт участка дороги ул.Хлеборобов от ул.Районной до ул.Пушкина | 200
14.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 10.02.2022 - 28.02.2022
14.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 01.03.2022 - 15.03.2022
14.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
14.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
14.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
15 | 2022 - план | Ремонт участка дороги пер. Почтового от ул. Красной до ул. 417 Дивизии | 200
15.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 10.02.2022 - 28.02.2022
15.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 01.03.2022 - 15.03.2022
15.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
15.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
15.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
16 | 2021 - долг | Ремонт участка дороги ул. Садовой от ул.Школьной до ул.Казачьей | 215
16.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 10.02.2022 - 28.02.2022
16.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 01.03.2022 - 15.03.2022
16.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
16.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
16.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
17 | 2022 - план | Ремонт участка дороги ул.Прогонной от ул. Народной до ул. Горького | 240
17.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 10.02.2022 - 28.02.2022
17.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 01.03.2022 - 15.03.2022
17.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
17.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
17.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
18 | 2022 - план | Ремонт участка дороги ул.Северной от ул. Ростовской до пер. Северного | 250
18.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 10.02.2022 - 28.02.2022
18.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 01.03.2022 - 15.03.2022
18.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
18.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
18.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
19 | 2022 - план | Ремонт участка дороги ул.Школьной от ул.Прогонной до ул. Лагерной | 260
19.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 10.02.2022 - 28.02.2022
19.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 01.03.2022 - 15.03.2022
19.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
19.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
19.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
20 | 2021 - долг | Ремонт участка дороги ул.Кима от ул.Народной до ул.Ярморочной | 275
20.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 10.02.2022 - 28.02.2022
20.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 01.03.2022 - 15.03.2022
20.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
20.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
20.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
21 | 2022 - план | Ремонт дороги ул.Переулок Платнировский | 280
21.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 10.02.2022 - 28.02.2022
21.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 01.03.2022 - 15.03.2022
21.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
21.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
21.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
22 | 2022 - план | Ремонт участка дороги ул.Староминской от ул. Жлобы до пер. Почтового | 290
22.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 10.02.2022 - 28.02.2022
22.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 01.03.2022 - 15.03.2022
22.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
22.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
22.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
23 | 2022 - план | Ремонт участка дороги ул.Народной от ул. Пушкина до ул. Прогонной | 300
23.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 10.02.2022 - 28.02.2022
23.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 01.03.2022 - 15.03.2022
23.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
23.4 |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
23.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
24 | 2022 - план | Ремонт участка дороги ул.Заречной от ул. Красной до ул. 417 Дивизии | 310
24.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 10.02.2022 - 28.02.2022
24.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 01.03.2022 - 15.03.2022
24.3 |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
24.4 |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
24.4 |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
25 | 2022 - план | Ремонт участка дороги ул.Широкой от ул. Черноморской до ул. Выездной | 310
25.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 10.02.2022 - 28.02.2022
25.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 01.03.2022 - 15.03.2022
25.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
25.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
25.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
26 | 2022 - план | Ремонт участка дороги ул.Коммунальной от ул.Пролетарской до ул.Набережной | 330
26.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 10.02.2022 - 28.02.2022
26.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 01.03.2022 - 15.03.2022
26.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
26.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
26.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
27 | 2022 - план | Ремонт участка дороги ул.Кооперации от ул. Строителей до ул. Комсомольской | 360
27.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 10.02.2022 - 28.02.2022
27.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 01.03.2022 - 15.03.2022
27.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
27.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
27.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
28 | 2022 - план | Ремонт участка дороги ул.Заречной от ул.Тихой до ул.Громкой | 370
28.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 10.02.2022 - 28.02.2022
28.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 01.03.2022 - 15.03.2022
28.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
28.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
28.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
29 | 2022 - план | Ремонт участка дороги ул.Коллективной от пер. Ярморочного до ул.Кима | 410
29.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 10.02.2022 - 28.02.2022
29.2 |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 01.03.2022 - 15.03.2022
29.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
29.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
29.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
30 | 2022 - план | Ремонт участка дороги ул.Сенной от ул.Юбилейной до ул.Вокзальной | 410
30.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 10.02.2022 - 28.02.2022
30.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 01.03.2022 - 15.03.2022
30.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
30.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
30.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
31 | 2022 - план | Ремонт участка дороги ул.Крестьянской от пер. Больничного до ул. Новой | 440
31.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 10.02.2022 - 28.02.2022
31.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 01.03.2022 - 15.03.2022
31.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
31.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
31.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
32 | 2022 - план | Ремонт участка дороги ул.Хлеборобов от ул.Широкой до ул.Шевченко | 450
32.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 10.02.2022 - 28.02.2022
32.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 01.03.2022 - 15.03.2022
32.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
32.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
32.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
33 | 2021 - долг | Ремонт участка дороги ул. Ярморочной от пер.Ярморочного до ул. Пушкина | 480
33.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 10.02.2022 - 28.02.2022
33.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 01.03.2022 - 15.03.2022
33.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
33.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
33.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
34 | 2022 - план | Ремонт участка дороги ул.Строителей от ул. Придорожной до балки | 490
34.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 10.02.2022 - 28.02.2022
34.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 01.03.2022 - 15.03.2022
34.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
34.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
34.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
35 | 2021 - долг | Ремонт участка дороги п/к Народного от ул.Народной до ул. Казачьей | 550
35.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 10.02.2022 - 28.02.2022
35.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 01.03.2022 - 15.03.2022
35.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
35.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
35.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
36 | 2022 - план | Ремонт участка дороги ул.Прогонной от ул. Курганной до ул. Заречной | 570
36.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 10.02.2022 - 28.02.2022
36.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 01.03.2022 - 15.03.2022
36.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
36.4 |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
36.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
37 | 2022 - план | Ремонт участка дороги ул.Выездной от ул. Шевченко до ул. Широкой | 620
37.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 10.02.2022 - 28.02.2022
37.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 01.03.2022 - 15.03.2022
37.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
37.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
37.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
38 | 2021 - долг | Ремонт участка дороги ул.Комсомольской от ул.Придорожной до балки | 660
38.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 10.02.2022 - 28.02.2022
38.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 01.03.2022 - 15.03.2022
38.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
38.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
38.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
39 | 2022 - план | Ремонт участка дороги ул.Районной от ул. Курганной до ул. Заречной | 690
39.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 10.02.2022 - 28.02.2022
39.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 01.03.2022 - 15.03.2022
39.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
39.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
39.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
40 | 2022 - план | Ремонт участка дороги пер. Украинского от ул. Курганной до ул. Заречной | 820
40.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 10.02.2022 - 28.02.2022
40.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 01.03.2022 - 15.03.2022
40.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
40.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
40.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
41 | 2022 - план | Ремонт участка дороги ул.Западной от ул. Кооперации до ул. Заречной | 830
41.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 10.02.2022 - 28.02.2022
41.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 01.03.2022 - 15.03.2022
41.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
41.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
41.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
42 | 2022 - план | Ремонт участка дороги ул.Ярморочной от ул. Лагерной | 840
42.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 10.02.2022 - 28.02.2022
42.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 01.03.2022 - 15.03.2022
42.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
42.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
42.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
43 | 2021 - долг | Ремонт участка дороги ул.Украинской от ул.Ярморочной до ул.Ленина | 850
43.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 10.02.2022 - 28.02.2022
43.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 01.03.2022 - 15.03.2022
43.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
43.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
43.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
44 | 2022 - план | Ремонт дороги ул.Октябрьской | 860
44.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 10.02.2022 - 28.02.2022
44.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 01.03.2022 - 15.03.2022
44.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
44.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
44.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
45 | 2022 - план | Ремонт дороги ул.Громкой | 890
45.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 10.02.2022 - 28.02.2022
45.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 01.03.2022 - 15.03.2022
45.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
45.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 15.03.2022 - 20.03.2022
45.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
46 | 2022 - план | Ремонт дороги ул.Вокзальной | 960
46.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 01.03.2022 - 15.03.2022
46.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 16.03.2022 - 31.03.2022
46.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
46.4 |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
46.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
47 | 2021 - долг | Ремонт участка дороги ул.Прогонной от ул.Ленина до ул.Заливной | 970
47.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 01.03.2022 - 15.03.2022
47.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 16.03.2022 - 31.03.2022
47.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
47.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
47.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
48 | 2021 - долг | Ремонт участка дороги ул.Пролетарской от ул.Народной до ул.Новой | 1000
48.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 01.03.2022 - 15.03.2022
48.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 16.03.2022 - 31.03.2022
48.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
48.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
48.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
49 | 2022 - план | Ремонт дороги ул.Платнировской | 1130
49.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 01.03.2022 - 15.03.2022
49.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 16.03.2022 - 31.03.2022
49.3 |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
49.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
49.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
50 | 2022 - план | Ремонт дороги ул.Дружбы | 1185
50.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 01.03.2022 - 15.03.2022
50.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 16.03.2022 - 31.03.2022
50.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
50.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
50.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
51 | 2021 - долг | Ремонт участка дороги ул. Грузской от ул.Насыпной до пер.Веселого | 1220
51.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 01.03.2022 - 15.03.2022
51.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 16.03.2022 - 31.03.2022
51.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
51.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
51.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
52 | 2021 - долг | Ремонт участка дороги ул. Насыпной от домовладения №2-А до №42 | 1450
52.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 01.03.2022 - 15.03.2022
52.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 16.03.2022 - 31.03.2022
52.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
52.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
52.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
53 | 2022 - план | Ремонт дороги ул.Выгонной | 1700
53.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 01.03.2022 - 15.03.2022
53.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 16.03.2022 - 31.03.2022
53.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
53.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
53.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
54 | 2021 - долг | Ремонт дорог СНТ "Колос" | 1970
54.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 01.03.2022 - 15.03.2022
54.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 16.03.2022 - 31.03.2022
54.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
54.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
54.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
55 | 2022 - план | Ремонт участка дороги ул.Кооперации от ул. Набережной до ул. Садовой | 2000
55.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 01.03.2022 - 15.03.2022
55.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 16.03.2022 - 31.03.2022
55.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
55.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
55.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
56 | 2022 - план | Ремонт участка дороги ул.Заречной от пер. Украинского до ул. Офицерской | 2240
561. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 01.03.2022 - 15.03.2022
56.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 16.03.2022 - 31.03.2022
56.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
56.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
56.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
57 | 2022 - план | Ремонт дороги ул.Казачьей | 2400
57.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 01.03.2022 - 15.03.2022
57.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 16.03.2022 - 31.03.2022
57.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
57.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
57.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
58 | 2021 - долг | Ремонт участка дороги ул. Широкой от ул.Кооперации до ул.Дружбы | 2440
58.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 01.03.2022 - 15.03.2022
58.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 16.03.2022 - 31.03.2022
58.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
58.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
58.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
59. | обращение главе | Подъездные пути ул. Жлобы, 66А, 52, | 150
59.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 01.03.2022 - 15.03.2022
59.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 16.03.2022 - 31.03.2022
59.3 |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
59.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
59.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
60. | обращение главе | Подъездные пути ул. Советов, 25 | 120
60.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 01.03.2022 - 15.03.2022
60.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 16.03.2022 - 31.03.2022
60.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
60.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
60.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
61. | обращение главе | Ремонт дороги переулка Весеннего | 500
61.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 01.03.2022 - 15.03.2022
61.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 16.03.2022 - 31.03.2022
61.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
61.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
61.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
62. | обращение главе | Ремонт дороги ул. Западной | 880
62.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 01.03.2022 - 15.03.2022
62.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 16.03.2022 - 31.03.2022
62.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
62.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
62.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
63. | обращение главе | Ремонт дороги ул. Советов | 2840
63.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 01.03.2022 - 15.03.2022
63.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 16.03.2022 - 31.03.2022
63.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
63.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
63.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
64. | обращение главе | Ремонт участка дороги ул. Мира от ул. Терновой до ул. Степной | 250
64.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 01.03.2022 - 15.03.2022
64.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 16.03.2022 - 31.03.2022
64.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
64.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
64.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
65. | обращение главе | Ремонт участка дороги ул. Школьной от Лагерной до Пушкина | 590
65.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 01.03.2022 - 15.03.2022
65.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 16.03.2022 - 31.03.2022
65.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
65.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
65.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
66. | обращение главе | Ремонт участка дороги ул. Кубанской (х. Андрющенко) | 1160
66.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 01.03.2022 - 15.03.2022
66.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 16.03.2022 - 31.03.2022
66.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
66.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
66.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
67. | обращение главе | Ремонт участка дороги по ул. Луговой | 1370
67.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 01.03.2022 - 15.03.2022
67.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 16.03.2022 - 31.03.2022
67.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
67.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
67.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
68. | обращение главе | Ремонт участка дороги ул. Хлеборобов от Лагерной к дому престарелых | 530
68.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 01.03.2022 - 15.03.2022
68.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 16.03.2022 - 31.03.2022
68.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
68.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
68.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
69. | обращение главе | Ремонт дороги ул. Энергетиков | 500
69.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 01.03.2022 - 15.03.2022
69.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 16.03.2022 - 31.03.2022
69.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
69.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
69.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
70. | обращение главе | Ремонт дороги ул. Районной | 930
70.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 01.03.2022 - 15.03.2022
70.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 16.03.2022 - 31.03.2022
70.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
70.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
70.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
71. | обращение главе | Ремонт участка дороги возле ПФР (обочина по ул. Крестьянской) | 100
71.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 01.03.2022 - 15.03.2022
71.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 16.03.2022 - 31.03.2022
71.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
71.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
71.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
72. | обращение главе | Ремонт дороги ул. Павловская (работы определены в рамках краевой программы "Развитие сельских территорий" (в комплексе с ул. 70 Лет Победы в асфальтобетонном исполнении) | 1210
72.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | участие в программе по догазификации в 2024 г.
72.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю.
72.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г.
72.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г.
72.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
73. | обращение главе | Ремонт участка дороги возле ул. Советов, 1 | 100
73.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 01.03.2022 - 15.03.2022
73.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 16.03.2022 - 31.03.2022
73.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
73.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
73.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
74. | обращение главе | Ремонт дороги ул. Шевченко | 820
74.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 01.03.2022 - 15.03.2022
74.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 16.03.2022 - 31.03.2022
74.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
74.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
74.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
75. | обращение главе | Ремонт дороги ул. Курганная | 970
75.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 01.03.2022 - 15.03.2022
75.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 16.03.2022 - 31.03.2022
75.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
75.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
75.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
76. | обращение главе | Ремонт участка дороги ул. Северной от №167 до СНТ "Рассвет" | 920
76.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 01.03.2022 - 15.03.2022
76.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 16.03.2022 - 31.03.2022
76.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
76.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
76.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
77. | обращение главе | Ремонт дороги по ул.Горького | 250
77.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 01.03.2022 - 15.03.2022
77.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 16.03.2022 - 31.03.2022
77.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
77.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
77.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
78. | обращение главе | Ремонт дороги по ул. Арсенальной | 440
78.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 01.03.2022 - 15.03.2022
78.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 16.03.2022 - 31.03.2022
78.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
78.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
78.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
79. | 2022 - план - асф | Ремонт дорог в асфальтобетонном покрытии - ямочный пер. Казачий | 360
79.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 01.03.2022 - 15.03.2022
79.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 16.03.2022 - 31.03.2022
79.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
79.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
79.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
80. | 2022 - план - асф | Ремонт дорог в асфальтобетонном покрытии - ямочный ул. Станционная | 1190
80.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 01.03.2022 - 15.03.2022
80.2. |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 16.03.2022 - 31.03.2022
80.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
80.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
80.5 |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
81 | 2022 -план - асф | Ремонт дорог в асфальтобетонном покрытии - ямочный ул. Коммунальная от ул. Победы до пер. Коммунального | 100
81.1. |  | Выезд на место, указанное в обращении для определения объемов работ |  | Прокопченко А.И. | 01.03.2022 - 15.03.2022
81.2 |  | Составление проектно-сметной документации по результатам выезда |  | Фурсова О.Ю. | 16.03.2022 - 31.03.2022
81.3. |  | Определение потребностей в финансировании |  | Передериев А.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
81.4. |  | Принятие решения о включении данного участка в 1 или 2 очередь по итогам голосования населения |  | Матрошилов Е.Г. | 01.04.2022 - 05.04.2022
81.5. |  | Выполнение работ по ремонту участка дороги |  | Матрошилов Е.Г.
Итого:
Руководитель проекта
Ф.И.О.
Исполняющий обязанности заместителя
муниципального образования
|  | Ленинградский район | [23 empty] | Р.Г.Тоцкая

## карта контроля_тротуары (hidden)
Приложение 6
к Положению об организации проектной деятельности в администрации муниципального образования Ленинградский район
УТВЕРЖДЕНА
протоколом муниципального проектного комитета администрации
администрации муниципального образования Ленинградский район
от ______________________ № _______________
Карта контроля по реализации проекта "_____________________________________________"
Руководитель проекта:
Администратор проекта:
| Команда проекта (программы): | Зона ответственности
| 1. | [13 empty] | Ключевая цель проекта:
2.
3.
4.
Сумма, тыс.рублей
| Источник: | ГП КК " " (% софинансирования - )
МП " " (% софинансирования- )
|  | Всего: | [8 empty] | 0
Срок реализации проекта:
Дата начала реализации проекта (программы)
Дата окончания реализации проекта (программы)
1- исполнено
- неисполнено
- в работе
№ п/п | Нименование этапа/мероприятия | Отвественный исполнитель за реализацию мероприятия | Срок (начало/окончание) | месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Примечание
1. | Ремонт тротуара ул. Станционной
1.1 | Мероприятие 1
1.2. | Мероприятие 2
2. | Ремонь тротуара ул. Вокзальной
2.1 | Мероприятие 1
2.2. | Мероприятие 2
3. | Ремонт тротуара ул. Привокзальной
3.1 | Мероприятие 1
3.2. | Мероприятие 2
4. | Ремонт тротуара ул. Энергетика
4.1 | Мероприятие 1
4.2. | Мероприятие 2
5. | Ремонт тротуара по ул. Западной к 6 школе
5.1 | Мероприятие 1
5.2. | Мероприятие 2
6. | Ремонт тротуара ул. Ленина
6.1 | Мероприятие 1
6.2. | Мероприятие 2
7. | Ремонт тротуара по ул. Кубанской (х.Андрющенко)
7.1 | Мероприятие 1
7.2. | Мероприятие 2
8. | Строительство тротуара ул. Пушкина от ул. Мира
8.1. | Мероприятие 1
8.2. | Мероприятие 2
9. | Ремонт тротуара ул. Чернышевского слева от садика
9.1 | Мероприятие 1
9.2. | Мероприятие 2
10. | Ремонт тротуара ул. Кооперации от ул. Лагерной до ул. Прогонной
10.1 | Мероприятие 1
10.2. | Мероприятие 2
11. | Ремонт тротуара по ул. Набережной от бани до МФЦ
11.1 | Мероприятие 1
11.2. | Мероприятие 2
12. | Ремонт тротуара по ул. Пушкина
12.1 | Мероприятие 1
12.2. | Мероприятие 2
13. | Ремонт тротуара ул. Хлеборобов от ул.Лагерной к дому престарелых
13.1 | Мероприятие 1
13.2. | Мероприятие 2
14. | Строительство тротуара от ул. Крестьтянской к детскому саду №8
14.1 | Мероприятие 1
14.2. | Мероприятие 2
15. | Ремонт тротуара возле гостиницы на пересечении ул. Крестьянской и пер. Базарного
15.1 | Мероприятие 1
15.2. | Мероприятие 2
16. | Ремонт тротуара ул. Тихой
16.1 | Мероприятие 1
16.2. | Мероприятие 2
17. | Ремонт тротуара ул. Староминской
17.1 | Мероприятие 1
17.2. | Мероприятие 2
18. | Строительство тротуара по ул. Ярморочная
18.1 | Мероприятие 1
18.2. | Мероприятие 2
19. | Ремонт тротуара ул. Заречной между ул. Жлобы и ул. Красной
19.1 | Мероприятие 1
19.2. | Мероприятие 2
20. | Ремонт тротуара ул. Жлобы от ул. Коммунальной до ул. Вокзальной
20.1 | Мероприятие 1
20.2. | Мероприятие 2
21. | Ремонт тротуара ул. Пролетарской от ул. Народной до ул. Ленина
21.1 | Мероприятие 1
21.2. | Мероприятие 2
Итого:
Руководитель проекта
Ф.И.О.
Исполняющий обязанности заместителя
муниципального образования
| Ленинградский район | [22 empty] | Р.Г.Тоцкая