Приложение 2

к муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых

семей в муниципальном образовании

Ленинградский район»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования Ленинградский район «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Ленинградский район»

| №  п/п | Наименование  мероприятия | Статус | Год реализации | Объем финансирования,  всего | Объем бюджетных средств | В разрезе источников финансирования, тыс. руб. | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | вне-бюджет  ные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Составление списка молодых семей от муниципального образования Ленинградский район, претендующих на получение социальной выплаты в рамках реализации Программы | 2/3 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Наличие единой базы данных по Ленинградскому району в конкурсном отборе муниципалитетов, участвующих в реализации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | Отдел ТЭК, ЖКХ,  транспорта и связи администрации  муниципального образования  Ленинградский район |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Определение ежегодного объема средств бюджета муниципального образования Ленинградский район на реализацию мероприятий Программы | 2/3 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Получение софинансирования Программы из краевого и федерального бюджетов | Отдел ТЭК, ЖКХ,  транспорта и связи администрации  муниципального образования  Ленинградский район |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Заключение соглашения о реализации программных мероприятий между администрацией муниципального образования Ленинградский район и администрацией Краснодарского края | 2/3 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Получение софинансирования Программы из краевого и федерального бюджетов предоставление государственной поддержки молодым семьям –участникам Программы | Отдел ТЭК, ЖКХ,  транспорта и связи администрации  муниципального образования  Ленинградский район |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Вручение свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома молодым семьям, выбранным для участия в Программе | 2/3 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предоставление  государственной поддержки молодым семьям –участникам Программы | Отдел ТЭК, ЖКХ,  транспорта и связи администрации  муниципального образования  Ленинградский район |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Предоставление молодым семьям, участникам Программы, социальных выплат на приобретение или строительство жилья | 2/3 | 2021 | 18818,1 | 6586,4 | 2832,1 | 2276,6 | 1477,7 | 12231,6 | Предоставление государственной поддержки молодым семьям -участникам Программы | Отдел ТЭК, ЖКХ,  транспорта и связи администрации  муниципального образования  Ленинградский район |
| 2022 | 27095,4 | 9420,9 | 4230,0\* | 3862,1 | 1507,8 | 17495,7 |
| 2023 | 18965,5 | 6638,0 | 2854,3 | 2096,5 | 1687,2 | 12327,5 |
| 2024 | 39152,4 | 13703,3 | 4522,1 | 7598,3 | 1582,9 | 25449,1 |
| 2025 | 21500,3 | 7525,1 | 2483,3 | 3270,4 | 1771,4 | 13975,2 |
| 2026 | 23424,0 | 8198,4 | 2705,5 | 3480,3 | 2012,6 | 15225,6 |
| всего | 148955,7 | 52072,1 | 19627,3 | 22584,2 | 10039,6 | 96704,7 |
| 6. | Осуществление контроля за реализацией Программы в пределах полномочий, закрепленных за администрацией муниципального образования Ленинградский район | 2/3 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предоставление государственной поддержки молодым семьям – участникам Программы | Отдел ТЭК, ЖКХ,  транспорта и связи администрации  муниципального образования  Ленинградский район |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Обеспечение освещения целей и задач Программы, хода ее реализации в средствах массовой информации | 2/3 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение информированности населения о реализации Программы | Отдел ТЭК, ЖКХ,  транспорта и связи администрации  муниципального образования  Ленинградский район |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 2/3 | 2021 | 18818,1 | 6586,4 | 2832,1 | 2276,6 | 1477,7 | 12231,6 |  |  |
| 2022 | 27095,4 | 9420,9 | 4230,0\* | 3862,1 | 1507,8 | 17495,7 |
| 2023 | 18965,5 | 6638,0 | 2854,3 | 2096,5 | 1687,2 | 12327,5 |
| 2024 | 39152,4 | 13703,3 | 4522,1 | 7598,3 | 1582,9 | 25449,1 |
| 2025 | 21500,3 | 7525,1 | 2483,3 | 3270,4 | 1771,4 | 13975,2 |
| 2026 | 23424,0 | 8198,4 | 2705,5 | 3480,3 | 2012,6 | 15225,6 |
| всего | 148955,7 | 52072,1 | 19627,3 | 22584,2 | 10039,6 | 96704,7 |

\*-сумма дополнительных социальных выплат в случае рождения ребенка составляет 179000 руб.

Начальник отдела ТЭК, ЖКХ,

транспорта и связи администрации

муниципального образования Ленинградский район К.А. Антоненко