Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Ленинградский район

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

План

апробации механизмов организации оказания

муниципальных услуг в социальной сфере на территории муниципального образования Ленинградский район

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Этап апробации | Мероприятие | Срок исполнения | Результат | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Проведение организационных мероприятий, необходимых для реализации положений Федерального закона от 13 июля 2020 г. № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание муниципальных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее – Федеральный закон № 189-ФЗ) | 1.1. Организация размещения информации и документов, формирование которых предусмотрено Федеральным законом № 189-ФЗ, на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации (далее – Единый портал бюджетной системы) | до 15 мая 2023 года | Размещение информации и документов на Едином портале бюджетной системы организовано | управление образования администрации муниципального образования МО Ленинградский район (далее - уполномоченный орган)  |
| 1.2. Обеспечение заключения соглашения с исполнителями услуг \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование муниципальной услуги)*в электронной форме  | 1 сентября 2023 года | Заключение соглашения с исполнителями услуг в электронной форме обеспечено |   |
| 2. | Нормативное правовое обеспечение | 2.1. Разработка проекта нормативного правового акта администрации муниципального образования Ленинградский район об утверждении порядка формирования муниципальных социальных заказов на оказание муниципальных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования Ленинградский районо форме и сроках формирования отчета об их исполнении | до 15 мая 2023 года | акт утвержден | уполномоченный орган |
| 2.2. Внесение изменений в решение о бюджете, сводную бюджетную роспись в части перераспределения средств на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом. Внесение изменений осуществляется на основании произведенных расчетов параметров социального заказа | до 15 мая 2023 года | Приняты изменения в решение о бюджете / сводную бюджетную роспись | уполномоченный орган |
| 2.3. Разработка проекта нормативного правового акта администрации муниципального образования Ленинградский район об утверждении порядка формирования реестра исполнителей муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» в соответствии с социальным сертификатом | До1 июня 2023 года | акт утвержден | уполномоченный орган |
| 2.4. Разработка проекта нормативного правового акта администрации муниципального образования Ленинградский район формирования в электронном виде социальных сертификатов на получение муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» и реестра их получателей | До 1 июня 2023 года | акт утвержден | уполномоченный орган |
| 2.5. Разработка проекта нормативного правового акта администрации муниципального образования Ленинградский район об утверждении правил заключения в электронной форме и подписания усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно уполномоченного органа, исполнителя муниципальных услуг в социальной сфере, соглашений о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере | До 1 июня 2023 года | акт утвержден | уполномоченный орган |
| 2.6. Разработка проекта нормативного правового акта администрации муниципального образования Ленинградский районоб утверждении порядка предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на оплату соглашения о финансовом обеспечении/возмещении затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом | До 1 июня 2023 года | акт утвержден | уполномоченный орган |
| 2.7 Разработка проекта нормативного правового акта администрации акта администрации муниципального образования Ленинградский районоб утверждении порядка выдачи единого социального сертификата на получение двух и более муниципальных услуг в социальной сфере, которые включены в муниципальные социальные заказы одного или нескольких уполномоченных органов и оказание которых осуществляется в соответствии с социальным сертификатом | IV квартал 2024 года | акт утвержден | уполномоченный орган |
| 2.8. Разработка проекта приказа финансового управления администрации муниципального образования Ленинградский район «Об утверждении типовой формы соглашения, заключаемого по результатам отбора исполнителей услуг в социальной сфере» | 1 июня 2023 года | приказ утвержден | уполномоченный орган |
| 2.9. Разработка проекта постановления администрации муниципального образования Ленинградский район «Об иных условиях, включаемых в договор, заключаемый исполнителем услуг с потребителем услуг в целях оказания муниципальных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования Ленинградский район» | IV квартал 2023 года | проект постановления разработан/ постановление утверждено | уполномоченный орган |
| 3.  | Коммуникационная поддержка | 3.1. Организация и проведение семинара-совещания с потенциальными исполнителями услуг | Не реже 1 раза в квартал (по мере необходимости) | Совещание проведено | уполномоченный орган |
| 3.2. Подготовка материалов и проведение информационной кампании (взаимодействие со средствами массовой информации) о реализации апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере (далее – апробация) |  До 1 июля 2023 года | Материалы подготовлены | уполномоченный орган |
| 3.3. Проведение консультаций, семинаров, совещаний с заинтересованными сторонами (в том числе потребителями услуг, представителями немуниципальных организаций и некоммерческих организаций, должностными лицами и персоналом, работающим непосредственно с потребителями услуг), вовлекаемыми к участию в апробации  | По мере необходимости  | Консультации проведены | уполномоченный орган |
| 3.4. Подготовка плана мероприятий администрации муниципального образования Ленинградский районпо освещению в средствах массовой информации реализации Федерального закона № 189-ФЗ | До 15 мая 2023 года | План мероприятий утвержден | уполномоченный орган |
| 4. | Решение о муниципальных услугах, исполнители которых будут определены по результатам отбора исполнителей услуг, и выбор способа отбора исполнителей услуг | 4.1. Формирование, утверждение и размещение муниципального социального заказа на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»  | До 15 мая 2023 года далее ежегодно до 1 января | Муниципальный социальный заказ утвержден и размещен | уполномоченный орган |
| 5. Отбор исполнителей услуг (в случае выбора способа отбора исполнителей услуг) | 5.1. Формирование реестра исполнителей (по заявке, основанием является лицензия) | До 15 августа 2023 года | Реестр сформирован | уполномоченный орган |
| 5.2. Заключение соглашений о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере в целях исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» утвержденного органом местного самоуправления муниципального образования на 2023 год  | До 15 августа 2023 года | Соглашения заключены | уполномоченный орган |
| 5.3. Обеспечение формирования в электронном виде социальных сертификатов на получение муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» и реестра их получателей | До 1 сентября 2023 года | Сертификаты сформированы | уполномоченный орган |
| 5.4. Проведение отбора исполнителей муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» | С 1 сентября 2023 года | Отбор проведен | уполномоченный орган |
| 6. | Система мониторинга и оценки результатов оказания муниципальных услуг  | 6.1. Организация конференции по вопросам системы мониторинга и оценки результатов оказания муниципальных услуг |  | уполномоченный орган | Казимир О.В., начальник УО МО Ленинградский район |
| 6.2. Разработка системы мониторинга и оценки результатов оказания муниципальных услуг |  | Казимир О.В., начальник УО МО Ленинградский район | уполномоченный орган |
| 7. | Оценка результатовапробации | 7.1. Подготовка информации о реализации мероприятий, сфере апробации механизмов организации оказания муниципальных (муниципальных) услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным законом «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере»  | 2025 год | Информация подготовлена | уполномоченный орган |
| 7.2. Обеспечение участия в совещании по оценке достижения утвержденных показателей эффективности по результатам апробации  | 2025 год | Участие обеспечено | уполномоченный орган |