|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | утверждаю  глава муниципального образования  Ленинградский район  Ю.Ю.Шулико  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  от «29» марта 2021г. |

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных   
и ведомственных целевых программ   
муниципального образования   
Ленинградский район   
за 2020 год**

сформирован

отделом экономики, прогнозирования и инвестиций   
администрации муниципального образования

ст. Ленинградская 2021

Оглавление

[Введение 4](#_Toc65140702)

[1. Общие сведения о муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального образования Ленинградский район. 5](#_Toc65140703)

[2. Об оценке эффективности муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального образования Ленинградский район 8](#_Toc65140704)

[3. Характеристика итогов реализации муниципальных программ муниципального образования Ленинградский район в 2020 году. 10](#_Toc65140705)

[3.1. О ходе реализации МП «Молодежь Ленинградского района» 10](#_Toc65140706)

[3.2. О ходе реализации МП «Гармонизация межнациональных отношений   
и развитие национальных культур в муниципальном образовании   
Ленинградский район». 11](#_Toc65140707)

[3.3. О ходе реализации МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в муниципальном образовании Ленинградский район». 13](#_Toc65140708)

[3.4. О ходе реализации МП «Обеспечение жильем молодых семей   
в муниципальном образовании Ленинградский район». 14](#_Toc65140709)

[3.5. О ходе реализации МП «Противодействие коррупции   
в Ленинградском районе». 15](#_Toc65140710)

[3.6. О ходе реализации МП «Развитие образования   
в муниципальном образовании Ленинградский район» 17](#_Toc65140711)

[3.7. О ходе реализации МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Ленинградский район» 19](#_Toc65140712)

[3.8. О ходе реализации МП «Обеспечение безопасности населения   
муниципального образования Ленинградский район» 20](#_Toc65140713)

[3.9. О ходе реализации МП «Повышение безопасности дорожного движения» 23](#_Toc65140714)

[3.10. О ходе реализации МП «Профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования Ленинградский район» 24](#_Toc65140715)

[3.11. О ходе реализации МП «Поддержка малого и среднего   
предпринимательства в муниципальном образовании Ленинградский район» 26](#_Toc65140716)

[3.12. О ходе реализации МП «Развитие архивного дела в муниципальном образовании Ленинградский район» 27](#_Toc65140717)

[3.13. О ходе реализации МП «Развитие культуры Ленинградского района» 28](#_Toc65140718)

[3.14. О ходе реализации МП «Дети Ленинградского района» 30](#_Toc65140719)

[3.15. О ходе реализации МП «Развитие сельского хозяйства   
в муниципальном образовании Ленинградский район». 33](#_Toc65140720)

[3.16. О ходе реализации МП «Комплексное и устойчивое развитие   
муниципального образования Ленинградский район в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» 36](#_Toc65140721)

[3.17. О ходе реализации МП «Укрепление общественного здоровья» 37](#_Toc65140722)

[3.18. О ходе реализации МП «Доступная среда в муниципальном   
образовании Ленинградский район» 39](#_Toc65140723)

[3.19. О ходе реализации МП «Переселение граждан из аварийного   
жилищного фонда». 41](#_Toc65140724)

[3.20. О ходе реализации МП «Постановка на кадастровый учет   
территориальных зон на территории муниципального   
образования Ленинградский район» 42](#_Toc65140725)

[4. Характеристика итогов реализации ведомственных   
программ муниципального образования Ленинградский район в 2020 году. 43](#_Toc65140726)

[4.1. О ходе реализации ведомственной программы «Муниципальное   
имущество муниципального образования Ленинградский район» 43](#_Toc65140727)

[4.2. О ходе реализации ведомственной программы «Подготовка к   
отопительному сезону объекта коммунальной инфраструктуры   
муниципального образования Ленинградский район» 43](#_Toc65140728)

# Введение

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 16 июля 2015 г. № 581 (с изменениями и дополнениями от 29.11.2018г., 11.12.2019г., 27.02.2020г.) «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципального образования Ленинградский район», а также с постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 31 мая 2017 года № 646 «О Порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования Ленинградский район» на основе сведений, представленных в отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Ленинградский район координаторами муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального образования Ленинградский район, подготовлен сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности программ муниципального образования Ленинградский район за 2020 год (далее – Сводный доклад).

Сводный доклад содержит:

- ранжированные перечни муниципальных и ведомственных целевых программ с учетом значения их эффективности, рассчитанной в соответствии с методикой оценки эффективности реализации программ;

- информацию о финансировании муниципальных и ведомственных целевых программ в 2020 году (приложение № 1);

- информацию о средней степени достижения целевых показателей муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального образования Ленинградский район в 2020 году (приложение № 2).

# 1. Общие сведения о муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального образования Ленинградский район.

В муниципальном образовании Ленинградский район принято решение об утверждении местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов с учетом распределения бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности.

Переход к программно-целевому методу управления муниципальными финансами, составлению местного бюджета, на основе муниципальных программ, осуществлялся с учетом Методических рекомендаций по составлению и исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на основе государственных (муниципальных) программ, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 апреля 2017 г. № 313.

Постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 17 февраля 2014 года № 176 утвержден Перечень муниципальных программ муниципального образования Ленинградский район, включающий по состоянию на 9 ноября 2020 г 22 муниципальные программы.

В установленные сроки были утверждены 2 муниципальные программы муниципального образования Ленинградский район (далее также – муниципальная программа, программа, МП) со сроком реализации начиная с 2020 года:

- «Профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования Ленинградский район»;

- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

В отчетном периоде были утверждены 2 муниципальные программы со сроком реализации начиная с 2020 года:

- «Укрепление общественного здоровья»;

- «Постановка на кадастровый учет территориальных зон на территории муниципального образования Ленинградский район».

16 программ были приняты со сроком реализации ранее 2020 года, в том числе:

- «Противодействие коррупции в Ленинградском районе»;

- «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в муниципальном образовании Ленинградский район»;

- «Повышение безопасности дорожного движения»;

- «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Ленинградский район»;

- «Обеспечение безопасности населения муниципального образования Ленинградский район»;

- «Молодежь Ленинградского района»;

- «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Ленинградский район в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»;

- «Дети Ленинградского района»;

- «Развитие культуры Ленинградского района»;

- «Развитие образования в муниципальном образовании Ленинградский район»;

- «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в муниципальном образовании Ленинградский район»;

- «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Ленинградский район»;

- «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Ленинградский район»;

- «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании Ленинградский район», включая подпрограммы;

- «Доступная среда в муниципальном образовании Ленинградский район»;

- «Развитие архивного дела в муниципальном образовании Ленинградский район».

В 2020 году досрочно завершились 12 программ.

Бюджетное финансирование на 2020 год предусмотрено в паспортах 18 из 20 муниципальных программ. Финансирование из внебюджетных источников в программах, действующих в 2020 году, предусмотрено в одной программе:

- «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Ленинградский район».

Общий объем финансирования муниципальных программ на 2020 год, согласно утвержденным паспортам по состоянию на 31 декабря 2020 года, предусмотрен в сумме 1407,9 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального и краевого бюджетов – 879,3 млн. рублей;

местного бюджета – 520,9 млн. рублей;

внебюджетных источников – 7,7 млн. рублей.

В соответствии с Решением Совета муниципального образования Ленинградский район от 26 декабря 2019 года № 69 «О бюджете муниципального образования Ленинградский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 23.12.2020 года) с учетом уточненной бюджетной росписи, объем финансирования на 2020 год из всех бюджетов, по всем 18 муниципальным программам предусмотрен в сумме 1383,2 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального и краевого бюджетов – 889,7 млн. рублей;

местного бюджета – 493,5 млн. рублей.

Выполнение бюджетных назначений по муниципальным программам за счет федерального, краевого и местного бюджетов за 2020 год составило 1355,1 млн. руб., или 96,3% от предусмотренных бюджетной росписью (в 2019 году – 1143,2 млн. руб.), в том числе за счет средств:

федерального и краевого бюджетов – исполнено 876,1 млн. рублей;

местного бюджета – исполнено 478,97 млн. рублей.

Постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 1 июня 2017 года № 668 утвержден Перечень ведомственных целевых программ муниципального образования Ленинградский район, включающий по состоянию на 22 июля 2020 года 2 ведомственные программы:

- «Муниципальное имущество муниципального образования Ленинградский район» на 2020 год;

- «Подготовка к отопительному сезону объекта коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ленинградский район» на 2020 год.

В 2020 году срок действия данных программ завершилось.

Бюджетное финансирование на 2020 год предусмотрено в паспортах программ, финансирование из внебюджетных источников в ведомственных целевых программах, действующих в 2020 году, не предусмотрено.

Общий объем финансирования ведомственных целевых программ (далее – ведомственных программ) на 2020 год, согласно утвержденным паспортам, предусмотрен в сумме 13313,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В соответствии с Решением Совета муниципального образования Ленинградский район от 26 декабря 2019 года № 69 «О бюджете муниципального образования Ленинградский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 23.12.2020 года) с учетом уточненной бюджетной росписи, объем финансирования на 2020 год из всех бюджетов, по всем ведомственным целевым программам предусмотрен в сумме 13,3 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального и краевого бюджетов – 10,3 млн. рублей;

местного бюджета – 2,98 млн. рублей;

Выполнение бюджетных назначений по ведомственным программам за 2020 год составило 13,3 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального и краевого бюджетов – 10,3 млн. рублей;

местного бюджета – 2,97 млн. рублей;

Информация о кассовом исполнении программ муниципального образования Ленинградский район в 2020 году представлена в приложении № 1 к Сводному докладу.

Денежные средства в сумме 1170,6 млн. рублей средств федерального и краевого бюджетов в 2020 году освоены в рамках реализации 12 государственных программ Краснодарского края. В 2019 году объем освоенных денежных средств, в рамках реализации 12 государственных программ, составил 914,16 млн. рублей.

Из 233 запланированных к реализации в 2020 году мероприятий муниципальных программ (отдельных мероприятий, мероприятий подпрограмм) выполнено в полном объеме 225 мероприятий, степень реализации программных мероприятий составила 96,6 %. (в 2019 году – 98,4%).

# 2. Об оценке эффективности муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального образования Ленинградский район

Оценка эффективности реализации каждой муниципальной программы муниципального образования Ленинградский район проводится ежегодно ее координаторами в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 16 июля 2015 года №581 (с изменениями и дополнениями от 29.11.2018г., 11.12.2019г., 27.02.2020г.) «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципальных ведомственных целевых программ муниципального образования Ленинградский район».

Оценка эффективности реализации основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года, с учетом следующих составляющих: оценки степени реализации мероприятий программы, оценки степени соответствия запланированному уровню расходов программы, оценки эффективности использования средств местного бюджета, оценки степени достижения целей и решения задач программы, оценки степени реализации программы, оценки эффективности реализации мероприятий программы.

Показатель соответствия фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям (средняя степень достижения целевых показателей) рассчитан как отношение суммы степени достижения целевых показателей муниципальной программы (включая целевые показатели подпрограмм (показатели социально-экономической эффективности, критерии выполнения), отдельных мероприятий) к общему количеству показателей, запланированных к реализации в отчетном периоде.

В связи с введением в 2020 году режима функционирования «Повышенная готовность» на территории муниципального образования Ленинградский район и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и в связи с угрозой новой короновирусной инфекцией COVID-19 многие мероприятия и целевые показатели были выполнены не в полном объеме, а также был изменен формат реализации мероприятий в режиме онлайн и посредствам удалённого доступа. Исходя из вышеизложенного оценка степени реализации муниципальной программы, а также эффективность реализации муниципальной программы были рассчитаны с учетом действовавших в 2020 году ограничений.

По итогам 2020 года из 20 реализуемых программ:

- 17 муниципальных программ оценены как программы с высоким уровнем эффективности реализации, коэффициент оценки эффективности этих программ составил более 0,90;

- 1 программа (Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании Ленинградский район») оценена как программа со средним уровнем эффективности реализации, коэффициент оценки эффективности этих программ составил 0,80;

- 1 программа (Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда») оценена как программа с низким уровнем эффективности реализации, коэффициент оценки эффективности этих программ составил 0,70;

- 1 программа (Муниципальная программа «Постановка на кадастровый учет территориальных зон на территории муниципального образования Ленинградский район») по результатам 2020 года неэффективна, т.к. ни одно мероприятие не выполнено, ни один целевой показатель не достиг плановых значений.

Полностью достигнуты плановые значения целевых показателей (100%) в ходе реализации 10 муниципальных программ по 27 показателю из 106, предусмотренных к достижению в 2020 году или 25,5%.

Средняя степень достижения целевых показателей по муниципальным программам муниципального образования составила 88,5%.

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального образования Ленинградский район представлена в приложении № 2 к Сводному докладу.

# 3. Характеристика итогов реализации муниципальных программ муниципального образования Ленинградский район в 2020 году.

## 3.1. О ходе реализации МП «Молодежь Ленинградского района»

Муниципальная программа муниципального образования Ленинградский район «Молодежь Ленинградского района» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 27 декабря 2016 года №1311.

В 2020 году было внесено 3 изменения в программу (постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 14 апреля 2020 г. № 313, от 16 ноября 2020 г. № 999, от 30 декабря 2020 г. № 1339).

Сроки реализации муниципальной программы 2017-2023 годы.

Координатор муниципальной программы – отдел по молодежной политики администрации муниципального образования Ленинградский район.

Иные исполнители мероприятий Программы:

Отдел по молодежной политики администрации муниципального образования Ленинградский район;

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» муниципального образования Ленинградский район (далее – МБУ «МЦ»).

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2020 году был предусмотрен в сумме 7142,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 7129,8 тыс. руб. или 99,8% от предусмотренного лимита.

В рамках реализации мероприятий, запланированных в отчетном году, проведена следующая работа:

1. Проведены мероприятия:

- по военно-патриотическому воспитанию молодежи: 10 спортивных мероприятий, 1 научно-практическая конференция, проведен муниципальный этап краевого фестиваля героико-патриотической песни «Пою мое Отечество», молодежь Ленинградского района приняла участие в 6 зональных и краевых мероприятиях, приобретены грамоты и призы для победителей и участников мероприятий;

- по поддержке предпринимательской деятельности молодых граждан проведено одно соответствующее мероприятие;

- по профилактики асоциальных явлений в молодежной среде проведены мероприятия по организации первичной антинаркотической профилактики, в т.ч.: 58 досуговых мероприятий, проведена акция «волонтерами здоровья», проведено 48 акций «Молодежным Патрулем», проведены 2 семинара для учащихся общеобразовательных учреждений.

1. Организованы и проведены мероприятия по реализации молодежной политики на территории муниципального образования Ленинградский район: проведены 27 мероприятий для молодежи.
2. В рамках летней оздоровительной кампании, организованы спортивные и туристические мероприятия: 10 спортивных и туристических мероприятий.

В связи с введением в 2020 году режима функционирования «Повышенная готовность» на территории муниципального образования Ленинградский район и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и в связи с угрозой новой короновирусной инфекцией COVID-19 реализация многих мероприятий обеспечивалась в режиме онлайн или не в полном объеме.

Оценка степени реализации муниципальной программы, а также эффективность реализации муниципальной программы были рассчитаны с учетом действовавших в 2020 году ограничений.

Всего из 11 запланированных мероприятий полностью выполнено 11 мероприятий.

По итогам 2020 года исполнение плановых значений целевых показателей муниципальной программы составило 96,3%.

Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

Вывод: оценка эффективности реализации муниципальной программы по методике расчетов составила 1,0, что соответствует высокому уровню эффективности реализации программы.

Постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 30 декабря 2020 года № 1344, с 1 января 2021 года прекращена дальнейшая реализация муниципальной программы «Молодежь Ленинградского района», утвержденная постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 27 декабря 2016 года № 1311.

За весь период действия программы было внесено 13 изменений в программу, в том числе:

- в 2017 году было внесено 2 изменения;

-в 2018 году было внесено 1 изменение;

- в 2019 году было внесено 7 изменений;

- в 2020 году было внесено 3 изменения.

За весь период действия программы, кассовые расходы составили 29537,8 тыс. руб., в том числе по бюджетам:

федеральный и краевой бюджеты – 1083,0 тыс. руб.;

местный бюджет – 28454,8 тыс. руб.

## 3.2. О ходе реализации МП «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в муниципальном образовании Ленинградский район».

Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в муниципальном образовании Ленинградский район»утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 30 декабря 2016 года №1355.

В 2020 году внесено 2 изменения в программу **(**постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 10 июля 2020 года №536, от 20 ноября 2020 года №1081).

Сроки реализации муниципальной программы: 2017-2021 годы.

Координатор муниципальной программы – отдел по организационной работе администрации муниципального образования Ленинградский район.

Иные исполнители мероприятий Программы:

Управление образования администрации муниципального образования;

Отдел культуры администрации муниципального образования;

Отдел по молодежной политике администрации муниципального образования;

Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального образования;

Отдел ГО и ЧС, взаимодействия с правоохранительными органами и делам казачества администрации муниципального образования.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2020 году предусмотрен в сумме 30,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 30,0 тыс. руб., или 100,0% от предусмотренного лимита.

В 2020 году осуществлялась реализация следующих мероприятий программы:

- проведение «круглых» столов, конкурсов, конференций, в том числе в режиме онлайн;

- проведение праздника национальных культур «Хоровод дружбы» (в режиме онлайн);

- изготовление рекламной продукции;

- освещение мероприятий в средствах массовой информации.

В связи с введением в 2020 году режима функционирования «Повышенная готовность» на территории муниципального образования Ленинградский район и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и в связи с угрозой новой короновирусной инфекцией COVID-19 реализация многих мероприятий обеспечивалась в режиме онлайн.

Оценка степени реализации муниципальной программы, а также эффективность реализации муниципальной программы были рассчитаны с учетом действовавших в 2020 году ограничений.

13 запланированных к реализации в 2020 году мероприятий программы выполнены в полном объеме.

По итогам 2020 года по всем 3 запланированным к исполнению целевым показателям в муниципальной программе, плановые значения достигнуты в полном объеме.

Средняя степень достижения целевых показателей – 0,1

Вывод: в результате расчетов эффективность реализации программы составила – 1,0 что соответствует высокому уровню эффективности.

Постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 30 декабря 2020 года № 1324, с 1 января 2021 года прекращена дальнейшая реализация муниципальной программы «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в муниципальном образовании Ленинградский район», утвержденная постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 30 декабря 2016 года №1355.

За весь период действия программы было внесено 4 изменения в программу, в том числе:

- в 2017 году было внесено 1 изменение;

- в 2018 году было внесено 1 изменение;

- в 2019 году изменения в программу не вносились;

- в 2020 году было внесено 2 изменения.

За весь период действия программы, кассовые расходы составили 99,9 тыс. руб., за счет средств местного бюджета.

## 3.3. О ходе реализации МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в муниципальном образовании Ленинградский район».

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в муниципальном образовании Ленинградский район»утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 28 декабря 2018 года №1438.

В 2020 году было внесено 2 изменения в программу (постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 10 июля 2020 г. № 535, от 30 декабря 2020 г. № 1326).

Сроки реализации муниципальной программы: 2019-2023 годы.

Координатор муниципальной программы – отдел по организационной работе администрации муниципального образования Ленинградский район.

Исполнители мероприятий Программы:

Отдел по организационной работе администрации муниципального образования Ленинградский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2020 году предусмотрен в сумме 300,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 300,0 тыс. руб., или 100 % от предусмотренного лимита.

В рамках реализации мероприятий, запланированных в отчетном году, проведена следующая работа:

Осуществлялись мероприятия по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, а именно:

- общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»: для проведения культурно-массовых мероприятий; посещение инвалидов на дому; поздравление с юбилейными датами;

- Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество глухих»: для проведения культурно-массовых мероприятий;

- Ленинградской территориальной первичной организации «Всероссийского общества слепых»: для проведения культурно-массовых мероприятий;

- Местному отделению Краснодарской краевой общественной организации ветеранов войны (пенсионеров, инвалидов), труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов: чествование юбиляров, награждение победителей смотра-конкурса первичных ветеранских организаций, организация и проведение праздничных мероприятий.

- Ленинградская районная благотворительная общественная организация по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями «Огонек надежды» (ЛРБООСАДОВ «Огонек надежды»): проведение мероприятий по реабилитации и творческой социализации детей с ограниченными возможностями в рамках проекта «Волшебный мир мультфильмов».

В связи с введением в 2020 году режима функционирования «Повышенная готовность» на территории муниципального образования Ленинградский район и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и в связи с угрозой новой короновирусной инфекцией COVID-19 реализация многих мероприятий обеспечивалась в режиме онлайн.

Оценка степени реализации муниципальной программы, а также эффективность реализации муниципальной программы были рассчитаны с учетом действовавших в 2020 году ограничений.

По итогам 2020 года плановые значения 3 целевых показателя муниципальной программы достигнуты в полном объеме.

Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0

Вывод: в результате расчетов эффективность реализации программы составила – 1,0 что соответствует высокому уровню эффективности.

## 3.4. О ходе реализации МП «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Ленинградский район».

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Ленинградский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 18 декабря 2015 года №920.

В 2020 году внесено 1 изменение в программу (постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 27 апреля 2020 г. № 342).

Сроки реализации муниципальной программы: 2016-2022 годы.

Координатор муниципальной программы – отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Ленинградский район.

Иные исполнители мероприятий Программы:

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Ленинградский район;

Финансовое управление администрации муниципального образования Ленинградский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2020 году был предусмотрен в сумме 4148,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федеральный и краевой бюджеты – 2353,5 тыс. рублей;

местного бюджета –1794,7 тыс. рублей.

Внебюджетные средства – 7667,5 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 4128,7 тыс. руб. или 99,5 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федеральный и краевой бюджеты – 2342,4 тыс. рублей;

местного бюджета –1786,3 тыс. рублей.

В течение года формировался список молодых семей от муниципального образования, претендующих на получение социальной выплаты в рамках реализации Программы. Велась работа по определению ежегодного объема средств бюджета муниципального образования Ленинградский район на реализацию мероприятий Программы. Осуществлено торжественное вручение свидетельств о праве на получение социальной выплаты, и предоставление 4 молодым семьям, участникам Программы, социальных выплат на приобретение или строительство жилья.

В 2020 году все 7 мероприятий программы реализовались в полном объеме.

По итогам 2020 года по всем целевым показателям муниципальной программы достигнуты плановые значения в полном объеме.

Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0

Вывод: в результате расчетов эффективность реализации Программы составила – 1,0, что соответствует высокому уровню эффективности

Постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 30 декабря 2020 года № 1323, с 1 января 2021 года прекращена дальнейшая реализация муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Ленинградский район», утвержденная постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 18 декабря 2015 года №920.

За весь период действия программы было внесено 6 изменений в программу, в том числе:

- в 2016 году было внесено 1 изменение;

- в 2017 году изменения в программу не вносились;

- в 2018 году было внесено 2 изменения;

- в 2019 году было внесено 2 изменения;

- в 2020 году было внесено 1 изменение.

За весь период действия программы, кассовые расходы составили 17071,7 тыс. руб., в том числе по бюджетам:

федеральный и краевой бюджеты – 8739,6 тыс. руб.;

местный бюджет – 8332,1 тыс. руб.

## 3.5. О ходе реализации МП «Противодействие коррупции в Ленинградском районе».

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Ленинградском районе»утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 6 декабря 2018 года №1302.

В 2020 году внесено 3 изменения в программу (постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 13 апреля 2020 года №309, от 15 мая 2020 года №386, от 16 июня 2020 года №464).

Сроки реализации муниципальной программы: 2019-2023 годы.

Координатор муниципальной программы – юридический отдел администрации муниципального образования Ленинградский район.

Иные исполнители мероприятий Программы:

Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального образования Ленинградский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2020 году предусмотрен в сумме 10,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 10,0 тыс. руб., или 100,0% от предусмотренного лимита.

За отчетный период реализации данной программы выполнялась следующая работа:

- осуществлялась разработка (корректировка) и утверждение в установленном порядке планов противодействия коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования;

- на основании отчета о мониторинге коррупционных рисков в муниципальном образовании Ленинградский район осуществлялась корректировка механизмов внутреннего антикоррупционного контроля за деятельностью муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования Ленинградский район, замещающих наиболее коррупциогенные должности (обеспечение при необходимости внесения соответствующих изменений в должностные инструкции муниципальных служащих муниципального образования;

- в период с 27 января по 7 февраля 2020 года проведено социологическое исследование для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции в муниципальном образовании Ленинградский район за 2019 год;

- проведен ежегодный мониторинг восприятия уровня коррупции в муниципальном образовании Ленинградский район за 2019 год;

- подготовлен отчет о мониторинге коррупционных рисков в муниципальном образовании Ленинградский район за 2019 год;

- на постоянной основе, соответствующая информация размещалась на официальном сайте муниципального образования Ленинградский район и в электронных средствах массовой информации продуктов социальной рекламы, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, а также размещение на информационных стендах антикоррупционных листовок;

- проводилась работа по освещению деятельности администрации муниципального образования Ленинградский район по противодействию коррупции в средствах массовой информации;

- осуществлялось размещение сводной информации о полученных и рассмотренных обращений граждан в администрацию муниципального образования Ленинградский район (в том числе о количестве удовлетворенных и разъясненных обращений) на официальном сайте администрации муниципального образования Ленинградский район;

- обеспечена возможность направления физическими и юридическими лицами на официальный сайт администрации муниципального образования Ленинградский район обращений о ставших им известными фактах коррупции и их рассмотрение;

- организовано взаимодействие с органами местного самоуправления муниципального образования Ленинградский район по развитию удаленных рабочих мест многофункционального центра муниципального образования Ленинградский район;

- осуществлялась координация мероприятий по разработке в установленном порядке органами местного самоуправления муниципального образования Ленинградский район административных регламентов предоставления муниципальных услуг;

- осуществлялось проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Ленинградский район;

- организовано обучение муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования Ленинградский район по программам противодействия коррупции;

- в рамках установленной компетенции осуществлялся контроль в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения нужд органов местного самоуправления муниципального образования Ленинградский район;

- в рамках установленной компетенции осуществлялся контроль в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения соблюдения законодательства о контрактной системе при закупке товаров, работ, услуг для обеспечения нужд органов местного самоуправления муниципального образования Ленинградский район;

- проведены мероприятия по контролю за использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества муниципального образования Ленинградский район;

- в течение отчетного периода проводился финансово-экономический анализ деятельности хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в муниципальной собственности муниципального образования Ленинградский район;

- проводилась работа по формированию, ведению и обязательному опубликованию перечня муниципального имущества муниципального образования Ленинградский район, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- реализовывался комплекс мероприятий, направленных на выявление фактов коррупции при проведении проверок выполнения арендаторами условий договоров аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Ленинградский район.

В 2019 году все 19 мероприятий программы реализованы в полном объеме.

По итогам 2019 года из 4 целевых показателей муниципальной программы плановые значения достигнуты в полном объеме по 4 показателям.

Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0

Вывод: в результате расчетов эффективность реализации Программы составила – 0,1, что соответствует высокому уровню эффективности

## 3.6. О ходе реализации МП «Развитие образования в муниципальном образовании Ленинградский район»

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании Ленинградский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 30 декабря 2016 года № 1353.

В 2020 году внесено 17 изменений в программу (постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 14 февраля 2020 г. № 89, от 31 марта 2020 г. № 271, от 8 мая 2020 г. № 369, от 26 мая 2020 г. № 418, от 20 июля 2020 г. № 555, от 30 июля 2020 г. № 610, от 10 августа 2020 г. № 646, от 21 августа 2020 г. № 685, от 17 сентября 2020 г. № 788, от 30 сентября 2020 г. № 839, от 13 октября 2020 г. № 893, от 23 октября 2020 г. № 952, от 12 ноября 2020 г. № 1026, от 4 декабря 2020 г. № 1139, от 22 декабря 2020 г. № 1264, от 28 декабря 2020 г. № 1287, от 30 декабря 2020 г. № 1334).

Сроки реализации муниципальной программы 2017-2023 годы.

Координатор муниципальной программы – управление образования администрации муниципального образования Ленинградский район.

Иные исполнители мероприятий Программы:

Общеобразовательные организации, подведомственные управлению образования администрации муниципального образования Ленинградский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2020 году был предусмотрен в сумме 940921,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального и краевого бюджетов – 639394,7 тыс. рублей;

местного бюджета – 301526,8 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 928240,2 тыс. рублей или 98,7% от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального и краевого бюджетов – 638177,8 тыс. рублей;

местного бюджета – 290062,4 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы за отчетный год, предусмотренные в пределах предоставляемой субвенции муниципальным районам, направлены:

На базе школы № 3 открыт Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Улучшена материально-техническая база школ, реализующих профильное обучение: в школу № 1 приобретен инженерный кабинет, в школу 6 приобретен кабинет физики. Проведены мероприятия по улучшению инфраструктуры образовательных организаций: - произведена замена оконных блоков в детском саду № 31; - отремонтированы кровли в 5 образовательных организациях (в школах № 4,9,13, детских садах № 12,21); -осуществлено благоустройство территорий 3 образовательных организаций (школа № 6, детские сады № 4,12. Осуществлен монтаж ограждения у зданий МБОУ СОШ №3,17, гимназия, МБОУ №18. Приобретен автобус для осуществления подвоза учащихся. В 2020 году 833 педагогических и руководящих работников прошли курсовую переподготовку.

В связи с введением в 2020 году режима функционирования «Повышенная готовность» на территории муниципального образования Ленинградский район и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и в связи с угрозой новой короновирусной инфекцией COVID-19 реализация многих мероприятий обеспечивалась в режиме онлайн либо были выполнены не в полном объеме.

Оценка степени реализации муниципальной программы, а также эффективность реализации муниципальной программы были рассчитаны с учетом действовавших в 2020 году ограничений.

По итогам 2020 года из 13 целевых показателя муниципальной программы, выполнены в полном объеме 11 показателей.

Запланированные к реализации в отчетном году 59 мероприятий, выполнены в полном объеме.

Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

Вывод: оценка эффективности реализации муниципальной программы по методике расчетов составила 1,0 - что соответствует высокому уровню эффективности реализации программы.

Постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 30 декабря 2020 года № 1345, с 1 января 2021 года прекращена дальнейшая реализация муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Ленинградский район», утвержденная постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 13 декабря 2016 года №1353.

За весь период действия программы было внесено 49 изменений в программу, в том числе:

- в 2017 году было внесено 10 изменений;

- в 2018 году было внесено 8 изменений;

- в 2019 году было внесено 14 изменений;

- в 2020 году было внесено 17 изменений.

За весь период действия программы, кассовые расходы составили 3415227,5 тыс. руб., в том числе по бюджетам:

федеральный и краевой бюджеты – 2354530,9 тыс. руб.;

местный бюджет – 1060696,6 тыс. руб.

## 3.7. О ходе реализации МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Ленинградский район»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Ленинградский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 30 декабря 2016 года №1356.

В 2020 году внесены 7 изменений в программу (постановления администрации муниципального образования Ленинградский район от 22 мая 2020 г. № 415, от 08 июля 2020 г. № 527, от 31 июля 2020 г. № 619, от 20 августа 2020 г. № 679, от 13 ноября 2020 г. № 1041, от 9 декабря 2020 г. № 1171, от 30 декабря 2020 г. № 1337).

Сроки реализации муниципальной программы 2017-2023 годы.

Координатор муниципальной программы – отдел физической культуры и спорта администрации муниципального образования Ленинградский район.

Иные исполнители мероприятий Программы:

Управление образования администрации муниципального образования;

Муниципальное казенное учреждение «Центр физкультурно-массовой и спортивной работы с населением муниципального образования Ленинградский район» администрации муниципального образования Ленинградский район (далее – МКУ «Центр ФМСР»;

Муниципальные бюджетные учреждения отрасли «Физическая культура и спорт»;

Муниципальные автономные учреждения отрасли «Физическая культура и спорт».

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2020 году был предусмотрен в сумме 66494,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального и краевого бюджетов – 3908,6 тыс. руб.;

местного бюджета – 62585,8 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 63612,1 тыс. руб., или 95,7% от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального и краевого бюджетов – 2115,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 61497,1 тыс. руб.

Реализация мероприятий муниципальной программы направлены на:

- создание условий для развития массовой физической культуры и спорта различных категорий населения;

- укрепление материально-технической базы массового спорта;

- совершенствование организационной структуры массового спорта;

- проведение официальных спортивно-массовых мероприятий для различных категорий населения;

- организация и проведение летней оздоровительной компании;

- участие сборных команд района в соревнованиях различного уровня.

В связи с введением в 2020 году режима функционирования «Повышенная готовность» на территории муниципального образования Ленинградский район и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и в связи с угрозой новой короновирусной инфекцией COVID-19 реализация многих мероприятий обеспечивалась в режиме онлайн.

Из 14 запланированных к исполнению в 2020 году мероприятий программы, в полном объеме выполнено 14 мероприятий.

По итогам 2020 года по 19 целевым показателям муниципальной программы из 22 - плановые значения достигнуты в полном объеме.

Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

Вывод: показатель эффективности реализации муниципальной программы по методике расчета составил 1,0, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы.

Постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 30 декабря 2020 года № 1340, с 1 января 2021 года прекращена дальнейшая реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Ленинградский район», утвержденная постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 30 декабря 2016 года №1356.

За весь период действия программы было внесено 18 изменений в программу, в том числе:

- в 2017 году было внесено 1 изменение;

- в 2018 году было внесено 3 изменения;

- в 2019 году было внесено 7 изменений;

- в 2020 году было внесено 7 изменений.

За весь период действия программы, кассовые расходы составили 232915,8 тыс. руб., в том числе по бюджетам:

федеральный и краевой бюджеты – 9154,5 тыс. руб.;

местный бюджет – 223761,3 тыс. руб.

## 3.8. О ходе реализации МП «Обеспечение безопасности населения муниципального образования Ленинградский район»

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения муниципального образования Ленинградский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 13 декабря 2016 года № 1233.

В 2020 году внесено 5 изменения в программу **(**постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 20 февраля 2020 года №120, от 20 мая 2020 года №404, от 26 мая 2020 года №417, от 20 июля 2020 года №554, от 30.12.2020 года №1341).

Сроки реализации муниципальной программы: 2017-2022 годы.

Координатор муниципальной программы – Отдел ГО и ЧС, взаимодействия с правоохранительными органами и делам казачества администрации муниципального образования Ленинградский район.

Иные исполнители мероприятий Программы:

Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба» администрации муниципального образования Ленинградский район (далее МКУ ЕДДС);

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» муниципального образования Ленинградский район;

Управление образования администрации муниципального образования Ленинградский район;

Отдел по молодежной политике администрации муниципального образования Ленинградский район;

Отдел культуры администрации муниципального образования Ленинградский район;

Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального образования Ленинградский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2020 году был предусмотрен в сумме 12842,8 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 12816,0 тыс. руб., или 99,8% от предусмотренного лимита, за счет средств местного бюджета.

В рамках реализации мероприятий, запланированных в отчетном году, была проведена следующая работа:

- реализовывались тренировочные мероприятия по оповещению населения, отработке взаимодействия единой дежурно-диспетчерской службы, правоохранительных органов, спасательных формирований, служб экстренного реагирования при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций террористического характера;

- реализованы мероприятия по улучшению связи оперативного дежурного ЕДДС с правоохранительными органами, спасательными формированиями и службами экстренного реагирования, для обеспечения оперативного прохождения информации о террористических проявлениях;

- реализованы работы по организации, проведению и обеспечению информационно -профилактических мероприятий, молодежных акций, викторин, флешмобов, направленных на противодействие идеологии терроризма и экстремизма;

- проведены в образовательных учреждениях мероприятия, направленные на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры мира, профилактику проявлений экстремизма;

- организованы и проведены лекции, беседы, круглые столы, семинары, тренинги, конференции, дискуссии, конкурсы творческих работ (конкурс рисунков, стенгазет, видеороликов), показ видеоматериалов, фильмов с дальнейшим обсуждением направленных на профилактику экстремизма;

- сформирована база данных по новым и нетрадиционным религиозным культам и движениям, политически активным неформальным объединениям, этническим группам, придерживающимся экстремистских идей и учений;

- осуществлялась проверка периодичной печатной продукции, распространяющейся на территории муниципального образования Ленинградский район.

- с целью поддержания уровня реагирования на поступающие обращения граждан, осуществлены работы по техническому обслуживанию и содержание оборудования ситуационного центра МКУ «ЕДДС» муниципального образования Ленинградский район, а также по содержанию межпоселенческого муниципального казенного учреждения «Ленинградское АСФ».

В связи с введением в 2020 году режима функционирования «Повышенная готовность» на территории муниципального образования Ленинградский район и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и в связи с угрозой новой короновирусной инфекцией COVID-19 реализация многих мероприятий обеспечивалась в режиме онлайн либо были выполнены не в полном объеме.

Оценка степени реализации муниципальной программы, а также эффективность реализации муниципальной программы были рассчитаны с учетом действовавших в 2020 году ограничений.

Все мероприятия, запланированные к реализации в 2020 году полностью выполнены.

По итогам 2020 года по всем 4 целевым показателям муниципальной программы, плановые значения достигнуты в полном объеме.

В целом по программе средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

Вывод: в результате расчетов эффективность реализации программы составила – 1,0, что соответствует высокому уровню эффективности ее реализации.

Постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 30 декабря 2020 года № 1342, с 1 января 2021 года прекращена дальнейшая реализация муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения муниципального образования Ленинградский район», утвержденная постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 13 декабря 2016 года №1233.

За весь период действия программы было внесено 23 изменения в программу, в том числе:

- в 2017 году было внесено 5 изменений;

- в 2018 году было внесено 6 изменений;

- в 2019 году было внесено 7 изменений;

- в 2020 году было внесено 5 изменений.

За весь период действия программы, кассовые расходы составили 48721,4 тыс. руб., в том числе по бюджетам:

федеральный и краевой бюджеты – 3670,4 тыс. руб.;

местный бюджет – 45051,0 тыс. руб.

## 3.9. О ходе реализации МП «Повышение безопасности дорожного движения»

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 20 июня 2019 года №487.

В 2020 году внесено 1 изменение в программу **(**постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 13 июля 2020 года №537).

Сроки реализации муниципальной программы 2019-2023 годы.

Координатор муниципальной программы – отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Ленинградский район.

Иные исполнители мероприятий Программы:

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Ленинградский район;

Управление образования администрации муниципального образования Ленинградский район;

ОГИБДД ОМВД России по Ленинградскому району.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2020 году был предусмотрен в сумме 10,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 10,0 тыс. руб., или 100,0% от предусмотренного лимита, за счет средств местного бюджета.

Реализация мероприятий муниципальной программы направлены на:

- организацию процесса обучения учащихся безопасному поведению на дороге;

- повышение у несовершеннолетних ответственности и культуры безопасного поведения на дороге;

- повышение правового сознания несовершеннолетних участников дорожного движения;

- предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма;

- совершенствование нормативно-технической базы в части предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.

В связи с введением в 2020 году режима функционирования «Повышенная готовность» на территории муниципального образования Ленинградский район и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и в связи с угрозой новой короновирусной инфекцией COVID-19 реализация многих мероприятий обеспечивалась в режиме онлайн.

Оценка степени реализации муниципальной программы, а также эффективность реализации муниципальной программы были рассчитаны с учетом действовавших в 2020 году ограничений.

Из 6 запланированных к исполнению в 2020 году мероприятий программы, в полном объеме выполнены 6 мероприятий.

По итогам 2019 года по 3 целевым показателям муниципальной программы плановые значения достигнуты в полном объеме.

Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

Вывод: показатель эффективности реализации муниципальной программы по методике расчета составил 1,0, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы.

## 3.10. О ходе реализации МП «Профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования Ленинградский район»

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования Ленинградский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 31 декабря 2019 года № 1198.

В 2020 году внесено 1 изменение в программу (постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 16 декабря 2020 года №1216).

Сроки реализации муниципальной программы: 2020-2025 годы.

Координатор муниципальной программы – Отдел ГО и ЧС, взаимодействия с правоохранительными органами и делам казачества администрации муниципального образования Ленинградский район.

Иные исполнители мероприятий Программы:

Управление образования администрации муниципального образования Ленинградский район;

Отдел по молодежной политике администрации муниципального образования Ленинградский район.

Финансирование муниципальной программы в 2020 году не предусмотрено.

В рамках реализации мероприятий, запланированных в отчетном году, была проведена следующая работа:

- проведены социологические исследования общественного мнения жителей об уровне безопасности в Ленинградском районе с целью определения эффективности мер, принимаемых по профилактике экстремизма и терроризма, и участия населения в профилактике терроризма;

- проведены с работниками образовательных объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;

- организовано взаимодействие с руководителями и представителями районных отделений политических партий и движений, национальных, религиозных и общественных организаций с целью проведения профилактической работы, направленной на недопущение с их стороны противоправных действий, в том числе экстремистского характера, разъяснения норм и требований действующего законодательства;

- организованы совместные работы по выявлению и ведению учета незарегистрированных общественных и религиозных групп на территории района;

- проведен мониторинг состояния антитеррористической защищенности критически важных и потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения, мест с массовым пребыванием граждан, учебных заведений, учреждений здравоохранения и культуры, дислоцирующихся на территории муниципального образования Ленинградский район;

- осуществлялась ежемесячная сверка библиотечного фонда с федеральным списком экстремистских материалов с целью выявления в образовательных организациях книг и других печатных изданий экстремистской направленности;

- организован и проведен цикл мероприятий, приуроченных ко дню солидарности в борьбе с терроризмом (выставки, концерты, классные часы, спортивные соревнования);

- проведен мониторинг сети Интернет на предмет выявления материалов предположительно экстремистской направленности;

- организован и проведен комплекс мероприятий по обеспечению общественного порядка, безопасности граждан и недопущению противоправных действий во время проведения массовых мероприятий;

- проведен районное методическое объединение библиотекарей с включением темы выступлений о запрете на распространение экстремистской литературы, порядка проведения сверок библиотечного фонда и поступающей литературы;

- организованы и проведены библиотечные уроки по профилактике экстремизма и терроризма (беседы, конкурсы, викторины, презентации, выставки, акции) по темам: «Сущность терроризма», «Дисциплинированность и бдительность – в чем выражается их взаимосвязь?», «Как я должен поступать», «Как вызвать полицию», «Правила поведения в городском транспорте», «Служба специального назначения», «Когда мамы нет дома», «Военные профессии», «Я хочу жить счастливо», «Правила поведения или как я должен поступить»;

- проведен мониторинг эффективности, мероприятий и результатов профилактической деятельности;

- проведен в образовательных учреждениях мероприятий, направленных на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры мира, профилактику проявлений экстремизма;

- отработано взаимодействие органов местного самоуправления и привлекаемых сил и средств при возможном совершении террористического акта;

- организованы и проведены совместные с оперативным штабом учения антитеррористической направленности на территории Ленинградского района;

- размещены материалы антитеррористической направленности в районных средствах массовой информации;

- организованы и проведены совещания, круглые столы в сфере профилактики экстремистской деятельности, а также состояния межконфессиональных и межнациональных отношений, политических процессов в муниципальном образовании Ленинградский район;

- проведены информационно - просветительские акции по распространению листовок по противодействию терроризму и экстремизму;

- проведены мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений, в т.ч. проведены акции ООПН «Молодежный патруль» Ленинградского района;

- проведены мероприятия по профилактике экстремистской деятельности в молодежной среде, в т.ч.: семинары, участие в родительских собраниях, досуговые мероприятия;

- проведены мероприятия по духовно-нравственному воспитанию молодежи, в т.ч.: семинары, участие в родительских собраниях, досуговые мероприятия;

- задействованы системы кинопроката в распространении документальных и художественных фильмов антитеррористической направленности.

В связи с введением в 2020 году режима функционирования «Повышенная готовность» на территории муниципального образования Ленинградский район и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и в связи с угрозой новой короновирусной инфекцией COVID-19 реализация многих мероприятий обеспечивалась в режиме онлайн либо были выполнены не в полном объеме.

Оценка степени реализации муниципальной программы, а также эффективность реализации муниципальной программы были рассчитаны с учетом действовавших в 2020 году ограничений.

Все мероприятия, запланированные к реализации в 2020 году полностью выполнены.

По итогам 2020 года по всем 3 целевым показателям муниципальной программы, плановые значения достигнуты в полном объеме.

В целом по программе средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

Вывод: в результате расчетов эффективность реализации программы составила – 1,0, что соответствует высокому уровню эффективности ее реализации.

## 3.11. О ходе реализации МП «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Ленинградский район»

Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Ленинградский район»утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 6 июля 2017 года № 1794.

В 2020 году внесено 3 изменения в программу (постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 13 апреля 2020 года №310, от 20 октября 2020 года №927, от 22 декабря 2020 года №1263).

Сроки реализации муниципальной программы: 2017-2021 годы.

Координатор программы – управление экономического развития администрации муниципального образования Ленинградский район.

Иные исполнители мероприятий Программы:

Отдел имущественных отношений администрации муниципального образования Ленинградский район;

Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Ленинградский район;

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Ленинградский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2020 году предусмотрен в сумме 565,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 565,0 тыс. рублей или 100,0% от предусмотренного лимита, за счет средств местного бюджета.

В рамках реализации мероприятий, запланированных в отчетном году, была проведена следующая работа:

- ежеквартально проводился мониторинг развития предпринимательства;

- оказана информационно- консультационной поддержка 168 субъектам МСП;

- проведено 4 конференции, затрагивающие вопросы развития МСП;

- проведено 21 обучающих семинаров по ведению бизнеса;

- в рамках подготовки к инвестиционному форуму изготовлена сувенирная раздаточная продукция

В связи с введением в 2020 году режима функционирования «Повышенная готовность» на территории муниципального образования Ленинградский район и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и в связи с угрозой новой короновирусной инфекцией COVID-19 многие мероприятия и целевые показатели были выполнены не в полном объеме.

Оценка степени реализации муниципальной программы, а также эффективность реализации муниципальной программы были рассчитаны с учетом действовавших в 2020 году ограничений.

Из 6 запланированных к реализации в 2020 году мероприятий, выполнены в полном объеме 6 мероприятий.

По итогам 2020 года из 6 целевых показателей, предусмотренные программой, достигнуты в полном объеме 1 целевой показатель. По итогам 2020 года исполнение целевых показателей составило 96,7%

Средняя степень достижения целевых показателей – 0,9.

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы – 1,0 что соответствует высокому уровню эффективности реализации.

Постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 28 декабря 2020 года № 1290, с 1 января 2021 года прекращена дальнейшая реализация муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Ленинградский район»утвержденная постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 6 июля 2017 года № 1794.

За весь период действия программы было внесено 8 изменений в программу, в том числе:

- в 2017 году было внесено 2 изменения;

- в 2018 году было внесено 2 изменения;

- в 2019 году было внесено 1 изменение;

- в 2020 году было внесено 3 изменения.

За весь период действия программы, кассовые расходы составили 2274,9 тыс. руб., из средств местного бюджета.

## 3.12. О ходе реализации МП «Развитие архивного дела в муниципальном образовании Ленинградский район»

Муниципальная программа «Развитие архивного дела в муниципальном образовании Ленинградский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 9 января 2018 № 2.

В 2020 году внесено 4 изменения в программу (постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 29 января 2020 года №34, от 3 июля 2020 года №518, от 3 сентября 2020 года №726, от 28 декабря 2020 года №1289).

Сроки реализации муниципальной программы 2018-2022 годы.

Координатор муниципальной программы – Заместитель главы муниципального образования Ленинградский район (курирующий вопросы кадровой политики, делопроизводства и правовой работы).

Участники мероприятий Программы:

Муниципальное казенное учреждение «Архив муниципального образования Ленинградский район».

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2020 году был предусмотрен в сумме 4060,8 тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального и краевого бюджетов – 828,6 тыс. руб.;

местного бюджета – 3232,2 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 3834,2 тыс. рублей, или 94,4% от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального и краевого бюджетов – 828,6 тыс. руб.;

местного бюджета – 3005,6 тыс. руб.

Архив размещается в отдельном, специально оборудованном здании по адресу Краснодарский край, Ленинградский район, станица Ленинградская, улица Красная, 146., в котором имеется читальный зал и 2 архивохранилища для хранения документов постоянного срока хранения и документов по личному составу. Общая площадь помещения составляет 454,9 кв.м. (в том числе хранилище 327,7 кв. м).

Запланированные к реализации в отчетном году 3 мероприятия выполнены в полном объеме.

За 2020 год из 4 целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой, плановые значения достигнуты в полном объеме по 3 целевым показателям.

Средняя степень достижения целевых показателей – 0,9.

Вывод: оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы по методике расчетов составила 1,0, что соответствует высокому уровню эффективности реализации программы.

Постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 30 декабря 2020 года № 1338, с 1 января 2021 года прекращена дальнейшая реализация муниципальной программы «Развитие архивного дела в муниципальном образовании Ленинградский район», утвержденная постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 9 января 2018 № 2.

За весь период действия программы было внесено 8 изменений в программу, в том числе:

- в 2018 году было внесено 1 изменение;

- в 2019 году было внесено 3 изменения;

- в 2020 году было внесено 4 изменения.

За весь период действия программы, кассовые расходы составили 11312,5 тыс. руб., в том числе по бюджетам:

федеральный и краевой бюджеты – 1516,3 тыс. руб.;

местный бюджет – 9796,2 тыс. руб.

## 3.13. О ходе реализации МП «Развитие культуры Ленинградского района»

Муниципальная программа «Развитие культуры Ленинградского района» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 30 декабря 2016 года №1324.

В 2020 году было внесено 8 изменений в программу (постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 02.03.2020 года № 146, от 13.03.2020 года № 190, от 08.06.2020 года № 451, от 29.07.2020 года № 608, от 10.09.2020 года № 767, от 23.11.2020 года № 1087, от 03.12.2020 года № 1133, от 28.12.2020 года №1291).

Сроки реализации муниципальной программы 2017-2022 годы.

Координатор муниципальной программы – отдел культуры администрации муниципального образования Ленинградский район.

Иные исполнители мероприятий Программы:

- муниципальное казенное учреждение «Районный организационно-методический центр культуры муниципального образования Ленинградский район» (далее - МКУ РОМЦК);

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская музыкальная школа ст. Ленинградская муниципального образования Ленинградский район (далее – МБУ ДО ДМШ ст. Ленинградской);

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств ст. Крыловской муниципального образования Ленинградский район (далее – МБУ ДО ДШИ ст. Крыловской);

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа станицы Ленинградской муниципального образования Ленинградский район (далее – МБУ ДО ДХШ ст. Ленинградской);

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ленинградская межпоселенческая библиотека» (далее МБУК ЛМБ);

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ленинградский районный историко-краеведческий музей» (далее МБУК ЛРИКМ).

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2020 году из бюджетов всех уровней был предусмотрен в сумме 83669,9 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 83407,3 тыс. рублей, или 99,7% от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального и краевого бюджетов – 636,6 тыс. рублей;

местного бюджета – 82770,7 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий, запланированных в отчетном году, была проведена следующая работа:

- Организация и обеспечение деятельности учреждений культуры: выполнение муниципальных заданий учреждениями подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования Ленинградский;

- Сохранение и развитие кадрового потенциала;

- Обеспечение культурно-досуговой деятельности: изготовление рекламной инсталляции в целях формирования инсталляции «Уманский курень», приобретение гимнастерок ВОВ в связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, создание программного обеспечения «Виртуальный тур» в рамках реализации регионального проекта «Цифровая культура национального проекта «Культура» в районных учреждениях культуры, приобретение колонки акустической церемониальному отряду «Честь имею!» им. Л.Г. Заболотнего, приобретение ценного подарка – сапоги мужские черные, гусарики белые к 35-летию образования народного ансамбля танца «Родная сторонушка» и другие.

Ленинградский район традиционно входит в первую десятку лучших муниципалитетов Краснодарского края по количеству самодеятельных коллективов. Клубные формирования остаются центрами общедоступной досуговой деятельности, позволяющими реализовать населению свои интересы и творческие способности.

В районе действует 271 клубных подразделения, в которых участвует 5,8 тыс. человек. В отчетном году в краевых, всероссийских и международных фестивалях приняли участие 156 солистов и творческих коллективов клубных учреждений, получено 52 диплома лауреатов различной степени.

В связи с введением в 2020 году режима функционирования «Повышенная готовность» на территории муниципального образования Ленинградский район и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и в связи с угрозой новой короновирусной инфекцией COVID-19 реализация многих мероприятий обеспечивалась в режиме онлайн. В свою очередь достижение таких целевых показателей как: число посещений культурно-массовых мероприятий, число посещений музеев, и кинотеатров были выполнены не в полном объеме.

В 2020 году все 4 запланированные к реализации мероприятий выполнены в полном объеме.

По итогам 2020 года по 6 целевым показателям, предусмотренным муниципальной программой, плановые значения достигнуты в полном объеме лишь по 1 показателю.

Оценка степени реализации муниципальной программы, а также эффективность реализации муниципальной программы были рассчитаны с учетом действовавших в 2020 году ограничений.

Средняя степень достижения целевых показателей – 0,9.

Вывод: оценка эффективности реализации муниципальной программы по методике расчетов составила 0,9, что соответствует высокому уровню эффективности реализации программы.

Постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 30 декабря 2020 года № 1322, с 1 января 2021 года прекращена дальнейшая реализация муниципальной программы «Развитие культуры Ленинградского района», утвержденная постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 30 декабря 2016 года №1324.

За весь период действия программы было внесено 34 изменения в программу, в том числе:

- в 2017 году было внесено 9 изменений;

- в 2018 году было внесено 9 изменений;

- в 2019 году было внесено 8 изменений;

- в 2020 году было внесено 8 изменений.

За весь период действия программы, кассовые расходы составили 317284,0 тыс. руб., в том числе по бюджетам:

федеральный и краевой бюджеты – 23883,0 тыс. руб.;

местный бюджет – 293401,0 тыс. руб.

## 3.14. О ходе реализации МП «Дети Ленинградского района»

Муниципальная программа «Дети Ленинградского района» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район 28 декабря 2016 года № 1319.

В 2020 году внесено 5 изменений в программу (постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 29 апреля 2020 года № 358, от 9 июня 2020 года № 453, от 2 ноября 2020 года № 982, от 22 декабря 2020 года № 1267, от 30 декабря 2020 года № 1333).

Сроки реализации муниципальной программы 2017-2022 годы.

Координатор муниципальной программы – заместитель главы муниципального образования Ленинградский район, курирующий вопросы социальной сферы.

Иные исполнители мероприятий Программы:

Отдел по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Ленинградский район;

Управление образования администрации муниципального образования Ленинградский район, в т.ч. общеобразовательные организации, образовательные организации дополнительного образования, подведомственные управлению образования;

Отдел культуры администрации муниципального образования Ленинградский район;

Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального образования Ленинградский район;

Отдел по делам несовершеннолетних администрации муниципального об­разования Ленинградский район;

Отдел по молодежной политике администрации муниципального образования Ленинградский район;

Муниципальное автономное учреждение спортивная школа «Акватика» муниципального образования Ленинградский район (далее – МАУ СШ «Акватика»);

Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Лидер» муниципального образования Ленинградский район (далее – МБУ СШ «Лидер»);

Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Юность» муниципального образования Ленинградский район станица Крыловская (далее – МБУ СШ «Юность»);

Муниципальное казенное учреждение «Районный организационно-методический центр культуры» муниципального образования Ленинградский район (далее - МКУ РОМЦК);

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ленинградская центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края (далее - ГБУЗ «Ленинградская ЦРБ» МЗ КК);

Муниципальное казенное учреждение «Центр физкультурно-массовой и спортивной работы с населением муниципального образования Ленинградский район» администрации муниципального образования Ленинградский район (далее - МКУ «ЦФМСР»);

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» муниципального образования Ленинградский район (далее – МБУ «МЦ»);

Управление социальной защиты населения министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края в Ленинградском районе (УСЗН в Ленинградском районе) (по согласованию).

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2020 году был предусмотрен в сумме 955,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 643,1 тыс. руб. или 67,34% от предусмотренного лимита.

Данная программа реализуется практически во всех отраслях социальной направленности: в образовании, в учреждениях культуры и спорта, мероприятия направлены на оздоровление детей и подростков.

В рамках реализации мероприятий запланированных в отчетном году была проведена следующая работа:

1. В целях методического обеспечения организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков проведены:

- заседания районной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей (подведены итоги оздоровительной кампании);

- систематическое информирование и освещение организации оздоровительной кампании в СМИ.

2. В рамках поддержки и развития отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков:

- автотранспортные услуги по перевозке детей из малообеспеченных семей, а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе социально опасном положении. Страхование детей в пути следования к месту отдыха и обратно;

3. В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:

- оказание адресной социальной помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, обеспечение их одеждой, обувью, канцелярскими принадлежностями (акция «Вторые руки»);

- корректировка банка данных о детях и семьях, находящихся в социально опасном положении;

- организация и проведение межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток»;

- изучение деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выполнению ФЗ от 24.06.1999 № 120 - ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

- проведение спортивных мероприятий, фестивалей, культурных мероприятий, конкурсов творческих работ среди несовершеннолетних, состоящих на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- организация культурно-массовых и спортивных районных мероприятий;

- обеспечение компьютерной техникой, оборудованием, оргтехникой, фото-, аудио- и видеотехникой, звуковым, проекционным оборудованием, аксессуарами к ним, комплектующими и наборами деталей, программным обеспечением, мебелью муниципальных организаций дополнительного образования, муниципальных учреждений.

В связи с введением в 2020 году режима функционирования «Повышенная готовность» на территории муниципального образования Ленинградский район и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и в связи с угрозой новой короновирусной инфекцией COVID-19 реализация многих мероприятий обеспечивалась в режиме онлайн либо были выполнены не в полном объеме.

Оценка степени реализации муниципальной программы, а также эффективность реализации муниципальной программы были рассчитаны с учетом действовавших в 2020 году ограничений.

За отчетный период все запланированные к реализации 12 мероприятия выполнены в полном объеме.

По итогам 2020 года плановые значения 2 целевых показателя из числа реализуемых, достигнуты в полном объеме.

Средняя степень достижения целевых показателей – 0,9.

Вывод: оценка эффективности реализации муниципальной программы по методике расчетов составила 0,9, что соответствует высокому уровню эффективности реализации программы.

Постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 30 декабря 2020 года № 1343, с 1 января 2021 года прекращена дальнейшая реализация муниципальной программы «Дети Ленинградского района», утвержденная постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 28 декабря 2016 года № 1319.

За весь период действия программы было внесено 20 изменений в программу, в том числе:

- в 2017 году было внесено 5 изменений;

- в 2018 году было внесено 4 изменения;

- в 2019 году было внесено 6 изменений;

- в 2020 году было внесено 5 изменений.

За весь период действия программы, кассовые расходы составили 18941,6 тыс. руб., в том числе по бюджетам:

федеральный и краевой бюджеты – 6806,9 тыс. руб.;

местный бюджет – 12134,7 тыс. руб.

## 3.15. О ходе реализации МП «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании Ленинградский район».

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании Ленинградский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 6 июля 2017 года №795.

В 2020 году внесены 3 изменения в программу (постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 31 марта 2020 года № 272, от 16 июля 2020 года № 547, от 20 ноября 2020 года № 1077).

Данная программа включает в себя три подпрограммы: «Разработка и апробация элементов органического земледелия, энерго- и ресурсосберегающих технологий выращивания озимой пшеницы и сахарной свеклы в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Ленинградского района», «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Ленинградского района», «Обеспечение эпизоотического благополучия в Ленинградском районе».

Сроки реализации муниципальной программы: 2017-2022 годы.

Координатор программы - управление сельского хозяйства и продовольствия администрации муниципального образования Ленинградский район.

Иные исполнители мероприятий Программы отсутствуют.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2020 году предусмотрен в сумме 10884,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального и краевого бюджетов – 10585,6 тыс. рублей;

местного бюджета – 298,5 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 10746,6 тыс. рублей или 98,7% от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального и краевого бюджетов – 10448,1 тыс. рублей;

местного бюджета – 298,5 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий запланированных в 2020 году была проведена следующая работа:

В рамках подпрограммы «Разработка и апробация элементов сбалансированной биологизированной системы земледелия на агроландшафтной основе и альтернативных технологий возделывания озимой пшеницы, сахарной свеклы, кукурузы и подсолнечника в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Ленинградского района» образовательным учреждениям высшего профессионального образования, имеющим лицензию на осуществление преподавательской деятельности в области сельского хозяйства, проведена научно-исследовательская работы на тему «Разработка и апробация элементов сбалансированной биологизированной системы земледелия на агроландшафтной основе и альтернативных технологий возделывания озимой пшеницы, сахарной свеклы, кукурузы и подсолнечника в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Ленинградского района». Результаты научно-исследовательской работы доведены до сведения сельскохозяйственных товаропроизводителей.

В рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Ленинградского района» выполнены следующие мероприятия:

-осуществлялись отдельные государственные полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства, сумма выплаченных субсидий 9166,5 тысяч рублей;

В 1 квартале 2020 года проведен обучающий семинар-совещание для пчеловодов. Обучающие семинары для малых форм хозяйствования во 2, 3, 4- м кварталах 2020 года из-за коронавирусных ограничений не проводились;

- Созданы и функционируют:

один консультационный кабинет по вопросам развития кооперации «Центр консультирования по сельскохозяйственной кооперации» на территории муниципального образования Ленинградский район;

специализированный подраздел, посвященного вопросам развития сельскохозяйственной потребительской кооперации, на официальном сайте администрации муниципального образования Ленинградский район в сети «Интернет».

По подпрограмме «Обеспечение эпизоотического благополучия в Ленинградском районе»:

Мероприятие по осуществлению государственных полномочий Краснодарского края в области обращения с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципальных образований Краснодарского края не выполнено, так как из-за отсутствия поданных заявок на участие в запросе котировок в электронной форме , закупка услуги по отлову и содержанию животных без владельцев признана несостоявшейся.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании Ленинградский район» в 2020 году проведены и профинансированы отдельные мероприятия:

**-**осуществление управленческих функций по реализации государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае.

В связи с введением в 2020 году режима функционирования «Повышенная готовность» на территории муниципального образования Ленинградский район и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и в связи с угрозой новой короновирусной инфекцией COVID-19 многие мероприятия и целевые показатели были выполнены не в полном объеме.

Оценка степени реализации муниципальной программы, а также эффективность реализации муниципальной программы были рассчитаны с учетом действовавших в 2020 году ограничений.

Всего из 6 запланированных мероприятий программы, полностью выполнены 4 мероприятий.

По итогам 2020 года из 9 целевых показателей предусмотренных программой достигнуты в полном объеме 9 показателей.

Средняя степень достижения целевых показателей – 0,9

Вывод: в результате расчетов эффективность реализации Программы составила - 0,9, что соответствует высокому уровню эффективности реализации.

Постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 30 декабря 2020 года № 1325, с 1 января 2021 года прекращена дальнейшая реализация муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании Ленинградский район», утвержденная постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 6 июля 2017 года №795.

За весь период действия программы было внесено 17 изменений в программу, в том числе:

- в 2017 году было внесено 3 изменения;

- в 2018 году было внесено 6 изменений;

- в 2019 году было внесено 5 изменений;

- в 2020 году было внесено 3 изменения.

За весь период действия программы, кассовые расходы составили 42104,9 тыс. руб., в том числе по бюджетам:

федеральный и краевой бюджеты – 40192,0 тыс. руб.;

местный бюджет – 1912,9 тыс. руб.

## 3.16. О ходе реализации МП «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Ленинградский район в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»

Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Ленинградский район в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 28 декабря 2016 года №1318.

В 2020 году внесено 4 изменения в программу (постановления администрации муниципального образования Ленинградский район от 27 апреля 2020 года № 341, от 22 июня 2020 года № 491, от 10 ноября 2020 г. № 1008, от 26 ноября 2020 года №1105).

Сроки реализации муниципальной программы: 2017-2022 годы.

Координатор муниципальной программы – управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Ленинградский район.

Иные исполнители мероприятий Программы:

Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования;

Управление образования администрации муниципального образования;

ГБУЗ «Ленинградская ЦРБ» МЗ КК;

МКУ «Служба единого заказчика МО Ленинградский район».

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2020 году был предусмотрен в сумме 227517,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального и краевого бюджетов – 189671,6 тыс. рублей;

местного бюджета – 37845,7 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 205310,4 тыс. рублей, или 90,2% от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального и краевого бюджетов – 189671,6 тыс. рублей;

местного бюджета – 15638,8 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы, запланированных в отчетном году:

1. Продолжена работа:
   * Газификация МБДОУ №8, №30 в ст. Ленинградской Ленинградского района;
2. Начаты работы:

* Строительство объекта «Строительство объекта «Центр единоборств в ст. Ленинградской»»;
* Строительство объекта «Строительство объекта «Малобюджетный спортивный комплекс по ул. Победы 2А в ст. Крыловской Ленинградского района».

1. Завершены работы:
   * Строительство объекта «Здание амбулатории врача общей практики (ВОП), по адресу Ленинградский район, п. Образцовый, ул. Октябрьская, 29»;
   * Разработана «Комплексная схема организации дорожного движения на территории муниципального образования Ленинградский район»;
   * Строительство объекта «Универсальный спортивный комплекс в ст. Ленинградской»;
   * Строительство объекта «Прокладка тепловой трассы от МБОУ СОШ №12 ст. Ленинградской к МБОДО СЮТ ст. Ленинградской».

Из запланированных на 2020 год 8 мероприятий в полном объеме выполнены 8 мероприятий.

По итогам 2020 года из 4 целевых показателей был выполнен в полном объеме 1 показатель, предусмотренные в программе, исполнение целевых показателей составило 90,3%

Оценка степени реализации муниципальной программы, а также эффективность реализации муниципальной программы были рассчитаны с учетом действовавших в 2020 году ограничений.

Степень достижения целевых показателей – 0,9.

Вывод: в результате расчетов эффективность реализации программы составила – 0,9, что соответствует высокому уровню эффективности ее реализации.

## 3.17. О ходе реализации МП «Укрепление общественного здоровья»

Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 27 марта 2020 года № 244.

В 2020 году изменения в программу не вносились.

Сроки реализации муниципальной программы 2020-2024 годы.

Координатор муниципальной программы – заместитель главы муниципального образования Ленинградский район, курирующий вопросы социальной сферы.

Иные исполнители мероприятий Программы:

- ГБУЗ «Ленинградская ЦРБ» МЗ КК;

- отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования;

- управление образования администрации муниципального образования Ленинградский район;

- отдел физической культуры и спорта администрации муниципального образования Ленинградский район.

Финансирование муниципальной программы не предусматривается.

В рамках реализации мероприятий, запланированных в отчетном году, была проведена следующая работа:

- проведены в образовательных коллективах обучающихся лекции об основных причинах и факторах развития ХНИЗ, принципах здорового образа жизни, о пользе своевременной диагностики и регулярного наблюдения за своим здоровьем, прохождения диспансеризации, проведения занятий с демонстрацией выполнения физических упражнений на рабочем месте, семинаров-совещаний с работодателями по внедрению здорового образа жизни в трудовых коллективах. Данная работа в период с марта по сентябрь 2020 года велась во всех образовательных организациях в дистанционном режиме, с октября в очном. В августе 2020 года проведены родительские собрания. В сентябре 2020 года с учащимися проведены классные часы, лекции, беседы. Информация о проведенных мероприятиях размещена на официальных сайтах образовательных организаций. Во всех образовательных организациях оформлены стенды по формированию здорового образа жизни. Памятки и буклеты распространены среди детей и родителей.

- оказана методическая помощь при разработке проекта по реконструкции Октябрьской площади с парковой зоной в ст. Ленинградской» 3 этап. В 2020 году работы по благоустройству выполнены без нарушения сроков их проведения, акт приемки законченного строительством объекта подписан 09.10.2020 г.

- оказана методическая помощь при разработке проекта по реконструкции дворовых территорий 107 - го квартала станицы Ленинградской. Оказана помощь по разработке дизайн-проекта по реконструкции объекта, получена государственная экспертиза сметной стоимости. Работы по реконструкции дворовых территорий 107 квартала станицы Ленинградской включены в муниципальную программу Ленинградского сельского поселения на 2022 год.

- оказана методическая помощь при разработке проекта по реконструкции территории сквера имени 80-летия образования Краснодарского края. Администрацией Ленинградского сельского поселения подана заявка в министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края для участия в отборе муниципальных образований на предоставление в 2023 году субсидий из краевого бюджета.

- оказана методическая помощь при разработке проекта по набережной центрального водоема ст. Ленинградской. Администрацией Ленинградского сельского поселения подана заявка в министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края для участия в отборе муниципальных образований на предоставление в 2023 году субсидий из краевого бюджета.

- оказана методическая помощь при разработке проекта по реконструкции общественной территории, расположенной по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Крыловская, ул. Ленина, 10. Работы по благоустройству выполнены без нарушения сроков их проведения, акт приемки законченного строительством объекта подписан 15.11.2020 г.

- оказана методическая помощь при разработке проекта по реконструкции общественной территории, расположенной по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Крыловская, ул. Ленина, № 1-3. Крыловским сельским поселением в 2021 г. планируется подача документов (в том числе и разработанный дизайн-проект общественной территории) для получения государственной экспертизы сметной стоимости.

- оказана методическая помощь при разработке проектов по реконструкции парковой зоны х. Куликовский, расположенного по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район, х. Куликовский, ул. Красная. 96 и 96А; общественной территории: парк, расположенный в центральной части пос. Образцового Образцового сельского поселения Ленинградского района; территории парка, расположенного по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район, х.Белый, парк (около здания ул.Горького, № 234).

- оказана помощь в привлечении к систематическим занятиям физической культурой и спортом детей и молодежи в возрасте 3-29 лет. Данная работа велась во всех спортивных учреждениях подведомственных отделу ФК и спорта в дистанционном режиме (1 полугодие) и в очном режиме.

- оказана помощь в привлечении к систематическим занятиям физической культурой и спортом граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года, мужчины: 30-59 лет), граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет, мужчины: 60-79 лет). Данная работа велась в дистанционном режиме на страничках ok, instagram, vk.

- в целях увеличения уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, оказана методическая помощь в разработке проекта «строительство площадки ГТО» с единовременной пропускной способностью 29 человек и площадью 350 кв.м. В 2020 году строительство данного объекта завершено без нарушений сроков.

- оказана помощь в привлечении к занятиям физической культурой и спортом по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности. Данная работа велась в дистанционном режиме.

- обеспечено выполнение ежегодного плана проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактических медицинских осмотров населения Ленинградского района на 25% в связи с организацией в ГБУЗ «Ленинградская ЦРБ» МЗ КК инфекционного (провизорного) госпиталя и введением ограничений по СOVID-19.

- в средствах массовой информации размещены информационно-просветительские материалы о профилактике хронических неинфекционных заболеваний, факторах риска их развития и ведении здорового образа жизни.

- проведены мероприятия профилактического проекта «День здоровья на Кубани», посвященные профилактике и раннему выявлению ХНИЗ, пропаганде принципов здорового образа жизни.

- в ГБУЗ «Ленинградская ЦРБ» МЗ КК организована горячая линия помощи в преодолении табачной зависимости.

- на предприятиях всех форм собственности внедряются корпоративные программы укрепления здоровья работающих.

В 2020 году из 20 запланированных к реализации мероприятий полностью выполнены 19 мероприятий.

В связи с организацией в ГБУЗ «Ленинградская ЦРБ» МЗ КК инфекционного (провизорного) госпиталя и введением ограничений по СOVID-19, по итогам 2020 года исполнение целевых показателей составило 49.2%.

Оценка степени реализации муниципальной программы, а также эффективность реализации муниципальной программы были рассчитаны с учетом действовавших в 2020 году ограничений.

Средняя степень достижения целевых показателей – 0,9.

Вывод: оценка эффективности реализации муниципальной программы по методике расчетов составила 0,9, что соответствует высокому уровню эффективности реализации программы.

## 3.18. О ходе реализации МП «Доступная среда в муниципальном образовании Ленинградский район»

Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании Ленинградский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 17 июля 2017 года № 848.

В 2020 году внесено 2 изменения в программу (постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 27 января 2020 года № 28, от 19 марта 2020 года № 401).

Сроки реализации муниципальной программы: 2017-2024 годы.

Координатор программы – управление образования администрации муниципального образования Ленинградский район.

Иные исполнители мероприятий Программы:

Управление образования администрации муниципального образования Ленинградский район;

Бюджетные учреждения, подведомственные управлению образования администрации муниципального образования Ленинградский район;

Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального образования Ленинградский район;

Бюджетные учреждения, подведомственные отделу физической культуры и спорта администрации муниципального образования Ленинградский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2020 году был предусмотрен в сумме 2342,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального и краевого бюджетов – 519,7 тыс. рублей;

местного бюджета – 1822,4 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 558,8 тыс. руб., или 23,9% от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального и краевого бюджетов – 519,6 тыс. рублей;

местного бюджета – 39,2 тыс. рублей.

В связи с введением в 2020 году режима функционирования «Повышенная готовность» на территории муниципального образования Ленинградский район и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и в связи с угрозой новой короновирусной инфекцией COVID-19 реализовывались мероприятия для создание в муниципальных организациях спортивной направленности условий для развития физической культуры и массового спорта путем обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе: приобретены и осуществлен монтаж реабилитационного оборудования для МБУ СШ «Лидер», МБУ СШ «Юность» и МАУ СШ «Акватика».

Оценка степени реализации муниципальной программы, а также эффективность реализации муниципальной программы были рассчитаны с учетом действовавших в 2020 году ограничений.

Степень достижения целевых показателей – 0,8.

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы – 0,8 что соответствует среднему уровню эффективности реализации.

Постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 15 октября 2020 года № 906, муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании Ленинградский район»признана утратившей силу.

За весь период действия программы было внесено 13 изменений в программу, в том числе:

- в 2017 году было внесено 1 изменение;

- в 2018 году было внесено 5 изменений;

- в 2019 году было внесено 5 изменений;

- в 2020 году было внесено 2 изменения.

За весь период действия программы, кассовые расходы составили 10852,0 тыс. руб., в том числе по бюджетам:

федеральный и краевой бюджеты – 9142,8 тыс. руб.;

местный бюджет – 1709,2 тыс. руб.

## 3.19. О ходе реализации МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 31 июля 2019 года №636.

В 2020 году внесено 4 изменения в программу (постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 18 мая 2020 г. № 397, от 22 июня 2020 г. № 486, от 30 сентября 2020 г. № 840, от 30 декабря 2020 г. № 1328).

Сроки реализации муниципальной программы: 2020-2022 годы.

Координатор муниципальной программы – отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Ленинградский район.

Иные исполнители мероприятий Программы:

Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Ленинградский район;

Отдел имущественных отношений администрации муниципального образования Ленинградский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2020 году был предусмотрен в сумме 36723,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федеральный и краевой бюджеты – 31430,8 тыс. рублей;

местного бюджета – 5292,2 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 33799,7 тыс. руб. или 92,0 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федеральный и краевой бюджеты – 31430,9 тыс. рублей;

местного бюджета –2368,8 тыс. рублей.

По результатам 2020 года были приобретены жилые помещения в муниципальную собственность муниципального образования Ленинградский район; определен размер выкупа возмещения за конкретное изымаемое жилое помещение в аварийном многоквартирном доме, а также разработка технического задания для приобретения квартир; проводилась работа по освещению в СМИ этапов реализации муниципальной программы, изготовлен информационный щит для реализации мероприятий, направленных на просвещение и информирование собственников жилых помещений.

Из 7 запланированных к реализации в 2020 году мероприятий, выполнены в полном объеме 5 мероприятий.

Плановое значение целевого показателя муниципальной программы на 2020 год достигнуто в полном объеме.

Средняя степень достижения целевых показателей – 0,7

Вывод: в результате расчетов эффективность реализации Программы составила – 0,7, что соответствует низкому уровню эффективности.

## 3.20. О ходе реализации МП «Постановка на кадастровый учет территориальных зон на территории муниципального образования Ленинградский район»

Муниципальная программа «Постановка на кадастровый учет территориальных зон на территории муниципального образования Ленинградский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 20 октября 2020 года № 926.

В 2020 году изменения в программу не вносились.

Сроки реализации муниципальной программы 2020-2022 годы.

Координатор муниципальной программы – Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Ленинградский район.

Иные исполнители мероприятий отсутствуют.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2020 году был предусмотрен в сумме 1557,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе не осуществлялись.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы, запланированных в отчетном году:

В целях постановки на кадастровый учет территориальных зон на территории муниципального образования Ленинградский район, заключен договор оказания платных услуг по выполнению проектно-изыскательских работ № 19Ю/20-92 с государственным бюджетным учреждением Краснодарского края «Краевая техническая инвентаризация - Краевое БТИ». В настоящий момент территориальные зоны направлены в Росреестр для постановки на кадастровый учет.

Мероприятие по итогам 2020 года не выполнено в полном объеме. По итогам 2020 года ни один из трех целевых показателей не выполнен.

# 4. Характеристика итогов реализации ведомственных программ муниципального образования Ленинградский район в 2020 году.

## 4.1. О ходе реализации ведомственной программы «Муниципальное имущество муниципального образования Ленинградский район»

Ведомственная программа «Муниципальное имущество муниципального образования Ленинградский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 11 февраля 2020 года № 78.

В 2020 году внесено 1 изменение в программу (постановления администрации муниципального образования Ленинградский район от 7 декабря 2020 года №1149).

Сроки реализации ведомственной программы 2020 год.

Координатор ведомственной программы – отдел имущественных отношений администрации муниципального образования Ленинградский район.

Программа разработана во исполнение законодательства о распоряжении муниципальными земельными участками и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, муниципальным имуществом и нацелена на увеличение доходной части бюджета в виде налоговых и неналоговых поступлений.

В рамках исполнения мероприятий ведомственной программы за 2020 год выполнена следующая работа:

- 2 объекта движимого имущества переданы в хозведение, 1 объект запланирован для приватизации в 2021 г., 3 земельных участка сняты с аукциона;

- в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2020 году проведены торги в отношении 19 жилых помещений.

- проведена работа по изготовлению технических паспортов на объекты недвижимости, формирование земельных участков, подготовка межевых планов. Оценка права аренды на земельные участки при проведении торгов не проводилась (начальная цена предмета аукциона определена на основании п.14 ст. 39.11 ЗК РФ).

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме.

Средняя степень достижения целевых показателей – 0,8.

Вывод: оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы по методике расчетов составила 0,8, что соответствует среднему уровню эффективности реализации программы.

## 4.2. О ходе реализации ведомственной программы «Подготовка к отопительному сезону объекта коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ленинградский район»

Ведомственная программа «Подготовка к отопительному сезону объекта коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ленинградский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 24 июля 2020 года № 577.

В 2020 году внесено 2 изменения в программу (постановления администрации муниципального образования Ленинградский район от 28 августа 2020 года №709, от 24 ноября 2020 года №1101).

Сроки реализации ведомственной программы 2020 год.

В рамках реализации мероприятий ведомственной программы в отчетном году была выполнена работа по техническому перевооружению системы теплоснабжения котельной МБОУ СОШ № 2 ст. Ленинградской, а также выполнено подключение (техническое присоединение) к сети газораспределение котельной СОШ № 2 по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. Школьная, 14в). В результате выполненной работы мощность котельной с 0,387 Гкал/час увеличена до 1,144 Гкал/час.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме.

Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

Вывод: оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы по методике расчетов составила 1,0, что соответствует высокому уровню эффективности реализации программы.