|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | утверждаю  глава муниципального образования  Ленинградский район  В.Н.Гукалов  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  от «29» марта 2018г. |

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных и ведомственных целевых программ   
муниципального образования   
Ленинградский район   
за 2017 год**

сформирован

управлением экономического развития,   
потребительской сферы и информационных технологий   
администрации муниципального образования

ст. Ленинградская 2018

Оглавление

[Введение 4](#_Toc510085480)

[1. Общие сведения о муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального образования Ленинградский район. 5](#_Toc510085481)

[2. Об оценке эффективности муниципальных и ведомственных целевых   
программ муниципального образования Ленинградский район 8](#_Toc510085482)

[3. Характеристика итогов реализации муниципальных программ   
муниципального образования Ленинградский район в 2017 году. 10](#_Toc510085483)

[3.1. О ходе реализации МП «Дети Ленинградского района» 10](#_Toc510085484)

[3.2. О ходе реализации МП «Поддержка малого и среднего   
предпринимательства в муниципальном образовании Ленинградский район» 12](#_Toc510085485)

[3.3. О ходе реализации МП «Развитие образования в   
муниципальном образовании Ленинградский район» 14](#_Toc510085486)

[3.4. О ходе реализации МП «Доступная среда в муниципальном   
образовании Ленинградский район» 16](#_Toc510085487)

[3.5. О ходе реализации МП «Комплексные меры по профилактике   
правонарушений, укреплению правопорядка и противодействию   
незаконному обороту наркотиков на территории муниципального   
образования Ленинградский район» 17](#_Toc510085488)

[3.6. О ходе реализации МП «Гармонизация межнациональных   
отношений и развитие национальных культур в муниципальном образовании Ленинградский район». 18](#_Toc510085489)

[3.7. О ходе реализации МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в муниципальном образовании Ленинградский район». 19](#_Toc510085490)

[3.8. О ходе реализации МП «Развитие культуры Ленинградского района» 20](#_Toc510085491)

[3.9. О ходе реализации МП «Обеспечение безопасности населения  
 муниципального образования Ленинградский район» 21](#_Toc510085492)

[3.10. О ходе реализации МП «Молодежь Ленинградского района» 23](#_Toc510085493)

[3.11. О ходе реализации МП «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании Ленинградский район». 24](#_Toc510085494)

[3.12. О ходе реализации МП «Развитие здравоохранения в муниципальном образовании Ленинградский район» 26](#_Toc510085495)

[3.13. О ходе реализации МП «Противодействие коррупции в Ленинградском районе». 27](#_Toc510085496)

[3.14. О ходе реализации МП «Обеспечение жильем молодых семей   
в муниципальном образовании Ленинградский район на 2016-2020 годы». 29](#_Toc510085497)

[3.15. О ходе реализации МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Ленинградский район» 30](#_Toc510085498)

[3.16. О ходе реализации МП «Содействие занятости населения   
муниципального образования Ленинградский район». 31](#_Toc510085499)

[3.17. О ходе реализации МП «Комплексное и устойчивое развитие   
муниципального образования Ленинградский район в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» 32](#_Toc510085500)

[3.18. О ходе реализации МП «Обеспечение безопасности населения   
на транспорте в муниципальном образовании Ленинградский район». 33](#_Toc510085501)

[3.19. О ходе реализации МП «Модернизация теплоэнергетического комплекса муниципального образования Ленинградский район на период до 2020 года» 35](#_Toc510085502)

[4. Характеристика итогов реализации ведомственных программ муниципального образования Ленинградский район в 2017 году. 36](#_Toc510085503)

[4.1. О ходе реализации ведомственной программы «Развитие архивного дела в муниципальном образовании Ленинградский район» 36](#_Toc510085504)

[4.2. О ходе реализации ведомственной программы «Муниципальное имущество муниципального образования Ленинградский район» 37](#_Toc510085505)

# Введение

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 16 июля 2015 года № 581 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципального образования Ленинградский район», а также с постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 31 мая 2017 года № 646 «О Порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования Ленинградский район» на основе сведений, представленных в управление экономического развития, потребительной сферы и информационных технологий администрации муниципального образования Ленинградский район координаторами муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального образования Ленинградский район, подготовлен сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности программ муниципального образования Ленинградский район за 2017 год (далее – Сводный доклад).

Сводный доклад содержит:

- ранжированные перечни муниципальных и ведомственных целевых программ с учетом значения их эффективности, рассчитанной в соответствии с методикой оценки эффективности реализации программ;

- информацию о финансировании муниципальных и ведомственных целевых программ в 2017 году (приложение № 1);

- информацию о средней степени достижения целевых показателей муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального образования Ленинградский район в 2017 году (приложение № 2).

# 1. Общие сведения о муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального образования Ленинградский район.

В муниципальном образовании Ленинградский район принято решение об утверждении местного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов с учетом распределения бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности.

Переход к программно-целевому методу управления муниципальными финансами, составлению местного бюджета, на основе муниципальных программ, осуществлялся с учетом Методических рекомендаций по составлению и исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на основе государственных (муниципальных) программ, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 апреля 2017 г. № 313.

Постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 17 февраля 2014 года № 176 утвержден Перечень муниципальных программ муниципального образования Ленинградский район, включающий по состоянию на 1 января 2017 года 24 муниципальные программы.

В установленные сроки были утверждены 10 муниципальных программ муниципального образования Ленинградский район (далее также – муниципальная программа, программа, МП) со сроком реализации начиная с 2017 года:

- «Обеспечение безопасности населения муниципального образования Ленинградский район» на 2017-2020 годы;

- «Молодежь Ленинградского района» на 2017-2019 годы;

- «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Ленинградский район в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2017-2019 годы;

- «Дети Ленинградского района» на 2017-2019 годы;

- «Развитие культуры Ленинградского района» на 2017-2019 годы;

- «Развитие образования в муниципальном образовании Ленинградский район» на 2017-2021 годы;

- «Комплексные меры по профилактике правонарушений, укреплению правопорядка и противодействию незаконному обороту наркотиков на территории муниципального образования Ленинградский район» на 2017-2019 годы;

- «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в муниципальном образовании Ленинградский район» на 2017-2019 годы;

- «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Ленинградский район» на 2017-2019 годы.

3 программы были приняты в отчетном году:

- «Доступная среда в муниципальном образовании Ленинградский район» на 2017-2019 годы;

- «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Ленинградский район» на 2014-2021 годы;

- «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании Ленинградский район на 2017-2019 годы», включая подпрограммы.

7 программ были приняты со сроком реализации ранее 2017 года, в том числе:

- «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в муниципальном образовании Ленинградский район» на 2016-2018 годы;

- «Противодействие коррупции в Ленинградском районе» на 2016-2018 годы;

- «Содействие занятости населения муниципального образования Ленинградский район» на 2016-2018 годы.

В 2017 году срок действия 3 программ завершилось, в том числе 1 программа досрочно.

Бюджетное финансирование на 2017 год предусмотрено в паспортах 17 из 19 муниципальных программ. Финансирование из внебюджетных источников в программах, действующих в 2017 году, предусмотрено в двух программах:

- «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Ленинградский район на 2016-2020 годы»;

- «Содействие занятости населения муниципального образования Ленинградский район на 2016-2018 годы».

Общий объем финансирования муниципальных программ на 2017 год, согласно утвержденным паспортам по состоянию на 31 декабря 2017 года, предусмотрен в сумме 1065,64 млн. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 1,96 млн. рублей; краевого бюджета – 671,33 млн. рублей; местного бюджета – 392,35 млн. рублей; внебюджетных источников – 14,63 млн. рублей.

В соответствии с Решением Совета муниципального образования Ленинградский район от 8 декабря 2016 года № 89 «О бюджете муниципального образования Ленинградский район на 2017 год» (в редакции от 27.12.2017 года) с учетом уточненной бюджетной росписи, объем финансирования на 2017 год из всех бюджетов, по всем 17 муниципальным программам предусмотрен в сумме 1092,37 млн. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета – 673,94 млн. рублей; местного бюджета – 418,43 млн. рублей.

Выполнение бюджетных назначений по муниципальным программам за счет федерального, краевого и местного бюджетов за 2017 год составило 1014,03 млн. руб., или 95,6% от предусмотренных бюджетной росписью (в 2016 году – 1020,4 млн. руб.), в том числе за счет средств:

федерального бюджета – исполнено 1,59 млн. рублей;

краевого бюджета – исполнено 672,21 млн. рублей;

местного бюджета – исполнено 340,24 млн. рублей.

Постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 1 июня 2017 года № 668 утвержден Перечень ведомственных целевых программ муниципального образования Ленинградский район, включающий по состоянию на 1 июня 2017 года 2 муниципальные программы:

- «Развитие архивного дела в муниципальном образовании Ленинградский район» на 2015-2017 годы;

- «Муниципальное имущество муниципального образования Ленинградский район» на 2017 год.

В 2017 году срок действия данных программ завершилось.

Бюджетное финансирование на 2017 год предусмотрено в паспортах обеих программ, финансирование из внебюджетных источников в ведомственных целевых программах (далее – ведомственных программах), действующих в 2017 году, не предусмотрено.

Общий объем финансирования ведомственных программ на 2017 год, согласно утвержденным паспортам по состоянию на 31 декабря 2017 года, предусмотрен в сумме 4,36 млн. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета –1,3 млн. рублей; местного бюджета – 3,06 млн. рублей.

В соответствии с Решением Совета муниципального образования Ленинградский район от 8 декабря 2016 года № 89 «О бюджете муниципального образования Ленинградский район на 2017 год» (в редакции от 27.12.2017 года) с учетом уточненной бюджетной росписи, объем финансирования на 2017 год из всех бюджетов, по всем ведомственным целевым программам предусмотрен в сумме 4,25 млн. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета – 1,3 млн. рублей; местного бюджета – 2,95 млн. рублей.

Выполнение бюджетных назначений по ведомственным программам за счет краевого и местного бюджетов за 2017 год составило 4,25 млн. руб., в том числе за счет средств:

краевого бюджета – исполнено 1,3 млн. рублей;

местного бюджета – исполнено 2,95 млн. рублей.

Информация о кассовом исполнении программ муниципального образования Ленинградский район в 2017 году представлена в приложении № 1 к Сводному докладу.

Денежные средства в сумме 795,2 млн. рублей средств федерального и краевого бюджетов в 2017 году освоены в рамках реализации 12 государственных программ Краснодарского края. В 2016 году объем освоенных денежных средств, в рамках реализации 12 государственных программ, составил 714,71 млн. рублей.

Из 265 запланированных к реализации в 2017 году мероприятий муниципальных программ (отдельных мероприятий, мероприятий подпрограмм) выполнено в полном объеме 250 мероприятий, степень реализации программных мероприятий составила 94,3 %. (в 2016 году – 95,1%)

# 2. Об оценке эффективности муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального образования Ленинградский район

Оценка эффективности реализации каждой муниципальной программы муниципального образования Ленинградский район проводится ежегодно ее коорди­наторами в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 16 июля 2015 года №581 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципальных ведомственных целевых программ муниципального образования Ленинградский район».

Оценка эффективности реализации основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года, с учетом следующих составляющих: оценки степени реализации мероприятий программы, оценки степени соответствия запланированному уровню расходов программы, оценки эффективности использования средств местного бюджета, оценки степени достижения целей и решения задач программы, оценки степени реализации программы, оценки эффективности реализации мероприятий программы.

Показатель соответствия фактических значений целевых показателей му­ниципальной программы их плановым значениям (средняя степень достижения целевых показателей) рассчитан как отношение суммы степени достижения целевых показателей муниципальной программы (включая целевые показатели подпрограмм (показатели социально-экономической эффективности, критерии выполнения), отдельных мероприятий) к общему количеству показателей, запланированных к реализации в отчетном периоде.

По итогам 2017 года из 19 муниципальных программ - 14 (73,7%) оценены как программы с высоким уровнем эффективности реализации, коэффициент оценки эффективности этих программ составил более 0,90:

- Муниципальная программа «Дети Ленинградского района»;

- Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Ленинградский район»;

- Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании Ленинградский район»;

- Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании Ленинградский район».

- Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений, укреплению правопорядка и противодействию незаконному обороту наркотиков на территории муниципального образования Ленинградский район».

- Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма в муниципальном образовании Ленинградский район»;

- Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в муниципальном образовании Ленинградский район»;

- Муниципальная программа «Развитие культуры Ленинградского района»;

- Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения муниципального образования Ленинградский район».

- Муниципальная программа «Молодежь Ленинградского района»;

- Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании Ленинградский район»;

- Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в муниципальном образовании Ленинградский район»;

- Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Ленинградском районе»;

- Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Ленинградский район на 2016-2020 годы»;

Реализация одной программы (5,3%) в 2017 году произведена со средним уровнем эффективности реализации, коэффициент оценки эффективности этих программ составил 0,80:

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Ленинградский район»;

Реализация 3-х программ (15,8%) в 2017 году произведена с уровнем ниже среднего показателя эффективности реализации, коэффициент оценки эффективности этих программ составил 0,70 и менее:

- Муниципальная программа «Содействие занятости населения муниципального образования Ленинградский район»;

- Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Ленинградский район в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»;

- Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения на транспорте в муниципальном образовании Ленинградский район»;

Полностью достигнуты плановые значения целевых показателей (100%) в ходе реализации 8 муниципальных программ по 44 показателю из 124, предусмотренных к достижению в 2017 году или 35,5%.

Средняя степень достижения целевых показателей по муниципальным программам муниципального образования составила 81,5 %.

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального образования Ленинградский район представлена в приложении № 2 к Сводному докладу.

# 3. Характеристика итогов реализации муниципальных программ муниципального образования Ленинградский район в 2017 году.

## 3.1. О ходе реализации МП «Дети Ленинградского района»

Муниципальная программа «Дети Ленинградского района» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район 28 декабря 2016 года № 1319.

В 2017 году внесено 5 изменений в программу (постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 20 апреля 2017 года № 461, от 10 июля 2017 года № 818, от 14 ноября 2017 года № 1346, от 14 декабря 2017 года № 1432, от 29 декабря 2017 года № 1519).

Сроки реализации муниципальной программы 2017-2019 годы.

Координатор муниципальной программы – отдел по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Ленинградский район.

Иные исполнители мероприятий Программы:

Управление образования администрации муниципального образования Ленинградский район,

Отдел культуры администрации муниципального образования Ленинградский район,

Муниципальное казенное учреждение «Районный организационно-методический центр культуры» муниципального образования Ленинградский район (далее - МКУ РОМЦК);

МБУЗ «Ленинградская ЦРБ»;

Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального образования Ленинградский район,

Муниципальное казенное учреждение «Центр физкультурно-массовой и спортивной работы с населением муниципального образования Ленинградский район» администрации муниципального образования Ленинградский район (далее - МКУ «ЦФМСР»);

Муниципальная бюджетная образовательная организация дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа администрации муниципального образования Ленинградский район (далее – МБОО ДО ДЮСШ),

Отдел по делам несовершеннолетних администрации муниципального об­разования Ленинградский район;

Отдел по молодежной политике администрации муниципального образования Ленинградский район;

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания подростков и молодежи» (далее – МБУ КЦСОМ);

Управление социальной защиты населения министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края в Ленинградском районе (УСЗН в Ленинградском районе) (по согласованию).

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2017 году был предусмотрен в сумме 5712,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 2298,3 тыс. рублей;

местного бюджета –3414,4 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 5709,5 тыс. руб. или 99,9 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 2298,3 тыс. рублей;

местного бюджета – 3411,2 тыс. рублей.

Данная программа реализуется практически во всех отраслях социальной направленности: в образовании, в учреждениях культуры и спорта, мероприятия направлены на оздоровление детей и подростков.

В рамках реализации мероприятий запланированных в отчетном году была проведена следующая работа:

В целях методического обеспечения организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков проведены:

- семинар-совещание для специалистов и педагогов, обеспечивающих организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;

- заседания районной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, а также осуществлен комплекс проверок готовности муниципальных учреждений к оздоровительному сезону (подведены итоги оздоровительной кампании 2017 года);

- систематическое информирование и освещение организации оздоровительной кампании в СМИ.

Поддержка и развитие отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков:

- организован отдых детей в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания за счет краевого и муниципального бюджетов на условиях софинансирования (приобретение продуктов питания);

- организация оздоровительных площадок на базе ОДО, в том числе: приобретение спортивно-игрового инвентаря, канцелярских товаров, спортивной формы, наградных материалов;

- работа лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием при образовательных организациях, с обязательной организацией питания детей;

- организация оздоровительных групп детей в период работы лагерей с дневным пребыванием, диспансерных групп для детей с хроническими заболеваниями в целях проведения профилактического лечения на базе МБУЗ «Ленинградская ЦРБ»;

- организация выездов детей с целью оздоровления, занятости, участия в муниципальных, зональных, краевых и федеральных мероприятиях;

- страхование детей в пути следования к месту отдыха и обратно;

- спортивно-оздоровительные сборы для учащихся МБОО ДО ДЮСШ на территории Краснодарского края.

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:

- оказание адресной социальной помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, обеспечение их одеждой, обувью, канцелярскими принадлежностями (акция «Вторые руки»);

- обеспечение компьютерной техникой, оборудованием, оргтехникой, фото-, аудио- и видеотехникой, звуковым, проекционным оборудованием, аксессуарами к ним, комплектующими и наборами деталей, программным обеспечением муниципальных организаций дополнительного образования, муниципальных учреждений;

- организация работы подростково-молодежных площадок, клубов по месту жительства: приобретение игрового, спортивно-игрового, спортивного, туристического инвентаря, снаряжения и оборудования;

- корректировка банка данных о детях и семьях, находящихся в социально опасном положении;

- изучение деятельности по организации профилактической работы лагерей дневного пребывания;

- организация и проведение межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток»;

- изучение деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выполнению ФЗ от 24.06.1999 № 120 - ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

- проведение спортивных мероприятий, конкурсов творческих работ среди несовершеннолетних, состоящих на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- организация культурно-массовых и спортивных районных мероприятий (совместно с отделом культуры администрации муниципального образования, МКУ «РОМЦК»; управление образования администрации муниципального образования; отделом ФК и спорта администрации муниципального образования и МКУ «Центр физкультурно-массовой и спортивной работы с населением муниципального образования Ленинградский район»).

Всего из 22 запланированных мероприятий полностью выполнено 22 ме­роприятий.

По итогам 2017 года по 5 целевым показателям, предусмотренным муни­ципальной программой, плановые значения достигнуты в полном объеме по всем показателям.

Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

Вывод: оценка эффективности реализации муниципальной программы по методике расчетов составила 1,0, что соответствует высокому уровню эффективности реализации программы.

## 3.2. О ходе реализации МП «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Ленинградский район»

Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Ленинградский район»утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 6 июля 2017 года № 1794.

В 2017 году внесено 2 изменения в программу (постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 29 августа 2017 года №1045, и от 21 декабря 2017 года №1479).

Сроки реализации муниципальной программы: 2017-2019 годы.

Координатор программы – управление экономического развития, потребительской сферы и информационных технологий администрации муниципального образования Ленинградский район.

Иные исполнители мероприятий Программы:

Отдел имущественных отношений администрации муниципального образования Ленинградский район;

Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Ленинградский район;

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Ленинградский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2017 году предусмотрен в сумме 1004,8 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 289,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета.

В рамках реализации мероприятий, запланированных в отчетном году, была проведена следующая работа:

- ежеквартально в течение 2017 года проводился мониторинг развития предпринимательства, выявление проблем и препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства. Проведение опросов и исследований в предпринимательской среде;

- для 52 обратившихся субъектов МСП оказаны: информационно - консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; организованы консультации по вопросам финансовой и имущественной поддержки, проведение обучающих семинаров, круглых столов по актуальным вопросам предпринимательской деятельности;

- проведены 4 конференции по вопросам развития малого предпринимательства с участием представителей предпринимательского сообщества, представителей территориальных органов федеральных органов власти, органов местного самоуправления муниципального образования Ленинградский район и органов государственной власти Краснодарского края;

- проведены 8 тематических семинаров по вопросам юридического и финансового характера по ведению бизнеса, с привлечением квалифицированного преподавательского состава. Организация повышения квалификации, подготовки и переподготовки работников сферы малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, организация обучения в ходе семинаров, стажировок и иных обучающих мероприятий, распространение методических пособий в помощь предпринимателям;

- отделом имущественных отношений администрации муниципального образования на постоянной основе проводится мониторинг перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства. В настоящее время свободное от прав третьих лиц муниципальное имущество имеется в собственности Новоуманского, Крыловского сельских поселений и муниципальном образовании Ленинградский район. Предоставлено в аренду имущество 2 субъектам (13 объектов).

Запланированные к реализации в 2017 году 10 мероприятий, выполнены в полном объеме.

По итогам 2017 года все 6 целевых показателя, предусмотренные программой, достигнуты в полном объеме.

Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы - 1,0 что соответствует высокому уровню эффективности реализации.

## 3.3. О ходе реализации МП «Развитие образования в муниципальном образовании Ленинградский район»

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном об­разовании Ленинградский район» утверждена постановлением администрации муни­ципального образования Ленинградский район от 30 декабря 2016 года № 1353.

В 2017 году внесено 10 изменений в программу (постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 3 февраля 2017 г. № 119, от 17 марта 2017 г. № 279, от 12 апреля 2017 г. № 409, от 11 мая 2017 г. № 533, от 13 июня 2017 года. № 705, от 23 июня 2017 г. № 761, от 8 августа 2017 г. № 948, от 28 сентября 2017 г. № 1180, от 21 ноября 2017 г. № 1372, от 28 декабря 2017 г. № 1516).

Сроки реализации муниципальной программы 2017-2021 годы.

Координатор муниципальной программы – управление образования ад­министрации муниципального образования Ленинградский район.

Иные исполнители мероприятий Программы отсутствуют.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2017 году был предусмотрен в сумме 787724,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 552829,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 234895,4 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 752674,2 тыс. рублей или 95,6 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 555011,7 тыс. рублей;

местного бюджета – 197662,5 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы за отчетный год, предусмотренные в пределах предоставляемой субвенции муниципальным районам, направлены:

1. **На развитие сети и инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих доступ населения муниципального образования Ленинградский район к качественным услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей:**

- Приобретение автобусов и микроавтобусов для образовательных организаций, оплата расходов по их регистрации на условиях софинансирования;

- Капитальный ремонт спортивного зала МБОДО ДЮСШ ст.Ленинградской;

- Замена оконных блоков в общеобразовательных организациях № 4,5,7,16, МБОДО СЮТ, дошкольных образовательных организациях № 5,22;

- Замена кровли в МАОУ СОШ № 11;

- Замена полов в МБОУ СОШ № 2.

**2. На развитие современных механизмов, содержания и технологий дошкольного, общего и дополнительного образования;**

- Осуществлялись полномочия в области образования по финансовому обеспечению получения государственных гарантий на получение дошкольного образования, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг);

- Осуществлялось финансовое обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций в рамках субсидий на обеспечение муниципального задания;

- Реализовано предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования образовательных организаций, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг);

- Осуществлялось финансовое обеспечение деятельности общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования в рамках субсидий на обеспечение муниципального задания;

- Осуществлялась выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования.

**3. На реализацию мер по популяризации среди детей и молодёжи научно-образовательной, творческой и спортивной деятельности, выявление талантливой молодёжи:**

- Осуществлялась оплата педагогам дополнительного образования за работу с детьми:

- в вечернее и каникулярное время в спортивных залах организаций дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности системы образования муниципального образования Ленинградский район;

- -в спортивных клубах общеобразовательных организаций (за исключением вечерних), гимназиях, лицеях;

- Организован и проведен прием отличников учебы, победителей олимпиад и творческих конкурсов, лучших спортсменов, чествование золотых и серебряных медалистов, выпускников, получивших на ЕГЭ стобалльные результаты главой муниципального образования Ленинградский район;

- Проводилась работа по развитию системы воспитания, обеспечивающей формирование гражданской идентичности через проведение мероприятий на муниципальном уровне: торжественное открытие и закрытие месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы; приобретение казачьей формы; приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции для проведения смотров-конкурсов, фестивалей, слётов, конкурсов, праздничных мероприятий - День знаний, муниципальный бал выпускников, День защиты детей, День Ленинградского района и станицы Ленинградской и др.; осуществление услуг по организации проведения и оформлению праздничных мероприятий.

**4. На реализацию мер по социальной поддержке отдельных категорий обучающихся:**

- Из краевого бюджета предоставлялись субвенции муниципальному бюджету на обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей в общеобразовательных организациях;

- Школьники района обеспечивались молоком и молочными продуктами;

- Предоставлялись дополнительные меры социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости питания обучающихся общеобразовательных организаций.

**5. На формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов:**

- Проведена работа по организации и проведению государственной итоговой аттестации выпускников (ЕГЭ, ОГЭ);

- Приобретено медицинское оборудование для оснащения медицинских кабинетов.

**6. На обеспечение отрасли образования высококвалифицированными кадрами, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию:**

- Предоставление субвенций муниципальному бюджету на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогических работников образовательных организаций;

- Поощрение победителей муниципального конкурса на лучшую подготовку образовательных организаций к новому учебному году;

- Торжественный приём главой муниципального образования Ленинградский район лучших работников отрасли образование.

По итогам 2017 года все 13 целевые показателя муниципальной программы выполнены в полном объеме.

Запланированные к реализации в отчетном году 44 мероприятия выполнены, в полном объеме выполнены все 44 мероприятие.

Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

Вывод: оценка эффективности реализации муниципальной программы по методике расчетов составила 1,0 - что соответствует высокому уровню эффективности реализации программы.

## 3.4. О ходе реализации МП «Доступная среда в муниципальном образовании Ленинградский район»

Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании Ленинградский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 17 июля 2017 года № 848.

В 2017 году внесено 1 изменение в программу (постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 28 декабря 2017 года № 1512).

Сроки реализации муниципальной программы: 2017-2019 годы.

Координатор программы – управление образования администрации муниципального образования Ленинградский район.

Иные исполнители мероприятий Программы отсутствуют.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2017 году был предусмотрен в сумме 1019,2 тыс. рублей из средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 1019,2 тыс. рублей, или 100,0 % от предусмотренного лимита.

В отчетном году расходы по исполнению мероприятий муниципальной программы направлены на приобретение реабилитационного оборудования для МБДОУ №№1,10,22,34,11,23,27,28, в том числе:

- комплексная тактильная табличка плоско-выпуклые с азбукой Брайля, материал – пластик;

- комплексные тактильные таблички плоско-выпуклые с азбукой Брайля;

- тактильная пластиковая пиктограмма "Доступность для инвалидов в креслах-колясках-направление движения" на мет. стойке;

-тактильная пластиковая пиктограмма "Кнопка вызова помощи";

-тактильная пластиковая пиктограмма "Туалет для инвалидов";

-беспроводное устройство на 2 кнопки с усилителем;

-унитаз высотой не ниже 45см;

-раковина;

-смеситель локтевой;

-поручень Г-образный 600х800;

-поручень откидной с креплением к полу;

-поручень для раковины;

-травмобезопасный крючок-держатель для костылей;

-поручень-ограждение двойной.

Из запланированных на 2017 год 8 мероприятий, все мероприятия выполнены в полном объеме.

По итогам 2017 года все 2 целевых показателя были выполнены в полном объеме.

Степень достижения целевых показателей – 1,0.

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы - 1,0 что соответствует высокому уровню эффективности реализации.

## 3.5. О ходе реализации МП «Комплексные меры по профилактике правонарушений, укреплению правопорядка и противодействию незаконному обороту наркотиков на территории муниципального образования Ленинградский район»

Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений, укреплению правопорядка и противодействию незаконному обороту наркотиков на территории муниципального образования Ленинградский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 30 декабря 2016 года № 1354.

В 2017 году изменения в программу не вносились.

Сроки реализации муниципальной программы 2017-2019 годы.

Координатор муниципальной программы – Отдел ГО и ЧС и взаимодействия с правоохранительными органами администрации муниципального образования Ленинградский район.

Иные исполнители мероприятий Программы:

Управление образования муниципального образования Ленинградский район;

Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального образования Ленинградский район;

Отдел культуры администрации муниципального образования Ленинградский район;

Отдел по молодежной политике администрации муниципального образования Ленинградский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2017 году предусмотрен в сумме 71,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 71,0 тыс. руб., или 100 % от предусмотренного лимита.

В рамках реализации мероприятий запланированных в отчетном году была проведена следующая работа:

- изготовлено и размещено 9 баннеров о пропаганде здорового образа жизни;

- организован и проведен поход для несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета;

- организован и проведен ежегодный краевой фестиваль – конкурс по профилактике наркомании и табакокурения;

- изготовлена полиграфическая продукция по профилактике правонарушений;

- 12 народных дружин обеспечены раздаточным материалом.

По итогам 2017 года по всем 3 целевым показателям, предусмотренным муниципальной программой, плановые значения достигнуты в полном объеме.

Запланированные к реализации в отчетном году 5 мероприятий, выполнены в полном объеме

Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

Вывод: в результате расчетов эффективность реализации Программы составила – 1,0, что соответствует высокому уровню эффективности.

## 3.6. О ходе реализации МП «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в муниципальном образовании Ленинградский район».

Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в муниципальном образовании Ленинградский район»утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 30 декабря 2016 года №1355.

В 2017 году внесено 1 изменение в программу (постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 30 ноября 2017 года №1397).

Сроки реализации муниципальной программы: 2017-2019 годы.

Координатор муниципальной программы – отдел по организационной работе администрации муниципального образования Ленинградский район.

Иные исполнители мероприятий Программы:

Управление образования администрации муниципального образования;

Отдел культуры администрации муниципального образования;

Отдел по молодежной политике администрации муниципального образования;

Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального образования;

Отдел ГО и ЧС и взаимодействия с правоохранительными органами администрации муниципального образования.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2017 году предусмотрен в сумме 10,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 10,0 тыс. руб., или 100 % от предусмотренного лимита.

В 2017 году осуществлялась реализация следующих мероприятий программы:

- проведение «круглых» столов, конкурсов, конференций;

- проведение праздника национальных культур «Хоровод дружбы»;

- изготовление рекламной продукции;

- освещение мероприятий в средствах массовой информации;

- проведение соревнований по различным видам спорта

12 мероприятий из 13 запланированных к реализации в 2017 году мероприятий программы выполнены в полном объеме.

По итогам 2017 года по всем 3 целевым показателям муниципальной программы плановые значения достигнуты в полном объеме.

Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0

Вывод: в результате расчетов эффективность реализации программы составила – 1,0 что соответствует высокому уровню эффективности.

## 3.7. О ходе реализации МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в муниципальном образовании Ленинградский район».

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в муниципальном образовании Ленинградский район»утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 13 января 2016 года №1.

В 2017 году внесено 1 изменение в программу (постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 17 мая 2017 года №568).

Сроки реализации муниципальной программы: 2016-2018 годы.

Координатор муниципальной программы – отдел по организационной работе администрации муниципального образования Ленинградский район.

Иные исполнители мероприятий Программы отсутствуют.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2017 году предусмотрен в сумме 250,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 250,0 тыс. руб., или 100 % от предусмотренного лимита.

В 2017 году осуществлялись мероприятия по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, а именно: общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»; Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество глухих»; Ленинградской территориальной первичной организации «Всероссийского общества слепых»; Местному отделению Краснодарской краевой общественной организации ветеранов войны (пенсионеров, инвалидов), труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Мероприятия программы реализовались в полном объеме.

По итогам 2017 года по всем 4 целевым показателям муниципальной программы плановые значения достигнуты в полном объеме.

Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0

Вывод: в результате расчетов эффективность реализации программы составила – 1,0 что соответствует высокому уровню эффективности.

## 3.8. О ходе реализации МП «Развитие культуры Ленинградского района»

Муниципальная программа «Развитие культуры Ленинградского района» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 30 декабря 2016 года №1324.

В 2017 году было внесено 9 изменений в программу (постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 21 марта 2017 г. № 293, от 10 мая 2017 г. №518, от 17 июля 2017 г. №840, от 7 августа 2017 г. №938, от 5 сентября 2017 г. № 1076, от 6 сентября 2017 г. №1081, от 2 октября 2017 г. №1185, от 2 ноября 2017 г. №1324, от 20 ноября 2017 г. №1365).

Сроки реализации муниципальной программы 2017-2019 годы.

Координатор муниципальной программы – отдел культуры администрации муниципального образования Ленинградский район.

Иные исполнители мероприятий Программы:

- муниципальное казенное учреждение «Районный организационно-методический центр культуры» муниципального образования Ленинградский район (далее - МКУ РОМЦК);

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская музыкальная школа ст. Ленинградская муниципального образования Ленинградский район (далее – МБУ ДО ДМШ ст. Ленинградская);

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств ст. Крыловской муниципального образования Ленинградский район (далее – МБУ ДО ДШИ ст. Крыловская);

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа станицы Ленинградской муниципального образования Ленинградский район (далее – МБУ ДО ДХШ ст. Ленинградская);

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ленинградская межпоселенческая библиотека» (далее МБУК ЛМБ);

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ленинградский районный историко-краеведческий музей» (далее МБУК ЛРИКМ).

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2017 году из бюджетов всех уровней был предусмотрен в сумме 70361,3 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 68098,2 тыс. рублей, или 96,8 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 50,6 тыс. рублей;

краевого бюджета – 8201,6 тыс. рублей;

местного бюджета – 59846,0 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий, запланированных в отчетном году, была проведена следующая работа:

- организация и обеспечение деятельности учреждений культуры: комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов межпоселенческих библиотек МБУК «ЛМБ», подключение общедоступных библиотек Ленинградского района к сети интернет;

- сохранение и развитие кадрового потенциала;

- выполнение капитальных и текущих ремонтов;

- обеспечение культурно-досуговой деятельности:

На территории муниципального образования действуют 262 клубных формирования, с числом участников более 5 тыс. человек. За год проведено около 5 тыс. мероприятий, с количеством посетителей более 350 тыс. человек.

Ленинградский район традиционно входит в десятку лучших муниципалитетов Краснодарского края по количеству самодеятельных коллективов, в том числе детских, клубных формирований. В целом, творческие коллективы и участники художественной самодеятельности сельских домов культуры района в отчетном году приняли участие в 89 фестивалях и конкурсах различного уровня и в 62 из них стали дипломантами и лауреатами разной степени.

В 2017 году все 5 запланированных к реализации мероприятий выполнены в полном объеме.

По итогам 2017 года по 19 целевым показателям, предусмотренным муни­ципальной программой, плановые значения достигнуты в полном объеме по 17 показателям.

Средняя степень достижения целевых показателей – 0,9.

Вывод: оценка эффективности реализации муниципальной программы по методике расчетов составила 1,0, что соответствует высокому уровню эффективности реализации программы.

## 3.9. О ходе реализации МП «Обеспечение безопасности населения муниципального образования Ленинградский район»

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения муни­ципального образования Ленинградский район» утверждена постановлением админи­страции муниципального образования Ленинградский район от 13 декабря 2016 года № 1233.

В 2017 году внесено 5 изменений в программу **(**постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 30 января 2017 года №108, от 25 мая 2017 года №617, от 29 июня 2017 года №769, от 28 сентября 2017 года №1173, от 20 ноября 2017 года №1364).

Сроки реализации муниципальной программы: 2017-2020 годы.

Координатор муниципальной программы – Отдел ГО и ЧС и взаимодействия с правоохранительными органами администрации муниципального образования Ленинградский район.

Иные исполнители мероприятий Программы:

Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба» администрации муниципального образования Ленинградский район (ЕДДС);

Управление образования администрации муниципального образования Ленинградский район;

Отдел по молодежной политике администрации муниципального образования Ленинградский район;

Отдел культуры администрации муниципального образования Ленинградский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2017 году был предусмотрен в сумме 13191,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 1921,4 тыс. рублей;

местного бюджета – 11269,6 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 10031,9 тыс. руб., или 76,1 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 1921,4 тыс. рублей;

местного бюджета – 8110,5 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий, запланированных в отчетном году, была проведена следующая работа:

Приобретено:

- мобильные технические средства оповещения населения (закупка электромегафонов ручных);

- технические средства оперативной радиосвязи (закупка радиостанций);

- оборудование для дальнейшего внедрения системы обработки вывозов по единому номеру «112» на базе ЕДДС муниципального образования Ленинградский район

- устройство автоматической пожарной сигнализации в образовательных учреждениях на территории муниципального образования Ленинградский район, реализованы противопожарные мероприятия (инжиниринговые услуги в области пожарной сигнализации, оборудование отдельного эвакуационного выхода, проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций, установка противопожарных дверей, приобретение светильников и прочие).

Проведены мероприятия по профилактике терроризма в части обеспечения инженерно-технической защищенности муниципальных образовательных организаций на территории муниципального образования Ленинградский район (установка домофонов, монтаж ограждения МБДОУ № 3).

Проведены мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Ленинградский район (приобретение мобильных городков, оснащение кабинетов, приобретение световозвращающих приспособлений).

Завершены работы по оснащению системой охранного видеонаблюдения здания архива муниципального образования.

В целях информирования и обучения населения Ленинградского района антитеррористической безопасности, изготовлены памятки, листовки, плакаты.

Выполнены работы по восполнению и соответствующему хранению медицинского резерва материальных ресурсов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и запасов гражданской обороны.

С целью поддержания уровня реагирования на поступающие обращения граждан, осуществлены работы по техническому обслуживанию и содержание оборудования ситуационного центра МКУ «ЕДДС» муниципального образования Ленинградский район, а также по содержанию межпоселенческого муниципального казенного учреждения «Ленинградское АСФ».

Из запланированных в 2017 году 16 мероприятий, полностью выполнены 13 мероприятий.

По итогам 2017 года по всем 4 целевым показателям муниципальной программы, плановые значения достигнуты в полном объеме.

В целом по программе средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

Вывод: В результате расчетов эффективность реализации программы составила – 0,9, что соответствует высокому уровню эффективности ее реализации.

## 3.10. О ходе реализации МП «Молодежь Ленинградского района»

Муниципальная программа муниципального образования Ленинградский район «Молодежь Ленинградского района» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 27 декабря 2016 года №1311.

В 2017 году было внесено 2 изменения в программу (постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 22 марта 2017 г. № 295, от 14 ноября 2017 г. № 1347).

Сроки реализации муниципальной программы 2017-2019 годы.

Координатор муниципальной программы – отдел по молодежной политики администрации муниципального образования Ленинградский район.

Иные исполнители мероприятий Программы:

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр Инфинити» муниципального образования Ленинградский район (далее – МБУ «МЦИ»),

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр патриотического воспитания молодежи им. Г.К. Жукова» муниципального образования Ленинградский район (далее – МБУ «ЦПВМ им. Г.К. Жукова»).

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2017 году был предусмотрен за счет средств местного бюджета в сумме 5393,8 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 6033,2 тыс. рублей или 111,9 % от предусмотренного лимита, за счет средств местного бюджета.

В рамках реализации мероприятий, запланированных в отчетном году, проведена следующая работа:

1. Организован выход в эфир молодежной телепередачи «Молодежные новости»;
2. Проведены мероприятия:

- по военно-патриотическому воспитанию молодежи: митинги, молодежные акции, конкурсы, турниры;

- по поддержке предпринимательской деятельности молодых граждан;

- по организации первичной антинаркотической профилактики: акции, досуговые мероприятия;

- по профилактике безнадзорности и правонарушений;

- по профилактике экстремистской деятельности в молодежной среде: семинары; участие в родительских собраниях; досуговые мероприятия;

- по духовно-нравственному воспитанию молодежи: семинары; участие в родительских собраниях; досуговые мероприятия.

1. Организованы и проведены мероприятия по реализации молодежной политики на территории муниципального образования, в том числе: благотворительные акции, День молодежи района.
2. В рамках летней оздоровительной кампании, организованы спортивные и туристические мероприятия: туристические походы, спортивное туристическое ориентирование, туристический слет, муниципальные смены.
3. Реализованы работы по организации трудоустройства молодежи: несовершеннолетние граждане от 14 до 18 лет, в том числе несовершеннолетние, находящиеся в социально-опасном положении. Осуществлена поддержка деятельности студенческих трудовых отрядов: молодежные акции, мероприятия, круглые столы.

Всего из 9 запланированных мероприятий полностью выполнено 5 мероприятий.

По итогам 2017 года по целевым показателям, предусмотренным муни­ципальной программой из 7 целевых показателей, плановые значения достигнуты в полном объеме по 7 показателям.

Средняя степень достижения целевых показателей – 0,9.

Вывод: оценка эффективности реализации муниципальной программы по методике расчетов составила 0,9, что соответствует высокому уровню эффективности реализации программы.

## 3.11. О ходе реализации МП «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании Ленинградский район».

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании Ленинградский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 6 июля 2017 года №795.

В 2017 году внесены 3 изменения в программу (постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 4 сентября 2017 года № 1073, от 2 октября 2017 года № 1184, от 13 ноября 2017 года № 1338).

Данная программа включает в себя три подпрограммы: «Разработка и апробация элементов органического земледелия, энерго- и ресурсосберегающих технологий выращивания озимой пшеницы и сахарной свеклы в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Ленинградского района», «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Ленинградского района», «Обеспечение эпизоотического благополучия в Ленинградском районе».

Сроки реализации муниципальной программы: 2017-2019 годы.

Координатор программы - управление сельского хозяйства и продовольствия администрации муниципального образования Ленинградский район.

Иные исполнители мероприятий Программы отсутствуют.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2017 году предусмотрен в сумме 8906,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 8087,3 тыс. рублей;

местного бюджета – 819,1 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 9227,6 тыс. рублей или 103,6% от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 8494,3 тыс. рублей;

местного бюджета – 733,3 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий запланированных в 2017 году была проведена следующая работа:

В рамках подпрограммы «Разработка и апробация элементов сбалансированной биологизированной системы земледелия на агроландшафтной основе и альтернативных технологий возделывания озимой пшеницы, сахарной свеклы, кукурузы и подсолнечника в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Ленинградского района» образовательным учреждениям высшего профессионального образования, имеющим лицензию на осуществление преподавательской деятельности в области сельского хозяйства, выполнена научно-исследовательская работы на тему «Разработка и апробация элементов сбалансированной биологизированной системы земледелия на агроландшафтной основе и альтернативных технологий возделывания озимой пшеницы, сахарной свеклы, кукурузы и подсолнечника в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Ленинградского района».

В рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Ленинградского района» выполнены следующие мероприятия:

-осуществлялись отдельные государственные полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства, сумма выплаченных субсидий 7366,8 тысяч рублей:

- проведено 3 обучающих семинара для малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе;

- предоставлены денежные призы 11 субъектам малых форм хозяйствования участникам агропромышленной выставки «Кубанская ярмарка» в сумме 69,3 тысяч рублей.

По подпрограмме «Обеспечение эпизоотического благополучия в Ленинградском районе» осуществлены мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края, том числе:

- на территории муниципального образования Ленинградский район в 2017 году количество отловленных и содержащихся безнадзорных животных составило 136 ед., количество подобранных и утилизированных павших животных – 34 ед.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании Ленинградский район» в 2017 году проведены и профинансированы отдельные мероприятия:

- организация и проведение районных конкурсов профессионального мастерства среди работников агропромышленного комплекса с премированием победителей;

- организация и проведение районного праздника «День Урожая» с премированием победителей соревнования на уборке урожая зерновых колосовых и зернобобовых культур;

-премирование победителей соревнование на заготовке грубых и сочных кормов для животноводства;

-осуществление управленческих функций по реализации государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае.

Всего из 10 запланированных мероприятий полностью выполнены 9 ме­роприятий.

По итогам 2017 года из 14 целевых показателей предусмотренных программой достигнуты в полном объеме 8 показателей.

Средняя степень достижения целевых показателей – 0,9

Вывод: в результате расчетов эффективность реализации Программы составила - 0,9, что соответствует высокому уровню эффективности реализации.

## 3.12. О ходе реализации МП «Развитие здравоохранения в муниципальном образовании Ленинградский район»

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в муниципальном образовании Ленинградский район» утверждена постановлением администрации му­ниципального образования Ленинградский район от 19 октября 2015 года № 808.

В 2017 году внесено 2 изменения в программу (постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 18 апреля 2017 г. № 447, от 22 декабря 2017 г. № 1488).

Сроки реализации муниципальной программы 2015-2017 годы.

Координатор муниципальной программы – заместитель главы муниципального образования Ленинградский район (курирующий деятельность социальной сферы).

Иные исполнители мероприятий Программы отсутствуют.

Реализация муниципальной программы «Развитие здравоохранения в муниципальном образовании Ленинградский район» завершена.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Развитие здравоохранения в муниципальном образовании Ленинградский район» в 2017 году был предусмотрен в сумме 92423,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 87759,6 тыс. рублей;

местного бюджета – 4663,4 тыс. рублей;

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 92212,2 тыс. рублей или 99,8 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 87748,8 тыс. рублей;

местного бюджета – 4463,4 тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальной программы за весь период действия программы составил 200795,1 тыс. руб. или 99,9 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 5167,6 тыс. рублей;

краевого бюджета – 189567,4 тыс. рублей;

местного бюджета – 6060,1 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы «Развитие здравоохранения» предусмотрены средства, источником финансового обеспечения которых являются средства краевого бюджета в форме субвенции на выполнение переданных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи муниципальным образованиям.

На осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной службы, достигшим возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов (кроме изготовленных из драгоценных металлов) в сложных клинических случаях зубопротезирования.

Также за весь период действия муниципальной программы велась работа:

- предоставление мер социальной поддержки отдельным группам населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, кроме групп населения, получающих инсулины, таблетированные сахароснижающие препараты, средства самоконтроля и диагностические средства, либо перенесших пересадки органов и тканей, получающих иммунодепрессанты;

- реализация мероприятий по профилактике терроризма МБУЗ «Ленинградская ЦРБ».

По итогам 2017 года по 13 целевым показателям из 16, предусмотренным муни­ципальной программой, плановые значения достигнуты в полном объеме.

Запланированные к реализации в отчетном году 18 мероприятий, выполнены в полном объеме 17 мероприятий.

Средняя степень достижения целевых показателей – 0,8.

Вывод: оценка эффективности реализации муниципальной программы по методике расчетов составила 0,9 - что соответствует высокому уровню эффективности реализации программы.

## 3.13. О ходе реализации МП «Противодействие коррупции в Ленинградском районе».

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Ленинградском районе»утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 13 января 2016 года №2.

В 2017 году изменения в программу не вносились.

Сроки реализации муниципальной программы: 2016-2018 годы.

Координатор муниципальной программы – управление экономического развития, потребительской сферы и информационных технологий администрации муниципального образования Ленинградский район.

Иные исполнители мероприятий Программы:

Общий отдел администрации муниципального образования;

Юридический отдел администрации муниципального образования;

Отдел по мобилизационной работе администрации муниципального образования;

Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования;

Отдел по организационной работе администрации муниципального образования;

Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования;

Отдел потребительского рынка и услуг управления экономического развития, потребительской сферы и информационных технологий администрации муниципального образования;

Отдел имущественных отношений администрации муниципального образования;

Отдел по делам несовершеннолетних администрации муниципального образования;

Архивный отдел администрации муниципального образования;

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования;

Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации муниципального образования;

Отдел ГО и ЧС и взаимодействия с правоохранительными органами администрации муниципального образования;

Управление образования администрации муниципального образования;

Отдел по молодежной политике администрации муниципального образования;

Отдел культуры администрации муниципального образования;

Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального образования;

Отдел по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования;

Контрольно-ревизионный отдел администрации муниципального образования;

Финансовое управление администрации муниципального образования.

Финансирование муниципальной программы не предусматривается.

Постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 23 декабря 2015 года №935 Утвержден План мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном образовании Ленинградский район (с изменениями от 3 июня 2016 года № 468).

В период с 6 по 10 февраля 2018 года проведено социологическое исследование восприятия уровня коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования Ленинградский район со стороны общества и бизнеса за 2017 год. Подготовлен доклад о восприятии уровня коррупции в муниципальном образовании Ленинградский район на основе проведенного социологического исследования восприятия уровня коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования Ленинградский район со стороны общества и бизнеса, а также данный доклад опубликован в печатных средствах массовой информации и размещен на официальном сайте администрации муниципального образования Ленинградский район в сети «Интернет». Подготовлен и размещен на официальном сайте администрации муниципального образования Ленинградский район в сети «Интернет» отчет о мониторинге коррупционных рисков в муниципальном образовании.

Размещены антикоррупционные памятки для муниципальных служащих, листовки. На официальном сайте администрации муниципального образования Ленинградский район опубликовано постановление правительства РФ от 19 декабря 2016 года №1403 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

В течение 2017 года, на постоянной основе на официальном сайте администрации муниципального образования Ленинградский район в сети «Интернет» в соответствующих разделах размещаются информационно-аналитические материалы о реализации в администрации муниципального образования Ленинградский район мероприятий по противодействию коррупции. Ежеквартально на официальном сайте администрации муниципального образования размещается аналитическая информация о работе с устными и письменными обращениями граждан. На официальном сайте администрации муниципального образования Ленинградский район размещен адрес электронной почты для направления обращений физическими и юридическими лицами о ставших им известными фактах коррупции.

В 2017 году все 20 мероприятий программы реализованы в полном объеме.

По итогам 2016 года из 3 целевых показателей муниципальной программы плановые значения достигнуты в полном объеме по 2 показателям.

Средняя степень достижения целевых показателей – 0,7

Вывод: в результате расчетов эффективность реализации Программы составила – 0,9, что соответствует высокому уровню эффективности

## 3.14. О ходе реализации МП «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Ленинградский район на 2016-2020 годы».

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Ленинградский район на 2016-2020 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 18 декабря 2015 года №920.

В 2017 году изменения в программу не вносились.

Сроки реализации муниципальной программы: 2016-2020 годы.

Координатор муниципальной программы – отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Ленинградский район.

Иные исполнители мероприятий Программы отсутствуют.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2017 году был предусмотрен в сумме 5675,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федеральный бюджет – 1929,5 тыс. рублей;

краевого бюджета – 1589,0 тыс. рублей;

местного бюджета –2156,5 тыс. рублей.

Внебюджетные средства – 10755,5 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 3329,3 тыс. руб. или 99,9 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федеральный бюджет – 1535,6 тыс. рублей;

местного бюджета –1793,9 тыс. рублей.

В течение года формировался список молодых семей от муниципального образования, претендующих на получение социальной выплаты в рамках реализации Программы. Велась работа по определению ежегодного объема средств бюджета муниципального образования Ленинградский район на реализацию мероприятий Программы. Осуществлено торжественное вручение свидетельств о праве на получение социальной выплаты, и предоставление 5 молодым семьям, участникам Программы, социальных выплат на приобретение или строительство жилья.

В 2017 году все 8 мероприятий программы реализовались в полном объеме.

По итогам 2017 года из трех целевых показателей муниципальной программы плановые значения достигнуты в полном объеме по 1 показателю.

Средняя степень достижения целевых показателей – 0,6

Вывод: в результате расчетов эффективность реализации Программы составила – 0,9, что соответствует высокому уровню эффективности

## 3.15. О ходе реализации МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Ленинградский район»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Ленинградский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 30 декабря 2016 года №1356.

В 2017 году внесено 1 изменение в программу (постановления администрации муниципального образования Ленинградский район от 18 декабря 2017 года №1465).

Сроки реализации муниципальной программы 2017-2019 годы.

Координатор муниципальной программы – отдел физической культуры и спорта администрации муниципального образования Ленинградский район.

Иные исполнители мероприятий Программы:

Управление образования администрации муниципального образования Ленинградский район,

Муниципальное казенное учреждение «Центр физкультурно-массовой и спортивной работы с населением муниципального образования Ленинградский район» администрации муниципального образования Ленинградский район (далее - МКУ «ЦФМСР»);

Муниципальные автономные учреждения отрасли «Физическая культура и спорт».

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2017 году был предусмотрен в сумме 50185,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 340,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 49845,0 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 48967,5 тыс. руб., или 97,6 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 250,0 тыс. руб.;

местного бюджета – 48717,5 тыс. руб.

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на:

- создание условий для развития массовой физической культуры и спорта различных категорий населения;

- укрепление материально-технической базы массового спорта и совершенствование организационной структуры массового спорта.

Все запланированные мероприятия (31 ед.) выполнены в полном объеме.

По итогам 2017 года по 10 целевым показателям муниципальной программы из 16 - плановые значения достигнуты в полном объеме.

Средняя степень достижения целевых показателей – 0,6.

Вывод: показатель эффективности реализации муниципальной программы по методике расчета составил 0,8, что соответствует среднему уровню эффективности реализации муниципальной программы.

## 3.16. О ходе реализации МП «Содействие занятости населения муниципального образования Ленинградский район».

Муниципальная программа «Содействие занятости населения муниципального образования Ленинградский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 27 июня 2016 года №550.

В 2017 году изменения в программу не вносились.

Сроки реализации муниципальной программы: 2016-2018 годы.

Координатор муниципальной программы – заместитель главы муниципального образования Ленинградский район (курирующий деятельность социальной сферы).

Иные исполнители мероприятий Программы отсутствуют.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2017 году предусмотрен в сумме 475,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 475,0 тыс. руб., или 100,0 % от предусмотренного лимита.

В основе социальной политики в сфере занятости населения муниципального образования Ленинградский район лежит принятая в 2016 году муниципальная программа «Содействие занятости населения муниципального образования Ленинградский район на 2016-2018 годы».

За минувший год в центр занятости населения обратилось 1839 человек за содействием в поиске подходящей работы, из них 1400 человек были трудоустроены, в том числе 23 гражданина, имеющих ограничения по состоянию здоровья (инвалидность). Принято на учет 1787 вакансий от работодателей. По состоянию на 1.01.2018 год 227 граждан состоящих на учете, признанные в установленном порядке безработными. В целом, уровень регистрируемой безработицы по району составляет 0,6%.

В рамках реализации мероприятий программы, в прошедшем 2017 году открыли свое дело 3 жителя нашего района.

На оплачиваемые общественные работы трудоустроено 68 безработных граждан. В целях профилактики правонарушений и безнадзорности подростков в возрасте от 14 до 18 лет, были временно трудоустроены 470 несовершеннолетних. Охват временной занятостью подростков, проживающих в районе в возрасте от 14 до 18 лет, составил 16% (при нормативе 10%).

Активно содействовали трудоустройству школьников Ленинградское, Западное, Крыловское, Куликовское, Новоплатнировское, Новоуманское сельские поселения.

При содействии центра занятости временно трудоустроено 16 безработных, испытывающих трудности в поиске подходящей работы.

Всего из 25 запланированных мероприятий полностью выполнены 23 мероприятия.

По итогам 2017 года по 2 целевым показателям из 3 показателей муниципальной программы, плановые значения достигнуты в полном объеме:

Средняя степень достижения целевых показателей – 0,7

Вывод: в результате расчетов эффективность реализации программы составила – 0,7 что соответствует среднему уровню эффективности.

## 3.17. О ходе реализации МП «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Ленинградский район в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»

Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Ленинградский район в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 28 декабря 2016 года №1318.

В 2017 году внесено 3 изменения в программу (постановления администрации муниципального образования Ленинградский район от 21 апреля 2017 года №466, от 19 сентября 2017 года №1123, от 13 ноября 2017 года №1336).

Сроки реализации муниципальной программы: 2017-2019 годы.

Координатор муниципальной программы – управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Ленинградский район.

Иные исполнители мероприятий Программы отсутствуют.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2017 году был предусмотрен в сумме 23233,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 8280,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 14953,4 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 15634,9 тыс. рублей, или 67,3 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 8280 тыс. рублей;

местного бюджета – 7354,9 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы, запланированных в отчетном году, была проведена следующая работа:

1. Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы для строительство объекта «Универсальный спортивный комплекс в ст. Ленинградской».

2. Завершено строительство здание амбулатории врача общей практики в пос. Октябрьский Ленинградского района. Объект сдан в эксплуатацию.

3. Проведены работы по расчету потребности в тепле и топливе:

- котельной ДДУ;

- котельная МБДОУ № 25, №5;

- котельная ЦРБ;

4. Завершены ремонтные работы кровли на здании МБОУ Гимназия в ст. Ленинградской.

5. Определены условия подключения котельной МБОУ СОШ №4 по ул. Энгельса, 100 в ст. Крыловской Ленинградского района Краснодарского края.

6. Завершен капитальный ремонт в буфет-раздаточной МБОУ ООШ № 14 пос. Уманского Ленинградского района.

Продолжается работа по реализации следующих мероприятий:

* в отчетном году завершены проектно-изыскательские работы по техническому перевооружению теплогенераторных МБДОУ №8, №30 в ст. Ленинградской Ленинградского района, в целях снижения себестоимости тепловой энергии за счет более полной загрузки генерирующего оборудования котельных;
* завершены проектные работы для реконструкции теплогенераторной МБОУ ООШ №14 пос. Уманского МО Ленинградский район;
* Начались ремонтные работы кровли на здании МАО ДОПО ЛУЦ;
* Начались проектные, топографические и землеотводные работы для реализации строительства объектов: «Здание амбулатории врача общей практики (ВОП), по адресу Краснодарский край, Ленинградский район, х. Белый, ул. Октябрьская около дома №7» и «Здания амбулатории врача общей практики (ВОП), по адресу Краснодарский край, Ленинградский район, п. Бичевый, ул. Красная»;
* Осуществлена оплата за проектную документацию и государственную экспертизу для строительства объектов: «Спортивный зал МБОУ гимназия по адресу: Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Чернышевского, 183. (1 этап)» и «Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров (воркаута) по ул. Северной в пос. Уманском Ленинградского района Краснодарского края».

Из запланированных на 2017 год 9 мероприятий в полном объеме выполнены 7 мероприятий.

По итогам 2017 года из 4 целевых показателей были выполнены в полном объеме 1 показатель, предусмотренный в программе.

Степень достижения целевых показателей – 0,7.

Вывод: В результате расчетов эффективность реализации программы составила – 0,7, что соответствует среднему уровню эффективности ее реализации.

## 3.18. О ходе реализации МП «Обеспечение безопасности населения на транспорте в муниципальном образовании Ленинградский район».

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения на транспорте в муниципальном образовании Ленинградский район»утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 16 января 2015 года №16.

В 2017 году изменения в программу не вносились.

Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2017 годы.

Координатор муниципальной программы – отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Ленинградский район.

Иные исполнители мероприятий Программы отсутствуют.

Реализация муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на транспорте в муниципальном образовании Ленинградский район» завершена.

Финансирование муниципальной программы не предусматривается.

За весь период реализации данной программы выполнялась следующая работа:

Отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования организовывались встречи с населением района, с целью информирования население по вопросам обеспечения безопасности населения на транспорте проводились соответствующие беседы. Ежегодно организовывалось не менее 10 встреч с населением.

Во всех сельских поселениях, с целью информирования население района по вопросам обеспечения безопасности населения на транспорте, ежегодно проводились соответствующие собрания и сходы граждан с привлечением участковых сельских поселений и сотрудников ОГИБДД МВД РФ по Ленинградскому району.

Изготовлялись памятки и информационные листовки по безопасности населения на транспорте, которые распространялись вместе с билетами на проезд в общественном транспорте района. На автобусах, осуществляющих муниципальные пассажирские перевозки и на школьных автобусах, размещались баннеры и слоганы по безопасности дорожного движения и предотвращения дорожного травматизма.

Субъектами транспортной структуры муниципального образования, на протяжении всего периода действия муниципальной программы, велась работа по проведению оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. На территории муниципального образования провели категорирование 2 объекта транспортной инфраструктуры: АО «Кубаньпассажиравтосервис» Ленинградская АС (Автостанция Ленинградская) и НАО "ЛЕНИНГРАДСКОЕ АТП". На всех объектах транспортной инфраструктуры района разработан и утвержден план обеспечения транспортной безопасности. Более 40 единиц транспортных средств провели категорирование техники, в том числе: 19 автобусов школ района, 6 рейсовых автобусов ОАО "ЛЕНИНГРАДСКОЕ АТП", 8 автомобилей скорой помощи, 6 транспортных средств индивидуальных предпринимателей, осуществляющих услуги заказных пассажироперевозок наземным транспортом на территории района, 1 единица транспортного средства МКУ "Производственно-эксплуатационная служба администрации муниципального образования Ленинградский район", 2 единицы транспортных средств пожарной части Ленинградского района.

ОГИБДД ОМВД РФ по Ленинградскому району, совместно с комиссией по БДД не менее 2 раз в год проводится анализ ДТП, с выявлением наиболее аварийных участков дороги, для разработки мер по обеспечению безопасности дорожного движения.

С целью освещения материалов по безопасности населения на транспорте, в районной газете «Степные Зори» и в рекламной газете Ленинградского района «Находка для Вас» размещаются соответствующие статьи. С целью информирования более широкого круга населения, информация о безопасности населения на транспорте озвучивалось и в прямом эфире радио и телевизионного вещания района (Радио Рекорд – частота 100,2; Радио-Дача, Первое Ленинградское радио - частота 102,7; Ленинградский ХИТ, Радиостанция ХИТ-ФМ - частота 106,5; МУП "Ленинградская вещательная компания", телеканал Стимул-ТВ). За весь период реализации муниципальной программы было размещено более 50 материалов по данной тематике.

Всего из 8 запланированных мероприятий, выполнены в полном объеме 7 мероприятий.

По итогам 2017 года из 2 целевых показателей был выполнен в полном объеме только 1 показатель, предусмотренный в программе.

Средняя степень достижения целевых показателей – 0,6

Вывод: в результате расчетов эффективность реализации Программы составила - 0,70, что соответствует среднему уровню эффективности

## 3.19. О ходе реализации МП «Модернизация теплоэнергетического комплекса муниципального образования Ленинградский район на период до 2020 года»

Муниципальная программа «Модернизация теплоэнергетического комплекса муниципального образования Ленинградский район на период до 2020 года» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 7 декабря 2016 года № 1206.

В 2017 году изменения в программу не вносились.

Сроки реализации муниципальной программы: 2017-2020 годы.

Координатор программы – отдел жилищно-коммунальных услуг администрации муниципального образования Ленинградский район.

Целью данной муниципальной программы была модернизация объектов теплоэнергетики, путем проведения капитального ремонта для повышения надежности функционирования теплоэнергетического комплекса муниципального образования Ленинградский район, улучшение качества передаваемой тепловой энергии, внедрение энергосберегающих технологий путем уменьшения потерь при передачи тепловой энергии, уменьшения вероятности аварийных ситуаций, увеличение срока службы тепловых сетей.

В связи с принятием Решение правления государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 19 декабря 2016 г. №720 «Об отказе в предоставлении Краснодарскому краю финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 15 мая 2015 года № 562 признано утратившим силу постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 7 декабря 2016 года № 1206 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация теплоэнергетического комплекса муниципального образования Ленинградский район на период до 2020 года»».

# 4. Характеристика итогов реализации ведомственных программ муниципального образования Ленинградский район в 2017 году.

## 4.1. О ходе реализации ведомственной программы «Развитие архивного дела в муниципальном образовании Ленинградский район»

Ведомственная программа «Развитие архивного дела в муниципальном образовании Ленинградский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 17 декабря 2014 года № 1587.

В 2017 году внесено 3 изменения в программу (постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 11 мая 2017 года №534, от 21 июня 2017 года №744, от 18 августа 2017 года №998).

Сроки реализации ведомственной программы 2015-2017 годы.

Координатор ведомственной программы – архивный отдел администрации муниципального образования Ленинградский район.

Объем бюджетного финансирования ведомственной программы в 2017 году был предусмотрен в сумме 4230,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:

краевого бюджета 1300,0 тыс. руб.,

муниципального бюджета 2930,1 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по ведомственной программе составили 4229,8 тыс. рублей, или 99,9 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

краевого бюджета 1300,0 тыс. руб.,

муниципального бюджета 2929,8 тыс. руб.

Архивный отдел администрации муниципального образования Ленинградский район (далее – архив) в 2017 году являлся структурным подразделением администрации Ленинградского района. По состоянию на 1 января 2018 года хранит 42378 единиц хранения. В список источников комплектования включено 42 организации. Архив размещался в здании администрации Ленинградского района на площади 251 кв.м. процент загруженности составляет 99%.

В 2017 году были произведены следующие виды работ:

- замена теплотрассы на фасаде нежилого помещения (архива);

- проведение капитального ремонта нежилого помещения (архив);

- устройство стеллажей в нежилом помещении (архива);

- устройство ограждения у здания нежилого помещения (архива);

- приобретение мебели и орг. техники;

- оформление фасада здания архива (приобретение объемных букв, вывесок, табличек дверных и стендов);

- приобретение и монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, системы пожаротушения;

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме.

По итогам 2017 года по всем целевым показателям, предусмотренным муни­ципальной программой, плановые значения достигнуты в полном объеме.

Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

Вывод: оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы по методике расчетов составила 1,0, что соответствует высокому уровню эффективности реализации программы.

## 4.2. О ходе реализации ведомственной программы «Муниципальное имущество муниципального образования Ленинградский район»

Ведомственная программа «Муниципальное имущество муниципального образования Ленинградский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 19 июня 2017 года № 732.

В 2017 году изменения в программу не вносились.

Сроки реализации ведомственной программы 2017 год.

Координатор ведомственной программы – отдел имущественных отношений администрации муниципального образования Ленинградский район.

Программа разработана во исполнение законодательства о распоряжении муниципальными земельными участками и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, муниципальным имуществом и нацелена на увеличение доходной части бюджета в виде налоговых и неналоговых поступлений.

Анализ состояния и структуры муниципальной собственности показывает, что в настоящее время в муниципальной собственности еще находится имущество, не соответствующее требованиям статьи 50 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ), согласно которой в муниципальной собственности может находиться только имущество, предназначенное для решения муниципальным образованием вопросов местного значения. Имущество, не соответствующее требованиям указанного Федерального закона, является излишним и подлежит перераспределению, отчуждению (в порядке, предусмотренном законодательством о приватизации) или перепрофилированию (изменению целевого назначения) в установленные законодательством сроки. В связи с этим необходимо проведение мероприятий по оптимизации структуры муниципальной собственности и приведения ее состава в соответствие с требованиями Федерального закона № 131-ФЗ.

В рамках исполнения мероприятий ведомственной программы за 2017 год выполнена следующая работа:

1. Проведены торги по продаже права аренды земельных участков:

Лот № 1 - ст. Ленинградская, ул. Красная, примыкает к № 229-А, площадью 400 кв.м., признан состоявшимся. Победителем аукциона признан участник А.А. Федоров. Сумма ежегодной арендной платы по итогам аукциона – 20880,97 рублей.

Лот № 2 - ст. Новоплатнировская, ул. Советов примыкает к № 47, площадью 360 кв.м., признан состоявшимся. Победителем аукциона признан участник А.А. Федоров. Сумма ежегодной арендной платы по итогам аукциона – 4921,58 рублей.

2. Проведены аукционы на право заключения договора аренды муниципального имущества по трем лотам:

1). Имущество, предназначенное для организации сбора, вывоза и утилизации органических и биологических отходов.

2).Трансформаторная подстанция

3). Нежилые помещения в здании.

Независимая оценка арендной платы проведена в отношении 5 объектов - 2-х земельных участков, 2-х нежилых помещений, а также технологически связанного имущества. Зарегистрировано право собственности муниципального образования Ленинградский район на 8 жилых помещений, два нежилых здания, принят в муниципальную собственность земельный участок.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме.

По итогам 2017 года по целевым показателям, предусмотренным муни­ципальной программой, плановые значения достигнуты в полном объеме.

Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

Вывод: оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы по методике расчетов составила 1,0, что соответствует высокому уровню эффективности реализации программы.