|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | утверждаю  исполняющий обязанности главы муниципального образования  Ленинградский район  Ю.Ю.Шулико  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  от «30» марта 2020г. |

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных   
и ведомственных целевых программ   
муниципального образования   
Ленинградский район   
за 2019 год**

сформирован

управлением экономического развития,   
потребительской сферы и информационных технологий   
администрации муниципального образования

ст. Ленинградская 2020

Оглавление

[Введение 3](#_Toc36454969)

[1. Общие сведения о муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального образования Ленинградский район. 4](#_Toc36454970)

[2. Об оценке эффективности муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального образования Ленинградский район 7](#_Toc36454971)

[3. Характеристика итогов реализации муниципальных программ муниципального образования Ленинградский район в 2019 году. 8](#_Toc36454972)

[3.1. О ходе реализации МП «Развитие культуры Ленинградского района» 8](#_Toc36454973)

[3.2. О ходе реализации МП «Дети Ленинградского района» 9](#_Toc36454974)

[3.3. О ходе реализации МП «Молодежь Ленинградского района» 12](#_Toc36454975)

[3.4. О ходе реализации МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в муниципальном образовании Ленинградский район». 14](#_Toc36454976)

[3.5. О ходе реализации МП «Обеспечение жильем молодых семей   
в муниципальном образовании Ленинградский район». 14](#_Toc36454977)

[3.6. О ходе реализации МП «Доступная среда в муниципальном образовании Ленинградский район» 15](#_Toc36454978)

[3.7. О ходе реализации МП «Поддержка малого и среднего предпринимательства   
в муниципальном образовании Ленинградский район» 16](#_Toc36454979)

[3.8. О ходе реализации МП «Противодействие коррупции   
в Ленинградском районе». 17](#_Toc36454980)

[3.9. О ходе реализации МП «Гармонизация межнациональных отношений   
и развитие национальных культур в муниципальном   
образовании Ленинградский район». 19](#_Toc36454981)

[3.10. О ходе реализации МП «Повышение безопасности дорожного движения» 20](#_Toc36454982)

[3.11. О ходе реализации МП «Обеспечение безопасности населения   
муниципального образования Ленинградский район» 21](#_Toc36454983)

[3.12. О ходе реализации МП «Развитие образования в муниципальном   
образовании Ленинградский район» 22](#_Toc36454984)

[3.13. О ходе реализации МП «Развитие архивного дела в муниципальном образовании Ленинградский район» 26](#_Toc36454985)

[3.14. О ходе реализации МП «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании Ленинградский район». 27](#_Toc36454986)

[3.15. О ходе реализации МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Ленинградский район» 29](#_Toc36454987)

[3.16. О ходе реализации МП «Комплексное и устойчивое развитие   
муниципального образования Ленинградский район в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» 30](#_Toc36454988)

[3.17. О ходе реализации МП «Развитие здравоохранения Ленинградского района» 31](#_Toc36454989)

[4. Характеристика итогов реализации ведомственных программ муниципального образования Ленинградский район в 2019 году. 32](#_Toc36454990)

[4.1. О ходе реализации ведомственной программы «Муниципальное имущество муниципального образования Ленинградский район» 32](#_Toc36454991)

# Введение

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 16 июля 2015 года № 581 (с изменениями и дополнениями от 29.11.2018г., 11.12.2019г.) «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципального образования Ленинградский район», а также с постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 31 мая 2017 года № 646 «О Порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования Ленинградский район» на основе сведений, представленных в управление экономического развития, потребительной сферы и информационных технологий администрации муниципального образования Ленинградский район координаторами муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального образования Ленинградский район, подготовлен сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности программ муниципального образования Ленинградский район за 2019 год (далее – Сводный доклад).

Сводный доклад содержит:

- ранжированные перечни муниципальных и ведомственных целевых программ с учетом значения их эффективности, рассчитанной в соответствии с методикой оценки эффективности реализации программ;

- информацию о финансировании муниципальных и ведомственных целевых программ в 2019 году (приложение № 1);

- информацию о средней степени достижения целевых показателей муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального образования Ленинградский район в 2019 году (приложение № 2).

# 1. Общие сведения о муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального образования Ленинградский район.

В муниципальном образовании Ленинградский район принято решение об утверждении местного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов с учетом распределения бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности.

Переход к программно-целевому методу управления муниципальными финансами, составлению местного бюджета, на основе муниципальных программ, осуществлялся с учетом Методических рекомендаций по составлению и исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на основе государственных (муниципальных) программ, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 апреля 2017 г. № 313.

Постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 17 февраля 2014 года № 176 утвержден Перечень муниципальных программ муниципального образования Ленинградский район, включающий по состоянию на 26 марта 2019 года 20 муниципальных программ.

В установленные сроки были утверждены 3 муниципальные программы муниципального образования Ленинградский район (далее также – муниципальная программа, программа, МП) со сроком реализации начиная с 2019 года:

- «Противодействие коррупции в Ленинградском районе»;

- «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в муниципальном образовании Ленинградский район»;

- «Повышение безопасности дорожного движения».

13 программ были приняты со сроком реализации ранее 2019 года, в том числе:

- «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Ленинградский район»;

- «Обеспечение безопасности населения муниципального образования Ленинградский район»;

- «Молодежь Ленинградского района»;

- «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Ленинградский район в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»;

- «Дети Ленинградского района»;

- «Развитие культуры Ленинградского района»;

- «Развитие образования в муниципальном образовании Ленинградский район»;

- «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в муниципальном образовании Ленинградский район»;

- «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Ленинградский район»;

- «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Ленинградский район»;

- «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании Ленинградский район», включая подпрограммы;

- «Доступная среда в муниципальном образовании Ленинградский район»;

- «Развитие архивного дела в муниципальном образовании Ленинградский район».

В 2019 году досрочно завершилась 1 программа.

Бюджетное финансирование на 2019 год предусмотрено в паспортах 15 из 17 муниципальных программ. Финансирование из внебюджетных источников в программах, действующих в 2019 году, предусмотрено в одной программе:

- «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Ленинградский район».

Общий объем финансирования муниципальных программ на 2019 год, согласно утвержденным паспортам по состоянию на 31 декабря 2019 года, предусмотрен в сумме 1162,25 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 1,28 млн. рублей;

краевого бюджета – 666,98 млн. рублей;

местного бюджета – 486,20 млн. рублей;

внебюджетных источников – 7,79 млн. рублей.

В соответствии с Решением Совета муниципального образования Ленинградский район от 24 декабря 2018 года № 90 «О бюджете муниципального образования Ленинградский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 25.11.2019 года) с учетом уточненной бюджетной росписи, объем финансирования на 2019 год из всех бюджетов, по всем 15 муниципальным программам предусмотрен в сумме 1153,4 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 12,54 млн. рублей;

краевого бюджета – 655,14 млн. рублей;

местного бюджета – 485,76 млн. рублей.

Выполнение бюджетных назначений по муниципальным программам за счет федерального, краевого и местного бюджетов за 2019 год составило 1143,2 млн. руб., или 99,11% от предусмотренных бюджетной росписью (в 2018 году – 1187,7 млн. руб.), в том числе за счет средств:

федерального бюджета – исполнено 11,72 млн. рублей;

краевого бюджета – исполнено 654,87 млн. рублей;

местного бюджета – исполнено 476,61 млн. рублей.

Постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 1 июня 2017 года № 668 утвержден Перечень ведомственных целевых программ муниципального образования Ленинградский район, включающий по состоянию на 1 июня 2019 года 1 ведомственную программу:

- «Муниципальное имущество муниципального образования Ленинградский район» на 2019 год.

В 2019 году срок действия данной программы завершилось.

Бюджетное финансирование на 2019 год предусмотрено в паспорте программы, финансирование из внебюджетных источников в ведомственной целевой программе, действующей в 2019 году, не предусмотрено.

Общий объем финансирования ведомственной целевой программы (далее – ведомственной программе) на 2019 год, согласно утвержденному паспорту, предусмотрен в сумме 485,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В соответствии с Решением Совета муниципального образования Ленинградский район от 24 декабря 2018 года № 90 «О бюджете муниципального образования Ленинградский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 25.11.2019 года) с учетом уточненной бюджетной росписи, объем финансирования на 2019 год из всех бюджетов, по всем ведомственным целевым программам предусмотрен в сумме 54,9 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Выполнение бюджетных назначений по ведомственной программе за 2019 год составило 54,8 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета.

Информация о кассовом исполнении программ муниципального образования Ленинградский район в 2019 году представлена в приложении № 1 к Сводному докладу.

Денежные средства в сумме 914,16 млн. рублей средств федерального и краевого бюджетов в 2019 году освоены в рамках реализации 12 государственных программ Краснодарского края. В 2018 году объем освоенных денежных средств, в рамках реализации 12 государственных программ, составил 914,79 млн. рублей.

Из 192 запланированных к реализации в 2019 году мероприятий муниципальных программ (отдельных мероприятий, мероприятий подпрограмм) выполнено в полном объеме 189 мероприятий, степень реализации программных мероприятий составила 98,4 %. (в 2018 году – 97,9%).

# 2. Об оценке эффективности муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального образования Ленинградский район

Оценка эффективности реализации каждой муниципальной программы муниципального образования Ленинградский район проводится ежегодно ее коорди­наторами в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 16 июля 2015 года №581 (с изменениями и дополнениями от 29.11.2018г., 11.12.2019г.) «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципальных ведомственных целевых программ муниципального образования Ленинградский район».

Оценка эффективности реализации основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года, с учетом следующих составляющих: оценки степени реализации мероприятий программы, оценки степени соответствия запланированному уровню расходов программы, оценки эффективности использования средств местного бюджета, оценки степени достижения целей и решения задач программы, оценки степени реализации программы, оценки эффективности реализации мероприятий программы.

Показатель соответствия фактических значений целевых показателей му­ниципальной программы их плановым значениям (средняя степень достижения целевых показателей) рассчитан как отношение суммы степени достижения целевых показателей муниципальной программы (включая целевые показатели подпрограмм (показатели социально-экономической эффективности, критерии выполнения), отдельных мероприятий) к общему количеству показателей, запланированных к реализации в отчетном периоде.

По итогам 2019 года все 16 муниципальных программ оценены как программы с высоким уровнем эффективности реализации, коэффициент оценки эффективности этих программ составил более 0,90.

Полностью достигнуты плановые значения целевых показателей (100%) в ходе реализации 10 муниципальных программ по 41 показателю из 91, предусмотренных к достижению в 2019 году или 45,1%.

Средняя степень достижения целевых показателей по муниципальным программам муниципального образования составила 87,9%.

Информация о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального образования Ленинградский район представлена в приложении № 2 к Сводному докладу.

# 3. Характеристика итогов реализации муниципальных программ муниципального образования Ленинградский район в 2019 году.

## 3.1. О ходе реализации МП «Развитие культуры Ленинградского района»

Муниципальная программа «Развитие культуры Ленинградского района» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 30 декабря 2016 года №1324.

В 2019 году было внесено 8 изменений в программу (постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 6 марта 2019 г. № 151, 26 марта 2019 г. № 224, от 8 мая 2019 г. №324, от 11 июня 2019 г. №463, от 31 июля 2019 г. №632, от 11 сентября 2019 г. №794, от 28 ноября 2019 г. № 1046, от 31 декабря 2019 г. №1201).

Сроки реализации муниципальной программы 2017-2022 годы.

Координатор муниципальной программы – отдел культуры администрации муниципального образования Ленинградский район.

Иные исполнители мероприятий Программы:

- муниципальное казенное учреждение «Районный организационно-методический центр культуры муниципального образования Ленинградский район» (далее - МКУ РОМЦК);

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская музыкальная школа ст. Ленинградская муниципального образования Ленинградский район (далее – МБУ ДО ДМШ ст. Ленинградской);

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств ст. Крыловской муниципального образования Ленинградский район (далее – МБУ ДО ДШИ ст. Крыловской);

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа станицы Ленинградской муниципального образования Ленинградский район (далее – МБУ ДО ДХШ ст. Ленинградской);

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ленинградская межпоселенческая библиотека» (далее МБУК ЛМБ);

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ленинградский районный историко-краеведческий музей» (далее МБУК ЛРИКМ).

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2019 году из бюджетов всех уровней был предусмотрен в сумме 83196,0 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 84873,3 тыс. рублей, или 100,1% от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 47,0 тыс. рублей;

краевого бюджета – 621,1 тыс. рублей;

местного бюджета – 84205,2 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий, запланированных в отчетном году, была проведена следующая работа:

- организация и обеспечение деятельности учреждений культуры: выполнение муниципальных заданий учреждениями подведомственных отделу культуры администрации муниципального образования Ленинградский;

- сохранение и развитие кадрового потенциала;

- обеспечена культурно-досуговая деятельность.

Ленинградский район традиционно входит в первую десятку лучших муниципалитетов Краснодарского края по количеству самодеятельных коллективов, в том числе детских, числу клубных формирований и числу участников в них. Клубные формирования остаются центрами общедоступной досуговой деятельности, позволяющими реализовать населению свои интересы и творческие способности.

На территории муниципального образования действует 271 клубное формирование, с числом участников более 5,8 тыс. человек. За год проведено более 5 тыс. мероприятий, с количеством посетителей более 400,0 тыс. человек.

В 2019 году все 4 запланированных к реализации мероприятий выполнены в полном объеме.

По итогам 2019 года по 7 целевым показателям, предусмотренным муниципальной программой, плановые значения достигнуты в полном объеме по 7 показателям.

Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

Вывод: оценка эффективности реализации муниципальной программы по методике расчетов составила 1,0, что соответствует высокому уровню эффективности реализации программы.

## 3.2. О ходе реализации МП «Дети Ленинградского района»

Муниципальная программа «Дети Ленинградского района» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район 28 декабря 2016 года № 1319.

В 2019 году внесено 6 изменений в программу (постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 15 мая 2019 года № 346, от 10 июня 2019 года № 462, от 4 июля 2019 года № 531, от 10 сентября 2019 года № 777, от 15 ноября 2019 года № 992, от 29 ноября 2019 года № 1052).

Сроки реализации муниципальной программы 2017-2021 годы.

Координатор муниципальной программы – заместитель главы муниципального образования Ленинградский район, курирующий вопросы социальной сферы.

Иные исполнители мероприятий Программы:

Отдел по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Ленинградский район;

Управление образования администрации муниципального образования Ленинградский район, в т.ч. общеобразовательные организации, образовательные организации дополнительного образования, подведомственные управлению образования;

Отдел культуры администрации муниципального образования Ленинградский район;

Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального образования Ленинградский район;

Отдел по делам несовершеннолетних администрации муниципального об­разования Ленинградский район;

Отдел по молодежной политике администрации муниципального образования Ленинградский район;

Муниципальное автономное учреждение спортивная школа «Акватика» муниципального образования Ленинградский район (далее – МАУ СШ «Акватика»);

Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Лидер» муниципального образования Ленинградский район (далее – МБУ СШ «Лидер»);

Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Юность» муниципального образования Ленинградский район станица Крыловская (далее – МБУ СШ «Юность»);

Муниципальное казенное учреждение «Районный организационно-методический центр культуры» муниципального образования Ленинградский район (далее - МКУ РОМЦК);

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ленинградская центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края (далее - ГБУЗ «Ленинградская ЦРБ» МЗ КК);

Муниципальное казенное учреждение «Центр физкультурно-массовой и спортивной работы с населением муниципального образования Ленинградский район» администрации муниципального образования Ленинградский район (далее - МКУ «ЦФМСР»);

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» муниципального образования Ленинградский район (далее – МБУ «МЦ»);

Управление социальной защиты населения министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края в Ленинградском районе (УСЗН в Ленинградском районе) (по согласованию).

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2019 году был предусмотрен в сумме 6586,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 2244,6 тыс. рублей;

местного бюджета –4341,7 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 6584,3 тыс. руб. или 100,0% от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 2244,6 тыс. рублей;

местного бюджета – 4339,7 тыс. рублей.

Данная программа реализуется практически во всех отраслях социальной направленности: в образовании, в учреждениях культуры и спорта, мероприятия направлены на оздоровление детей и подростков.

В рамках реализации мероприятий запланированных в отчетном году была проведена следующая работа:

1. В целях методического обеспечения организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков проведены:

- семинар-совещание для специалистов и педагогов, обеспечивающих организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;

- заседания районной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей (подведены итоги оздоровительной кампании);

- осуществление комплекса проверок готовности муниципальных учреждений к оздоровительному сезону;

- систематическое информирование и освещение организации оздоровительной кампании в СМИ.

2. В рамках поддержки и развития отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков:

- организован отдых детей в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания за счет краевого и муниципального бюджетов на условиях софинансирования (приобретение продуктов питания);

- организация оздоровительных площадок на базе ОДО, в том числе: приобретение спортивно-игрового инвентаря, канцелярских товаров, спортивной формы, наградных материалов, мебели;

- работа лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием при образовательных организациях, с обязательной организацией питания детей;

- организация оздоровительных групп детей в период работы лагерей с дневным пребыванием, диспансерных групп для детей с хроническими заболеваниями в целях проведения профилактического лечения на базе ГБУЗ «Ленинградская ЦРБ» МЗ КК;

- организация выездов детей с целью оздоровления, занятости, участия в муниципальных, зональных, краевых и федеральных мероприятиях. Организация питания и проживания детей и сопровождающих лиц. Автотранспортные услуги. Приобретение ГСМ для организации выездов;

- организация подвоза детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и обратно, к месту отдыха и обратно, выездов детей с целью лечения и оздоровления, занятости, участия в муниципальных, зональных, краевых и федеральных мероприятиях. Автотранспортные услуги по перевозке детей с обязательным страхованием детей в пути следования. Командировочные расходы сопровождающих лиц;

- автотранспортные услуги по перевозке детей из малообеспеченных семей, а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе социально опасном положении. Страхование детей в пути следования к месту отдыха и обратно;

- спортивно-оздоровительные сборы для учащихся МАУ СШ «Акватика», МБУ СШ «Лидер», МБУ СШ «Юность» на территории муниципального образования, а также на территории Краснодарского края;

- педагоги соответствующих учреждений прошли курсы повышения квалификации по теме «Современные педагогические технологии в организации летнего воспитательного процесса»;

- организованы стационарные палаточные лагеря на базе общеобразовательных организаций;

- проведены дизентерийные вакцинации в образовательном учреждении.

3. В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:

- оказание адресной социальной помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, обеспечение их одеждой, обувью, канцелярскими принадлежностями (акция «Вторые руки»);

- организация работы подростково-молодежных площадок, клубов по месту жительства: приобретение игрового, спортивно-игрового, спортивного, туристического инвентаря, снаряжения и оборудования;

- корректировка банка данных о детях и семьях, находящихся в социально опасном положении;

- изучение деятельности по организации профилактической работы лагерей дневного пребывания;

- организация и проведение межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток»;

- изучение деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выполнению ФЗ от 24.06.1999 № 120 - ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

- проведение спортивных мероприятий, фестивалей, культурных мероприятий, конкурсов творческих работ среди несовершеннолетних, состоящих на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- организация культурно-массовых и спортивных районных мероприятий;

- обеспечение компьютерной техникой, оборудованием, оргтехникой, фото-, аудио- и видеотехникой, звуковым, проекционным оборудованием, аксессуарами к ним, комплектующими и наборами деталей, программным обеспечением, мебелью муниципальных организаций дополнительного образования, муниципальных учреждений.

За отчетный период все запланированные 25 мероприятия выполнены в полном объеме.

По итогам 2019 года по 5 целевым показателям, предусмотренным муниципальной программой, плановые значения достигнуты в полном объеме по всем показателям.

Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

Вывод: оценка эффективности реализации муниципальной программы по методике расчетов составила 1,0, что соответствует высокому уровню эффективности реализации программы.

## 3.3. О ходе реализации МП «Молодежь Ленинградского района»

Муниципальная программа муниципального образования Ленинградский район «Молодежь Ленинградского района» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 27 декабря 2016 года №1311.

В 2019 году было внесено 7 изменений в программу (постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 24 июня 2019 г. № 502, от 4 июля 2019 г. № 532, от 17 июля 2019 г. № 584, от 5 августа 2019 г. № 643, от 5 сентября 2019 г. № 768, от 29 октября 2019 г. № 938, от 3 декабря 2019 г. № 1060).

Сроки реализации муниципальной программы 2017-2022 годы.

Координатор муниципальной программы – отдел по молодежной политики администрации муниципального образования Ленинградский район.

Иные исполнители мероприятий Программы:

Отдел по молодежной политики администрации муниципального образования Ленинградский район;

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» муниципального образования Ленинградский район (далее – МБУ «МЦ»);

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр патриотического воспитания молодежи им. Г.К. Жукова» муниципального образования Ленинградский район (далее – МБУ «ЦПВМ им. Г.К. Жукова»).

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2019 году был предусмотрен в сумме 10024,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 1083,0 тыс. рублей;

местного бюджета –8941,1 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 9538,5 тыс. руб. или 99,96% от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 1083,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 8455,5 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий, запланированных в отчетном году, проведена следующая работа:

1. Проведены мероприятия:

- по военно-патриотическому воспитанию молодежи: 50 спортивных мероприятий, 1 научно-практическая конференция, проведен муниципальный этап краевого фестиваля героико-патриотической песни «Пою мое Отечество», молодежь Ленинградского района приняла участие в 8 зональных и краевых мероприятиях, приобретены грамоты и призы для победителей и участников мероприятий;

- по поддержке предпринимательской деятельности молодых граждан проведено 6 соответствующих мероприятий;

- по профилактики асоциальных явлений в молодежной среде проведены мероприятия по организации первичной антинаркотической профилактики, в т.ч.: 38 досуговых мероприятий, проведена акция «волонтерами здоровья», открытие и закрытие 22 летних дворовых площадок, проведено 49 акций «Молодежным Патрулем», проведены 3 семинара для учащихся общеобразовательных учреждений, участие в 2 школьных родительских собраниях.

1. Организованы и проведены мероприятия по реализации молодежной политики на территории муниципального образования Ленинградский район: проведены 32 мероприятий для молодежи, в т.ч.: благотворительных акций, районного Дня молодежи, приглашены для выступления на мероприятиях 3 музыкальных коллектива.
2. В рамках летней оздоровительной кампании, организованы спортивные и туристические мероприятия: 40 спортивных и туристических мероприятий, 54 туристических однодневных походов, 2 муниципальные смены, участие в краевой туристической смене, участие в 6 краевых туристических фестивалях, форумах.

Всего из 8 запланированных мероприятий полностью выполнено 8 мероприятий.

По итогам 2019 года плановые значения всех 6 целевых показателей муниципальной программы достигнуты в полном объеме.

Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

Вывод: оценка эффективности реализации муниципальной программы по методике расчетов составила 1,0, что соответствует высокому уровню эффективности реализации программы.

## 3.4. О ходе реализации МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в муниципальном образовании Ленинградский район».

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в муниципальном образовании Ленинградский район»утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 28 декабря 2018 года №1438.

В 2019 году изменения в программу не вносились.

Сроки реализации муниципальной программы: 2019-2023 годы.

Координатор муниципальной программы – отдел по организационной работе администрации муниципального образования Ленинградский район.

Иные исполнители мероприятий Программы:

Администрация муниципального образования Ленинградский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2019 году предусмотрен в сумме 300,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 300,0 тыс. руб., или 100 % от предусмотренного лимита.

В рамках реализации мероприятий, запланированных в отчетном году, проведена следующая работа:

Осуществлялись мероприятия по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, а именно: общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»; Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество глухих»; Ленинградской территориальной первичной организации «Всероссийского общества слепых»; Местному отделению Краснодарской краевой общественной организации ветеранов войны (пенсионеров, инвалидов), труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Мероприятия программы реализовались в полном объеме.

По итогам 2019 года плановые значения 3 целевых показателя муниципальной программы достигнуты в полном объеме.

Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0

Вывод: в результате расчетов эффективность реализации программы составила – 1,0 что соответствует высокому уровню эффективности.

## 3.5. О ходе реализации МП «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Ленинградский район».

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Ленинградский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 18 декабря 2015 года №920.

В 2019 году внесено 2 изменения в программу (постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 23 января 2019 г. № 31, то 23 декабря 2019 г. № 1138).

Сроки реализации муниципальной программы: 2016-2022 годы.

Координатор муниципальной программы – отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Ленинградский район.

Иные исполнители мероприятий Программы:

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Ленинградский район;

Финансовое управление администрации муниципального образования Ленинградский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2019 году был предусмотрен в сумме 4197,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федеральный бюджет – 1232,2 тыс. рублей;

краевого бюджета – 1160,1 тыс. рублей;

местного бюджета –1804,7 тыс. рублей.

Внебюджетные средства – 7794,3 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 2962,5 тыс. руб. или 100 % от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федеральный бюджет – 869,7 тыс. рублей;

краевого бюджета – 818,9 тыс. рублей;

местного бюджета –1273,9 тыс. рублей.

В течение года формировался список молодых семей от муниципального образования, претендующих на получение социальной выплаты в рамках реализации Программы. Велась работа по определению ежегодного объема средств бюджета муниципального образования Ленинградский район на реализацию мероприятий Программы. Осуществлено торжественное вручение свидетельств о праве на получение социальной выплаты, и предоставление 3 молодым семьям, участникам Программы, социальных выплат на приобретение или строительство жилья.

В 2019 году все 7 мероприятий программы реализовались в полном объеме.

По итогам 2019 года по всем целевым показателям муниципальной программы достигнуты плановые значения в полном объеме.

Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0

Вывод: в результате расчетов эффективность реализации Программы составила – 1,0, что соответствует высокому уровню эффективности

## 3.6. О ходе реализации МП «Доступная среда в муниципальном образовании Ленинградский район»

Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании Ленинградский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 17 июля 2017 года № 848.

В 2019 году внесено 5 изменений в программу (постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 6 августа 2019 года № 646, от 12 августа 2019 года № 665, от 19 сентября 2019 года № 814, от 15 ноября 2019 года № 994, от 19 декабря 2019 года № 1125).

Сроки реализации муниципальной программы: 2017-2021 годы.

Координатор программы – управление образования администрации муниципального образования Ленинградский район.

Иные исполнители мероприятий Программы:

Управление образования администрации муниципального образования Ленинградский район;

Бюджетные учреждения, подведомственные управлению образования администрации муниципального образования Ленинградский район;

Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального образования Ленинградский район;

Бюджетные учреждения, подведомственные отделу физической культуры и спорта администрации муниципального образования Ленинградский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2019 году был предусмотрен в сумме 4725,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого и федерального бюджетов – 4394,5 тыс. рублей;

местного бюджета – 330,9 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 4725,3 тыс. руб., или 99,97% от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федеральный бюджет – 4394,5 тыс. рублей;

местного бюджета –330,8 тыс. рублей.

В отчетном году расходы по исполнению мероприятий муниципальной программы направлены на приобретение и монтаж реабилитационного оборудования и для коррекционных занятий для МБДОУ №12, МБДОУ №25, МБДОУ №30, МБДОУ №33, МБОДО ДЮЦ.

Из запланированных на 2018 год 5 мероприятий, все мероприятия выполнены в полном объеме.

По итогам 2019 года все 3 целевых показателя были выполнены в полном объеме.

Степень достижения целевых показателей – 1,0.

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы - 1,0 что соответствует высокому уровню эффективности реализации.

## 3.7. О ходе реализации МП «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Ленинградский район»

Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Ленинградский район»утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 6 июля 2017 года № 1794.

В 2019 году внесено 1 изменение в программу (постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 27 декабря 2019 года №1162).

Сроки реализации муниципальной программы: 2017-2021 годы.

Координатор программы – управление экономического развития, потребительской сферы и информационных технологий администрации муниципального образования Ленинградский район.

Иные исполнители мероприятий Программы:

Отдел имущественных отношений администрации муниципального образования Ленинградский район;

Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Ленинградский район;

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Ленинградский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2019 году предусмотрен в сумме 675,9 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 675,9 тыс. рублей или 100,0% от предусмотренного лимита, за счет средств местного бюджета.

В рамках реализации мероприятий, запланированных в отчетном году, была проведена следующая работа:

- ежеквартально в течение 2019 года проводился мониторинг развития предпринимательства;

- оказана информационно-консультационной поддержка 198 субъектам МСП;

- проведено 2 конференции, затрагивающие вопросы развития МСП;

- проведено 6 семинаров по ведению бизнеса;

- в рамках подготовки к инвестиционному форуму изготовлена сувенирная раздаточная продукция в количестве 25 шт. комплектов – стандарт;

- организована аккредитация и проживание участников форума «Сочи-2019»;

- предоставлено в аренду имущество, свободное от прав третьих лиц, 1 субъекту МСП.

Из 8 запланированных к реализации в 2019 году мероприятий, выполнены в полном объеме 8 мероприятий.

По итогам 2019 года из 6 целевых показателей, предусмотренные программой, достигнуты в полном объеме 5 целевых показателя.

Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы – 1,0 что соответствует высокому уровню эффективности реализации.

## 3.8. О ходе реализации МП «Противодействие коррупции в Ленинградском районе».

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Ленинградском районе»утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 6 декабря 2018 года №1302.

В 2019 году изменения в программу не вносились.

Сроки реализации муниципальной программы: 2019-2023 годы.

Координатор муниципальной программы – управление экономического развития, потребительской сферы и информационных технологий администрации муниципального образования Ленинградский район.

Иные исполнители мероприятий Программы:

Общий отдел администрации муниципального образования;

Юридический отдел администрации муниципального образования;

Отдел по мобилизационной работе администрации муниципального образования;

Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования;

Отдел по организационной работе администрации муниципального образования;

Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования;

Отдел потребительского рынка и услуг управления экономического развития, потребительской сферы и информационных технологий администрации муниципального образования;

Отдел имущественных отношений администрации муниципального образования;

Отдел по делам несовершеннолетних администрации муниципального образования;

Архивный отдел администрации муниципального образования;

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования;

Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации муниципального образования;

Отдел ГО и ЧС и взаимодействия с правоохранительными органами администрации муниципального образования;

Управление образования администрации муниципального образования;

Отдел по молодежной политике администрации муниципального образования;

Отдел культуры администрации муниципального образования;

Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального образования;

Отдел по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования;

Контрольно-ревизионный отдел администрации муниципального образования;

Финансовое управление администрации муниципального образования.

Финансирование муниципальной программы не предусматривается.

За отчетный период реализации данной программы выполнялась следующая работа:

В период с 1 по 10 февраля 2019 года проведено социологическое исследование восприятия уровня коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования Ленинградский район со стороны общества и бизнеса за 2018 год. Подготовлен доклад о восприятии уровня коррупции в муниципальном образовании Ленинградский район на основе проведенного социологического исследования восприятия уровня коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования Ленинградский район со стороны общества и бизнеса, а также данный доклад опубликован в печатных средствах массовой информации и размещен на официальном сайте администрации муниципального образования Ленинградский район в сети «Интернет». Подготовлен и размещен на официальном сайте администрации муниципального образования Ленинградский район в сети «Интернет» отчет о мониторинге коррупционных рисков в муниципальном образовании.

Размещены антикоррупционные памятки для муниципальных служащих, листовки.

В течение 2019 года, на постоянной основе на официальном сайте администрации муниципального образования Ленинградский район в сети «Интернет» в соответствующих разделах размещаются информационно-аналитические материалы о реализации в администрации муниципального образования Ленинградский район мероприятий по противодействию коррупции. Ежеквартально на официальном сайте администрации муниципального образования размещается аналитическая информация о работе с устными и письменными обращениями граждан. На официальном сайте администрации муниципального образования Ленинградский район размещен адрес электронной почты для направления обращений физическими и юридическими лицами о ставших им известными фактах коррупции.

В должностные инструкции 5 сотрудников администрации включены положения, способствующие своевременному предотвращению, выявлению и урегулирования конфликта интересов и направленные на противодействие коррупции. В должностные инструкции 27 сотрудников администрации внесены соответствующие изменения.

За 2019 год 2 муниципальных служащих прошли обучение по курсу «Антикоррупционные технологии в профессиональной деятельности муниципальных служащих».

В 2019 году все 18 мероприятий программы реализованы в полном объеме.

По итогам 2019 года из 4 целевых показателей муниципальной программы плановые значения достигнуты в полном объеме по 4 показателям.

Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0

Вывод: в результате расчетов эффективность реализации Программы составила – 0,1, что соответствует высокому уровню эффективности

## 3.9. О ходе реализации МП «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в муниципальном образовании Ленинградский район».

Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в муниципальном образовании Ленинградский район»утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 30 декабря 2016 года №1355.

В 2019 году изменения в программу не вносились.

Сроки реализации муниципальной программы: 2017-2021 годы.

Координатор муниципальной программы – отдел по организационной работе администрации муниципального образования Ленинградский район.

Иные исполнители мероприятий Программы:

Управление образования администрации муниципального образования;

Отдел культуры администрации муниципального образования;

Отдел по молодежной политике администрации муниципального образования;

Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального образования;

Отдел ГО и ЧС и взаимодействия с правоохранительными органами администрации муниципального образования.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2019 году предусмотрен в сумме 30,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 30,0 тыс. руб., или 100,0% от предусмотренного лимита.

В 2019 году осуществлялась реализация следующих мероприятий программы:

- проведение «круглых» столов, конкурсов, конференций;

- проведение праздника национальных культур «Хоровод дружбы»;

- изготовление рекламной продукции;

- освещение мероприятий в средствах массовой информации.

13 запланированных к реализации в 2019 году мероприятий программы выполнены в полном объеме.

По итогам 2019 года по всем 3 запланированным к исполнению целевым показателям в муниципальной программе, плановые значения достигнуты в полном объеме.

Средняя степень достижения целевых показателей – 0,1

Вывод: в результате расчетов эффективность реализации программы составила – 1,0 что соответствует высокому уровню эффективности.

## 3.10. О ходе реализации МП «Повышение безопасности дорожного движения»

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 20 июня 2019 года №487.

В 2019 году изменения в программу не вносились.

Сроки реализации муниципальной программы 2019-2023 годы.

Координатор муниципальной программы – отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Ленинградский район.

Иные исполнители мероприятий Программы:

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Ленинградский район;

Управление образования администрации муниципального образования Ленинградский район;

ОГИБДД ОМВД России по Ленинградскому району.

Финансирование муниципальной программы в 2019 году не предусмотрено.

Реализация мероприятий муниципальной программы направлены на:

- организацию процесса обучения учащихся безопасному поведению на дороге;

- повышение у несовершеннолетних ответственности и культуры безопасного поведения на дороге;

- повышение правового сознания несовершеннолетних участников дорожного движения;

- предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма;

- совершенствование нормативно-технической базы в части предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.

Из 6 запланированных к исполнению в 2019 году мероприятий программы, в полном объеме выполнены 6 мероприятий.

По итогам 2019 года по 3 целевым показателям муниципальной программы плановые значения достигнуты в полном объеме.

Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

Вывод: показатель эффективности реализации муниципальной программы по методике расчета составил 1,0, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы.

## 3.11. О ходе реализации МП «Обеспечение безопасности населения муниципального образования Ленинградский район»

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения муни­ципального образования Ленинградский район» утверждена постановлением админи­страции муниципального образования Ленинградский район от 13 декабря 2016 года № 1233.

В 2019 году внесено 7 изменений в программу **(**постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 13 марта 2019 года №176, от 24 апреля 2019 года №302, от 8 июля 2019 года №535, от 5 сентября 2019 года №773, от 14 октября 2019 года №888, от 28 ноября 2019 года №1050, от 27 декабря 2019 года №1159).

Сроки реализации муниципальной программы: 2017-2022 годы.

Координатор муниципальной программы – Отдел ГО и ЧС и взаимодействия с правоохранительными органами администрации муниципального образования Ленинградский район.

Иные исполнители мероприятий Программы:

Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба» администрации муниципального образования Ленинградский район (далее МКУ ЕДДС);

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» муниципального образования Ленинградский район;

Управление образования администрации муниципального образования Ленинградский район;

Отдел по молодежной политике администрации муниципального образования Ленинградский район;

Отдел культуры администрации муниципального образования Ленинградский район;

Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального образования Ленинградский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2019 году был предусмотрен в сумме 11023,042 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 10783,9 тыс. руб., или 98,4% от предусмотренного лимита, за счет средств местного бюджета.

В рамках реализации мероприятий, запланированных в отчетном году, была проведена следующая работа:

- осуществлена закупка резерва материальных ресурсов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и запасов гражданской обороны;

- проведены мероприятия в части обеспечения антитеррористической, инженерно-технической защищенности муниципальных образовательных организаций на территории муниципального образования Ленинградский район (установка домофонов);

- в целях профилактики асоциальных явлений и пропаганды здорового образа жизни, для населения муниципального образования Ленинградский район изготовлены баннеры, листовки, буклеты, памятки для населения;

- в целях профилактики терроризма и экстремизма, для населения муниципального образования Ленинградский район изготовлены баннеры, листовки, буклеты, памятки для населения;

- обеспечена работа штаба по координации деятельности народных дружин на территории муниципального образования Ленинградский район (обеспечение канцелярскими товарами);

- проведены мероприятия по антитеррористической укрепленности территории центрального стадиона станицы Ленинградской (закупка и монтаж обзорной системы видеонаблюдения);

- с целью поддержания уровня реагирования на поступающие обращения граждан, осуществлены работы по техническому обслуживанию и содержание оборудования ситуационного центра МКУ «ЕДДС» муниципального образования Ленинградский район, а также по содержанию межпоселенческого муниципального казенного учреждения «Ленинградское АСФ»;

- приобретено оборудование для дальнейшего внедрения системы обработки вывозов по единому номеру «112» на базе ЕДДС муниципального образования Ленинградский район, а также осуществлен ремонт помещений МКУ ЕДДС муниципального образования Ленинградский район.

Все 15 мероприятий, запланированных к реализации в 2019 году полностью выполнены.

По итогам 2019 года по всем 4 целевым показателям муниципальной программы, плановые значения достигнуты в полном объеме.

В целом по программе средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

Вывод: В результате расчетов эффективность реализации программы составила – 1,0, что соответствует высокому уровню эффективности ее реализации.

## 3.12. О ходе реализации МП «Развитие образования в муниципальном образовании Ленинградский район»

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании Ленинградский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 30 декабря 2016 года № 1353.

В 2019 году внесено 14 изменений в программу (постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 18 января 2019 г. № 26, от 25 февраля 2019 г. № 120, от 1 марта 2019 г. № 129, от 11 апреля 2019 г. № 267, от 26 апреля 2019 г. № 307, от 21 мая 2019 года. № 364, от 7 июня 2019 г. № 455, от 18 июня 2019 г. № 483, от 15 июля 2019 г. № 566, от 14 августа 2019 г. № 671, от 2 сентября 2019 г. № 774, от 23 сентября 2019 г. № 818, от 25 октября 2019 г. № 926, от 12 декабря 2019 г. № 1099).

Сроки реализации муниципальной программы 2017-2023 годы.

Координатор муниципальной программы – управление образования ад­министрации муниципального образования Ленинградский район.

Иные исполнители мероприятий Программы:

Общеобразовательные организации, подведомственные управлению образования администрации муниципального образования Ленинградский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2019 году был предусмотрен в сумме 898432,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 588544,6 тыс. рублей;

местного бюджета – 309887,4 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 886317,5 тыс. рублей или 99,1% от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 6404,8 тыс. рублей;

краевого бюджета – 582139,8 тыс. рублей;

местного бюджета – 297772,9 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы за отчетный год, предусмотренные в пределах предоставляемой субвенции муниципальным районам, направлены:

1. **Развитие сети и инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих доступ населения муниципального образования Ленинградский район к качественным услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей:**

- проведены капитальные ремонты спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, помещений при них, других помещений физкультурно-спортивного назначения, физкультурно-оздоровительных комплексов расположенных в сельской местности;

- приобретены автобусы и микроавтобусы для образовательных организаций;

- получены субсидии на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения (капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение);

- выполнены санитарно-противоэпидемические мероприятия, в т.ч. ремонт и капитальный ремонт санузлов для мальчиков, приобретены софиты, осуществлен производственный контроль, приобретены водонагреватели, линолеум, оборудование мастерских с вытяжкой вентиляции, осуществлен ремонт полов, заменены оконные блоки, приобретены сантехника и реализованы другие мероприятия;

- осуществлен капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений образовательных организаций: благоустройство территории образовательных организаций, подготовка проектов, государственная экспертиза, замена окон, кровли, укладка плитки, асфальтного покрытия организации;

- проведена работа по модернизации и монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре, проведение обработки огнезащитным составом деревянных конструкций кровли, ремонт наружного противопожарного водоснабжения, модернизация АПС, ремонт и вывод сигнала на ЕДДС, обновление планов эвакуации, приобретение огнетушителей, установка и ремонт АПС, установка дверей;

- осуществлен капитальный ремонт системы отопления спортзала и учебных классов;

- осуществление полномочий в области образования по финансовому обеспечению получения государственных гарантий на получение дошкольного образования, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек;

- осуществлялось финансовое обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций в рамках субсидий на обеспечение муниципального задания;

- осуществлялось обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков;

- осуществлен ремонт и приобретение мебели для центров гуманитарного и технического творчества;

- проведены медицинские осмотры лиц, занимающихся физической культурой и спортом, по углубленной программе медицинского обследования;

- проведены мероприятия по участию в профилактике терроризма, установлены: системы экстренного оповещения АТЗ (СЭО), системы управления доступом (домофоны) и доукомплектирование системы видеонаблюдения;

- проведены работы по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных навыков по предметной области «Технология» и других предметных областей.

1. **Развитие современных механизмов, содержания и технологий дошкольного, общего и дополнительного образования:**

- осуществление полномочий в области образования по финансовому обеспечению получения государственных гарантий на получение дошкольного образования, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг);

- финансовое обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций в рамках субсидий на обеспечение муниципального задания;

- субсидии дошкольным образовательным организациям на иные цели;

- организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования образовательных организаций, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг);

- финансовое обеспечение деятельности общеобразовательных организаций в рамках субсидий на обеспечение муниципального задания;

- субсидии общеобразовательным организациям на иные цели;

- финансовое обеспечение организаций дополнительного образования в рамках субсидий на обеспечение муниципального задания;

- выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования.

1. **Реализация мер по популяризации среди детей и молодёжи научно-образовательной, творческой и спортивной деятельности, выявление талантливой молодёжи:**

- оплата педагогам дополнительного образования за работу с детьми в вечернее и каникулярное время в спортивных залах организаций дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности системы образования муниципального образования Ленинградский район;

- оплата педагогам дополнительного образования за работу с детьми в спортивных клубах общеобразовательных организаций (за исключением вечерних), гимназиях, лицеях;

- организация и проведение приема отличников учебы, победителей олимпиад и творческих конкурсов, лучших спортсменов, чествование золотых и серебряных медалистов, выпускников, получивших на ЕГЭ стобалльные результаты главой муниципального образования Ленинградский район.

**4. Развитие системы воспитания, обеспечивающей формирование гражданской идентичности через проведение мероприятий на муниципальном уровне:**

- торжественное открытие и закрытие месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы;

- приобретение (изготовление) подарочной сувенирной продукции для проведения смотров-конкурсов, фестивалей, слётов, конкурсов, праздничных мероприятий - День знаний, муниципальный бал выпускников, День защиты детей, День Ленинградского района и станицы Ленинградской и др.; осуществление услуг по организации проведения и оформлению праздничных мероприятий.

**5. Реализация мер по социальной поддержке отдельных категорий обучающихся:**

- предоставление субвенций муниципальному бюджету на обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей в общеобразовательных организациях;

- обеспечение школьников молоком и молочными продуктами;

- предоставление дополнительных мер социальной поддержки в виде частичной оплаты стоимости питания обучающихся общеобразовательных организаций.

**6. Формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов:**

- организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников (ЕГЭ, ОГЭ);

- независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в муниципальном образовании Ленинградский район.

**7. Обеспечение отрасли образования высококвалифицированными кадрами, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию:**

- предоставление субвенций муниципальному бюджету на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогических работников образовательных организаций;

- развитие системы моральной поддержки работников образования путём проведения мероприятий на муниципальном уровне;

- развитие системы моральной поддержки работников образования путём проведения мероприятий на муниципальном уровне: августовское совещание педагогической общественности и праздника «Первый звонок»;

- единовременная денежная выплата, предоставляемая молодым педагогам муниципальных образовательных организаций;

- поощрение победителей муниципального конкурса на лучшую подготовку образовательных организаций к новому учебному году;

- торжественный приём главой муниципального образования Ленинградский район лучших работников отрасли образование.

По итогам 2019 года из 13 целевых показателя муниципальной программы, выполнены в полном объеме 10 показателей.

Запланированные к реализации в отчетном году 41 мероприятий, выполнены в полном объеме.

Средняя степень достижения целевых показателей – 0,9.

Вывод: оценка эффективности реализации муниципальной программы по методике расчетов составила 1,0 - что соответствует высокому уровню эффективности реализации программы.

## 3.13. О ходе реализации МП «Развитие архивного дела в муниципальном образовании Ленинградский район»

Муниципальная программа «Развитие архивного дела в муниципальном образовании Ленинградский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 9 января 2018 № 2.

В 2019 году внесено 3 изменения в программу (постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 30 мая 2019 года №404, от 16 августа 2019 года №678, от 19 декабря 2019 года №1127).

Сроки реализации муниципальной программы 2018-2022 годы.

Координатор муниципальной программы – Заместитель главы муниципального образования Ленинградский район (курирующий вопросы кадровой политики, делопроизводства и правовой работы).

Участники мероприятий Программы:

Муниципальное казенное учреждение «Архив муниципального образования Ленинградский район».

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2019 году был предусмотрен в сумме 3703,9 тыс. руб., в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 687,7 тыс. руб.;

местного бюджета – 3016,2 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 3870,5 тыс. рублей, или 96,8% от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 687,7 тыс. руб.;

местного бюджета – 3182,8 тыс. руб.

Архив размещается в отдельном, специально оборудованном здании по адресу Краснодарский край, Ленинградский район, станица Ленинградская, улица Красная, 146., в котором имеется читальный зал и 2 архивохранилища для хранения документов постоянного срока хранения и документов по личному составу. Общая площадь помещения составляет 454,9 кв.м., (в том числе хранилище 327,7 кв. м) степень загруженности 54 %.

За отчетный период произведен капитальный ремонт системы вентиляции и кондиционирования помещений архива, проведена работа по комплектованию архивного фонда и организация обеспечения деятельности учреждения.

Запланированные к реализации в отчетном году 2 мероприятия выполнены в полном объеме.

За 2019 год из 4 целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой, плановые значения достигнуты в полном объеме по 3 целевым показателям.

Средняя степень достижения целевых показателей – 0,9.

Вывод: оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы по методике расчетов составила 1,0, что соответствует высокому уровню эффективности реализации программы.

## 3.14. О ходе реализации МП «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании Ленинградский район».

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании Ленинградский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 6 июля 2017 года №795.

В 2019 году внесены 5 изменений в программу (постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 25 марта 2019 года № 210, от 25 июня 2019 года № 511, от 8 ноября 2019 года № 960, от 19 ноября 2019 года № 1001, от 26 декабря 2019 года № 1153).

Данная программа включает в себя три подпрограммы: «Разработка и апробация элементов органического земледелия, энерго- и ресурсосберегающих технологий выращивания озимой пшеницы и сахарной свеклы в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Ленинградского района», «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Ленинградского района», «Обеспечение эпизоотического благополучия в Ленинградском районе».

Сроки реализации муниципальной программы: 2017-2022 годы.

Координатор программы - управление сельского хозяйства и продовольствия администрации муниципального образования Ленинградский район.

Иные исполнители мероприятий Программы отсутствуют.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2019 году предусмотрен в сумме 10937,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 10476,3 тыс. рублей;

местного бюджета – 460,9 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 10764,9 тыс. рублей или 98,4% от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 10304,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 460,9 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий запланированных в 2019 году была проведена следующая работа:

В рамках подпрограммы «Разработка и апробация элементов сбалансированной биологизированной системы земледелия на агроландшафтной основе и альтернативных технологий возделывания озимой пшеницы, сахарной свеклы, кукурузы и подсолнечника в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Ленинградского района» образовательным учреждениям высшего профессионального образования, имеющим лицензию на осуществление преподавательской деятельности в области сельского хозяйства, выполнена научно-исследовательская работы на тему «Разработка и апробация элементов сбалансированной биологизированной системы земледелия на агроландшафтной основе и альтернативных технологий возделывания озимой пшеницы, сахарной свеклы, кукурузы и подсолнечника в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Ленинградского района».

В рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Ленинградского района» выполнены следующие мероприятия:

-осуществлялись отдельные государственные полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства, сумма выплаченных субсидий 9919,64 тысяч рублей:

- проведено 2 обучающих семинара для малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе;

- созданы и функционируют:

один консультационный кабинет по вопросам развития кооперации «Центр консультирования по сельскохозяйственной кооперации» на территории муниципального образования Ленинградский район;

специализированный подраздел, посвященного вопросам развития сельскохозяйственной потребительской кооперации, на официальном сайте администрации муниципального образования Ленинградский район в сети «Интернет».

По подпрограмме «Обеспечение эпизоотического благополучия в Ленинградском районе»:

обеспечено функционирование системы сбора и утилизации биологических отходов. Выполнено мероприятие по капитальному ремонту технологически связанного муниципального имущества, предназначенного для организации сбора, вывоза и утилизации органических и биологических отходов (капитальный ремонт крематора для утилизации, сумма расходов 62,9 тысяч рублей).

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании Ленинградский район» в 2019 году проведены и профинансированы отдельные мероприятия:

**-** осуществление управленческих функций по реализации государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае.

Всего из 7 запланированных мероприятий программы, полностью выполнены 6 мероприятий.

По итогам 2019 года из 11 целевых показателей предусмотренных программой достигнуты в полном объеме 9 показателей.

Средняя степень достижения целевых показателей – 0,9

Вывод: в результате расчетов эффективность реализации Программы составила - 0,9, что соответствует высокому уровню эффективности реализации.

## 3.15. О ходе реализации МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Ленинградский район»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Ленинградский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 30 декабря 2016 года №1356.

В 2019 году внесены 7 изменений в программу (постановления администрации муниципального образования Ленинградский район от 11 июня 2019 года №467, от 9 июля 2019 года №542, от 14 августа 2019 года №668, от 28 августа 2019 года №725, от 31 октября 2019 года №942, от 11 ноября 2019 года №976, от 27 декабря 2019 года №1158).

Сроки реализации муниципальной программы 2017-2023 годы.

Координатор муниципальной программы – отдел физической культуры и спорта администрации муниципального образования Ленинградский район.

Иные исполнители мероприятий Программы:

Управление образования администрации муниципального образования Ленинградский район,

Муниципальное казенное учреждение «Центр физкультурно-массовой и спортивной работы с населением муниципального образования Ленинградский район» администрации муниципального образования Ленинградский район (далее – МКУ «Центр ФМСР»;

Муниципальные бюджетные учреждения отрасли «Физическая культура и спорт»;

Муниципальные автономные учреждения отрасли «Физическая культура и спорт».

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2019 году был предусмотрен в сумме 64947,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 6402,4 тыс. руб.;

местного бюджета – 58544,7 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 66116,1 тыс. руб., или 98,8% от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 5554,9 тыс. руб.;

местного бюджета – 60561,2 тыс. руб.

Реализация мероприятий муниципальной программы направлены на:

- создание условий для развития массовой физической культуры и спорта различных категорий населения;

- укрепление материально-технической базы массового спорта;

- совершенствование организационной структуры массового спорта;

- проведение официальных спортивно-массовых мероприятий для различных категорий населения;

- организация и проведение летней оздоровительной компании;

- участие сборных команд района в соревнованиях различного уровня.

Из 22 запланированных к исполнению в 2019 году мероприятий программы, в полном объеме выполнено 21 мероприятие.

По итогам 2019 года по 12 целевым показателям муниципальной программы из 16 - плановые значения достигнуты в полном объеме.

Средняя степень достижения целевых показателей – 0,9.

Вывод: показатель эффективности реализации муниципальной программы по методике расчета составил 0,9, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы.

## 3.16. О ходе реализации МП «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Ленинградский район в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»

Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Ленинградский район в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 28 декабря 2016 года №1318.

В 2019 году внесено 6 изменений в программу (постановления администрации муниципального образования Ленинградский район от 14 февраля 2019 года №93, от 24 мая 2019 года №381, от 5 июля 2019 года №533, от 12 сентября 2019 года №799, от 28 ноября 2019 года №1047, от 26 декабря 2019 года №1154).

Сроки реализации муниципальной программы: 2017-2022 годы.

Координатор муниципальной программы – управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Ленинградский район.

Иные исполнители мероприятий Программы:

Управление образования муниципального образования Ленинградский район,

ГБУЗ «Ленинградская ЦРБ» МЗ КК.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2019 году был предусмотрен в сумме 55685,42 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 51416,32 тыс. рублей;

местного бюджета – 4269,1 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 55653,6 тыс. рублей, или 98,8% от предусмотренного лимита, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 51416,3 тыс. рублей;

местного бюджета – 4237,3 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы, запланированных в отчетном году:

1. Продолжена работа по подготовке проектно-сметной документации по объектам:
   * Газификация МБДОУ №8, №30 в ст. Ленинградской Ленинградского района;
   * Строительство объекта «Здание амбулатории врача общей практики (ВОП), по адресу Ленинградский район, п. Образцовый, ул. Октябрьская, 29»
2. Продолжены работы:

* Строительство объекта «Универсальный спортивный комплекс в ст. Ленинградской» (1 этап);

1. Начаты работы:

* Строительство объекта «Подводящий газопровод высокого давления к х. Андрющенко и х. Краснострелецкий Ленинградского района»;
* Строительство объекта «Блочно-модульная котельная для теплоснабжения универсального спортивного комплекса в ст. Ленинградской».

Из запланированных на 2019 год 6 мероприятий в полном объеме выполнены 5 мероприятий.

По итогам 2019 года из 4 целевых показателей были выполнены в полном объеме 2 показателя, предусмотренные в программе.

Степень достижения целевых показателей – 0,9.

Вывод: В результате расчетов эффективность реализации программы составила – 0,9, что соответствует высокому уровню эффективности ее реализации.

## 3.17. О ходе реализации МП «Развитие здравоохранения Ленинградского района»

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения Ленинградского района» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 15 декабря 2017 года № 1447.

Сроки реализации муниципальной программы 2018-2020 годы.

Координатор муниципальной программы – заместитель главы муниципального образования Ленинградский район (курирующий деятельность социальной сферы).

Иные исполнители мероприятий Программы:

МБУЗ «Ленинградская ЦРБ».

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы «Развитие здравоохранения Ленинградского района» в 2019 году был предусмотрен в сумме 79423,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 76452,3 тыс. рублей;

местного бюджета – 2970,8 тыс. рублей.

В связи с переходом в государственную собственность МБУЗ «Ленинградская ЦРБ», постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 12 августа 2019 года № 664 признано утратившим силу постановление администрации муниципального образования Ленинградский район от 15 декабря 2017 года № 1447 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие здравоохранения Ленинградского района»».

# 4. Характеристика итогов реализации ведомственных программ муниципального образования Ленинградский район в 2019 году.

## 4.1. О ходе реализации ведомственной программы «Муниципальное имущество муниципального образования Ленинградский район»

Ведомственная программа «Муниципальное имущество муниципального образования Ленинградский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинградский район от 5 марта 2019 года № 141.

В 2019 году внесено 1 изменение в программу (постановления администрации муниципального образования Ленинградский район от 21 декабря 2019 года №1188).

Сроки реализации ведомственной программы 2019 год.

Координатор ведомственной программы – отдел имущественных отношений администрации муниципального образования Ленинградский район.

Программа разработана во исполнение законодательства о распоряжении муниципальными земельными участками и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, муниципальным имуществом и нацелена на увеличение доходной части бюджета в виде налоговых и неналоговых поступлений.

Анализ состояния и структуры муниципальной собственности показывает, что в настоящее время в муниципальной собственности еще находится имущество, не соответствующее требованиям статьи 50 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ), согласно которой в муниципальной собственности может находиться только имущество, предназначенное для решения муниципальным образованием вопросов местного значения. Имущество, не соответствующее требованиям указанного Федерального закона, является излишним и подлежит перераспределению, отчуждению (в порядке, предусмотренном законодательством о приватизации) или перепрофилированию (изменению целевого назначения) в установленные законодательством сроки. В связи с этим необходимо проведение мероприятий по оптимизации структуры муниципальной собственности и приведения ее состава в соответствие с требованиями Федерального закона № 131-ФЗ.

В рамках исполнения мероприятий ведомственной программы за 2019 год выполнена следующая работа:

проведена техническая инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог, спортивных площадок, проведены торги по продаже права аренды на земельные участки, проведена государственная регистрация права собственности на имущество, приобретенное для предоставления лицам из числа детей-сирот.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме.

По итогам 2019 года по 2 целевым показателям из 4, предусмотренным муни­ципальной программой, плановые значения достигнуты в полном объеме.

Средняя степень достижения целевых показателей – 0,8.

Вывод: оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы по методике расчетов составила 0,8, что соответствует среднему уровню эффективности реализации программы.