ОТЧЕТ по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг Муниципального автономного учреждения Дом культуры «Металлург» за 1 полугодие 2026 год Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией; Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией; Плановый срок реализации мероприятия; Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности); Сведения о ходе реализации мероприятия 2. реализованные меры по устранению выявленных недостатков; фактический срок реализации. I. Открытость и доступность информации об организации. 1. Размещение информации о планируемых мероприятиях на официальном сайте; Размещение информации о планируемых мероприятиях на официальном сайте ДК «Металлург»; 31.12.2026 Постоянно; Делопроизводитель Рысаева А.З.; Постоянно. II. Комфортность условий предоставления услуг. Замечаний нет. III. Доступность услуг для инвалидов. 1.Отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; На территории ДК отсутствует автостоянка для автомобилей; Автостоянка не предусмотрена; Зав.хозяйством Крипакова Е.А.; Автостоянка присутствует. 2.Отсутствие сменных кресел-колясок и подъемника для инвалидов-колясочников; По результатам мониторинга мероприятий в ДКМ необходимости в сменных кресел-колясок не выявлено. При поступлении запроса на наличии сменных кресел-колясок заключить договор на аренду кресел-колясок. Отсутствие необходимости в подъемной платформе для инвалидов и других маломобильных групп населения.; По необходимости; Зав.хозяйством Крипакова Е.А.; Не требовалось. 3. Отсутствие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений и наличие раздельных раздевалок для детей; Направление письма в администрацию города о выделении денежных средств для проведения капитального ремонт специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации, а также для проведения ремонта и переоборудования имеющихся помещений в раздевалки.; 31.12.2030; Зав.хозяйством Крипакова Е.А.; Не исполнено. 4.Отсутствие дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; По результатам мониторинга мероприятий в ДКМ необходимости в дублировании для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации не выявлено. При поступлении запроса мероприятия будут исполнены.; По необходимости; Зав.хозяйством Крипакова Е.А.; Не требовалось. IV. Доброжелательность, вежливость работников организации. 1. Повышение доброжелательности, вежливости работников при обращении и оказании услуг; Проведение интерактивных тренингов, лекций, деловых игр с работниками по обеспечению высокого уровня доброжелательности, вежливости и компетентной работы.; 31.12.2026 Постоянно; Все сотрудники ДКМ; Постоянно. 2. Повышение доброжелательности, вежливости работников при использовании дистанционных форм взаимодействия (электронная почта, телефонная связь); Проведение бесед, лекций на постоянной основе с сотрудниками учреждений о необходимости введения доброжелательной и вежливой беседы с потребителями.; 31.12.2026 Постоянно; Все сотрудники ДКМ; Постоянно. V. Удовлетворенность условиями оказания услуг. 1. Повышение количества удовлетворенных получателей услуг; Повышение качества организационных условий оказываемых услуг для населения; 31.12.2026 Постоянно; Директор Хаснулина Е.В.; Постоянно.

Директор МАУ ДКМ  ____________________ Е.В. Хаснулина

1 Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки качества, установленными Законом Российской Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", федеральными законами "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", "Об образовании в Российской Федерации", "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации".

2 Графа "Сведения о ходе реализации мероприятия" заполняется на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".