| ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КРЫЛОВСКАЯ - Орджоникидзе ул., 43, ст. Крыловская, Краснодарский край, 352080 тел./ факс (886161) 3-11-75; 3-14-54; е-mail: krylovskaya.tik@bk.ru - РЕШЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 сентября 2023 года |  | № | 63/496 |

О Плане работы

территориальной избирательной комиссии

Крыловская на октябрь 2023 года

В соответствии с пунктом 10 статьи 16 Закона Краснодарского края «Об избирательной комиссии Краснодарского края», территориальная избирательная комиссия Крыловская РЕШИЛА:

1. Утвердить План работы территориальной избирательной комиссии Крыловская на октябрь 2023 года (прилагается).

2.  Разместить данное решение на сайте администрации муниципального образования Крыловский район (страница ТИК Крыловская) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Контроль за выполнением Плана работы возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Крыловская 
Е.В. Балабуха.

Председатель территориальной

избирательной комиссии

Крыловская                                                                          Е.А. Андреева

Секретарь территориальной

избирательной комиссии

Крыловская                                                                             Е.В. Балабуха

УТВЕРЖДЕН

Решением территориальной

избирательной  комиссии

Крыловская                                                                    от  22  сентября 2023  года № 63/496

ПЛАН

работы территориальной избирательной комиссии

Крыловская  на  октябрь 2023  года

| № п/п | Дата | Наименование мероприятия | Категория участников | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | до 21.10.2023 | Проведение интеллектуальных игр «Избирательный марафон», посвященных 30-летию избирательной системы Российской Федерации | Председатель ТИК Председатель МОС | ТИК |
| 2. | до 20.10.2023 | Мониторинг состояния помещений для голосования в рамках подготовки к выборам Президента Российской Федерации | Председатель ТИК Заместитель председателя ТИК | ТИК |
| 3. | до 20.10.2023 | Подготовка материала для участия в краевом конкурсе среди молодежных общественных советов при территориальных избирательных комиссиях Краснодарского края на лучшую организацию работы в 2023 году | Председатель ТИК Председатель МОС | ТИК |
| 4. | до 31.10.2023 | Участие в 1 этапе общекраевого форума молодых и будущих организаторов выборов | Председатель ТИК Председатель МОС | ТИК |
| 5. | Весь период | Организация обучения членов территориальной избирательной комиссии на сайте РЦОИТ при ЦИК РФ, прохождение тестирования членами ТИК | Председатель ТИК Члены ТИК | ТИК |
| 6. | до 06.10.2023 | Направление решений ТИК Крыловская об определении новых схем многомандатных избирательных округов на выборах представительных органов сельских поселений Крыловского района, в связи с истечением 10 летнего срока действия предыдущих схем, в представительные органы сельских поселений Крыловского района | Председатель ТИК Системный администратор КСА ГАС Выборы | ТИК |
| 7. | до 30.10.2023 | Подготовка и сдача на постоянное хранение в архив муниципального образования Крыловский район, дел по утвержденным описям № 6 за 2014,2019,2020 годы, № 5 за 2020 год, № 3 за 2015, 2020 годы, № 8 за 2020 год. | Председатель ТИК Секретарь ТИК | ТИК |
| 8. | Весь период | Проведение информационно-разъяснительной работы в общеобразовательных организациях Крыловского района | Председатель ТИК | ТИК |
| 9. | Весь период | Участие в семинарах - совещаниях, проводимых ИККК | Члены ТИК, УИК | ТИК |
| 10. | Весь период | Работа с нормативно-правовыми актами, поступающими из избирательной комиссии Краснодарского края | Члены ТИК, УИК | ТИК |
| 11. | Весь период | Информационное наполнение интернет-страницы ТИК Крыловская на сайте администрации МО Крыловский район | Члены ТИК | ТИК |
| 12. | Весь период | Информирование избирателей через районную газету «Авангард» | Члены ТИК | ТИК |
|  |  | Работа системного администратора |  |  |
| 13. | Ежедневно в течении месяца | Получение и регистрация факсов для МО |  |  |
| 14. | Ежедневно в течение месяца | Работа с поступающей корреспонденцией |  |  |
| 15. | Ежедневно в течении месяца | Подготовка текстовой документации |  |  |
| 16. | По срокам | Уничтожение носителей персональных данных и другой конфиденциальной информации |  |  |
| 17. | В первых числах месяца | Передача лицу, ответственному за осуществление регистрации (учет) избирателей в МО статистических сведений (кол-во событий, введенных в БД ПРИУР в диапазоне дат) |  |  |
| 18. | В течение месяца | Ввод и обработка сведений об избирателях, представленных главой МО |  |  |
| 19. | В течение месяца | Работа с двойниками |  |  |
| 20. | В течение месяца | Ввод и обработка сведений об избирателях, представленных ИК КК |  |  |
| 21. | Еженедельно | Создание резервной копии баз данных |  |  |
| 22. | По мере поступления | Обновление средств антивирусной защиты |  |  |
| 23. | По мере поступления | Прием и обработка справочников по системе |  |  |
| 24. | По мере поступления | Выполнение листов внимания, установка пакетов обновления |  |  |
| 25. | По мере поступления | Изучение нормативных и технических документов |  |  |
| 26. | Ежедневно | Ведение системного журнала |  |  |
| 27. | Ежедневно | Отправка факсов и регистрация в журнале |  |  |